## Arkusz1
Załącznik nr 8-1 do SWZ
Przedmiar robót
Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec - Babkowice od km 0+000 do km 1+546
Lp | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość jedn.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym | km | 1.546
2. | KNNR 6 0802-06 | Rozbiórka nawierzchni betonowej na wjazdach do posesji - posesja nr 74 6,0x4,5=27,00 - wjazd do gospodarstwa 6,5x3,8=24,70 | m² | 51.7
3. | KNNR 6 0805-02 | Analogia. Rozbiórka płyt betonowych (podkłady betonowe) na zjeździe na drogę gminną km 1+436 str. Prawa 6,0x5,5=33,00 | m² | 33
4. | KNNR 6 0808-05 | Rozbiórka poręczy betonowych na przepustach drogowych "zakopianki" km 0+142 2x8,00 km 1+126 2x5,00 | mb | 26
5. | KNR 4-04 1103-01 | Załadunek oraz wywóz materiałów rozbiórkowych na odl. do 5km - gruz betonowy 51,7x0,20=10,34 - podkłady betonowe 33,0x0,15=4,95 - poręcze betonowe 26x0,20x0,12=0,624 - słupki betonowe 14x0,20x0,20x1,5=0,84 | m³ | 16.754
II ROBOTY ZIEMNE
6. | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) sprzętem mechanicznym z wywozem na odl. do 5 km gr. 20cm 138,0x1,75 | m² | 241.5
7. | KNR 2-01 0202-04 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 5km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi a) wjazdy do posesji gł. kopania 30 cm - posesja nr 71 8,5x5,0x0,3=12,75 - wjazd do gospodarstwa 6,5x3,8x0,10=2,47 - posesja nr 72 6,0x4,0x0,30=7,20 - posesja nr 72a 5,5x4,4x0,30=7,26 - wjazd do gospodarstwa 6,0x4,5x0,30=8,10 - posesja nr 74 6,0x4,5x0,10=2,70 - posesja nr 75 5,5x5,80x0,30=9,57 b) przekop poprzeczny na przyłączu do posesji 4,5x0,8x0,42=1,512 c) zjazd na drogę gminną w km 1+436 [(12,0+6,0)x0,5x5,5]x0,46=22,77 | m³ | 74.332
III PODBUDOWA
8. | KNNR 6 1005-03 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej - obustronne krawędzie na szerokości 1,0m 1546x1,0x2 | m² | 3092
9. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10ZM średniorozpadową istniejącej nawierzchni bitumicznej przekopu poprzecznego, zjazdu na drogę gminną z kruszywa niezwiązanego w ilości 0,5kg/m² - nawierzchnioa drogi 1546x5,0=7730 - przekop poprzeczny 4,5x0,8=3,6 - zjazd na drogę gminną (12,0+6,0)x0,5x5,5=49,5 | m² | 7783.1
10. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3ZM szybkorozpadową w-wy profilującej z BA w ilości 0,3 kg/m² - nawierzchnia drogi 1546x5,0=7730 - zjazd na drogę gminną (12,0+6,0)x0,5x5,5=49,5 | m² | 7779.5
11. | KNNR 6 0113-02 | Jednowarstwowa podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 uziarnienie 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm - przekop poprzeczny 4,5x0,8=3,6 - zjazd na drogę gminną (12,0+6,0)x0,5x5,5=49,5 | m² | 53.1
12. | KNNR 6 0109-02 | Podbudowa pomocnicza, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3,0/4,0 wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm≤6,0MPa), po zagęszczeniu gr. 15cm pielęgnowanie piaskiem i wodą obmiar jak w pozycji 11 | m² | 53.1
13. | KNNR 6 0110-03 | Podbudowa zasadnicza mz mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P dla KR3 wg WT-1 i WT-2 o grubości po zagęszczeniu 7cm obmiar jak w pozycji 11 | m² | 53.1
14. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni masa bitumiczną z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 średnio 100Mg/m² 1546x5,0x0,100 | Mg | 773
IV NAWIERZCHNIA
15. | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna z BAAC11S dla KR3 gr. 4cm - nawierzchnia drogi 1540x5,0 - zjazd na drogę gminną (12,0+6,0)x0,5x5,5=49,5 | m² | 7779.5
16. | KNR AT-03 0102-02/03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z wbudowaniem materiału w pobocze - wcinka 5,0x2x2=20,00 - nierówności 7730x2%=154,6 | m² | 174.6
V ELEMENTY ULIC
17. | KNNR 6 0109-03 | Podbudowa jednowarstwowa ulepszona z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3,0/4,0 wyprodukowana w wytwórni betonu (Rm≤4,0 Mpa) po zagęszczeniu gr. 20cm pielęgnowania piaskiem i wodą roboty na wjazdach do posesji - posesja nr 71 8,5x5,0=42,5 - wjazd do gospodarstwa 6,5x3,8=24,7 - posesja nr 72 6,0x4,0=24,0 - posesja nr 72a 5,5x4,4=24,2 - wjazd do gospodarstwa 6,0x4,5=27,00 - posesja nr 74 6,0x4,5=27,0 - posesja nr 75 5,5x5,8=31,9 | m² | 201.3
18. | KNNR 6 0502-03 | Wjazdy z kostki burkowej betonowej, grafitowej gr. 8cm ułożone na przygotowanej podbudowie oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm obmiar jak w pozycji 17 | m² | 201.3
19. | KNR 2-31 0401-04 | Rowek pod krawężniki najazdowe 30x30cm 8,5+6,5+6,0+5,5+6,0+6,0+5,5 | mb | 44
20. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod krawężniki na płask (zakończenie wjazdów) i oporniki z oporem (44x2)x0,05 | m³ | 4.4
21. | KNNR 6 0401-05 | Krawężniki betonowe wibroprasowane najazdowe 15x25x100cm ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem 8,5+6,5+6,0+5,5+6,0+6,0+5,5 | mb | 44
22. | KNNR 6 0401-01 | Krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30x100 na płask, zakończenie wjazdów ułożone na przygotowanej ławie betonowej z oporem 8,5+6,5+6,0+5,5+6,0+6,0+5,5 | mb | 44
23. | KNNR 6 0105-04 | Podsypka pod chodnik gr. 5cm zagęszczona mechanicznie 138,0x1,5 | m² | 207
24. | KNNR 6 0502-03 | Chdonik z kostki burkowej szarej gr. 8cm ułożony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm 138,0x1,5 | m² | 207
25. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod obrzeże z betonu C8/10 z oporem (138,0x2,0+1,5+8,5+6,0+6,0+6,0+5,0+7,0) x 0,022 | m³ | 7.084
26. | KNNR 6 0404-01 | Obrzeże betonowe 20x6x100 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z opotem 138,0x2,0+1,5+8,5+6,0+6,0+6,0+5,0+7,0 | mb | 322
27. | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod oporniki z betonu C12/15 z oporem 12x25 cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin na wyłuczeniu zjazdu na drogę gminną w km 1+436 (2x10)x0,053 | m³ | 1.26
28. | KNNR 6 0401-03 | Analogia - oporniki betonowe szare obniżone w wymiarach 12x25cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin na wyłuczeniu zjazdu na drogę gminną w km 1+436 2x10 | mb | 20
VI INNE ROBOTY
29. | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej | szt. | 9
30. | Wycena własna | Remont przepustu na km 0+142 polegającego na: 1. rozbiórce nawierchni bitumicznej 3x5=15,0m² 2. rozbiórce podbudowy 3x5=15,0m² 3. zdjęciu gruntu nad rurami 3x5x0,6=9,0m³ 4. oczyszczeniu rur i ułożeniu opasek z papy na stykach rur 5. wykonaniu warstwy podbudowy z betonu gr. 10 cm 3x5cm=15,0m² 6. zasypanie piaskiem i zagęszczenie do wysokości konstrukcji jezdni 3x5=15,0m² 7. podbudowa: - warstwa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4 o Rm≤6,0MPa gr. 15cm 3x5=15,0m² - jednowarstwowa podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 uziarnienie 0/63mm gr. 20cm 3x5=15,0m² - skropienie emulsją asfaltową C60B10ZM średniorozpadową przygotowanej podbudowy pomocniczej w ilości 0,7 kg/m² 3x5=15,0m² - podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC22P dla KR3 wg WT-1 i WT-2 gr. po zagęszczeniu 7cm 3x5=15,0m² | szt. | 1
VII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
31. | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego częściowo z frezowania szer. 1,0m gr. średnia 10cm 1546x1,0x2 | m² | 3092
VIII ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA
32. | KNNR 6 0703-01 | Ustawienie poręczy sprężystych jednostronnych na przepustach drogowych w km 0+142 strona prawa 16 mb w km 1+126 strona lewa 8mb strona prawa 12mb | mb | 36