Znak sprawy: WP.JM.221.47.2024-191						Katowice, dnia 26.11.2024r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Sprawa:  Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Sikorskiego w Katowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego” 47/XI/2024/WP.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający informuje, że wpłynęło następujące zapytanie dotyczące SWZ dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Zważywszy na fakt, iż czas na realizację zamówienia wynosi 75 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz mając na uwadze okoliczność, że wchodzimy w okres zimowy tj. 22.12.2024 r.- 21.03.2025 r. podczas którego obserwujemy spadki temperatur poniżej 0 stopni Celsjusza oraz wzmożoną ilość opadów śniegu, deszczu lub deszczu ze śniegiem, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę projektowanych postanowień umownych (Zał. Nr 5 Umowy) dotyczących przesłanek do zmiany umowy tj. §8 ust. 8.1, poprzez wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści: "zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres minimum 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - dalej: „ustawa Pzp”  udziela odpowiedzi:

Ad. Zamawiający nie zgadza się na zmianę SWZ proponowaną przez Wykonawcę gdyż w ostatnich latach nie odnotowano opadów deszczu czy śniegu trwających ponad 10 dni.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z art. 286 ust 3 ustawy Pzp zmienia SWZ oraz przedłuża termin  składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców ze zmianami w celu należytego przygotowania i złożenia ofert. Zmienia się zatem SWZ następująco:

W pkt 4 SWZ jest:

„Termin wykonania zamówienia.

  - Wymagany termin realizacji całości niniejszego zamówienia wynosi: 75 dni od przekazania placu budowy.

Termin realizacji dla robót podstawowych (zakresie minimalnym gwarantowanym) to 45 dni od przekazania terenu budowy. Natomiast termin realizacji ewentualnych robót opcjonalnych to maksymalnie 30 dni od przekazania terenu budowy dla opcji”

Powinno być:

„Termin wykonania zamówienia.

  - Wymagany termin realizacji całości niniejszego zamówienia wynosi: do dnia 27.12.2024r.

Jest to termin realizacji dla robót podstawowych oraz ewentualnych robót opcjonalnych.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich miejsc SWZ oraz załączników do SWZ gdzie jest podany termin wykonania zamówienia.

W pkt. 12.1 jest:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 27.12.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Powinno być

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 28.12.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W pkt 14.1 i 14.4 jest

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice do dnia 28.11.2024r. do godz: 09:55.”

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.11.2024r. o godz: 10:00 - link do transmisji on-line na stronie internetowej zamawiającego.”

Powinno być:

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice do dnia 29.11.2024r. do godz: 09:55.”

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.11.2024r. o godz: 10:00 - link do transmisji on-line na stronie internetowej zamawiającego.”

Niniejsze pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice w dniu 26.11.2024r

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu.

- WP a/a sprawy.

Zamieszczono:

Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice.

Administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (40-381) z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a.
Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, realizacja obowiązku prawnego lub zadania.
Przysługują Państwu prawa: sprostowania i dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania zgody, sprzeciwu oraz

wniesienia skargi.
Szczegóły: https://mzum.katowice.pl/content/rodo7