Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji

WZP – 3120/2943/21

Warszawa, 23.08.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: Dokończenia budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42 , nr ref.  WZP-2943/21/202/IR

# Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)  zmienia treść SWZ:

# 1) poprzez dodanie  do Załącznika nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia  Projekt Wykonawczy Branża Elektryczna i Teletechniczna,

2) zmianę zapisów Rozdz. XIX SWZ:

§ 1 ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do swojej faktury, dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbiorów częściowych /odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wynagrodzeń wszystkich podwykonawców. Dowodami takimi są oświadczenia podwykonawców lub kopie dokonanych przelewów. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 10 pkt 3. Uprawnienie Zamawiającego ograniczone jest do wysokości równowartości nieprzedłożonych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom”

§ 2 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „prowadzenia na bieżąco i przechowywanie w biurze budowy dokumentacji budowy (składającej się w szczególności z dziennika budowy, protokołów odbiorów robót: ulegających zakryciu, częściowych, końcowych, wszelkich uzgodnień i rysunków służących realizacji robót);”

§ 2 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: „sporządzenia operatu kolaudacyjnego oraz przekazania go Zamawiającemu na 7 dni przed  zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wraz z wymaganymi, m.in. certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaświadczeniami o dopuszczeniu zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, przedstawienie instrukcji przeciwpożarowej oraz dokumentacji budowy: dziennikiem budowy, protokołami odbiorów robót, prób i badań, rozruchów, dokumentacją powykonawczą (odrębnie dla każdej branży w wersji papierowej - 
3 egz. w wersji elektronicznej - 3 płyty CD), a także końcowym zestawieniem środków trwałych (sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy);”

§ 2 ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie: „przekazania Zamawiającemu wraz z operatem kolaudacyjnym po okresie gwarancji wszelkich niezbędnych informacji (w tym kodów serwisowych) o zamontowanych urządzeniach, które są niezbędne do dalszego ich serwisowania i konserwacji.”

§ 6 ust. 2 pkt 1  lit e) otrzymuje brzmienie: „osoby, o których mowa w § 4 ust. 1-3  i ust. 4 dokonują odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy,”

§ 6 ust. 2 pkt 1 lit d) otrzymuje brzmienie: „odbiory częściowe przy udziale osób wskazanych w § 4 ust. 1-3 i ust. 4 będą się odbywały niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni, licząc od daty ich zgłoszenia zgodnie z powyższą lit. b)”

§ 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Odbiory częściowe - elementów scalonych robót i/lub ich części składowych wskazanych w Harmonogramie mające na celu wyłącznie określenie ilości robót wykonanych przez Wykonawcę oraz będą stanowiły podstawę do wystawienia przez niego faktury częściowej, jeżeli dotyczą zamkniętych i odebranych bez wad istotnych etapów robót, natomiast nie stanowią potwierdzenia prawidłowości wykonania odebranych robót. Podpisanie protokołu zaawansowania robót bez wad istotnych nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem Umowy. Potwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy nastąpi dopiero przy odbiorze końcowym. Odbiory zaawansowania robót będą się odbywały nie częściej niż jeden raz w miesiącu:”

§ 6 ust. 2 pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: „wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót budowlanych - opisane w § 2 ust. 1 pkt 19 i  20;”

§ 6 ust. 2 pkt 3 lit. e) otrzymuje brzmienie: „jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niewłaściwego zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania lub nie zostanie złożona kompletna dokumentacja o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 19 i  20 to Komisja przerwie czynności odbiorowe z winy Wykonawcy i może:”.

Podpis w oryginale

/-/ Robert Burasiński

Opr. Alicja Wielęgowska-Niepostyn