## 23.08.2022
Załącznik nr 3 do umowy - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego Nazwa zamówienia: „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.” Projekt współfinansowany ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2. Oznaczenie sprawy: IR.271.12.2022
L.p. | Nazwa zadania |  | L.p. | Elementy scalone (ESC) | OKRES REALIZACJI ROBÓT W MIESIĄCACH oraz KWOTA ZA REALIZACJĘ ELEMENTU SCALONEGO (ESC) W ZŁ. BRUTTO | [13 empty] | RAZEM za wykonanie w 100% danego ESC w zł. brutto
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Zadanie nr 1 - modernizacja 4 odcinków łączących się z głównym ciągiem komunikacyjnym w dzielnicy Zakrze, w tym:
1. | odcinek ul. Krasińskiego i odcinek ul. Nałkowskiej |  | 1 | Roboty przygotowawcze
|  |  | 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne
|  |  | 3 | Konstrukcja jezdni
|  |  | 4 | Konstrukcja zjazdów
|  |  | 5 | Krawężniki i obrzeża
|  |  | 6 | Pobocza
|  |  | 7 | Oświetlenie - przestwaienie słupów
|  |  | 8 | Czasowa organizacja ruchu
|  |  | 9 | Roboty dodatkowe (wykończeniowe oraz wykonanie nasadzeń)
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Krasińskiego i odcinka ul. Nałkowskiej
2. | odcinek ul. Pogodnej |  | 1 | Roboty przygotowawcze
|  |  | 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne
|  |  | 3 | Konstrukcja jezdni - remont istniejącej nawierzchni
|  |  | 4 | Teren wokół koszy na śmieci
|  |  | 5 | Krawężniki
|  |  | 6 | Czasowa organizacja ruchu
|  |  | 7 | Roboty dodatkowe (wykończeniowe)
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Pogodnej
3. | odcinek ul. Ogrodowej |  | 1 | Roboty przygotowawcze
|  |  | 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne
|  |  | 3 | Konstrukcja jezdni
|  |  | 4 | Pobocza
|  |  | 5 | Konstrukcja chodnika
|  |  | 6 | Krawężniki i obrzeża
|  |  | 7 | Wymiana/budowa wpustów
|  |  | 8 | Czasowa organizacja ruchu
|  |  | 9 | Roboty dodatkowe (wykończeniowe)
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Ogrodowej
4. | odcinek ul. Broniewskiego |  | 1 | Roboty przygotowawcze
|  |  | 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne
|  |  | 3 | Konstrukcja jezdni
|  |  | 4 | Krawężniki i obrzeża
|  |  | 5 | Czasowa organizacja ruchu
|  |  | 6 | Roboty dodatkowe (wykończeniowe)
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Broniewskiego
ŁĄCZNIE ZA WYKONANIE ZADANIA nr 1
Zadanie nr 2 - modernizacja 5 odcinków dróg łączących się z głównym ciągiem komunikacyjnym w dzielnicy Słone w tym:
1. | odcinek ul. Słone nr ew. 8 |  | 1 | Roboty przygotowawcze
|  |  | 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne
|  |  | 3 | Konstrukcja jezdni
|  |  | 4 | Krawężniki i obrzeża
|  |  | 5 | Pobocza
|  |  | 6 | Czasowa organizacja ruchu
|  |  | 7 | Roboty dodatkowe (wykończeniowe)
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Słone nr ew. 8
2. | odcinek ul. Słone nr ew. 15 | Droga główna | 1 | Roboty przygotowawcze
|  |  | 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne
|  |  | 3 | Konstrukcja jezdni
|  |  | 4 | Krawężniki i obrzeża
|  |  | 5 | Pobocza
|  |  | 6 | Czasowa organizacja ruchu
|  |  | 7 | Roboty dodatkowe (wykończeniowe)
RAZEM za wykonanie drogi głównej:
|  | Droga boczna | 1 | Roboty przygotowawcze
|  |  | 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne
|  |  | 3 | Konstrukcja jezdni
|  |  | 4 | Krawężniki i obrzeża
|  |  | 5 | Pobocza
|  |  | 6 | Czasowa organizacja ruchu
|  |  | 7 | Roboty dodatkowe (wykończeniowe)
RAZEM za wykonanie drogi bocznej:
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Słone nr ew. 15
3. | odcinek ul. Słone nr ew. 17 |  | 1 | Roboty przygotowawcze
|  |  | 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne
|  |  | 3 | Konstrukcja jezdni
|  |  | 4 | Zjazdy na posesje
|  |  | 5 | Krawężniki i oporniki
|  |  | 6 | Ściek
|  |  | 7 | Przepusty
|  |  | 8 | Renowacja i umocnienie dna rowu
|  |  | 9 | Pobocza
|  |  | 10 | Czasowa organizacja ruchu
|  |  | 11 | Roboty dodatkowe (wykończeniowe)
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Słone nr ew. 17
4. | odcinek ul. Słone nr ew. 1 |  | 1 | Roboty przygotowawcze
|  |  | 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne
|  |  | 3 | Konstrukcja jezdni
|  |  | 4 | Zjazdy na posesje
|  |  | 5 | Pobocza
|  |  | 6 | Przepusty
|  |  | 7 | Czasowa organizacja ruchu
|  |  | 8 | Roboty dodatkowe (wykończeniowe oraz wykonanie nasadzeń)
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Słone nr ew. 1
5. | odcinek ul. Słone nr ew. 7 - Sięgacz |  | 1 | Roboty przygotowawcze
|  |  | 2 | Roboty rozbiórkowe i ziemne
|  |  | 3 | Konstrukcja jezdni
|  |  | 4 | Pobocza
|  |  | 5 | Nawierzchnia z kruszywa
|  |  | 6 | Zieleń
|  |  | 7 | Czasowa organizacja ruchu
|  |  | 8 | Regulacja wysokościowa
RAZEM za wykonanie odcinka ul. Słone nr ew. 7 - Sięgacz
ŁĄCZNIE ZA WYKONANIE ZADANIA nr 2
ŁĄCZNIE ZA WYKONANIE ZADANIA nr 1 i ZADANIA nr 2