E.ZP.261.05.2021					 	                     Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA ROBOTY BUDOWLANE nr 01 Z TP 21

zawarta dnia …………….............. roku pomiędzy:

Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000063546,
NIP 5542236658 i REGON 092356930,

które reprezentuje:

Mariola Brodowska – Dyrektor

po wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) dokonanej przez:

Głównego Księgowego – Ewę Kabatek,

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………..…… ,

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………………..………………...

zwany dalej „Wykonawcą”

zwani dalej łącznie „Stronami”,

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm., dalej także: „PZP”), w  wyniku którego dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej i udziela mu zamówienia, zgodnie z § 1 Umowy. Między Stronami została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot  umowy

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dobudowa trzeciego dźwigu dla bloku „D” Szpitala Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1 na działce budowlanej nr 74 obręb 75 w procedurze zaprojektuj i wybuduj” (dalej także: „Przedmiot umowy”) obejmujące roboty budowlane oraz inne roboty i prace konieczne do jego wykonania, w tym prace projektowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej także: „SWZ”) oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

2.  Szczegółowy opis projektu objętego niniejszą Umową został zawarty w:

  - Programie Funkcjonalno-Użytkowym w zakresie trzeciego dźwigu dla bloku „D”,

2) wymogach Zamawiającego wskazanych w SWZ i jego załącznikach, z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

3) ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami.

3. Zakresem przedmiotu Umowy objęte są również wszelkie roboty i prace, których wykonanie wymagane jest w celu należytej, niezakłóconej, optymalnej realizacji Przedmiotu umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że realizacja przedmiotu umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej jako Projekt: ,,Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 2

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną i otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją (zwłaszcza z materiałami, o których mowa w § 1 ust. 2 i w § 3 ust. 1  niniejszej Umowy) oraz z miejscem prowadzenia robót, a także, że warunki prowadzenia robót są mu znane i posiada kompletne informacje dotyczące realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń do uzyskanych materiałów i danych w związku z realizacją Przedmiotu umowy z punktu widzenia możliwości należytej realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, technicznym i finansowym niezbędnym dla prawidłowej i optymalnej realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami technicznymi.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący realizację Przedmiotu Umowy. Wymagana jest zgoda Zamawiającego na realizację Umowy zgodnie z harmonogramem w formie pisemnej przed przystąpieniem do realizacji prac i robót w ramach niniejszej Umowy. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych przekaże swoje stanowisko dotyczące przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Po upływie tego terminu w przypadku niewyrażenia stanowiska, oznaczać to będzie akceptację harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Wykonawca  w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowa przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę winna zostać przedłożona do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, opinie konieczne do realizacji zaprojektowanych robót, w szczególności decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowlaną wraz z potwierdzeniem złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie niezwłocznie po jego złożeniu. Wykonawca w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonawczą, w tym również  kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót.

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu opracowań będących przedmiotem umowy w  następujących formach i liczbie:

- projekty budowlano – wykonawcze - 6 egz. (forma papierowa) – ostemplowane wraz z uzyskanym ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz warunkami technicznymi zasilania,

- przedmiary robót - 2 egz. (forma papierowa),

- kosztorysy inwestorskie - 2 egz. (forma papierowa),

- pełna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie pdf i dwg- 2 egz.

- oświadczenie Wykonawcy, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji ważności uzgodnień i wydanych warunków przez gestorów sieci oraz wszelkich innych dokumentów koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia potwierdzonego w protokole przekazania terenu budowy, do chwili przejęcia rezultatów realizacji Przedmiotu umowy przez Zamawiającego potwierdzonego w protokole odbioru końcowego.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zabezpieczy teren budowy, w porozumieniu z Zamawiającym zorganizuje dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecze budowy, w tym dostawy energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy itp. i pokryje wszelkie koszty związane z jego funkcjonowaniem.

- Wykonawca wyznacza kierownika budowy, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

- W ramach swoich obowiązków, pełnionych przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), kierownik budowy zobowiązany jest m.in. sporządzić przed rozpoczęciem wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z ww. Ustawą i innymi właściwymi przepisami prawa, zwłaszcza Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) oraz projektu organizacji ruchu.

- Brak sporządzenia prawidłowego planu, o którym mowa powyżej, w wymaganym terminie, spowoduje nie dopuszczenie Wykonawcy do przystąpienia do realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Przedmiotu umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać i wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego a także współpracować z osobami pełniącymi nadzór autorski w związku z realizacją Przedmiotu umowy oraz podmiotami będącymi przedstawicielami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, w tym dziennika  budowy (wg wskazań Zamawiającego) oraz do prowadzenia rozliczeń w sposób określony w niniejszej Umowie, a także współpracować z osobami pełniącymi nadzór autorski w związku z realizacją Przedmiotu umowy oraz podmiotami będącymi przedstawicielami Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt organizuje narady na terenie budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i innych właściwych uczestników adekwatnie do postępu prac przynajmniej raz na dwa tygodnie, poświęcone aktualnym sprawom związanym z realizacją Przedmiotu umowy. Wykonawca sporządza protokół z narad, który na jej zakończenie zostaje zatwierdzony i podpisany przez jej uczestników.

- Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, sporządzić dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną w razie takiej potrzeby, po trzy egzemplarze w wersji papierowej oraz elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy wszelkich obowiązujących przepisów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. w zakresie bhp, ppoż. ochrony środowiska, gospodarki odpadami itp. i pokrywa wszelkie koszty z tym związane. Dokumentacja związana z prowadzeniem gospodarki odpadami stanowi integralną część dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy na własny koszt przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia i finansuje obsługę geodezyjną i geologiczną w celu realizacji Przedmiotu umowy.

- Materiały i urządzenia, używane przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej Umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.) oraz właściwych przepisach wykonawczych, a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu do zatwierdzenia karty materiałowe/techniczne materiałów budowlanych i urządzeń wraz ze świadectwem jakości materiału, certyfikatem na znak bezpieczeństwa, deklaracją zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, po uprzednim uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uprzątnie teren budowy i przywróci go do stanu pierwotnego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji, w tym szkoleń dla personelu użytkownika w zakresie każdej branży, jakie są wymagane dla poprawnej realizacji Przedmiotu umowy i oddania rezultatów robót do użytkowania. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji rozruchowej wraz z harmonogramem rozruchu najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozruchem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy do pełnej wysokości szkody, z uwzględnieniem utraconych korzyści.

- Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie mu pełnomocnictwa do występowania przed wszystkimi organami administracji publicznej i gestorami sieci.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o przekazanie terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania prac projektowych i wykonawczych na realizowanym obiekcie. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane na czynnym szpitalu, w związku z tym Wykonawca zapewni nieprzerwane, bezpieczne jego działanie. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w kwestii zachowania ciszy i ograniczenia hałasu w trakcie jego wykonywania z uwagi na czynny przez całą dobę Szpital i dostosowania swoich działań do pracy Szpitala. Wykonawca  każdorazowo będzie ustalał ze Zamawiającym - z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie uzgodnień z personelem - godziny ewentualnych przerw w dostawie mediów, pracy sprzętu mechanicznego i  „głośnych robót”, które mogą przeszkadzać w  normalnym funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac budowlanych 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 20:00.

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane (przy robotach budowlanych także przez dalszych Podwykonawców) dotyczące prac objętych zakresem zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)w odniesieniu doosób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (sanitarnych) wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wykonujących Przedmiot umowy.

- Zamawiający w trakcie realizacji Umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę wymagania wskazanego w ust. 30, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie przedłożenia stosownych dowodów przez Wykonawcę potwierdzających zatrudnienie ww. osób na umowę o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania złożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika, zawierającego informacje w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu na który umowa została zawarta, zakres obowiązków pracownika i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, okres na który umowa została zawarta, rodzaj umówionej pracy i wymiar etatu, podpisy muszą być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych.

- W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. o) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nieudzielenie wyjaśnień lub niepoddanie się kontroli lub jej utrudnianie traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 30, uprawniające do nałożenia kary umownej.

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekazał Wykonawcy posiadane przez siebie dokumenty dotyczące realizacji Przedmiotu umowy wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, co Wykonawca potwierdza.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, najpóźniej w terminie 3 dni licząc od dnia, kiedy Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o przekazanie terenu budowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 niniejszej Umowy i zapłaty za należycie wykonane roboty, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Zamawiający zaopiniuje oraz przekaże decyzję o akceptacji lub niezaakceptowaniu rozwiązań przedstawionych w koncepcji w terminie 3 dni od jej otrzymania.

- Zamawiający w formie pisemnej zaakceptuje lub odmówi akceptacji dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia jej przez Wykonawcę.

- Zamawiający oraz jego przedstawiciele będą konstruktywnie współpracować z Wykonawcą celem realizacji niniejszej Umowy.

§ 4

Nadzór, przedstawiciele Stron

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobach pełniących nadzór inwestorski nad realizacją Przedmiotu umowy lub o innych podmiotach będących jego przedstawicielami w związku z realizacją Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, w formie pisemnej niezwłocznie po zawarciu umowy.

- Strony wyznaczają następujące osoby do koordynowania działalności danej Strony oraz dokonywania odbiorów podczas wykonywania Umowy i kontaktów ze stroną przeciwną:

- z ramienia Zamawiającego:

    - ……………. tel. ………………, e-mail: ………………………

- z ramienia Wykonawcy:

    - ………….  tel. …………….., e-mail: .......................

b) ………….. tel. …………….., email: ……………………..

- Pełniący nadzór lub ww. przedstawiciele Zamawiającego nie są uprawnieni do podejmowania wiążących decyzji lub zaciągania zobowiązań w jego imieniu/na jego rzecz, chyba że Zamawiający wyraźnie wskazał inaczej.

§ 5

Termin wykonania Umowy

- Termin wykonania całości Przedmiotu Umowy to ….. miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy:

- Etap I (wykonanie dokumentacji projektowej) – 4 miesiące

- Etap II (wykonanie robót budowlanych) – ……… miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Przez wykonanie Umowy na potrzeby ust. 1 powyżej rozumie się zgłoszenie Zamawiającemu całości robót objętych niniejszą Umową do odbioru końcowego, o czym mowa w § 9 ust. 5 niniejszej Umowy, wraz ze złożeniem dokumentów tam wskazanych.

- Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 niniejszej Umowy i na zasadach tam określonych. W sytuacji, o której tam mowa, adekwatnie do okoliczności, zostaną wprowadzone aktualizacje w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy oraz zmiana umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Zadania jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

kwota brutto: …………………………zł

wartość VAT: ………………………….

w tym netto: …………………………,

- Na kwotę wynagrodzenia, określoną w ust. 1 składa się:

  - Wykonanie dokumentacji projektowej za cenę (30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego):

cena netto: …………………..

wartość VAT: ………………..

cena brutto: ………………...

  - Wykonanie robót budowlanych za cenę (70% wartości wynagrodzenia ryczałtowego):

cena netto: ……………………….

wartość VAT: …………………….

cena brutto: ……………………...

- Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie wydatki związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności koszty wykonania projektu, robót wynikających wprost z projektu opracowanego przez Wykonawcę i dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak również koszty wszelkich innych robót budowlanych lub prac niewskazanych wprost w ww. dokumentacji, a niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym zwłaszcza koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (np. napraw, wody, energii elektrycznej, zapewnienia łączności telefonicznej, dozorowania terenu budowy), koszty transportu materiałów/urządzeń na miejsce robót, koszty mediów niezbędnych do realizacji robót, koszty związane z wykonywaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wszelkie inne koszty, których poniesienie wymagane jest w celu należytej realizacji i wykonania niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż kwota wynagrodzenia (cena ofertowa) uwzględnia również koszty ryzyka, skalkulowane przez niego z należytą starannością, wynikające z natury ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, nie podlega waloryzacji, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w § 15 Umowy.

- Rozszerzenie przedmiotu niniejszej Umowy, zwłaszcza zwiększenie zakresu robót, może nastąpić tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu zamówień publicznych.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres robót, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedłoży ofertę ich wykonania przedstawiając uzasadnienie dla realizacji tych robót oraz ich wycenę skalkulowaną na bazie stawek zastosowanych przez Wykonawcę w ofercie.

§ 7

Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy będzie następowała w następujący sposób:

1) za wykonanie przedmiotu umowy, o  którym mowa w §6 ust. 2 pkt 1:

- Kwota stanowiąca 50% wynagrodzenia, o którym mowa  w §6 ust. 2 pkt 1 zostanie wypłacona Wykonawcy po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu projektu budowlanego i złożeniu przez Wykonawcę wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz po przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni liczonych od dnia spełnienia warunków, o których mowa powyżej.

- Kwota stanowiąca 50% wynagrodzenia, którym mowa  w §6 ust. 2 pkt 1 zostanie wypłacona Wykonawcy po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego oraz po przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni liczonych od dnia spełnienia warunków, o których mowa powyżej.

2) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt 2 - nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur częściowych. Zapłata następować będzie według procentowego zaawansowania wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robót.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły częściowego odbioru robót podpisane przez Wykonawcę, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiającego oraz Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną.

- Do każdego protokołu odbioru częściowego i końcowego przedkładanego Zamawiającemu, Wykonawca dołącza oświadczenia podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców potwierdzonych przez Wykonawcę (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie przelewów) odnośnie stanu rozliczeń wymagalnych należności podwykonawcy (odpowiednio podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami). W przypadku nie uregulowania płatności z podwykonawcami, Zamawiający może potrącić z płatności Wykonawcy kwotę w wysokości tych należności i uregulować bezpośrednio zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców. W przypadku braku złożenia dokumentów, o których mowa, Wykonawca nie ma podstaw do wystawienia faktury. W przypadku odmowy złożenia powyższego oświadczenia przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Wykonawca złoży oświadczenie, że Podwykonawca odmówił podpisania oświadczenia oraz załączy dowód zapłaty i wniosek, który skierował do Podwykonawcy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Ostateczne rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po podpisaniu przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego robót i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Należności wynikające z faktur częściowych i faktury końcowej płatne będą w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej, poprawnej pod względem rachunkowym faktury wraz z podpisanym przez Strony właściwym protokołem odbioru częściowego oraz oświadczeniem i dokumentami, o których mowa w ust. 3, o ile ma zastosowanie.

- Faktury częściowe będą wystawiane do momentu osiągnięcia wartości wykonanych robót wskazanych w fakturach na poziomie kwoty stanowiącej równowartość 95% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy w ramach płatności końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego.

- Należności Wykonawcy płatne będą przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach VAT.

- Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zawarcie przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową lub projektem (z odpowiednim zaznaczeniem zakresu robót powierzanego podwykonawcy w dokumentacji oraz z opisem i wykazem tych robót).  Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy,  nie zgłosi  na  piśmie  zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy, której przedmiotem są roboty budowlane pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami wraz z pisemnym oświadczeniem o zgodzie Wykonawcy na zawarcie tejże umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, nie zgłosi na piśmie zastrzeżenia, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Postanowienia ust. 2-5 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku projektów zmian umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach, w których nie są spełnione następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:

- zakres i sposób wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo musi odpowiadać treści oferty Wykonawcy;

- wynagrodzenie podwykonawcy musi być ryczałtowe i nie może być wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, jeżeli ma być wypłacone jednorazowo, a jeżeli ma być wypłacone w częściach, to nie może być wymagalne przed potwierdzeniem wykonania odpowiedniej części prac i musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót lub stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  w  umowie  o podwykonawstwo  wynosi maksymalnie 21  dni  od  dnia  doręczenia wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, potwierdzających  wykonanie  zakresu zleconego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy;

- odbiór końcowy robót wykonanych na podstawie umowy o podwykonawstwo musi nastąpić wcześniej niż zgłoszenie do odbioru robót przez Wykonawcę;

- cesja wierzytelności przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy, dalszym podwykonawcom wobec podwykonawcy lub Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie;

- wierzytelności przysługujące Wykonawcy wobec podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy wobec podwykonawcy związane z realizacją Projektu (np. koszty zużycia mediów, korzystania z terenu budowy etc.) muszą być wymagalne wcześniej niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane w pierwszym rzędzie z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy;

- w przypadku zastosowania w umowie o podwykonawstwo mechanizmu zatrzymywania odpowiedniej kwoty z należności wskazanej w fakturze tytułem zabezpieczenia, należy zastrzec, że dochodzi do odnowienia, tj. wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia;

- Zamawiający musi mieć zagwarantowane prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców w zakresie niezbędnym do zweryfikowania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i prawo do żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia;

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane w § 2 ust. 29 umowy.

- umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane od przedłożenia przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawcę, dalszych podwykonawców) kalkulacji wynagrodzenia (wyceny, kosztorysów).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw. Niezgłoszenie sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Obowiązek ten dotyczy również zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, której poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, na każde wezwanie Zamawiającego.

- W sytuacji, gdy w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie z podwykonawcą, Wykonawca nie zapłaci należnego podwykonawcy wynagrodzenia w całości lub w części, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty bezpośrednio do Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 647(1) kodeksu cywilnego i wykaże zasadność żądania składając fakturę zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór robót wskazanych w fakturze, Zamawiający dokona na rzecz podwykonawcy wypłaty wynagrodzenia.

- Zapłata, o której mowa w ust. 13 powyżej obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, w szczególności bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający da Wykonawcy możliwość wyrażenia stanowiska odnośnie zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazując termin na jego złożenie w formie pisemnej, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia mu informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15 powyżej, Zamawiający może:

- w razie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy;

- o ile pojawi się zasadnicza wątpliwość Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Postanowienia ust. 13-16 powyżej stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

- W przypadku dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający dokona potrącenia zapłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  W sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz podwykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci całą kwotę zapłaconą podwykonawcy, wówczas gdy Wykonawca otrzymał wcześniej wynagrodzenie za określony zakres robót wykonywany przez podwykonawcę. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty związane z koniecznością zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy mimo wynikającego z umowy obowiązku zapłaty podwykonawcy przez Wykonawcę.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) jak za działania lub zaniechania własne.

§ 9

Odbiory robót

- W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokonywane będą następujące odbiory:

    - odbiory częściowe,

    - odbiór końcowy – związany z pozwoleniem na użytkowanie.

- Wykonawca uzyska w UDT zezwolenia na eksploatację dźwigu. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach z  badania dźwigu.

- Odbiory częściowe robót, będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do dokonania odbioru częściowego robót, zaś w przypadku robót zanikających niezwłocznie po ich zgłoszeniu. Z czynności odbioru częściowego robót sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną.

- Zamawiający, po zakończeniu realizacji wszystkich robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy, i otrzymaniu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającej jej kompletność i poprawność wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej (po trzy egzemplarze):

1)  protokoły odbiorów technicznych, w tym dokumentację rozruchową i protokoły szkoleń Zamawiającego,

2)  instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,

3) atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość  wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancji jakości, w szczególności na wbudowane, zainstalowane, dostarczone urządzenia (nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego niż postanowienia umowy),

- świadectwa charakterystyki energetycznej,

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez kierownika budowy, pod warunkiem, iż wskazane powyżej zmiany były znane i akceptowane przez Zamawiającego,

- decyzja dopuszczająca dźwig do eksploatacji,

- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy, w takim zakresie w jakim jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację niezbędną do uzyskania w UDT zezwolenia na eksploatację dźwigów. Zamawiający zgłosi do UDT zakończenie prac związanych ze zmianą układu sterowania dźwigów. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach z tego badania.

- Brak jakiegokolwiek dokumentu wskazanego w ustępie 4 wstrzymuje czynności odbiorowe z winy Wykonawcy.

- W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym techniczne i technologiczne możliwości usunięcia wad.

- Jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie nie usunie wad, na zasadach i w terminach, o których mowa w ust. 6 powyżej Zamawiający bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych formalności, może zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się podstaw do odstąpienia.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół (częściowy lub końcowy) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w przypadku ujawnienia wad w szczególności ich rodzaj oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego uwzględniające techniczne i technologiczne możliwości na usunięcie ujawnionych wad. Z czynności odbioru częściowego i końcowego robót sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną. Po usunięciu wad wskazanych w załączniku do protokołu strony sporządzą Protokół z usunięcia wad, stanowiący załącznik do protokołu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do podjęcia przerwanych czynności odbioru częściowego i końcowego.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Na wykonane roboty budowlane (w całości, tj. także w zakresie wykonanym przez podwykonawców) Wykonawca udziela Zamawiającemu  24-miesięcznej gwarancji jakości, licząc od daty podpisania przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Wykonawca udziela minimum 36-miesięcznej gwarancji na zainstalowane urządzenia/materiały/roboty – jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń, materiałów i robót, z których gwarant korzysta, przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja niniejsza, to w takiej sytuacji gwarancja udzielona przez gwaranta jest udzielona i obowiązuje w wymiarze okresu równego okresowi gwarancji danego producenta/dostawcy tych urządzeń, materiałów i robót.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane odpowiadają okresowi 60 miesięcy, a wyposażenie i urządzenia okresowi 60 miesięcy, liczonemu od daty podpisania przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego lub inną osobę podmiot przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie (dopuszczalnie faks ……………., poczta elektroniczna:……………….) w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wadzie, w szczególności od uzyskania takiej informacji od użytkownika obiektu zrealizowanego w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi, odnoszących się do przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym techniczne i technologiczne możliwości usunięcia wad.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania bezpłatnych przeglądów technicznych urządzeń i instalacji z częstotliwością zalecaną przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku konieczności naprawy urządzeń lub instalacji w okresie objętym gwarancją Wykonawca odpowiada za wykonanie czynności gwarancyjnych u Zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba zapewnia na własny koszt transport urządzeń do innego miejsca naprawy i z powrotem do Zamawiającego. W trakcie przeglądu technicznego Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynności konserwacyjne oraz sprawdzi stan techniczny urządzenia. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta lub odpowiednie uprawnienia do dokonywania takich przeglądów bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie ujawnienia w okresie gwarancji, wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu Umowy w sposób niewadliwy, zachowując w szczególności prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych lub odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się podstaw do odstąpienia, zachowując w szczególności prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych;

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Roszczenia z tytułu gwarancji/rękojmi mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji/rękojmi z zachowaniem terminu zawiadomienia o wykryciu wady, określonego w ust. 3 powyżej.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych formalności, może zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji rzeczy, w której wystąpiła usunięta wada ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. W przypadku, gdy usunięta wada dotyczyła jedynie dającej się wyodrębnić części składowej Przedmiotu umowy, która pełni samodzielną funkcję (np. drzwi) wydłużenie dotyczy jedynie tej części. W razie wątpliwości czy część składowa spełnia kryteria określone w zdaniu poprzednim przyjmuje się, że wydłużenie gwarancji dotyczy całego Przedmiotu umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie do gwarancji i rękojmi zastosowanie mają przepisy art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego.

§ 11

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (polisę OC) o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100). Kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem Umowy. Przed końcem obowiązywania przedłożonej polisy Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  na dalszy okres realizacji Umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku konieczności wielokrotnego tj. co najmniej trzykrotnego, dokonywania zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie określonym w par. 8 ust. 13 niniejszej Umowy lub konieczności zapłaty kwoty przekraczającej 5 % wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający może zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia podstawy odstąpienia.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. p) w wysokości minimum 3 000,00 zł. Zamawiający może zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia podstawy odstąpienia, nie krócej jednak niż do czasu jej ustania.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku każdego rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, za jakie uważa się w szczególności zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy powyżej miesiąca w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający może zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia podstawy odstąpienia, nie krócej jednak niż do czasu jej ustania.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek dokonać inwentaryzacji w celu ustalenia faktycznego stan zaawansowania realizacji umowy do dnia odstąpienia (inwentaryzacja robót, materiałów i urządzeń) na swój koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Faktyczny stan zaawansowania (inwentaryzacja robót, materiałów i urządzeń) musi uzyskać potwierdzanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawca ma obowiązek dokonać inwentaryzacji w celu ustalenia faktycznego stan zaawansowania realizacji umowy do dnia odstąpienia (inwentaryzacja robót, materiałów i urządzeń) na swój koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Faktyczny stan zaawansowania (inwentaryzacja robót, materiałów i urządzeń) musi uzyskać potwierdzanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Mając na uwadze okoliczności, związane z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 491), ustanowienie w przepisach określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz częste ich zmiany oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1842), które to akty regulują w sposób szczególny stosunki społeczno-gospodarcze w związku z obowiązywaniem w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zamawiający zastrzega, że:

- Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od zawartej umowy w każdym przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19, w szczególności w przypadku wzrostu krzywej zakażeń, jeśli sytuacja ta będzie miała bezpośredni wpływ na działalność statutową Zamawiającego lub na możliwości finansowania inwestycji będącej przedmiotem umowy. W każdym przypadku opisanym powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Wykonawcy o wystąpieniu takich okoliczności, a oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie zobowiązany złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W każdym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do wykazania tych okoliczności oraz ich związku z brakiem możliwości wykonywania przez Zamawiającego umowy;

- opisane w punkcie 1 powyżej uprawnienia Zamawiającego są niezależne od wszelkich innych uprawnień przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, a także uprawnień określonych w przepisach, które wejdą w życie po podpisaniu umowy;

- w przypadkach opisanych w punktach 1 i 2 powyżej, Wykonawca będzie uprawniony do żądania wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Kary umowne

    - Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - za każde naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 20 niniejszej Umowy, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w wysokości 500 zł brutto za każde naruszenie;

  - za niestawienie się upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorze robót w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł brutto;

  - za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót podwykonawcy lub osobie trzeciej bez akceptacji Zamawiającego, w wysokości 5000 zł brutto;

  - za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5000 zł brutto;

  - za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy, w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Etapu I Umowy (termin określony w § 5 ust. 1 lit. a) – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w wykonaniu Etapu II Umowy (termin określony w § 5 ust. 1 lit. b) – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji/rękojmi, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

  - z tytułu  braku zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia w wysokości 500 zł brutto;

  - za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  w  wysokości  0,01  %  wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki;

  - z  tytułu  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty, o której mowa w § 8 ust. 11 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym Wykonawca miał dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

  - za niewystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 8 ust. 2 i 3 w wysokości 500 zł brutto;

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;

  - za każde naruszenie obowiązku (dotyczy z osobna każdego pracownika), o którym mowa w § 2 ust. 30 niniejszej Umowy, w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień, w którym naruszano przedmiotowy obowiązek;

  - za nieprzedstawienie zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszej Umowy harmonogramu rzeczowo- finansowego, w wysokości 800  zł brutto za każdy dzień zwłoki;

  - za naruszenie obowiązku określonego w § 2 ust. 18 niniejszej Umowy, w wysokości 300 zł brutto za każdy dzień, w którym naruszono przedmiotowy obowiązek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, z wyjątkiem odstąpienia od Umowy w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy;

  - za niestawienie się upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego na odbiorze robót w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł.

    - Zamawiający zastrzega limit, do którego naliczane będą kary umowne, o których mowa w ust. 1 do wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

    - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstałego w razie utraty dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

    - Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

    - Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

    - Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z Umową wykonania robót Wykonawca wniósł, przed podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwotę …………… (słownie: ……….. złotych …./100).

    - Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie ……………………...

    - Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni,  Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres, na który niniejsza Umowa została zawarta powiększony o 30 dni.

    - W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu gwarancji albo, jeżeli nie będzie to możliwe, do wniesienia nowej gwarancji na przedłużony termin realizacji przedmiotu Umowy.

    - W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

      - 70 % z wniesionego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty podpisania przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego przez Współzamawiającego oraz Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego;

      - 30 % z wniesionego zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić zabezpieczenie.

§ 15

Zmiany umowy

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

- odnośnie do zmian w sposobie spełnienia świadczenia i związanych z nimi zmian wysokości wynagrodzenia:

  - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub dokumentacji projektowej spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; warunkiem dopuszczalności zmiany jest posiadanie przez zmieniane materiały i urządzenia określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń (okoliczności te mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %; wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie);

  - pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem posiadania określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń (Zamawiający wyłącza w tym przypadku zmianę wysokości wynagrodzenia);

  - pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy (Zamawiający wyłącza w tym przypadku zmianę wysokości wynagrodzenia);

  - konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności,

  - konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych niż wskazane w ofercie lub dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa (zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom oraz pod warunkiem posiadania przez zmieniane urządzenia i materiały określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń),

- odnośnie do zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy;

- odnośnie do zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub terminu i powiązanej z nimi zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty:

      - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;

      - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obniżeniu o kwotę obliczoną według cen zawartych w kosztorysie szczegółowym;

      - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;

      - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres po uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu danego okresu z Wykonawcą;

      - warunki atmosferycznymi, w szczególności;

- klęskami żywiołowymi;

- zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych, (przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów,

jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem oraz technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu maksymalnie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót lub o okres, jaki jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy w związku z zaistnieniem tych przyczyn;

- warunkami terenu budowy (geologicznymi np. kategorie gruntu, skał itp., terenowymi, wodnymi, odkryciami lub wykopaliskami archeologicznymi, itp.) odbiegającymi od przyjętych w Dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów, napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

- konieczność usunięcia błędów, dokonania uzupełnień, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej uzasadniająca wydłużenie czasu na wykonanie przedmiotu umowy – dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji maksymalnie o czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w związku z podjętymi działaniami i wynagrodzenia o kwotę kosztów poniesionych przez Wykonawcę wskutek powyższego;

- okoliczności leżące po stronie Zamawiającego mające wpływ na terminowe wykonanie umowy, w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego – dopuszczalna jest zmiana terminu maksymalnie o czas wstrzymania realizacji Umowy lub okres istnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub o okres, o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.

- odnośnie do zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub wynagrodzenia - w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego, w zakresie w jakim korzyść może polegać na:

- zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,

- zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie,

- zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego,

- zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

- zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,

- zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,

- zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,

- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

oraz odnośnie do zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy - jeżeli wskutek wprowadzenia powyższych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy – dopuszczalna jest zmiana poprzez wydłużenie terminu realizacji o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą;

- odnośnie do zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót;

- odnośnie do terminu realizacji przedmiotu umowy:

  - gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - w razie odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- dopuszczalne jest przedłużenie terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu których jest zagrożone jego dotrzymanie lub o okres, jaki jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy w związku z zaistnieniem tych przyczyn;

- W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację inwestycji ze strony Zamawiającego.

- Poza zmianami wskazanymi w niniejszej Umowie dopuszczalne jest również dokonywanie zmian zgodnie z art. 454 i 455 ustawy pzp.

- Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane.

- Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 6 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

§ 16

Spory

- Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą polubownie, a w razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu na drodze sądowej.

- Spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 17

Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworów (w tym wszelkiej dokumentacji projektowej sporządzonej w związku z umową przez Wykonawcę lub dla niego) i własność nośników, na których są utrwalone oraz zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), powstałych w wyniku wykonania przedmiotowej umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów i zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich (prawa rozporządzania i korzystania z opracowań utworów) następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- zakresie używania dla wszelkich dowolnych celów Zamawiającego, w tym do realizacji robót oraz budowy, wszelkiego rodzaju remontów, adaptacji, modernizacji przeróbek robót oraz ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, dobudowy, przybudowy;

- w zakresie wykorzystania w całości lub w części utworów i ich opracowań dla dowolnych celów Zamawiającego oraz dokonywania w nich zmian, przeróbek, uzupełnień dla celów wykonywania, ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy robót - w tym także do wyrażania przez Zamawiającego zgody na wprowadzanie zmian, przeróbek i uzupełnień, do wszystkich utworów zawartych w utworach lub ich opracowaniach i innych dokumentach projektowych sporządzonych przez Wykonawcę (lub na jego rzecz);

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów i ich opracowań – wytwarzanie wszelkimi dowolnymi technikami egzemplarzy utworów i ich opracowań, w tym techniką drukarską, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworów i ich opracowania utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie albo najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworów i ich opracowań – w sposób inny niż określony w punkcie 4) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów Wykonawcy i ich opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- w zakresie innego korzystania z utworów i ich opracowań– do projektowania w oparciu o utwory i ich opracowania. Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, bezterminowej, nieodwołalnej, przenoszalnej, niewyłącznej licencji do oprogramowania w zakresie niezbędnym do funkcjonowania robót– w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne na czas nieograniczony na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania dla wszelkich dowolnych celów Zamawiającego;

- w zakresie wykorzystania w całości lub w części, w szczególności dla celów wykonywania, ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy robót;

- trwałe lub czasowe zwielokrotniane oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek  środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie związane z wprowadzaniem, wyświetlaniem, stosowaniem, przekazywaniem i przechowywaniem oprogramowania;

- wprowadzanie oprogramowania do pamięci komputerów lub innych urządzeń czytających oraz serwerów sieci komputerowych;

- wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie oprogramowania na dowolnej ilości stanowisk;

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wszelkie zmiany w oprogramowaniu;

- rozpowszechnianie, w tym użyczenie i najem oprogramowania;

z tym, że Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z oprogramowania w zakresie uzyskanej licencji.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy,  udzielenie wszelkich uprawnień w tym licencji następuje na cały czas trwania autorskich praw majątkowych bez ograniczeń terytorialnych wraz z ich przekazaniem Zamawiającemu.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Przez dni robocze na gruncie niniejszej umowy strony rozumieją każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odpowiednie przepisy prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego).

Zamawiający 							Wykonawca