## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA ZBIORNIKA W ROGACH
Lp. | Zakres robót | Jednostka | Ilość | Podstawa/źródło danych dot. szacowanych cen | Cena jednostkowa | Wartość netto | Ilość jednostek | Wartośc robót
DZIAŁ I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie | m2 | 1 | KNR 2-25 0307-03 |  |  | 187 | 0
2 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm | szt. | 1 | KNNR 1 0103-01 |  |  | 1 | 0
3 | Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) | szt. | 1 | KNR 2-01 0106-01 |  |  | 1 | 0
4 | Wywożenie karpiny (śr. 10-15 cm) na odległość do 10km. (1 szt./0,05mp) | mp | 0.05 | KNNR 1 0107-02 |  |  | 0.05 | 0
5 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych ( przy załozeniu , że porost gęsty to 3000 szt/ha) | ha | 1 | KNR 2-01 0109-01 |  |  | 0.004 | 0
6 | Wywożenie drągowizny, karczy i gałezi po ścinaniu i karczowaniu zagajników na odległość 10 km (przy założeniu ilości pozyskania 429 mp/ha) | mp | 429 | KNR 2-01 0110-02 0110-05 |  |  | 1.72 | 0
7 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp | m2 | 1 | KNR 15-01 0114-04 |  |  | 425 | 0
8 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m | m2 | 1 | KNR 15-01 0115-02 |  |  | 425 | 0
9 | Wywożenie wygrabionych porostów na odległość 10 km (przy założeniu ilości pozyskania 0,08 mp/m2) | mp | 0.08 | KNR 2-01 0110-02 0110-05 |  |  | 34 | 0
DZIAŁ II ROBOTY ODWODNIENIOWE
1 | Wykonanie rząpia z kręgu bet. H=1,0m fi 1000 mm metodą studniarską | stud. | 1 | KNNR 4 1414-05 analogia |  |  | 1 | 0
2 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu pod kąg betonowy V=0,5* 0,5*3,14*1=0,785 m3 grunt kat.III | m3 | 0.785 | KNNR 1 0504-02 |  |  | 1 | 0
3 | Pompowanie wody pompą szlamową z odprowadzeniem poza obręb robót | m-g | 1 | Wycena własna |  |  | 50 | 0
4 | Demontaż rząpia z kręgów betonowych H=1,00m fi 1000 mm do głębokości 1 m w tym odzysk materiałów - kregów (80%) | kpl. | 1 | KNR 2-25 0519-05 |  |  | 1 | 0
DZIAŁ III ROBOTY ZIEMNE I UMOCNIENIOWE
1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - odmulenie zbiornika | m3 | 1 | KNNR 1 0209-09 |  |  | 478 | 0
2 | Załadunek urobku koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.10 km sam.samowyład.- grunt z odmulenia zbiornika | m3 | 1 | KNNR 1 0208-02 + KNNR 1 0207-03 |  |  | 478 | 0
3 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III skarpy pod obsiew mieszanką traw | m2 | 1 | KNNR 1 0503-01 |  |  | 529 | 0
4 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 1 | KNNR 1 0507-01 |  |  | 311 | 0
5 | Zagospodarowanie terenu po wykonanych robotach ziemnych -przywrócenie do stanu przedniego (należytego) Technologia kołowa 1-etapowa. Warunki normalne. Gleby lekkie i średnie. | ha | 1 | KNNR 10 0707-01 analogia |  |  | 0.021 | 0
6 | Wykonanie podwójnych opasek z kiszek faszynowych o śr. 10+10 cm wraz z transportem technologicznym z lądu . | m umoc. | 1 | KNNR 10 0502-05 + KNNR 10 0502-05 |  |  | 278 | 0
DZIAŁ IV ROBOTY MONTAŻOWE I BETONOWE
1 | Czyszczenie powierzchni bet./kam. Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych | m2 | 1 | KNR 0-25 0403-02 |  |  | 1 | 0
2 | Wykonanie szalunku | m2 | 1 | KNNR 4 1407-02 |  |  | 1 | 0
3 | Betonowanie konstrucji mnicha | m3 | 1 | KNNR 4 1430-03 |  |  | 0.5 | 0
DZIAŁ V NAKŁADY UZUPEŁNIAJĄCE
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej | kpl. |  | WSKAŹNIK PROCENTOWY (np. 15%) wg Rozporządzenia |  |  | 1 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0