RZP.061.1.2022

Kwidzyn, dnia 11 stycznia 2022 r.

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zamawiający:** Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn w imieniu i na rzecz Gminy Kwidzyn, Gminy Gardeja, Gminy Sadlinki (na podstawie Porozumienia międzygminnego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie współdziałania celem opracowania i realizacji Strategii Rozwoju ZIT MOF Kwidzyna).

**Przedmiot Zamówienia:** Opracowanie Strategii Rozwoju ZIT MOF Kwidzyna

**Krótki opis przedmiotu zamówienia**: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Strategii Rozwoju ZIT MOF Kwidzyna na lata 2021-2027. Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST oparte będzie na etapowym rozdzieleniu prac:

ETAP I - opracowanie części diagnostycznej obszaru zakończonej analizą SWOT;

ETAP II - opracowaniu Strategii Rozwoju ZIT MOF Kwidzyna wraz z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu oraz przeprowadzoną procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy i gotowego do przekazania do zaopiniowania przez IZ RPO WP oraz właściwych rządowych organów, w szczególności ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;

ETAP I oraz II musi być realizowany w formule szerokiego uspołecznienia. Należy uwzględnić moderowanie spotkań powołanego zespołu roboczego. Przewiduje się nie mniej niż 3 spotkania w etapie I oraz minimum 3 spotkania w etapie II. Dodatkowo należy zaplanować spotkanie otwierające i zamykające całość przedsięwzięcia. Dodatkowo należy przewidzieć mechanizmy uspołecznienia tworzonych dokumentów wśród wszystkich mieszkańców.

ETAP III – uzyskanie pozytywnych opinii IZ RPO WP oraz właściwych rządowych organów, w szczególności ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w tym uwzględnienie ewentualnych uwag i wprowadzenie wymaganych zgłaszanych korekt. Etap zawiera także przygotowanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem dla każdej jst oraz przygotowanie elektronicznej prezentacji opracowanej Strategii

**Termin wykonania:** prosimy o podanie terminu wykonania (termin sugerowany przez Zamawiającego to czerwiec 2022 r.)

**Kryteria oceny ofert:**

1. **Cena- 70%**
2. **Doświadczenie Wykonawcy - 30%**

Doświadczenie Wykonawcy oceniane będzie na podstawie wykazu opracowanych dokumentów strategicznych o charakterze podobnym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

**Załącznikiem do podpisanej umowy będzie zaproponowany przez wykonawcę harmonogram działań.**