Wołomin, dnia 14.03.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.39.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Wykonanie map prawnych podziałowych dla dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol do wniosku ZRID w ramach zadania: Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

###### Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie jak Wykonawca ma wykonać prace w ciągu 70 dni?

Wykonawca jest profesjonalistą i wykonuje takie prace od 2006 r i zgodnie z przepisami prawa i procedurami administracyjnymi przy obszarach ponad 10 ha wygląda to następująco:

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej – 1 dzień

2. Udostepnienie danych – 3 dni

3. Analiza i przygotowanie danych do zawiadomienia stron w tym badanie KW - 10 dni jeżeli Sad udostępni tak szybko KW

4. Wysłanie zawiadomień odebranie listu i podpis zwrotki – 18 dni

5. Prace terenowe – 4 dni

6. Zawiadomienia przy ustaleniach na BIP Starostwa – 8 dni

7. Ponowne czynności terenowe – 1 dzień

8. Skompletowanie operatu – 5 dni

9. Kontrola operatu w Starostwie – 20 dni roboczych

10. Poprawa operatu – 1 dzień

11. Ponowna kontrola w Starostwie 20 dni roboczych

12. Oklauzulowanie map w Starostwie – 3 dni

W sumie daje to 114 dni. Jak Wykonawca ma wykonać pracę w ciągu 70 dni?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wymaga wykonania usługi w terminie określonym w SWZ. Możliwości zmiany terminu wykonania zadania zostały określone w załączniku nr 3 SWZ „Istotne postanowienia umowy”.

###### Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie terminu wykonania zlecenia - 50-70 dni oraz jego zmianę na 100-120 dni.

Sama weryfikacja opracowania w tym zakresie (ponad 10ha) to 20 dni roboczych czyli do 28 dni kalendarzowych co w przypadku 50 dniowego terminu wykonania prac nie pozwala na jego należyte wykonanie.

**Odpowiedź 2:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin wykonania przedmiotu zamówienia pozostawia się bez zmian.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu