Załącznik nr 8 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi dojazdowej do budynku żłobka w Czersku”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
   2. Roboty ziemne.
   3. Jezdnia i skrzyżowanie.
   4. Miejsca postojowe.
   5. Zjazdy indywidualne.
   6. Chodniki.
   7. Elementy ulic.
   8. Elementy BRD.
   9. Zieleń.
2. Wykonawca zorganizuje dojazd do miejsca realizacji inwestycji od strony nowego zjazdu z drogi krajowej. Zabrania się korzystania z istniejącego zjazdu do budynku przedszkola.
3. Wykonawca na własny koszt przygotuje i wprowadzi oraz uzgodni z zarządcami dróg, w tym GDDKiA, tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji.
4. Wykonawca uzyska z GDDKiA decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
5. Wykonawca na własny koszt przygotuje i wprowadzi oraz uzgodni z zarządcami dróg, w tym GDDKiA, stały projekt organizacji ruchu (wzór POR znajduje się w dokumentacji postępowania).
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.
7. Wykonawca odgrodzi i zabezpieczy teren inwestycji od pozostałej części terenu żłobka   
   i przedszkola.
8. Wykonawca w razie wystąpienia takiej potrzeby usunie na własny koszt odrosty i pnie drzew oraz zakrzewienia, które będą kolidowały z inwestycją.
9. **Uwaga.** Zamawiający do dnia 30 kwietnia 2021 roku dokona wycinki 16 drzew – świerk pospolity, które kolidują z realizacją inwestycji.
10. **Uwaga.** W rejonie realizacji inwestycji prowadzone będą roboty budowlane związane z budową budynku żłobka. Wykonawca musi uzgodnić z firmą realizującą inwestycję budowy żłobka skoordynowanie prac (dotyczy to w szczególności infrastruktury podziemnej). Link do dokumentacji projektowej budowy żłobka w celu zapoznania się z jej treścią - <https://bip.czersk.pl/2277.html>.
11. Wykonawca będzie prowadził w taki sposób roboty, aby umożliwić dojście do budynku przedszkola.
12. Nawierzchnię skrzyżowania i jezdni należy wykonać z kostki brukowej betonowej typu starobruk gr. 8 cm koloru grafitowego. Nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z płyt meba gr. 12 cm kolor czerwony, poszczególne miejsca postojowe rozdzielić pasem z kostki brukowej betonowej typu starobruk gr. 8 cm kolor grafitowy.
13. Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego teren żłobka i przedszkola, który zostanie uszkodzony w czasie prowadzonych robót budowlanych.
14. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
15. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
    1. wykonanie robót rozbiórkowych,
    2. wykonanie robót ziemnych,
    3. obsługa koparek oraz innych maszyn i pojazdów,
    4. wykonywanie robót związanych z wykonaniem podbudowy,
    5. układanie nawierzchni betonowych,
    6. montaż oznakowania drogowego,
    7. wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

Sporządził:

……………………………………   
(podpis/pieczęć imienna)