Toruń, dnia 12.06.2023 r.

TI.221.17\_18.2023

**Platforma Open Nexus**

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**„Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:**

**- wymiana wodociągu przy Trasie Średnicowej Północnej** (DN 300, na odcinku od Grudziądzkiej do Małachowskiego)

**- budowa wodociągu w ul. Łódzkiej** (DN 200, na odcinku od Podgórskiej do Grota-Roweckiego)”

1. Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 5 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu j.w. poprzez zmianę wymaganego terminu wykonania zamówienia. I tak:
2. W ogłoszeniu o postępowaniu, punkt 1 tiret drugi otrzymuje brzmienie

„Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż – **6 miesięcy od daty podpisania umowy,** w tym:

1. opracowanie dokumentacji projektowej – **4 miesiące** od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)
2. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – **6 miesiące** od daty podpisania umowy.”
3. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), punkt 5 otrzymuje brzmienie

„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż – **6 miesięcy od daty podpisania umowy,** w tym:

* 1. opracowanie dokumentacji projektowej – **4 miesiące** od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)
  2. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – **6 miesięcy** od daty podpisania umowy.”

1. W Załączniku Nr 1 do SIWZ – Wzór umowy, §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż – **6 miesięcy od daty podpisania umowy,** w tym:

* 1. opracowanie dokumentacji projektowej – **4 miesiące** od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)
  2. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – **6 miesięcy** od daty podpisania umowy.”

1. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.