Nr postępowania: 261.8.2022.KI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na przebudowie i remoncie siedziby WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A w Poznaniu, w ramach zadania pn. „Przebudowa i remont siedziby WFOŚiGW w Poznaniu”, w zakresie świadczenia usługi kompleksowego wsparcia Zamawiającego, obejmującej zarządzanie i nadzór inwestorski, w tym usług polegających na doradztwie Zamawiającemu przy podejmowaniu przez niego decyzji organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych związanych z inwestycją, zabezpieczenia interesów oraz reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy lub Wykonawców robót budowlanych.

- Inwestor Zastępczy świadczyć będzie usługi związane z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem, sprawozdawczością i rozliczaniem procesu inwestycyjnego dla ww. zadania w zakresie wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji.

- Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie do pełnienia roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w formie zespołu inspektorów) zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- szczegółową analizę oraz weryfikację dokumentacji projektowej (w tym w szczególności projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów przygotowanych przez projektanta oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na roboty budowlane),

- opracowanie harmonogramu ramowego realizacji inwestycji,

- pomoc i doradztwo techniczne na etapie realizacji prac budowlanych i przekazania do użytkowania,

- zarządzanie zmianami, np. projektowymi, kosztowymi, organizacyjnymi, itp.,

- przygotowanie odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,

- udział w organizacji i przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy na wykonanie fotowoltaiki w siedziby WFOŚiGW w Poznaniu w trybie zamówienia podstawowego,

- pełnobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zakończony uzyskaniem pozwolenia na użytkownie oraz raportem końcowym z rozliczenia budowy polegający m.in na:

- reprezentowaniu Zamawiającego w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego,

- przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych niezbędnej dokumentacji,

- weryfikacji dokumentacji projektowej,

- sprawowaniu nadzoru nad przygotowaniem budowy i rozpoczęciem prac budowlanych - rozbiórkowych,

- pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych,

- wdrożeniu procedur zapewnienia jakości i bezpieczeństwa na budowie,

- raportowaniu bieżącego przebiegu prac budowlanych w cyklu miesięcznym,

- koordynacji obiegu dokumentów i archiwizacji dokumentacji,

- zatwierdzaniu i kontrolowaniu jakości wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami prawa i specyfikacją techniczną,

- kontroli i weryfikacji zaawansowania wykonanych robót oraz kwartalnych rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych,

- sprawdzeniu kompletności protokołów stanu zaawansowania robót i dokumentów Zamawiającego do rozliczeń, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych

- informowaniu pisemnie Zamawiającego o ewentualnych nieprawidłowościach i zagrożeniach mających wpływ na terminowe wykonanie zadań,

- wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z nadzorowanymi robotami,

- weryfikacji kompletności dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do Nadzoru Budowlanego i innych służb w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, sprawdzeniu przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, organizacji oraz przeprowadzeniu odbioru końcowego oraz przygotowaniu protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,

- uczestnictwie i koordynacji odbiorów urzędowych (Sanepid, UDT, PSP, PINB),

- monitoringu i kontroli wydatków inwestycyjnych,

- wsparciu Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- sprawowanie nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji na zrealizowane roboty budowalne.

W zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia, należy zapewnić płynne wdrożenie umowy na roboty budowlane, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektu. Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie, zarządzanie, nadzór i kontrola umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z jej warunkami. Te zadania obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z umową począwszy od etapu poprzedzającego roboty budowlane, poprzez etap prowadzenia robót, aż po etap rozliczenia, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z warunkami umowy (w charakterze Inwestora Zastępczego) i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji. Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie do przygotowania raportów na różnych etapach trwania i wdrażania kontraktu na roboty budowalne oraz wykonywania kontroli finansowej kontraktu i związanych z nim rozliczeń.

- OBOWIAZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

- Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż …………….. zł. Inwestor Zastępczy zobowiązany do końca 11 miesiąca obowiązywania umowy ubezpieczenia przedłożyć na kolejne 12 miesięcy umowę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki. Ubezpieczenie musi pozostać w mocy do momentu zrealizowania całkowitego zakresu umowy, w tym do dnia uzyskania ostatecznych (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich elementów inwestycji. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przedłużania ważności ubezpieczenia i do udokumentowania powyższej czynności Zamawiającemu przed upływem terminu ważności ubezpieczenia, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Inwestora Zastępczego.

- Inwestor Zastępczy ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polis, przedłożyć Zamawiającemu ich kserokopie, w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych.

- Inwestor Zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestycyjnego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego i zobowiązuje się do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

- Inwestor Zastępczy odpowiada za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków objętych niniejszą Umową oraz za szkody pośrednie wynikające z działań Inwestora Zastępczego.

- Inwestor Zastępczy jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Inwestora Zastępczego z jego zobowiązań określonych umową oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich.

- Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo i z należytą starannością czuwać nad prawidłową realizacją zawieranych z osobami trzecimi umów, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności.

- Inwestor Zastępczy czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji robót.

- Inwestor Zastępczy w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu.

- Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, jak również zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych.

- Działanie we współpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym i na rzecz Zamawiającego w całym okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

- Inwestor Zastępczy jest zobowiązany świadczyć swoje usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem.

- Inwestor Zastępczy jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. Ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy przez Inwestora Zastępczego i jego pracowników oraz jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Inwestor Zastępczy odpowiada również za wszystkie podmioty przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia

- Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do wsparcia użytkownika przy przeprowadzaniu przeglądów w okresie gwarancji, pełnienia Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach i dokonywanie odbioru robót związanych z usunięciem wad lub usterek we wszystkich branżach w ramach zawartej umowy, wsparcie przy egzekwowaniu od Wykonawcy robót budowlanych usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, wsparcie przy sporządzaniu protokołów przeglądów i protokołów odbioru robót z usunięcia wad lub usterek, a także wsparcie przy szacowaniu wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia wad lub usterek w przypadku odmowy ich usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie gwarancji.

- OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO NA ETAPIE POPRZEDZAJĄCYM ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH

- Dokonanie szczegółowej weryfikacji poprawności i sprawdzenia kompletności projektu budowlanego wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Sporządzenie raportu z czynności opisanej w pkt 1.

- Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

- Opracowywanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym odpowiedzi na zapytania oferentów w procedurze wyboru Wykonawcy robót budowlanych.

- Udział jako ekspert w komisji na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w celu dokonania oceny formalno-prawnej złożonych ofert w postępowaniach. Do obowiązków Inwestora Zastępczego w tym zakresie będzie należeć w szczególności:

- sprawdzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ofert złożonych w postępowaniu pod kątem zgodności z SWZ, wraz ze sporządzeniem szczegółowego raportu oceny ofert ze zdefiniowaniem zauważonych braków i błędów wraz z propozycją dalszego procedowania (propozycja winna zawierać projekty wezwań, żądań, itp.),

- ocena ofert, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego m.in pod kątem wystąpienia rażąco niskiej ceny, wraz ze sporządzeniem szczegółowej pisemnej opinii oraz z propozycją dalszego procedowania (propozycja winna zawierać projekty wezwań, żądań, itp.),

- sporządzenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pisemnej propozycji wezwań Wykonawców do złożenia wyjaśnień np. dotyczących m.in rażąco niskiej ceny,

- pisemna ocena, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, złożonych wyjaśnień Wykonawców dotyczących m.in np. rażąco niskiej ceny, wraz z propozycją dalszego procedowania,

- udział w charakterze konsultanta Zamawiającego w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

- Udział i protokołowanie narad koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego (o terminie narady Zamawiający poinformuje Inwestora Zastępczego z 3-dniowym wyprzedzeniem). Narady dotyczące fazy przygotowania procesu wyłonienia wykonawców robót odbywać się będą wg. potrzeb na wezwanie Zamawiającego.

- OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO NA ETAPIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, warunkami pozwolenia na budowę oraz warunkami SWZ.

- Złożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

- Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie.

- Współudział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych budowy.

- Inwestor Zastępczy zapewni obecność Inspektorów Nadzoru w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, wszystkie ich pobyty na budowie muszą być udokumentowane w miarę potrzeb wpisami do dziennika budowy. Inwestor Zastępczy wraz z odpowiednimi Inspektorami zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania elementów robót dla prawidłowego ich wykonania.

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wymaganych wpisów w tym w szczególności wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.

- Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- Kontrolowanie zgodności prowadzonych robót budowalnych w tym w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową, z zapisami SWZ.

- Żądanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Uzgadnianie z Wykonawcą robót formy, zakresu i stopnia szczegółowości harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego oraz weryfikacja jego zgodności z zapisami Umowy z Wykonawcą robót wraz z rekomendacją dla Zamawiającego.

- Bieżące kontrolowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Sprawdzanie i protokolarne potwierdzanie robót zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym oraz wszelkich niezbędnych dokumentów złożonych przez Wykonawcę robót przed przystąpieniem do ich odbioru częściowego / końcowego.

- Sprawdzanie i protokolarne potwierdzanie wykonania robót budowlanych będących podstawą do wystawienia przez Wykonawcę robót budowlanych faktury dotyczącej danej transzy wynagrodzenia w związku z wykonaniem określonej części robót budowlanych.

- Inwestor Zastępczy weryfikuje wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych faktury oraz załączone do niej dokumenty pod względem finansowym oraz merytorycznym i potwierdza ich prawidłowość własnoręcznym podpisem oraz podpisem Inspektorów branż odpowiednich do zrealizowanego zakresu.

- Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do weryfikowania faktur złożonych przez Wykonawcę robót, w tym w szczególności pod kątem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków na podstawie, których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana, a także oświadczeń podwykonawców o braku w zaległościach finansowych Wykonawcy robót wobec nich. Faktury Wykonawcy robót zostaną złożone do Zamawiającego wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez Wykonawcę zawierającym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawców z wyszczególnieniem rodzaju oraz wartości robót za jakie w ramach złożonej faktury dokonywane były tym podwykonawcom płatności.

- Inwestor Zastępczy będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość dokumentów, przedstawianych przez Wykonawcę robót oraz rekomendował do zatwierdzenia Zamawiającemu wyłącznie dokumenty kompletne i zgodne z Umową z Wykonawcą robót budowlanych.

- Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót.

- Dokonywanie rozliczeń pod fakturę za roboty budowalne, wydawanie poleceń i wytycznych co do wszystkich dokumentów koniecznych do załączenia do faktur wystawianych przez Wykonawcę robót.

- Przygotowanie i wdrożenie do realizacji wzorów dokumentów kontraktowych i niezbędnych procedur po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Zamawiającym i/lub Wykonawcą robót budowlanych.

- Opiniowanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót w przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego; opiniowania zasadności wniosku Wykonawcy robót budowlanych o waloryzację wynagrodzenia umownego i przedstawienie stanowiska Zamawiającemu.

- Udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji robót budowalnych.

- Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim.

- Kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską.

- Sprawdzanie poprawności oraz bieżące archiwizowanie wszelkich dokumentów w tym w szczególności certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.

- Prowadzenie korespondencji z Wykonawcą robót budowalnych we wszystkich sprawach dotyczących realizacji inwestycji do wiadomości Zamawiającego, w tym przekazywanie Wykonawcy robót budowlanych stanowiska Zamawiającego w sprawach, które wymagają zgody lub akceptacji Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego.

- Zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowalnego.

- Udzielanie Zamawiającemu kompleksowych informacji na każdy temat i udostępnianie dokumentów dotyczący realizowanej Umowy, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zapytania.

- Odpowiednio wczesne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów.

- Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy, odpowiedniego oznakowania robót i utrzymania porządku na terenie budowy.

- Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.

- Organizowanie oraz przewodniczenie comiesięcznym lub w zależności od potrzeb naradom budowy dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (m.in. Wykonawca robót budowlanych, Inwestor Zastępczy, Zamawiający, Nadzór Autorski oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni roboczych.

- Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót.

- .

- Nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót.

- Prowadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji, sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu przed rozpoczęciem budowy, a także w trakcie trwania robót i odbiorów robót (wraz z opisem) i przekazywanie jej na bieżąco Zamawiającemu w formie elektronicznej.

- Koordynacja sprawowania nadzoru autorskiego, w tym uzgadnianie i kierowanie do realizacji rysunków uzupełniających lub zamiennych (nie generujących dodatkowych kosztów), egzekwowanie uzupełnień, zmian wyjaśnień.

- Weryfikacja konieczności wprowadzenia zmian do umowy o roboty budowlane w drodze aneksu, w razie zaistnienia przesłanek takiej zmiany, sporządzenie wycen (kosztorysów różnicowych lub dodatkowych).

- Rekomendowanie robót dodatkowych, zamiennych itp., jeśli zostaną spełnione przesłanki określone w umowie i opisie przedmiotu zamówienia na roboty w porozumieniu z Zamawiającym.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inwestor Zastępczy jest upoważniony i zobowiązany do:

- niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,

- przygotowania dla Zamawiającego protokołu, spisanego przy udziale Nadzoru Autorskiego, Inwestora Zastępczego, Zamawiającego i Wykonawcy robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis zmian, koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych wraz z przedmiarem tych robót oraz ich wyceną,

- przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych; zakres i wartość robót dodatkowych każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego.

- Wydanie polecenia wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie procedował zgodnie z Ustawą - Prawo Zamówień Publicznych.

- Sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen, stawek i narzutów oraz ilościowym wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, różnicowych sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót budowlanych oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i Umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych.

- Weryfikowanie i zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego.

- Dokonywanie odbioru robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu. Weryfikacja w trakcie odbiorów poprawności i zgodności zrealizowanych przez Wykonawcę prac z dokumentami zamówienia dotyczącymi procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych, dokumentacją projektową, wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego, sporządzanie protokołu odbioru robót częściowych wraz z dokumentacją fotograficzną. Zamawiający wymaga ponadto aby Inwestor Zastępczy podczas odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu wykonywał dokumentację fotograficzną obrazującą i potwierdzającą zakresy rzeczowe i ilość robót zanikowych.

- Informowanie Zamawiającego o odbiorach częściowych, zanikających i ulegających zakryciu co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Sprawdzenie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad.

- Opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznawanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty.

- Żądanie od Wykonawcy robót budowlanych okazania lub dostarczenia próbek producenta materiałów, certyfikatów zgodności z odpowiednią normą, aprobat technicznych, atestów, dokumentów potwierdzających jakość.

- Przyjmowanie od Wykonawcy robót budowlanych wniosków materiałowych (wniosku o zastosowanie przy realizacji umowy określonego materiału, urządzenia lub armatury), opiniowanie Zamawiającemu złożonych wniosków w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku oraz informowanie Wykonawcy o decyzji Zamawiającego. Przekazywanie wniosków materiałowych mających wpływ na estetykę oraz wniosków o zatwierdzenie materiałów zamiennych lub innych wymaganych przepisami prawa do opinii Projektanta.

- Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów, aprobat, atestów itp. przygotowanych, przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót.

- Przyjmowanie od Wykonawcy robót budowlanych oświadczeń związanych z wypełnieniem wymogu zatrudnienia w trakcie realizacji umowy; kontrolowanie wypełniania zobowiązań do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji umów; powiadamianie Zamawiającego oraz w razie konieczności odpowiednich służb o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.

- Przyjęcie od Wykonawcy robót budowlanych oraz szczegółowa weryfikacja wniosku o gotowość do odbioru końcowego wraz ze szczegółową weryfikacją dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż pod względem kompletności i prawidłowości w formie i zakresie zgodnym z umową na roboty budowlane. Inwestor Zastępczy w terminie do 5 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę robót weryfikuje wniosek wraz z dokumentacją i wydaje swoją opinię w przedmiocie poprawności i kompletności tego wniosku, a następnie przedkłada dokumentację powykonawczą wraz ze swoją opinią Zamawiającemu celem jej weryfikacji; po zaopiniowaniu jej przez Zamawiającego ewentualnie wzywa Wykonawcę do uzupełnienia lub poprawy dokumentacji powykonawczej.

- Dokonanie wraz z komisją odbiorową, odbioru końcowego, w tym w szczególności dokonanie czynności związanych z weryfikacją jakościową wykonanego przedmiotu umowy oraz sporządzenie wszelkich protokołów odbioru końcowego. Po zakończeniu czynności odbiorowych i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag, Inwestor Zastępczy przygotuje raport końcowy z realizacji inwestycji.

- Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. W tym przypadku Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w szczególności do:

- sporządzenia inwentaryzacji w formie pisemnej,

- wskazania Wykonawcy zakresu zabezpieczenia,

- protokolarnego przejęcie od Wykonawcy placu budowy,

- rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy,

- przedłożenie informacji dotyczącej robót wykonanych i nierozliczonych - określenie na dzień rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

- Załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- .

- Uczestnictwo we wszelkich kontrolach prowadzonych przez organy administracyjne, służby, inspekcje i straże, czuwanie nad realizacją zaleceń pokontrolnych, decyzji i innych będących wynikiem przeprowadzonych kontroli.

- Dokonywanie wszelkich innych czynności faktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz niezależnego rozliczenia z tytułu wykonania tych robót. Żadna z czynności podjętych przez Inwestora Zastępczego nie może skutkować decyzjami finansowymi dla Zamawiającego, zmianami w umowie wymagającymi aneksu oraz zmianami dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiającego.

- Wszystkie działania Inwestora Zastępczego winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest przebudowa i remont siedziby WFOŚiGW w Poznaniu, przez Zamawiającego w założonym terminie, o wysokim standardzie jakości przy optymalizacji kosztów ich budowy oraz eksploatacji.