OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SWZ

Opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa podlaskiego”

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa podlaskiego”, zwanego dalej Programem.

- Program należy sporządzić na podstawie strategicznych map hałasu wykonanych przez:

- Prezydenta Miasta Białegostoku – strategiczna mapa hałasu dla miast powyżej 
100 tys. mieszkańców,

- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – strategiczna mapa hałasu dla głównych dróg krajowych w woj. podlaskim o łącznej długości 409,244 km,

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – strategiczna mapa hałasu dla głównych dróg wojewódzkich w woj. podlaskim o łącznej długości 49,556 km,

- Prezydenta Miasta Suwałk – strategiczna mapa hałasu dla głównych dróg na terenie miasta Suwałk o łącznej długości 16,972 km,

- Prezydenta Miasta Łomży – strategiczna mapa hałasu dla głównych dróg na terenie miasta Łomży o łącznej długości 18,084 km.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości Programu.

Program powinien spełniać szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach 
art. 119a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2556 ze zm.), tj. składać się z następujących części:

- wstępu zawierającego informacje ogólne o Programie,

- uzasadnienia zakresu zagadnień objętych Programem, w tym:

- danych i wniosków wynikających ze sporządzonych strategicznych map hałasu,

- oceny realizacji poprzednich programów, o ile został sporządzony,

- analizy materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania Programu,

- opisu działań w zakresie ograniczenia poziomu hałasu w środowisku, w tym harmonogramu ich realizacji, oraz obowiązków i ograniczeń wynikających z realizacji Programu,

- streszczenia Programu sporządzonego w języku niespecjalistycznym.

Szczegółowy zakres programu ochrony środowiska przed hałasem, jak również wskazanie informacji, które powinny się znaleźć w poszczególnych częściach Programu określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. z 2021 r. poz. 1409 ze zm.).

- Program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi w tym zakresie, w szczególności:

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. z 2021 r. poz. 1409 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

- dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli hałasu w środowisku (Dz. Urz. UE L z 2002 r. Nr 189, str. 12 ze zm.),

- dyrektywą Komisji (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniającą załącznik III 
do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku (Dz. Urz. 
UE L z 2020 r. Nr 67, str. 132),

- decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/1967 z dnia 11 listopada 2021 r. ustanawiającą obowiązkowe repozytorium danych i obowiązkowy mechanizm cyfrowej wymiany informacji zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L z 2021 r. Nr 400, str. 160),

- raportami z realizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku”, przyjętego uchwałą Nr LI/794/18 Rady Miasta Białystok z dnia 
18 czerwca 2018 r.,

- raportami z realizacji Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami LDWN i LN”, przyjętego uchwałą Nr XIV/148/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 października 2019 r.

- materiałami pomocniczymi i instruktażowymi zawartymi w opracowaniach dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, m.in. pod adresami:

https://www.gov.pl/web/gios/strategiczne-mapy-halasu https://www.gov.pl/web/gios/programy-ochrony-srodowiska-przed-halasem.

W przypadku zmiany przepisów i wytycznych w trakcie obowiązywania umowy 
z Wykonawcą, dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w dniu jej przekazania Zamawiającemu.

- Program powinien uwzględniać zapisy dokumentów planistycznych 
i strategicznych, w szczególności:

- Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podlaskiego 2030,

- Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego,

- Programu ochrony środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku,

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska,

- strategii rozwoju miast i gmin.

- Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:

- ETAP I

- sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy,

- sporządzenie projektu Programu, w oparciu o wskazane w pkt II mapy, który zgodnie z art. 119a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) będzie poddany konsultacjom społecznym oraz zostanie skierowany do opiniowania przez właściwe podmioty (7 szt. w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z pkt VII.1).

- ETAP II

- przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z udziałem zespołu złożonego 
z przedstawicieli Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, GDDKiA, PZDW w Białymstoku, Prezydenta Miasta Białegostoku, Prezydenta Miasta Łomży, Prezydenta Miasta Suwałk i innych instytucji wskazanych przez Zamawiającego, w trakcie którego zostanie zaprezentowany wstępny projekt Programu, z jednoczesnym udokumentowaniem spotkania,

- przygotowanie projektu Programu (uwzględniającego ewentualne uwagi zgłoszone przez przedstawicieli ww. zespołu) w wersji umożliwiającej opublikowanie 
go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  w Białymstoku celem przeprowadzenia konsultacji społecznych,

- zamieszczenie w prasie ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Programu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; treść ogłoszenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym,

- rozpatrzenie uwag i wniosków złożonych w trakcie konsultacji społecznych oraz opracowanie uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- rozpatrzenie uwag i wniosków z konsultacji projektu Programu z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

- rozpatrzenie złożonych uwag i wniosków w trakcie opiniowania projektu Programu przez: GIOŚ, Prezydenta Miasta Białegostoku, PZDW w Białymstoku, GDDKiA, Prezydenta Miasta Łomży, Prezydenta Miasta Suwałk.

- przygotowanie zestawienia uwag zgłoszonych przez organy i instytucje opiniujące dokument, uwag i wniosków wynikających z konsultacji społecznych, konsultacji 
z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz z analizą (propozycją ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia 
w Programie) oraz szczegółowym uzasadnieniem,

- opracowanie projektu Programu w oparciu o analizę i uzasadnienie (o których mowa w ppkt 6),

- dostarczenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa podlaskiego” wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w ppkt 4 (7 szt. w formie papierowej oraz 7 szt. w formie elektronicznej opisanej w pkt VII.1),

- przygotowanie prezentacji multimedialnej i prezentacja przedmiotu zamówienia 
(w miarę potrzeb, na wniosek Zamawiającego) na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego, na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego,

- przekazanie Zamawiającemu Programu przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego (10 szt. w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z pkt VII.1),

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu streszczenia Programu, o którym mowa w art. 119a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Streszczenie powinno zawierać dane o Programie niezbędne do przekazania Komisji Europejskiej, 
w postaci wymaganej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej (https://www.gov.pl/web/gios/programy-ochrony-srodowiska-przed-halasem); Streszczenie powinno być wykonane w sposób umożliwiający wprowadzenie go do systemu EHAŁAS-M prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnej skutecznej poprawy streszczenia Programu, w terminie 3 dni od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, 
w przypadku stwierdzenia wad lub błędów uniemożliwiających przekazanie przez marszałka województwa Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska streszczenia Programu przez formularz dostępny pod ww. linkiem lub w przypadku braku akceptacji streszczenia Programu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
i jego odrzucenia w ww. formularzu,

- Zakładany harmonogram realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy:

| Lp. | Działanie | Termin (dni kalendarzowe) |
| --- | --- | --- |
| ETAP I |  |  |
| 1. | Sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy. | do 120 |
| 2. | Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu projektu Programu (7 szt. w formie papierowej i elektronicznej). |  |
| ETAP II |  |  |
| 1. | Przeprowadzenie spotkania z udziałem zespołu złożonego z przedstawicieli Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, GDDKiA, PZDW w Białymstoku, Prezydenta Miasta Białegostoku, Prezydenta Miasta Łomży, Prezydenta Miasta Suwałk i innych instytucji wskazanych przez Zamawiającego. | do 60 |
| 2. | Przedłożenie projektu Programu (uwzględniającego ewentualne uwagi zgłoszone przez przedstawicieli ww. zespołu) w wersji umożliwiającej opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. |  |
| 3. | Zamieszczenie w prasie ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Programu. |  |
| 4. | Rozpatrzenie złożonych uwag i wniosków w trakcie konsultacji społecznych. | do 21 |
| 5. | Rozpatrzenie złożonych uwag i wniosków w trakcie konsultacji z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi. |  |
| 6. | Rozpatrzenie złożonych uwag i wniosków w trakcie opiniowania projektu Programu przez: GIOŚ, Prezydenta Miasta Białegostoku, PZDW w Białymstoku, GDDKiA, Prezydenta Miasta Łomży, Prezydenta Miasta Suwałk. |  |
| 7. | Przygotowanie zestawienia uwag zgłoszonych przez właściwe organy i instytucje opiniujące projekt Programu, konsultacji społecznych i konsultacji z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi wraz z analizą (propozycją ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia) oraz szczegółowym uzasadnieniem. |  |
| 8. | Opracowanie projektu Programu w oparciu o ww. analizę i uzasadnienie. |  |
| 9. | Dostarczenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przyjęcia Programu uwzględniającego wnioski wynikające z analizy (o której mowa w pkt 7). |  |
| 10. | Zaprezentowanie przez Wykonawcę projektu dokumentu (w miarę potrzeb, na wniosek Zamawiającego) na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego, na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz na posiedzeniu Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wykonawca o konieczności zaprezentowania projektu dokumentu zostanie powiadomiony najpóźniej w terminie 3 dni przed dniem posiedzenia drogą elektroniczną. | do 29 |
| 11. | Przekazanie Zamawiającemu (protokołem odbioru końcowego) Programu przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego (10 szt. w formie papierowej i elektronicznej). | do 10 |
| 12. | Przekazanie Zamawiającemu streszczenia Programu, o którym mowa w art. 119a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Streszczenie powinno zawierać dane o Programie niezbędne do przekazania Komisji Europejskiej, w postaci wymaganej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej (https://www.gov.pl/web/gios/programy-ochrony-srodowiska-przed-halasem). |  |

- Wymagania dotyczące organizacji realizacji zamówienia:

- Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia, osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę 
na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy zapewniającym właściwą realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.

- Obowiązek określony w pkt 1 dotyczy w szczególności następujących czynności:

- stałej roboczej współpracy z Zamawiającym,

- koordynowania czynności związanych z realizacją zamówienia,

- organizowania czynności związanych z realizacją zamówienia,

- nadzór nad realizacją umów z podwykonawcami – jeśli dotyczy,

- podpisania protokołu odbioru I etapu prac i protokół odbioru końcowego,

- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny 
i e-mailowy), udzielania (w formie elektronicznej) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji zamówienia,

- bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz wyegzekwowania wymogów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowienia umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na nośnikach CD lub DVD). Formę elektroniczną należy wykonać 
w następujących formatach:

- tekst: - doc (w programie Word)

- zestawienia tabelaryczne: - doc i xls (w programie Excel)

- część graficzna: – tif, a mapy ponadto w jednym z powszechnie stosowanych formatów GIS,

- udostępnienia Zamawiającemu projektu Programu na wszystkich etapach 
jego przygotowania w celu zapoznania się (Wykonawca winien zapewnić, 
że przedmiot zamówienia zostanie opracowany w ścisłej współpracy 
z Zamawiającym, w tym wskazanymi ekspertami),

- umieszczenia w Programie i prezentacji multimedialnej oznaczenia docelowego ich właściciela – nazwę: Województwo Podlaskie,

- umieszczenia na stronie tytułowej Programu oraz slajdzie tytułowym prezentacji herbu i logo Województwa Podlaskiego (prezentacja multimedialna powinna zostać przygotowana w oparciu o udostępniony przez Zamawiającego szablon programu Microsoft PowerPoint zawierający logo Województwa Podlaskiego),

- zapewnienia w okresie 2 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego:

  - dostępu do materiałów źródłowych służących do opracowania Programu,

  - nieodpłatnego korzystania z konsultacji dotyczących Programu (w tym współdziałania z Zamawiającym w kontaktach z osobami trzecimi w zakresie dotyczącym informacji i danych zawartych w Programie),

- uwzględniania uwag oraz poprawek do projektu Programu, zgłoszonych przez Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do czasu podjęcia przez sejmik województwa uchwały w sprawie przyjęcia Programu, oraz 
do przekazania Zamawiającemu wersji projektu Programu, w których uwagi 
te i wnioski zostały uwzględnione, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

- przygotowania przedmiotu zamówienia w oparciu o ideę dostępności wyrażoną 
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), tj. m.in.: poprzez odpowiednio opisane wykresy, opisanie również tekstem zamieszczanych w dokumentach grafik przedstawiających określoną treść, zawarcie w dokumencie streszczenia w języku niespecjalistycznym.