UMOWA

Nr  …………………/2021

zawarta w dniu   …………..2021 r. w   ………………., pomiędzy:

Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Al. Roździeńskiego 188, 40- 203 Katowice,  KRS 0000858338, NIP 634-013-31-63, zwaną dalej  „Zamawiającym”   reprezentowaną przez:

……………………….. - …………………………

a

……………………………………………………… z siedzibą w ……………………….., NIP…………………………, wpisanym do ……………… prowadzonego przez  ………………………… pod numerem ………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………… - ………………………….

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Wykonanie konwersji pojazdu spalinowego  dostawczego o masie do 3,5 t na wersję hybrydową z silnikami elektrycznymi zabudowanymi w kołach osi tylnej oraz przeprowadzenie badań  pojazdu”, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) , zwanej dalej „Ustawą”, Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać konwersję pojazdu spalinowego dostawczego o masie do 3,5 t na wersję hybrydową z silnikami elektrycznymi zabudowanym w kołach osi tylnej oraz przeprowadzić badania pojazdu, zgodnie z Ofertą Wykonawcy zawartą w Załączniku Nr 1, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym  stanowiącym Załącznik Nr   2 do Umowy oraz zasadami wiedzy technicznej (Przedmiot umowy).

- W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania                               i dostarczenia Przedmiotu Umowy  do miejsca  wskazanego przez Zamawiającego,

- Wykonawca oświadcza, że materiały wykorzystane do wykonania Przedmiotu Umowy muszą być nowe (nieużywane), wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich wbudowanie i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na materiały         i urządzenia użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2.

Terminy i realizacja

- Wykonawca będzie realizować przedmiot Umowy w terminie do 106 tygodni od zawarcia Umowy. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy  na własny koszt i ryzyko. do wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy na terenie siedziby Zamawiającego,                z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.

- Wykonawca, po potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do odbioru Przedmiotu umowy, zobowiązany jest powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1, z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych, o dacie i godzinie dostawy.

- Dostawa Przedmiotu umowy odbędzie się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, przy czym Zamawiający ma prawo wyznaczyć inne godziny realizacji przedmiotu Umowy.

- Wszelkie koszty dostawy, wydania Zamawiającemu i odebrania przez Zamawiającego Produktów ponosi Wykonawca.

- Wydanie Przedmiotu umowy przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego zostaną potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym według wzoru zawartego w załączniku Nr 3 do Umowy. Protokół odbioru będzie podpisany przez osoby wskazane w § 7 ust. 1. Wydanie Przedmiotu umowy uznaje się za dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady i usterki, w szczególności w przypadku niezgodności przedmiotu Umowy z Ofertą Wykonawcy określoną w załączniku Nr 1  do Umowy, braków ilościowych lub jakościowych, nastąpi podpisanie Protokołu odbioru z uwagami.

- W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Przedmiotu umowy wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnych z Ofertą Wykonawcy (załącznik Nr 1 do Umowy) w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu odbioru z uwagami.

- Zastrzeżenie powyższego terminu nie wyłącza żadnych uprawnień Zamawiającego na wypadek zwłoki w wydaniu przedmiotu Umowy.

- W dniu dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad i usterek przez Wykonawcę, Strony przystąpią do ponownego odbioru.

- Własność przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego skutecznego odbioru.

§ 3

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest zgodny z  Ofertą Wykonawcy (załącznik Nr 1 do Umowy) oraz, że jest wolny od jakichkolwiek wad.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej rękojmi i gwarancji na Przedmiot umowy. Rękojmia obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w przedmiocie Umowy oraz za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady. Okres rękojmi rozpoczyna bieg od daty podpisania Protokołu odbioru bez uwag.

- W przypadku wystąpienia wad Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, drogą elektroniczną niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia na adres e-mail:…………………………….. W przypadku zmiany adresu e-mailowego, Wykonawca w formie pisemnej niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.                        Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niepowiadomienia Zamawiającego o zaistniałych zmianach.

- Przez czas naprawy zgłoszonych wad należy rozumieć okres pomiędzy zgłoszeniem przez Zamawiającego wad, a całkowitym ich usunięciem. Czas naprawy określony został w ust. 5.

- W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady w sposób określony w ust. 3.

- Usunięcie wad uznaje się za wykonane z chwilą podpisania przez obie Strony potwierdzenia prawidłowego usunięcia wad.

- Po trzykrotnych naprawach tego samego podzespołu/części zamiennych w Przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania czwartego Zgłoszenia.

- W przypadku, gdy powstała wada towaru jest niemożliwa do naprawienia, ze względu na swoją specyfikę, Wykonawca wymieni wadliwy towar na nowy, wolny od wad w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania Zgłoszenia.

- W okresie rękojmi wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 9, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, udostępni do wglądu aktualne dokumenty dopuszczające towar do obrotu na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4.

Wynagrodzenie i płatność

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 wynosi brutto …………………. zł (słownie:  ……………………złotych i 00/100).

- Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1, zostało określone na podstawie Oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik Nr 1 do Umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym m.in.: koszty dojazdu, transportu, montażu, ubezpieczenia, rękojmi, marżę Wykonawcy, wszystkie należne podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez obie Strony Protokołu odbioru częściowego, na podstawie wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ………………………….., prowadzony przez …………………….., z zastrzeżeniem ust. 6. Zmiana rachunku bankowego właściwego do zapłaty wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu.

- W przypadku, gdy Strony podpiszą bez zastrzeżeń Protokół odbioru częściowego,                                    w terminie późniejszym niż data otrzymania wystawionej faktury VAT, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie 21 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Faktura VAT końcowa za wykonanie przedmiotu Umowy ma być wystawiona nie później niż 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku wystawienia faktury papierowej, faktura VAT zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Al. Roździeńskiego 188, 40- 203 Katowice, NIP: 634-013-31-63.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, faktura VAT zostanie wystawiona na Zamawiającego  tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Al. Roździeńskiego 188, 40- 203 Katowice, NIP: 634-013-31-63 i przekazana w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy  ………………….. na adres poczty elektronicznej  ………….. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury, która wysłana została z innego adresu poczty elektronicznej niż wskazany. Zmiana powyższego adresu poczty elektronicznej wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.  Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia Umowy, numer Umowy nadany przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura VAT oraz termin zapłaty wynikający z Umowy.

- Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z faktury Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do obowiązujących przepisów za każdy dzień zwłoki.

§ 5

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu  umowy  w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

- za zwłokę w wykonaniu poszczególnych części Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi –                 w wysokości  0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).

- Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.

§ 6

Odstąpienie od Umowy

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia o  Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących okolicznościach, jeżeli:

  - w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.

- Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.

- Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Ustawy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Do oświadczenia o rozwiązaniu Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 5.

- Zmawiający może odstąpić od Umowy, jeśli Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami, lub realizuje Umowę nieprawidłowo lub niestarannie, lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 4 i ust. 5.

§ 7

Przedstawiciele stron

- Za nadzór nad realizacją Umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają ze Strony:

- Zamawiającego:

Pan/i    ……………– tel.  ……………, e-mail:  …………..,

Pan/i  ……………. – tel. ……………., e-mail: …………….;

- Wykonawcy:,

Pan/i ……………. – tel. …………….. , e-mail:……………,

Pan/i ………….. – tel……………., e-mail: ………………..

- Strony mają prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 1 ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyższej zmiany wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez konieczności zmiany Umowy.

- O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Zawiadomienia i korespondencja powinny być kierowane do Stron na adresy podane poniżej:

- Zamawiającego: ...............................................................................................................
tel…………………, e-mail: …………………….;

- Wykonawcy: …………………………………………………………………………….

tel.  ……………., e-mail:  …………………..

§ 8

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani praw własności przemysłowej.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

- W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw osoby trzeciej, w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie z prowadzeniem postępowania sądowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich.

§ 9

Postanowienia o poufności

- Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym osobom wszelkich informacji nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych lub technologicznych, przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w związku z realizacją Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie informacji posiadanych przez Stronę i przekazanych lub udostępnionych przez drugą Stronę w czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

- Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy przepisów prawa, do których Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i tryb udostępniania wynikające z właściwych przepisów.

- Informacje, których dotyczą zobowiązania określone w ust. 1, Strony będą określać w ramach Umowy oraz jej wykonywania mianem „informacji objętych tajemnicą kontraktową”.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że oznaczenie nośnika informacji adnotacją o tym, że zawiera on informacje objęte tajemnicą kontraktową jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy Strona uzna to za stosowne, jednak wprowadzona adnotacja nie stanowi o kwalifikacji informacji ani o sposobie postępowania z nimi.

- Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji objętych tajemnicą kontraktową tylko dla prawidłowej realizacji Umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia i ograniczenia dostępu do tych informacji jedynie dla osób upoważnionych. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden inny sposób nie utrwalać informacji objętych tajemnicą kontraktową ani nośników, na których zostały one zapisane, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji objętych tajemnicą kontraktową udostępnionych lub przekazanych sobie wzajemnie w celu prawidłowej realizacji Umowy lub do zwrotu drugiej Stronie ich materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby dalsze korzystanie z nich było niecelowe, jednak nie później niż z upływem czasu obowiązywania Umowy, chyba, że postanowienia Umowy lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

- Strony zobowiązane są do zwrotu drugiej Stronie wszelkich kopii, odpisów, streszczeń itp. informacji objętych tajemnicą kontraktową, które zostały im przekazane lub udostępnione w celu prawidłowej realizacji Umowy.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowym otrzymaniu żądania udostępnienia informacji objętych tajemnicą kontraktową, w celu uzyskania pisemnej zgody lub stanowiska o braku zgody Strony na ich udostępnienie w czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

§ 10

Zmiana umowy

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 Ustawy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy  w sytuacjach przewidzianych w Ustawie oraz SWZ.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 wymaga aneksu do Umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, pod rygorem nieważności, albo aneksu w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.

§ 11

Zmiana wynagrodzenia

      - W przypadku gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpi zmiana:

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów;

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2–9.

      - Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmiany, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności:

  - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

  - wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,

  - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,

      - W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie przez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

      - Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

      - W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

      - Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

      - Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4–6 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8 Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 12

# Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli Stron i innych osób wskazanych w Umowie lub na jej podstawie

1. W ramach niniejszej umowy Strony będą przetwarzać, jako administratorzy, dane osobowe – osób, z którymi będą się kontaktować przy wykonywaniu niniejszej umowy – w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Na potrzeby realizacji umowy, Strony, jako administratorzy danych osobowych osób,                          o których mowa w ust. 1, udostępniają sobie wzajemnie, jako odrębnym administratorom dane osobowe tych osób w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, tj.: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu,  oraz oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne pozwalające na zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, bezprawnym pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, do wykonania którego zobowiązany jest Zamawiający stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej pochodzącej od Zamawiającego swoim pracownikom i współpracownikom, tak aby obowiązek informacyjny wobec tych osób został skutecznie wykonany.

5. Zamawiający w zakresie wykonania ww. obowiązku informacyjnego niniejszym upoważnia Wykonawcę do jego wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego,                      a Wykonawca oświadcza, iż obowiązek ten zrealizował.

6. Spełnienie obowiązku informacyjnego Wykonawcy pozostaje w gestii Wykonawcy                i nie podlega uregulowaniom w niniejszej umowie.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.

- Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy są zgodne ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy.

- Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

- W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami kwalifikowanymi.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy.

Załączniki:

1) Załącznik Nr 1   - Oferta Wykonawcy

2) Załącznik Nr 2  -  Harmonogram Rzeczowo – Finansowy,

3) Załącznik Nr 3  -  Protokół odbioru/protokół odbioru częściowego,

4) Załącznik Nr 4 -  Klauzula informacyjna RODO

ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy …

Harmonogram Rzeczowo- Finansowy

| ETAP | Zadanie | Czas realizacji | Płatność (%wartości umowy) |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I | Zadanie 5 Przygotowanie samochodu do elektryfikacji. Prace koncepcyjne i przygotowanie pojazdu w tym zaplanowanie rozmieszczenia głównych elementów układu napędowego, zasilania, ładowania, sterowania. Analiza podstawowych parametrów pracy pojazdu podczas jazdy w układzie elektrycznym i hybrydowym. | 4 tygodnie | 15% |
|  | Zadanie 5 Przygotowanie samochodu do elektryfikacji Opracowanie projektu wraz z doborem komponentów, w porozumieniu z Zamawiającym. Opracowanie szczegółowej dokumentacji pojazdu z uwzględnieniem napędu elektrycznego do zabudowy w kołach tylnej osi napędowej pojazdu. | 40 tygodni | 25% |
| ETAP II | Zadanie 7 Elektryfikacja samochodu Montaż i/lub modyfikacja istniejących rozwiązań mechanicznych oraz instalacja wiązek elektrycznych. | 32 tygodni | 15% |
|  | Zadanie 7 Elektryfikacja samochodu Wstępne uruchomienie pojazdu. Test funkcjonalne + korekty rozwiązań lub ustawień – w uzgodnieniu z KOMEL. | 36 tygodni | 30% |
| ETAP III | Zadanie 10 Testy drogowe samochodu z zaimplementowanym napędem Badania niezbędno do dopuszczenia pojazdu do ruchu (badania na hamowni podwoziowej. Badania drogowe). | 28 tygodni | 15% |

UWAGA: Poszczególne zadania „zachodzą” na siebie , stąd czas realizacji całości zamówienia w SWZ (114 tygodni) jest krótszy od sumy czasów realizacji  poszczególnych zadań w powyższym harmonogramie (140 tygodni).

Załącznik nr 3 do umowy…….

…, dn. ………………………………………..

PROTOKÓŁ  ODBIORU/CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO

Postępowanie nr …./…..

Obecni:

Ze strony Zamawiającego					Ze strony Wykonawcy

1. ............................................				1. .........................................

2. ............................................				2. .........................................

Wszyscy obecni stwierdzają, co następuje:

- Dostarczony Przedmiot Umowy  odpowiada specyfikacji określonej w zamówieniu.

- Stwierdzono  dobrą jakość techniczną wykonania Przedmiotu Umowy.

- Dostarczony Przedmiot Umowy jest kompletny oraz posiada wszelką niezbędną dokumentację

(w tym kartę gwarancyjną oraz licencje w przypadku oprogramowania ).

- Do Przedmiotu Umowy dołączono kompletną dokumentację związaną z realizacją usługi.

Uwagi:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a drugi Dostawca.

Protokół podpisali:

Ze strony Zamawiającego					Ze strony Wykonawcy

1. ............................................				1. .........................................

2. ............................................				2. .........................................

3. ............................................				3. ........................................

Załącznik nr 4 do Umowy……

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób fizycznych biorących udział przy realizacji umowy zawieranej z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego jest Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL Al. Roździeńskiego 188, 40- 203 Katowice

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@komel.lukasiewicz.gov.pllub tradycyjnej na adres Instytutu;

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z udzieleniem zamówienia publicznego, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),w zw. z przepisami prawa krajowego, w tym ustawą z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji;

4. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dot. zamówienia publicznego w oparciu o przepis prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora (np. dostawcy i podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, kancelarie świadczące obsługę prawną Instytutu);

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z udzieleniem zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa lub wewnętrznych procedur Instytutu dot. archiwizacji;

6. Przysługuje Państwu:

 prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

 prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku uznania, że przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy RODO;

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Dane osobowe pochodzą od podmiotu będącego wykonawcą zamówienia publicznego udzielonego przez i przetwarzane będą wyłączenie w celach określonych w pkt 3 – dot. danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;

9. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od podmiotu będącego stroną umowy (od Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy) zawieranej z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL i przetwarzane są wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy z ww. Instytutem (pkt niniejszy ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy Administrator pozyskał dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą tzn. pozyskał je od podmiotu będącego stroną umowy zawieranej z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Podmiot będący stroną umowy zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych odpowiednio w art. 13 lub 14 RODO w stosunku do osób fizycznych, od których dane pozyskane zostały bezpośrednio lub pośrednio i zostały przekazane Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutowi Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w celach określonych w niniejszej klauzuli.