## Arkusz1
| Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa | [23 empty] | Zał. Nr 7 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: " Budowa odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej i częściowa rozbiórka istniejącej napowietrznej sieci ciepłowniczej wraz z estakadą od działki Nr 30/5 KM 104 do komory W-0 oraz działki Nr 14/1 KM 104" | [5 empty] | IX | [5 empty] | X |  |  |  |  | XI |  |  |  |  | XII | [5 empty] | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  | IX |  |  |  |  | V |  |  |  |  | VI
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy odcinka sieci ciepłowniczych i przyłączy cieplnych |  |  |  | 1
2 | Roboty ziemne - wykonanie wykopu |  |  |  | 1
3 | Montaż rur osłonowych pod torami oraz drogą wewnetrzną MPEC |  |  |  | 1
4 | Podsypka piaskowa pod rurociągi |  |  |  | 1
5 | Montaż rur preizolowanych w wykopie z wprowadzeniem przyłącza cieplnego do budynku SUW |  |  |  | 1
6 | Próba ciśnienia rur oraz płukanie mieszanką wodno-powietrzną |  |  |  | 1
7 | Przepięcie sieci ciepłowniczej oraz spięcie przyłączy cieplnych zasilających budynek kolejowy, budynek SUW oraz biurowy MPEC |  |  |  | 1
8 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) |  |  |  | 1
9 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego odcinka sieci ciepłowniczych i przyłączy cieplnych |  |  |  | 1
10 | Wykonanie obsypki rur piaskiem z ułożeniem taśm ostrzegawczych |  |  |  | 1
11 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym |  |  |  | 1
12 | Roboty demontażowe rurociągów napowietrznych oraz konstrukcji estakady |  |  |  | 1
13 | Odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych |  |  |  | 1
Planowane zaawansowanie stopnia zadania w %
| Odbiory częściowe. Fakturowanie fakturą częściową do której załącznikiem będzie protokół przerobowy. | Planowana wartość faktury częściowej wynikająca z zaawansowania stopnia zadania
| Odbiór końcowy | Fakturowanie fakturą końcową do której załącznikiem będzie protokół przerobowy
Razem |  | 10 | bar: IX 1 to IX 6
Sporządził