## Table 1
Załącznik 1A do SWZ_aktualizacja
WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego we wsi Szczęsne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
l.p. | Zakres robót | Założony przez Zamawiającego procentowy stosunek wartości danej branży/pozycji do wartości całej oferty. Wykonawca przyjmie do sporządzenia HRF wartość założoną z tolerancją +/- 15%. Przykładowo procent przyjęty przez Wykonawcę dla poz. I.1 "STAN ZEROWY" powinien się zawierać w przedziale od 5,38% do 7,27% | Wartość robót brutto [zł]
I. | Przedmiar nr 1: BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, WYPOSAŻENIE (Dział od 1.1 do 6.4; suma pozycji od 1 do 359) | 76.41% | 0
1 | STAN ZEROWY | 6.326% | 0
1.1 | Roboty ziemne | 2.079%
1.2 | Roboty fundamentowe | 1.265%
1.3 | Izolacje fundamentowe | 1.115%
1.4 | Podkłady podposadzkowe | 1.866%
1.5 | STAN SUROWY | 27.27% | 0
2.1 | Konstrukcja żelbetowa | 3.596%
2.2 | Konstrukcja drewniana | 0.4121%
2.3 | Roboty murowe | 3.846%
2.4 | Konstrukcja stalowa | 0.5754%
2.5 | Pokrycie dachowe S1 | 3.655%
2.6 | Pokrycie dachowe S2 | 0.7251%
2.7 | Obróbki blacharskie, akcesoria dachowe | 1.142%
2.8 | Kominy | 0.3527%
2.9 | Stolarka okienna i drzwiowa | 9.201%
2.1 | Posadzki | 2.088%
2.11 | Tynki wewnętrzne | 1.676%
3 | STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY | 6.251% | 0
3.1 | Wykończenie posadzek | 1.25%
3.2 | Sufity podwieszane | 1.948%
3.3 | Okładziny ścienne | 1.834%
3.4 | Malowanie i szpachlowanie | 1.085%
3.5 | Elementy wyposażenia wewnętrzengo | 0.1337%
4 | STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY | 3.598% | 0
4.1 | Elewacja | 3.127%
4.2 | Ślusarka i elementy wyposażenia zewnętrznego | 0.1985%
4.3 | Taras na gruncie | 0.2726%
5 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 22.91% | 0
5.1 | Zieleń | 3.817% |  | Planowana wycinka drzew została przeprowadzona przez Zamawiającego
5.2 | Nawierzchnie | 14.62%
5.3 | Przepust | 0.1869%
5.4 | Mała architektura i elementy wyposażenia | 4.285%
6 | WYPOSAŻENIE | 10.06% | 0
6.1 | Wyposażenie meblowe | 3.439%
6.2 | Wyposażenie sanitarne | 4.318%
6.3 | Wyposażenie AGD | 0.4681%
6.4 | Technologia kuchni | 1.832%
II. | Przedmiar nr 2: BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE (Dział od 1.1.1 do 2.5.3; suma pozycji od 1 do 227) | 7.677% | 0
1 | Instalacje elektryczne | 6.593% | 0
1.1 | Rozdzielnice | 0.1554%
1.2 | WLZ-y, KABLE, PRZEWODY | 1.407%
1.3 | Instalacja oświetlenia - oprawy | 2.147%
1.4 | Instalacja oświetlenia - osprzęt | 0.3978%
1.5 | Instalacja elektryczna - osprzęt | 0.1804%
1.6 | Trasy kablowe | 0.5375%
1.7 | Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych | 0.1331%
1.8 | Instalacja odgromowa | 0.1846%
1.9 | Instalacja fotowoltaiczna | 1.235%
1.1 | Pozostałe - pomiary, sprawdzenia, uruchomienie, dokumentacja | 0.2153%
2 | Instalacje teletechniczne | 1.084% | 0
2.1 | Kanalizacja kablowa | 0.08772%
2.2 | Trasy kablowe | 0.3158%
2.3 | Instalacja systemu teleinformatycznego | 0.232%
2.4 | System kontroli dostępu | 0.3277%
2.5 | Pozostałe | 0.1204%
III. | Przedmiar nr 3: BRANŻA INSTALACJE TELETECHNICZNE - MONITORING (Dział od 1.1.1 do 1.5.3; suma pozycji od 1 do 40) | 1.344% | 0
1.1 | Instalacja systemu teleinformatycznego | 0.1008%
1.2 | Instalacja SSWiN | 0.2963%
1.3 | System CCTV | 0.7015%
1.4 | System instalacji przyzywowej | 0.2008%
1.5 | Pozostałe | 0.04436%
IV. | Przedmiar nr 4: BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (Dział od 1.1.1 do 1.8.2; suma pozycji od 1 do 277) | 14.57% | 0
1.1 | PRZYŁĄCZA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ | 0.6905% | 0
1,1,1 | Przyłącze wody | 0.4139%
1,1,2 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | 0.2765%
1.2 | SIECI ZEWNĘTRZNE | 3.783% | 0
1,2,1 | Kanalizacja sanitarna | 0.3856%
1,2,2 | Kanalizacja deszczowa | 3.398%
1.3 | Budynek - Kanalizacja sanitarna | 1.171%
1.4 | Budynek - Instalacja wodociągowa | 0.9185%
1.5 | Budynek - Instalacja ogrzewania | 1.837%
1.6 | Budynek - Źródło ciepła | 1.806%
1.7 | Sieć preizolowana | 0.0298%
1.8 | Wentylacja | 4.331%
V. | RAZEM (suma pozycji od I. do IV.) wartość brutto | 100% | 0
…..................................................................
Data i Podpis(y): kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty