Przedmiot zamówienia

**„ Utrzymane zieleni i czystości na terenach miejskich”**

**Część I**

Nazwa zamówienia:

**„Utrzymanie działek miejskich oraz usługi dla mieszkańców poza terenami urządzonymi i pasami dróg”**

KOD CPV:

90.60.00.00-3 - usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich

oraz usługi powiązane;

77.30.00.00-3 – usługi ogrodnicze.

98.35.00.00-1- usługi świadczone na rzecz społeczeństwa.

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie działek miejskich poza terenami urządzonymi i pasami dróg,określonych w opisie terenów, ujętych w tabeli 1 i tabeli 2 oraz usługi dla mieszkańców zadanie I C jako zadanie ryczałtowe „R”.

**Zadanie I A**

Zadanie w ramach ryczałtu obejmuje bieżące utrzymanie zieleni poprzez trzy krotne koszenie działek miejskich (ok. **536 640** m²) oraz utrzymanie czystości na działkach miejskich (ok **19 146** m²) poza terenami urządzonymi (takimi jak parki, skwery, place zabaw i pasy drogi) należący do miasta Zduńska Wola.

Wymagane czynności na działkach miejskich należących do miasta Zduńska Wola w okresie trwania umowy.

1. Wymienione działki miejskie z tabeli nr 1 - koszenie wraz z zebraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń trzy razy od kwietnia do listopada (po uprzednim uzgodnieniu terminu koszenia z Zamawiającym), koszenie dużych powierzchni kosiarka bijakową.
2. Pielęgnacja żywopłotów występujących na działkach miejskich, polegających na dwukrotnym przycięciu wraz z wywozem powstałego odpadu, a w przypadku wystąpienia szkodników bądź chorób, minimum dwukrotnym oprysku w okresie trwania umowy (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym).
3. W okresie jesiennym wygrabianie liści wraz z wywozem dotrzech razy na działkach z uwagą dotyczącą grabienia liści (tak, nie lub częściowo tak), po uprzednim uzgodnieniu terminu grabienia z Zamawiającym.
4. Wymienione działki miejskie z tabeli nr 2- koszenie wraz z zebraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń dwa razy od kwietnia do listopada (po uprzednim uzgodnieniu terminu koszenia z Zamawiającym).
5. Tereny utwardzone z tabel nr 1 i 2należy utrzymać w estetycznym wyglądzie zgodnym z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych, oraz zapewnić bezpieczny stan ciągów pieszych podczas występowania różnych atmosferycznych (omiatanie, odchwaszczanie mechaniczne lub chemiczne, usuwanie przerostów, utrzymanie czystości na działkach miejskich, usuwanie liści i zanieczyszczeń, a w okresie opadów śniegu i niezwłocznie po jego ustaniu do dwóch godzin – odgarnięcie śniegu oraz zapobieganie śliskości chodników przez posypywanie mieszanką piasku i soli 4%).
6. Obsługa i utrzymanie ławek i koszy oraz koszy na psie odchody znajdujących się na terenach miejskich w tym (opróżnianie koszy wraz z wywozem zanieczyszczeń trzy razy w tygodniu, malowanie raz w roku (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) oraz przeprowadzenie na własny koszt drobnych napraw eksploatacyjnych związanych z właściwym utrzymaniem stanu technicznego (w ławkach wymiana uszkodzonych desek wraz z ich pomalowaniem).
7. Zbieranie zanieczyszczeń w zależności od potrzeb, oraz na zlecenie Zamawiającego (papiery, butelki, foliówki i inne zanieczyszczenia) z działek miejskich wymienionych w tabeli nr 1 i 2wraz z ich wywozem.
8. Wykonywanie prac porządkowych (koszenie, grabienie i sprzątanie) na działkach miejskich przed, podczas, oraz po imprezach plenerowych takich jak: Dni Zduńskiej Woli, Święto Kwiatów, Jarmark Zduńskowolski, Święto Miasta itp.
9. Niezwłoczne odśnieżanie w okresie opadów śniegu lądowiska i drogi dojazdowej dla Śmigłowców Ratownictwa Medycznego na terenie PPSP przy ul. Długiej 6, (po zgłoszeniu telefonicznym przez dyżurnego PPSP) o pow. 1600 m². lądowisko plus droga dojazdowa – 50 m x 3 m = 150 m². 1600+150 **=**1750 m².
10. Odpady powstałe przy wykonywaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia stają się własnością Wykonawcy i powinny być unieszkodliwionezgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. 2020 r. poz. 797).

Opis terenów: **Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | **Lokalizacja** | **Powierzchnia w m²** | | |
| Koszenie  wraz z zebraniem  zanieczyszczeń | Utrzymanie w czystości  terów utwardzonych niezależnie od pory roku | Uwagi dotyczące  grabienia liści oraz ilość ławek i lokalizacja koszy na odpady |
| 1 | Łódzka(od Mostowej do Getta za rowem, dz. 53/28,53/3,53/20,53/29) obr.3 | 4005 | 0 | nie |
| 2 | Narwiańska 21, dz. 108/2, obr.3 | 281 | 40 | nie |
| 3 | Warcka 3 i 22, dz 54, obr.3 | 1414 | 0 | nie |
| 4 | Wodna pomiędzy 26 a 28, dz.295/2, 296/2, obr.3 | 2116 | 0 | nie |
| 5 | Żółkiewskiego/Spacerowa, dz. 526/1, obr.4 | 378 | 75 | tak |
| 6 | Spacerowa 44, dz.519 (502), obr.4 | 30 | 30 | nie |
| 7 | Szadkowska 20, dz.174/6, dz.174/7 obr. 4 | 495 | 341 | tak |
| 8 | Szadkowska 22, dz.559/69, obr.4 (przy świetlicy) | 196 |  | tak |
| 9 | Pomorska 18, dz. 565 i Dąbrowskiego 34 dz. 561, obr.4 | 516 | 0 | tak |
| 10 | Pomorska 17, dz. 173/19, 173/20,173/25,173/32 obr.4 | 1823 | 193 | tak |
| 11 | Pomorska 37, dz. 173/31(w tym 90 m³ żywopłotu do pielęgnacji ) i dz. 173/22 za sklepem, obr.4 | 659 | 0 | tak |
| 12 | Szadkowska 30/Kilińskiego 88, dz.186, obr.4 | 200 | 463 | tak |
| 13 | Szadkowska 28b/Kilińskiego, dz.559/55, obr.4 | 2327 | 597 | tak |
| 14 | Szadkowska 31 – 35 Słowackiego, dz. 121, obr.4 | 588 | 275 | tak |
| 15 | Żytnia 2/Szadkowska, dz. 536/2 obr.4 | 178 | 114 | tak |
| 16 | Dworcowa 11, dz.11/12, 11/20, 11/22, obr.4 | 3654 | 0 | tak |
| 17 | Sobieskiego 17/27 przy D-2, dz.524/5, obr.4 | 564 | 0 | nie |
| 18 | Szadkowska 2 przy Przychodni, dz. 141/1, 141/2 obr.4 | 1077 | 0 | tak |
| 19 | Skrzetuskiego 1, dz. nr 548/1 obręb 4 | 428 | 0 | tak |
| 20 | Łódzka dz. nr 523/1, 523/2, 523/3 obręb 4 | 438 | 0 | nie |
| 21 | Szadkowska 69, dz. 1, obr.5 | 1278 | 110 | nie |
| 22 | Szadkowska 72/Przemysłowa 9, dz. 26,24,35,27 obr.5 | 9426 | 0 | nie |
| 23 | Długa 7 i 7A przejście do Woli, dz.273/3, 276/1, 280/4, 271/5, 271/7, 278/5, 271/1, 278/3, obr.5 | 9440 | 0 | tak |
| 24 | Łódzka (od Mostowej do Getta przed rowem, dz.187/4, 187/2, 187/3) obr.6 | 5020 | 0 | tak |
| 25 | Sieradzka 9, dz. 372 (1084) + (140 ch) obr.6 | 230 | 994 | tak |
| 26 | Plac Wolności 14, dz.537/2 i dz.535/2, obr.6 | 697 | 274 | tak |
| 27 | Plac Wolności 17, dz.311, obr.6 | 2093 | 120 | tak |
| 28 | Getta Żydowskiego 6, (598-31m² dzierżawa -567) dz.433,530,533. obr.6 | 250 | 317 | tak |
| 29 | Ogrodowa 2, dz.282/2, obr.12 | 584 | 0 | tak |
| 30 | Łódzka (od Getta do Opiesińskiej przy garażach, dz. 555/18 do 27), obr. 6 | 3691 | 0 | nie |
| 31 | Juliusza 42, Łódzka 30,30 a,32, 32a, Dąbrowskiego 39 i 34a, dz.327, 329, 328/1, 331, 330/1, 333, 332/1,obr 7 | 1824 | 669 | nie |
| 32 | Wileńska 5 (przejście za szkołą) dz. 429/4,429/5,429/6 (297m²), obr.6 | 160 | 137 | tak |
| 33 | Sieradzka 65 A, dz. 89 + dz.99 (4717+631) + dz 90 (731)droga, obr 6 | 6079 | 0 | tak |
| 34 | Sieradzka 65 B, dz. 92/1, 92/2obr 6 | 4322 | 0 | tak |
| 35 | Sieradzka 67, dz. 86, obr 6 | 2592 | 0 | tak |
| 36 | Juliusza 5, dz. 323/14, dz. 323/11, dz.322/3, dz.323/6, obr 6 | 541 | 892 | tak |
| 37 | Juliusza 7, dz. 323/13, dz.322/2, dz.323/10, obr 6 | 301 | 877 | Ławki + kosze |
| 38 | Juliusza 9, dz. 323/16, dz.323/15, (oraz wyzn. dr. dz. 322/1, dz.323/9, dz.323/12 i dz. 323/7) (465), obr.6 | 64 | 1112 | 8 ławek, 6 koszy, zadaszenie dla podróżnych |
| 39 | Juliusza 17A, dz. 307, obr.6 | 246 | 0 | nie |
| 40 | Żeromskiego 3B, dz 117/6, obr.7 | 743 | 220 | tak |
| 41 | Piwna 10 i 12, dz. 279/1, 280/2 -(1095),dz. 281 (184 ch+ 480 parking) na przeciw ul. Cichej, obr.7 | 675 | 664 | tak |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 | Kilińskiego 26 (parking przy ZUS) dz.71/56, obr.8 | 100 | 327 | tak |
| 44 | Zielona przejście do Łódzkiej dz. 22/8, dz. 22/7,  obr. 8 | 494 | 264 | tak |
| 45 | Zielona 57a, dz.22/6, obr. 8 | 2388 | 0 | nie |
| 46 | Działki do kosz. Tomaszewskiego (park) dz. 65/43, 65/74, 65/78, 65/73, 65/77; 65/17, obr.8 | 3370 | 0 | 3 Ławki + 1 dla karmiącej + 1 kosz żółty +1 kosz niebieski |
| 47 | Tomaszewskiego dz. 65/3 (746), obr.8 | 46 | 700 | tak |
| 48 | Chopina 25, dz.154/1 i 154/2, obr.8 | 550 | 90 | tak |
| 49 | Chopina 28, dz.194/2, obr.8 | 712 | 130 | tak |
| 50 | Kwiatowa 1 A (róg Łódzkiej), dz. 56 obr. 8 | 776 | 137 | tak |
| 51 | Łódzka 11– Spacerowa - dz. 366, 364, 365 (chodnik, zieleniec i 764 m² żywopłotu do pielęgnacji), obr.8 | 3941 | 300 | częściowo tak |
| 52 | Lipowa 11 dz. nr 12 obręb 8 (obok BIMEXU”) | 900 | 900 | tak |
| 53 | Lipowa 5B i 7B, dz.367,368,370/1,369, 370/2 (na łuku Spacerowa/Moniuszki), obr. 8 | 2892 | 100 | tak |
| 54 | ul. Łódzka 17, dz. 376/2 (3004)  obr.8 (obok Biedronki) | 2554 | 0 | tak |
| 55 | Osmolińska /Srebrna ,dz.385/30,(284), obr. 8 | 264 | 150 | tak |
| 56 | Długa 1, 10/1 przy PPSP, obr. 8 | 539 | 168 | tak |
| 57 | Lawendowa 19-21, dz. 355/43, obr.8 | 287 | 0 | tak |
| 58 | Lawendowa 54, dz.404/2, obr.8 | 1132 | 0 | tak |
| 59 | Azaliowa / Konwaliowa 13, dz. 358/7, obr. 8 | 640 | 124 | tak |
| 60 | Długa 6, PPSP pow.1600 m². lądowisko plus droga dojazdowa 50 m x 3 m = 150 m². obr. 9 | 0 | 1750 | nie |
| 61 | Złota 36, dz. 441/1, obr. 11 | 298 | 60 | nie |
| 62 | Kościelna 2, dz.388, obr. 11 | 86 | 0 | nie |
| 63 | Mickiewicza 19-21(miasteczko) dz. 77 (9719) + (70 m² chodnika), obr. 11 | 7000 | 2789 | nie |
| 64 | Nowy Świat 1,5,7,13,dz.379,359/3,359/5 i 319 obr.11 | 3615 | 0 | tak |
| 65 | Nowy Świat 9-11,dz.339 (1227),(dzierż. 410 m), obr 11 | 817 | 0 | tak |
| 66 | Chełmońskiego dz.72/26 (1096:2=548), dz.72/27 (8724), dz.73/13 (964), dz.73/15 (2000) dz.74/12 (1579), dz. 74/14 (2000), obr. 12 | 15815 | 0 | nie |
| 67 | Żytnia 26 dz. 410, obr. 4 | 455 | 0 | nie |
| 68 | Wł. Reymonta przy szkole 6 dz.104/11 -383, dz. 103/9 (728), dz. 101/5 (497), obr. 12 | 1608 | 0 | tak |
| 69 | Złota 37, dz. 52/3 przy Iwaszkiewicza, obr. 12 | 256 | 37 | tak |
| 70 | Iwaszkiewicza 10A, dz. 50/3, 52/3, obr.12 | 509 | 34 | tak |
| 71 | Złota 33, dz. 46/17, obręb 12 | 239 | 239 | nie |
| 72 | Plac Wolności 8a dz.326 obr 6 | 891 |  |  |
| 73 | Kossaka 34 przy TAXI, dz. 209/8 (1311) (zieleniec do koszenia (cześć to droga) + dz. 209/7 i 206/5 (1090), obr.12 | 1890 | 0 | Tak  1 kosz na psie odchody |
| 74 | Szymanowskiego – Dolna (przejście), dz. 14/7 (1630) i dz. 14/11 (147), obr.12 | 1527 | 250 | nie |
| 75 | Paprocka 12/ Szymanowskiego, dz. 21/2, obr.12 | 554 | 0 | nie |
| 76 | Paprocka 2A dz.16/8 (785),  Staffa 1 dz. 23/5 (446), obr.12 | 1231 | 0 | nie |
| 77 | Paprocka 23, dz.39, obr.13 | 5639 | 105 | nie |
| 78 | Kobusiewicza 30 dz, nr 204 obręb 14 | 2898 | Według potrzeb | nie |
| 79 | Kobusiewicza 32-34, dz, nr 205 obręb 14 | 4999 | Według potrzeb | nie |
| 80 | Kobusiewicza 36 dz, nr 206 obręb 14 | 1126 | Według potrzeb | nie |
| 81 | Podmiejska 11,13,15, dz.225, 226, 224, 223, obr. 14 | 5236 | Według potrzeb | nie |
| 82 | Podmiejska 14 dz.12/1 i 12/3, obr.14 | 870 | Według potrzeb | nie |
| 83 | Podmiejska 12 A, dz. 10/1, obr.14 | 156 | Według potrzeb | nie |
| 84 | Szaniawskiego 21a, dz 419/1 i Piaskowa 19, dz. 415/1, obr.14 | 877 | 0 | nie |
| 85 | Graniczna 2 / Torfowa, dz. 74, obr.15 | 938 | 0 | tak |
| 86 | Graniczna 14 / Dojazd, dz. 91, obr.15 | 1014 | 200 | tak |
| 87 | Graniczna 24 / Klasztorna, dz. 152/2, obr.15 | 534 | 0 | tak |
| 88 | Kobusiewicza 38 i 40, dz. 1 i 2, obr.15 | 6536 | Według potrzeb | nie |
| 89 | Łaska 94, dz.74/2, obr.16 | 571 | 0 | nie |
| 90 | Łaska 104,104B/ Świerkowa, 240/5, 83, obr.16 | 5377 | 0 | tak |
| 91 | Przejście od ul. Grabowej dz.112,124,127. obr.16 | 328 | 0 | nie |
| 92 | Staszica 38 (parking + chodnik oraz część frontowa lasku miejskiego), dz. 59 (20 586) obr. 25 | 1800 | 790 | tak |
| 93 | Leśmiana 9 / Okrzei, dz. 203,332,205,338 (7 713) (do koszenia 7 425) oraz 430+ 288 = 718 (trylinka + chodnik) obr.27 | 7425 | 718 | tak |
| 94 | Fredry 1 A, dz 360 (1335), obr.27 (do koszenia ½) | 667 | 150 | tak |
| 95 | Kochanowskiego/Wincentego Pola, dz 81/1, obr.27 | 1890 | 0 | nie |
| **RAZEM:** | | **178 880** | **19 146** |  |

**Opis terenów:** **Tabela nr 2**

Zakres prac w ramach ryczałtu obejmuje utrzymanie zieleni poprzez dwu krotne koszenie działek miejskich (ok. **703 576** m²) oraz utrzymanie czystości na działkach miejskich (ok **62** m²) poza terenami urządzonymi (takimi jak parki, skwery, place zabaw i pasy dróg) należących do miasta Zduńska Wola. Każde zadanie z tabeli nr 2 zostanie powierzone przez Zamawiającego odrębnym zleceniem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Lokalizacja** | **Powierzchnia w m2** | |
|  | **Lokalizacja Działki** | Koszenie  wraz z zebraniem zanieczyszczeń | Utrzymanie w czystości  Terenów utwardzonych niezależnie od pory roku |
| 1 | Stawowa przy wierzbach, dz. 134, obr.1 | 1997 | 0 |
| 2 | Tymienicka pomiędzy ogródkami działkowymi ”ZWOLTEX”, dz.93/1 (12021), dz.94/1(13035) i dz. 95/1(23633), obr.1 | 48689 | 0 |
| 3 | Torowa 1 i 2 dz. 160 i 161 | 599 |  |
| 4 | Torowa 20, dz. 188 (4121) (część do koszenia), obr. 2 | 600 | 0 |
| 5 | Torowa 21c, dz. 191(4846) (część do koszenia), obr. 2 | 250 | 0 |
| 6 | Wodna 25 C-dz.316/5 (638), 25D - dz.317/3 (664) i dz.318/5 (1249); 23E dz. 320/3 (760)/ Zakopiańska, obr.3 | 3311 | 0 |
| 7 |  |  |  |
| 8 | Północna 35 dz.8,11/2,11/4,10,11/1,11/5, 11/3, obr.3 | 10532 | 0 |
| 9 | Szadkowska 54A, dz. 484(przy ogródk. działk. od Spacerowej do Kilińskiego), obr.4 | 729 | 0 |
| 10 | Henrykowska 23b dz. nr 265/1, obręb 5 | 2508 | 0 |
| 11 | Zielonogórska 24-30, dz. nr 134, 289, obręb 5  Zielonogórska 25, dz. nr 113 , obręb 5 | 9341  5821 | 0 |
| 12 | Kacza 7B, dz. 95 (obok ogródków działkowych), obr.6 | 695 | 0 |
| 13 | Kacza dz 4, obr.6 | 3327 | 0 |
| 14 | Wiejska 1, część dz. 542/10 i 542/8, obr. 6 | 1910 | 0 |
| 15 | Sieradzka 79B, od ul. Kaczeńcowej dz. 25 i 26 (422+1060), obr.6 | 1482 | 0 |
| 16 | Struga 16, dz. 104/4, obr.9 | 16532 | 0 |
| 17 | Moniuszki 10 dz. 474 i 475, obr.9 | 1464 | 0 |
| 18 | Kanałowa 17 dz. 477, obr.9 | 242 | 0 |
| 19 | Tereny pod inwestycje pomiędzy ul. Kanałową a ul. Lipową, obr.9 | 63 010,00 -(1655-w dzierżawie) -(3168,00 – droga)**= 58 187** | 0 |
| 20 | Łaska 247, dz 9, obr.10 | 2546 | 0 |
| 21 | Łaska 165b, dz. 54/2, obr.10 | 1963 | 0 |
| 22 | Łaska 237a, dz. 19/1, obr.10 | 1578 | 0 |
| 23 | Wilcza 44, dz 223, obr.11 | 4551 | 0 |
| 24 | Topolowa 45 dz. 220/1, obr.11 | 2385 | 0 |
| 25 | Zgody 13/ Wilcza, dz. 557, obr.11 | 637 | 0 |
| 26 | Kościelna 40, dz.132(5779) obr. 11 | 5779 | 0 |
| 27 | Kościelna 46, dz.135, obr. 11 | 6093 | 0 |
| 28 | Wilcza 44, dz 213 (5821); 214 (2054) (za rowem obok boiska), obr.11 | 7875 | 0 |
| 29 | Jasna 30D dz. 218, obr.11 | 3859 | 0 |
| 30 | Prosta 38, 44, dz. 111, 112, 117/1 ,obręb 11 | 4678 | 0 |
| 31 | Kacza 55, dz 163, obr.11 | 6691 | 0 |
| 32 | Kacza 61,dz. 166, obr.11 | 3500 | 0 |
| 33 | G.Bacewicz 4, dz. 77/8 ( 1238), dz 78/9(3856), dz. 183/7(698), obr. 12 | 5792 | 0 |
| 34 | Paprocka 32B- dz. dz.183/8 (603), dz.72/29 (948), dz.77/10 (595), obr.12 | 2146 | 0 |
| 35 | Paprocka 34A – dz. 78/2, dz. nr 78/11, obr. 12 | 1753 | 0 |
| 36 | Paprocka 36C - dz.137 (3980) i 36B-dz. 138 (3980) obr. 12 | 7960 | 0 |
| 37 | Zduńska 31A-dz.122 (1278); 31E- dz.126 (1245);31F–dz.125 (1295; 31G – dz.124 (1311), obr. 12 | 5129 | 0 |
| 38 | Zduńska 33B -dz.130/6 (2271);33B -dz.131/9(4833), obr. 12 | 7104 | 0 |
| 39 | Zduńska 35B – dz.134/4 (2378); 34B – dz. 135/6 (2282), obr. 12 | 4660 | 0 |
| 40 | Zduńska 39 -dz. 139/4 (1469);41-dz. 141/4 (1443), obr. 12 | 2912 | 0 |
| 41 | Zduńska 53- dz.154/1 (1257), obr. 12 | 1257 | 0 |
| 42 | Sienkiewicza dz. nr 127/7, dz. nr 121/5, obręb 12 | 2527 | 0 |
| 43 | Z. Nałkowskiej dz.129/7, obręb 12 | 2239 | 0 |
| 44 | Malczewskiego 6 , dz. nr 60/4 obr. 12 | 1800 | 0 |
| 45 | Popiełuszki 8 dz.; 51/3 (49) obr.13 | 49 | 0 |
| 46 | Oś. Jana Pawła II, dz. 401/1, 403/1, 399/2, 401/2, 399/4, 401/4, 403/4, 401/5, 339/5, 399/7, 401/6, obr.13 | 5860 | 0 |
| 47 | Wiklinowa 48, dz. 212, obr.15 | 711 | o |
| 48 | Żurawia 66, dz. 356, obr.15 | 947 | 0 |
| 49 | Podleśna 39, dz. 504/2, obr.15 | 171 | 0 |
| 50 | Łaska 192, dz. 91 (3715), obr.17 | 1000 | 0 |
| 51 | Łaska 248, dz. 164, obr.17 | 1500 | 0 |
| 52 | Grzybowa 28, dz. 31, obr.19 | 1397 |  |
| 53 | Fragment gruntu leśnego na przedłużeniu ul. Głównej (tj. 1,5m x 41m = 62m) dz.1/1, obr.21 | 0 | 62 |
| 54 | Wincentego Witosa dz. 46/5, 46/6, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11- (12919) oraz (wyzn. drogi – 5356) - dz. 46/2, 46/3, 46/7 i 46/12, obr.27 | 18275 | 0 |
| 55 | Jodłowa 15, dz. 33, obr.22 | 835 | 0 |
| 56 | Jodłowa 17, dz. 35/6, obr.22 | 24660 | 0 |
| 57 | Jodłowa 30,30 A, 30 B, dz. 131/1, 131/2, 131/3, obręb 22 | 4097 | 0 |
| 58 | Jodłowa 51, dz.78 obręb 22 | 4518 | 0 |
| 59 | Kopernika 39, dz. 101, obr.25 | 14490 | 0 |
| 60 | Paderewskiego dz. 98/3 | 1527 | 0 |
|  | **RAZEM** | **345 667** | **62** |

**Podsumowanie tabeli nr 1 i tabeli nr 2.**

Trzykrotne koszenie działek miejskich z tabeli nr 1 o pow. : **178 880 m² x 3 =** **536 640 m**²

Dwukrotne koszenie działek miejskich z tabeli nr 2 o pow.: **345 667 m² x 2** = **691 334** **m²**

Utrzymanie czystości (omiatanie, zebranie śmieci, odśnieżanie, zapobieganie śliskości itp.) terenów utwardzonych niezależnie od pory roku z tabel nr 1 i 2 o łącznej pow. **19 208** m²

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis czynności | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia |
| Koszenie działek | m² | **1 227 974** m² |
| Oczyszczanie terenów miejskich utwardzonych | m² | **19 208** m² |

**Zadanie I B**

Dodatkowe czynności, które mogą wystąpić do wykonania na zlecenie Zamawiającego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis czynności** | **Jednostka miary** | **Przewidywana wielkość zamówienia** |
| Koszenie działek miejskich | m2 | 40000 |
| Uporządkowanie i wyrównanie terenów miejskich (wycięcie samosiejek do obwodu 50 cm, mierzone na wysokości 5 cm od gruntu | m2 | 40000 |
| Usunięcie darni i przerostów z chodników i parkingów | m2 | 10000 |
| Likwidacja śliskości ciągów pieszych wraz z materiałem uszorstniającym (mieszanka piasku i soli 4%) | m2 | 10000 |
| Wygrabianie liści wraz z wywozem | m2 | 10000 |
| Koszt ręcznego zbierania zanieczyszczeń z  powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych | m2 | 40000 |
| Omiatanie powierzchni utwardzonej | m2 | 10000 |
| Wywóz odpadów innych niż organiczne | m3 | 60 |

**Uwaga**: Przy kalkulacji poszczególnych cen należy skalkulować wszystkie czynności konieczne do wykonania usług wraz z dojazdem, załadunkiem, transportem, rozładunkiem, wyłączeniami zasilania, narzutami, pracą sprzętu i roboczogodziną.

**Zadanie I C**

Zadanie w ramach ryczałtu obejmuje zakres prac związanych z usługami dla mieszkańców (utrzymanie tablic i słupów informacyjno - ogłoszeniowych, obsługę imprez plenerowych) na terenie miasta Zduńska Wola.

W zakres utrzymania słupów i tablic informacyjno-ogłoszeniowych wchodzi:

dokładne oczyszczanie terenu wokół słupów i tablic informacyjno - ogłoszeniowych (koszenie trawy, usuwanie chwastów, usuwanie śniegu, zalodzenie, itp. - w odległości 1 metra od nich),

**1**.Niedopuszczanie do naklejania nadmiernej grubości warstw plakatów, maksymalna grubość nawarstwienia nie może przekraczać 0,5 cm,

W okresie wyborczym przy oczyszczaniu słupów i tablic informacyjno- ogłoszeniowych należy zachować szczególna ostrożność. Usuwanie, niszczenie plakatów wyborczych jest karalne art. 67 § 1 Kodeks Wykroczeń.

**2**.Zbieranie odpadów i śmieci powstałych w wyniku plakatowania słupów i tablic informacyjno- ogłoszeniowych, usuwanie graffiti z powierzchni nie plakatowanych,

**3**.Utrzymanie w czystości na słupach i na tablicach informacyjno- ogłoszeniowych,

**4**.Malowanie minimum raz w roku elementów słupów i tablic poza częścią ekspozycyjną w kolorystyce i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

Powyższe czynności Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na bieżąco bez zbędnej zwłoki.

Odpady powstałe przy wykonywaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia stają się własnością Wykonawcy i powinny być unieszkodliwione zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 797).

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt drobnych napraw eksploatacyjnych związanych z właściwym utrzymaniem stanu technicznego słupów i tablic (w tym wymiany płyty nienadającej się do użytku w tablicach informacyjno – ogłoszeniowych, wskazanej przez Zamawiającego podczas trwania umowy).

Lokalizacja tablic i słupów informacyjno – ogłoszeniowych na terenie miasta Zduńska Wola.

1. ul. Karola Szymanowskiego
2. ul. Wilcza – Zgody
3. ul. Obywatelska – Porębska
4. ul. Topolowa – Nowy Świat
5. ul. Łaska - Plac Wolności
6. ul. Jarosława Dąbrowskiego – Łaska
7. ul. Szadkowska – Jarosława Dąbrowskiego
8. ul. Sieradzka – Wileńska
9. ul. Sieradzka - Komisji Edukacji Narodowej
10. ul. Jana Kilińskiego – Jana III Sobieskiego
11. ul. Żytnia – Stanisława Żółkiewskiego
12. ul. Getta Żydowskiego - Plac Wolności
13. ul. Stefana Żeromskiego (przy LO)
14. ul. Getta Żydowskiego – Narwiańska
15. ul. Juliusza (dworzec PKS)
16. ul. Zielona – Osmolińska
17. ul. Szadkowska – Żytnia
18. ul. Zielona – Przejazd
19. ul. Spacerowa – Kręta
20. ul. Łaska- Pasaż Feliksa Rajczaka
21. ul. Karsznicka – Kazimierza Kałużewskiego
22. ul. 1-go Maja – Stefana Okrzei
23. ul. Świerkowa – Jodłowa (parking cmentarz)
24. ul. Bolesława Leśmiana (krańcówka MPK)
25. ul. Torfowa – Graniczna
26. ul. Klasztorna – Graniczna
27. ul. prof. dr Tadeusza Kobusiewicza (przy MOSiR)
28. ul. Główna – Wspólna
29. ul. Jarosława Dąbrowskiego- Krucza
30. ul. Szkolna – Łaska
31. Plac Żelazny (PKP)

**5**. Dekorowanie ulic miasta, budynków jednostek administracyjnych, ustawianie stojaków z flagami z okazji świąt państwowych, patriotycznych oraz lokalnych (na zlecenie Zamawiającego).

**6.** Dowóz ekologicznych kabin TOI-TOI w związku z imprezami plenerowymi i zabranie po zakończeniu wraz z obsługą podczas imprezy (na zlecenie Zamawiającego)**.**

**7**. Dowóz stojaków z workami na odpady w związku z imprezami plenerowymi i zabranie po zakończeniu wraz z obsługą podczas imprezy (na zlecenie Zamawiającego).

**Do wyszacowania wartości robót należy przyjąć wielkości:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis czynności | ilość usług w ciągu roku |
| 1. | Dekorowanie miasta z okazji świąt oraz rocznic:  ustawienie dwóch stojaków z flagami w miejsce wskazane przez Zamawiającego przy pomnikach pamięci. | 17 razy |
| dekorowanie ulic miasta (Pl. Wolności, Łaska od Pl. Wolności do Orione, Al. Kościuszki, Kościelna od Łaskiej do Mickiewicza, Złotnickiego oraz Pl. Zwycięstwa), | 10 razy |
| umieszczania flag na budynkach jednostek administracyjnych.( 5 bud.) | 15 razy |
| 2. | Magazynowanie przez okres trwania umowy: | kabiny ekologiczne, 11-12 sztuk,  stojaki na worki, 8 sztuk,  stojaki na flagi, 9 sztuk,  flagi, ok. 400 sztuk,  drzewce do flag, ok. 195 sztuk. |
| 3. | Dowóz ekologicznych kabin TOI-TOI w związku z imprezami plenerowymi i zabranie po zakończeniu (od 2 do 11 szt. jednorazowo.) | 60 szt. |
| 4. | Dowóz stojaków na odpady w związku z imprezami plenerowymi i zabranie po zakończeniu (od 2 do 8 szt. jednorazowo.) | 70 szt. |
| 5. | Utrzymanie tablic i słupów informacyjno – ogłoszeniowych. | ryczałt |

**Część II**

Nazwa zamówienia:

**„Utrzymanie zieleni, sprzątanie pasów drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie koszy i przystanków na terenie miasta Zduńska Wola”**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.61.00.00-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic;

77.30.00.00-3 – usługi ogrodnicze.

Przedmiot zamówienia

W części II zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na utrzymaniu zieleni (m.in. koszenie zieleńcy, trawników, przycinanie żywopłotów, pielęgnacja krzewów i rabat) oraz sprzątaniu pasów drogowych dróg gminnych w obrębie granic miasta Zduńska Wola (m.in. omiatanie, zbieranie zanieczyszczeń, odśnieżanie) w ramach ryczałtu zgodnie ze standardem oraz wykazem pasów drogowych określonym w części II SIWZ – Zadnie II A.

Wykonywanie przez Wykonawcę dodatkowych czynności w zakresie sprzątania pasów drogowych dróg gminnych (m.in. odśnieżanie i likwidacja śliskości ciągów pieszych, zbieranie zanieczyszczeń, zbieranie padliny, omiatanie powierzchni utwardzonej oraz wygrabianie liści: szczegółowy zakres określony w część II SIWZ – Zadanie II B) oraz dodatkowych czynności w zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg gminnych (m.in. wykaszanie, sadzenie krzewów, podlewanie roślin, malowanie powierzchni: szczegółowy zakres określony w część II SIWZ – Zadanie II C) na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie zleceń jednostkowych.

Zadanie IIA

Wymagany standard określający utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasów drogowych dróg gminnych:

- stały monitoring w zakresie utrzymania czystości i porządku w celu estetycznego wyglądu pasów drogowych, zgodny z przepisami porządkowymi i sanitarnymi;

- utrzymywanie prawidłowego stanu zieleni zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, warunkami agrotechnicznych oraz warunkami pogodowymi;

- bezpieczny stan ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w warunkach zimowych.

Szczegółowy wykaz prac w zakresie utrzymania zieleni oraz sprzątania pasów drogowych dróg gminnych:

1.Odśnieżanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów, przeciwdziałanie i likwidacja śliskości poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym (mieszanka piasku i soli 4%) w zależności od warunków atmosferycznych, nie później niż dwie godziny od zakończenia opadów, usuwanie błota pośniegowego - w zależności od potrzeby, w przypadku obfitych opadów wywóz śniegu.

2. Omiatanie powierzchni utwardzonych (chodniki, place, zatoki postojowe, ścieżki rowerowe, opaski) – ulice wskazane w tabeli nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu natomiast pozostałe w razie potrzeby.

3.Prace porządkowe (powierzchnie utwardzone i nieutwardzone) – zbieranie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń (m.in. papierów, szkła, niedopałków papierosowych, połamanych gałęzi, rozrzucanie kretowin w okresie bezśniegowym) – min. 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do listopada. Zbieranie zanieczyszczeń w pozostałym okresie trwania umowy w zależności od potrzeb.

4.Koszenie zieleńcy, trawników wraz z zebraniem zanieczyszczeń i jednoczesnym wywozem skoszonego pokosu (skoszona trawa nie może znajdować się dłużej w pasie drogowym niż max. 12 godzin) – zgodnie z liczbą wskazaną w wykazie pasów drogowych dla zadania IIA - w okresie od kwietnia do listopada (termin koszenia uzgodniony z zamawiającym).

5. Przycinanie i odchwaszczanie żywopłotów (wyrywanie przerastających chwastów) wraz z wywozem zanieczyszczeń – trzy razy w okresie od kwietnia do listopada (termin wykonania prac uzgodniony z zamawiającym).

6.Pielęgnacja krzewów i rabat: odchwaszczanie (wraz z wywozem zanieczyszczeń), przycinanie, zasilanie – dwa razy w okresie trwania umowy, podlewanie w okresach suszy.

7.Ułożenie okrywy zabezpieczającej przed przemarzaniem roślin posadzonych w danym sezonie wegetacyjnym (jeśli wystąpią nasadzenia).

8.Usuwanie przerostów z powierzchni utwardzonych (chemiczne, mechaniczne, wypalanie) - sposób i termin w uzgodnieniu z Zamawiającym – w zależności od potrzeby.

9.Jesienne wygrabianie i sprzątanie liści (wraz z jednoczesnym wywozem), tak aby zagrabione kupki nie zalegały przez okres dłuższy niż 24 godz. z powierzchni utwardzonych (ciągi piesze, place, zatoki postojowe, ścieżki rowerowe, opaski, powierzchnie przykrawężnikowe) oraz nieutwardzonych (trawniki, zieleńce) – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

10.Jednokrotne malowanie ławek w okresie wiosennym w terminie do 1 maja (dwukrotne malowanie powierzchni, po uprzednim zeszlifowaniu odstającej starej farby), bieżące mycie zabrudzonych i naprawa zniszczonych elementów (uzupełnianie brakujących desek i śrub).

11. Ukwiecenia (w terminach ustalonych z zamawiającym) oraz bieżąca pielęgnacja kwietników i gazonów (uzupełnianie roślin, zasilanie nawozami – 6 razy w sezonie wegetacyjnym, podlewanie na bieżąco):

\* wymagana forma nasadzeń dla kwietników betonowych - 2 misy okrągłe (teren miasta)

1 sadzenie:

bratki – 50 szt. obsadzanych w systemie 1, 2, 4, 6 warstwa (gazon -2 szt) + kwietniki betonowe (3 szt. prostokątne + 2 misy śr. 135 cm) na jeden kwietnik 30 szt.

2 sadzenie:

gazon (2 szt.) – 65 szt. sadzonek roślin pnących typu: surfinia, pelargonia, wilec ziemniaczany (rodzaj roślin do uzgodnienia z zamawiającym), obsadzanie w systemie wszystkich warstw - kwietniki betonowe (7 szt.) – sadzonki roślin typu: lawenda, szałwia, aksamitka, begonia (rodzaj roślin do uzgodnienia z zamawiającym) - 25 szt. sadzonek na jeden kwietnik.

3 sadzenie:

gazon (2 szt.) – ok. 65 szt., kwietniki betonowe (7 szt.) - ok. 25 szt. sadzonek na jeden kwietnik - wrzosy – kolory do uzgodnienia z zamawiającym

12. Rabata gruntowa (na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. Dąbrowskiego):

a) Prace w zakresie utrzymania terenu i pielęgnacji dokonanych nasadzeń na Rabacie gruntowej (na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. Dąbrowskiego)

– pielęgnacja nasadzeń (formowanie, nawożenie, podlewanie, pielenie) w razie potrzeby;

– opryski przeciw chorobom i szkodnikom,

Przewidywany termin realizacji:

- w zakresie dotyczącym prac określonych w pkt a): do 31 listopada 2021 r.

13. Rondo im Bronisława Jackowskiego (skrzyżowanie ul. Kobusiewicza, ul. Jagiełły, ul. Podmiejskiej, ul. Torfowej)

a) Prace w zakresie utrzymania terenu i pielęgnacji dokonanych nasadzeń na Rondzie im. Bronisława Jackowskiego (skrzyżowanie ul. Kobusiewicza, ul. Jagiełły, ul. Podmiejskiej, ul. Torfowej)

– pielęgnacja nasadzeń (formowanie, nawożenie, podlewanie, pielenie);

– opryski przeciw chorobom i szkodnikom,

Przewidywany termin realizacji:

- w zakresie dotyczącym prac określonych w pkt a): do 31 listopada 2021 r.

14. Zagospodarowanie zieleńca ul. Żeromskiego (przy bloku ul. Dąbrowskiego 9):

a) Dokonanie nasadzeń i zakres prac na powierzchni nieutwardzonej

– przygotowanie podłoża

– nasadzenie traw ozdobnych w ilości 15 szt.;

- nasadzenie roślin kwitnących w ilości 5 szt.;

– nasadzenie cisa kolumnowego o wysokości do 1m w ilości 10 szt.;

– wyłożenie powierzchni włókniną oraz wysypanie żwirem płukanym o frakcji 8-16 w ilości 50kg/m2 (całkowita powierzchnia nieutwardzona wynosi około 46 m2).

Szczegółowa lokalizacja nasadzeń oraz określenie gatunku roślin zostanie wskazana przez Zamawiającego.

b) Prace w zakresie utrzymania terenu i pielęgnacji dokonanych nasadzeń na rabacie przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego/Żeromskiego

– pielęgnacja nasadzeń (formowanie, nawożenie, podlewanie, pielenie);

– opryski przeciw chorobom i szkodnikom,

Przewidywany termin realizacji;  
- w zakresie dotyczącym prac określonych w pkt a): do 30 kwietnia 2021 r.

- w zakresie dotyczącym prac określonych w pkt b): do 31 listopada 2021 r.

15.Przyozdobienie kwietników igliwiem świerkowo-sosnowym na okres jesienno-zimowy: 1szt. - gazon kwiatowy oraz 5 szt.- kwietnik betonowy (3 szt. prostokątne + 2 misy) w Alei Feliksa Rajczaka.

16.Odpady powstałe przy wykonywaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia stają się własnością Wykonawcy i powinny być unieszkodliwione zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).

17. Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i odpadów w trakcie prowadzonych prac wskazanych w pkt. 2-9

18. Rondo Żołnierzy Wyklętych

Prace w zakresie utrzymania terenu i pielęgnacji dokonanych nasadzeń na Rondzie Żołnierzy Wyklętych

- pielęgnacja nasadzeń (formowanie, nawożenie, podlewanie, pielenie) – w zależności od potrzeb;

- opryski przeciw chorobom i szkodnikom,

19. Biblioteka pod chmurką „Dziupla” na Pasażu Feliksa Rajczaka

- naprawa lub wymiana uszkodzonych drzwi w przypadku ich uszkodzenia w wyniku działania sił przyrody lub osób trzecich;

- wyjmowanie i osuszanie książek po opadach deszczu, a następnie ponowne ich umieszczanie w „Dziupli”;

- wyjęcie książek przed okresem jesienno-zimowym i ponowne ich umieszczenie w „Dziupli” na wiosnę.

20. Ukwiecenie słupów oświetleniowych na ul. Łaskiej (19 szt.) oraz donic miejskich – teren miasta  
 (9 szt.) wraz z podlewaniem oraz nawożeniem:

a) dokonanie nasadzeń w donice na słupy oświetleniowe:

\* surfinia - 228 szt. (kolory do uzgodnienia z zamawiającym)  
 \* montaż obsadzonych donic na słupy

b) dokonanie nasadzeń w donicach miejskich:

\* trawa Vertigo - 8 szt.  
 \* wilec impomea limonkowy – 24 szt.  
 \* surfinia – 50 szt. (kolory do uzgodnienia z zamawiającym)

c) bieżąca pielęgnacja nasadzeń:

\* uzupełnianie roślin  
 \* nawożenie  
 \* opryski przeciw chorobom i szkodnikom  
 \* podlewanie

Przewidywany termin realizacji:  
- w zakresie dotyczącym prac określonych w pkt a-b): do 30 kwietnia 2021 r.  
- w zakresie dotyczącym prac określonych w pkt c): do 15 października 2021 r.

Wykaz pasów drogowych dla zadania IIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pasy drogowe | Powierzchnia w m2 | |  |  |
| Powierzchnie utwardzone (ciągi piesze, place, zatoki postojowe, ścieżki rowerowe, opaski) | Zieleńce, trawniki, rabaty, żywopłoty + ławki oraz inne elementy wyposażenia – w przypadku występowania w szt. | Liczba koszeń | Uwagi do omiatania pow. utwardzonych |
| 1 | 1-go Maja | 1928 | 2636 | 5 | w razie potrzeby |
|  | Aleja Feliksa Rajczaka | 5728 | 6752  8 szt.- ławki parkowe  8 szt. - ławki młodzież.  ławki na elementach betonowych złożone z 31 szt. siedzisk drewnianych  1 szt. - pomnik  1szt. - gazon kwiatowy  5 szt.- kwietnik betonowy (3 szt. prostokątne + 2 misy)  120 m2 – żywopłoty  1 szt. - Biblioteka pod chmurką „Dziupla” | 5 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu |
| 2 | Al. Kościuszki (2 przejścia na wysokości pos. nr 5 i 9 wraz z działką nr ewid. 7-212/4 (parking) | 340 | 1260 - zieleniec  ławka – 4 szt. | 6 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu |
| 3 | Boczna , Sokola, chodnik + ścieżka rowerowa+ działka narożna przy ul. Paprockiej nr 13-359) | 2002 | 230 – zieleniec  30 – rabaty, krzewy | 5 | w razie potrzeby |
| 4 | Cicha | 1227 | 399 | 5 | w razie potrzeby  dodatkowo w okresie od 1 października do 10 listopada sobota - niedziela w godz. 6:00 – 8:00 |
| 5 | Dolna | 2917 | 1519 - zieleniec  552 - żywopłoty | 5 | w razie potrzeby |
| 6 | Dojazd | 4276 | 3200 – zieleniec  307 – żywopłoty  490 - rabaty | 5 | w razie potrzeby |
| 7 | Drzewieckiego + dz. nr ewid. 81/2 Świerkowa oraz dz. nr ewid. 240/2 Łaska 104 | 2040 | 1984 | 5 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu |
| 8 | Dworcowa | 1029 | 2899 | 5 | w razie potrzeby |
| 9 | Graniczna | - | 1602 | 5 | w razie potrzeby |
| 10 | Grunwaldzka  chodnik i zieleniec (po stronie nieruchomości 1a,b,c,d do 7)  zieleniec – (na wys.posesji 2a - 8) | 436 | 1064 | 5 | w razie potrzeby |
| 11 | Główna | - | 2605 – zieleniec  506 - żywopłoty | 5 | w razie potrzeby |
| 12 | Hetmańska + przejście od ul. Kilińskiego do Hetmańskiej (dz. nr 4-244/1, 4-244/2, 4-244/3, 4-244/4) i przejście od Hetmańskiej do Jana Kazimierza (dz. nr 4-377/5) | - | 3052 | 5 | w razie potrzeby |
| 13 | Inżynierska | 540 | 265 | 5 | w razie potrzeby |
| 14 | Komisji Edukacji Narodowej | 853 | 2592 | 5 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu |
| 15 | Klasztorna | 941 | 518 – zieleniec  421 - żywopłoty | 5 | w razie potrzeby |
| 16 | Kobusiewicza | 5027 | 7600 - zieleniec  114 – żywopłoty  80 - rabaty | 6 | w razie potrzeby |
| 17 | Kościelna parking dz. nr ewid. 254/11, 254/3, obr. 11 | 850 | 785 - zieleniec | 5 | w razie potrzeby |
| 18 | M.M.Kolbego  (oprócz chodnika na wysokości od pos. nr 4 do12) | 605 | 396 | 5 | w razie potrzeby |
| 19 | Plac Jana Pawła II dz. 187/1 | 204 | pomnik Jana Pawła II – 1szt.  10 – krzewy | 5 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu |
| 20 | Łąkowa  – ścieżka rowerowa (strona południowa) + dz. 15-152/1 (do koszenia i sprzątania -964m2) wraz przylegającym chodnikiem (sprzątanie, odśnieżanie)  - zieleńce – strona pn i pd | 1540 | 3044 | 5 | w razie potrzeby |
| 21 | Łaska parking dz. nr ewid. 7, 8, obr. 14 | 798,5 | 1050 - zieleń | 5 | w razie potrzeby |
| 22 | Mickiewicza  chodniki – po stronie południowej na wysokości pos. 3 + od pos. nr 11 do ul. Jasnej + droga dojazdowa do targowiska  (dz. nr 85/16, 85/2, 85/5) | 1794 | 1492 | 5 | w razie potrzeby |
| 23 | Moniuszki (na odcinku utwardzonym i gruntowym) | 521 | 6130 | 5 | w razie potrzeby |
| 24 | Ogrodowa  chodnik – na wys. pos. 1-3a + wzdłuż bloku 23-31 do działki 6-31-47; str. południowa – od dz.6-537/1 (za pos. nr 4) do posesji 26a + łącznik do skrzyżowania ulicy Juliusza z Kruczą | 1182 | 706 - zieleńce  32 - żywopłoty | 5 | w razie potrzeby |
| 25 | Okrzei  chodnik i zieleniec (od nr 2a do ul.Fredry; na wysokości pos. 13-17; na wysokości boiska „Orlik”, zieleniec – od Wyspiańskiego do Traugutta | 900 | 701 – zieleniec | 5 | w razie potrzeby |
| 26 | Osmolińska  - chodnik+ścieżka rowerowa+zatoki postojowe przy nr 3-9; od nr 9 do Zielonej; Osmolińska 2 -2a; 6-20b; Osmolińska 24-28; na wys. SP nr 10 | 4415 | 300 – zieleniec  119 - żywopłoty | 5 | w razie potrzeby |
| 27 | Orione + działka narożna przy ul. Granicznej nr 14-191/3 (do koszenia + przylegający chodnik i ścieżka rowerowa do sprzątania, odśnieżania | 540 | 2387- zieleniec  127 - rabaty | 5 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu |
| 28 | Podleśna | 2310 | 1200 – zieleniec  697 - żywopłoty | 5 | w razie potrzeby |
| 29 | Plac Krakowski (zatoki postojowe, chodnik od Przejazd do Inżynierskiej – wzdłuż boiska + chodnik i zatoki postojowe od Inżynierskiej do Żeromskiego, ścieżka rowerowa od Żeromskiego do Przejazd + parking przed MSC wraz z zieleńcem dz. nr ewid. 107/4, 107/5 oraz 107/6) | 2269,5 | 1382 | 5 | w razie potrzeby |
| 30 | Plac Wolności – parking dz. nr ewid. 324/3, obr. 6 | 1110 | 45 - zieleniec | 5 | Od piątku do poniedziałku  włącznie w godz. 6:00 – 7:00, w pozostałe dni  w razie potrzeby |
| 31 | Plac Zwycięstwa – chodnik po str. południowej | 180 | 336 | 5 | w razie potrzeby |
| 32 | Przejazd (od Zielonej do Plac Krakowski – ścieżka rowerowa wzdłuż działek 77/1 i 63/5) | 287,5 | 220 | 5 | w razie potrzeby |
| 33 | Przemysłowa | 470 | 2431 | 5 | w razie potrzeby |
| 34 | Skłodowskiej | 589 | 1420 | 5 | w razie potrzeby |
| 35 | Sobieskiego (oprócz chodnika na wysokości od pos. nr 7 do ul. Żytniej | 1195 | 2220 | 5 | w razie potrzeby |
| 36 | Srebrna  chodnik – strona północna od Kilińskiego do Szkolnej + na wys. pos. 7-9 + zatoki postojowe od Szkolnej do Osmolińskiej + chodnik z opaską po stronie południowej na odcinku Szkolna -Osmolińska (wraz z zieleńcem na 1,5m od chodnika)  zieleniec – strona północna od Kilińskiego do Szkolnej (1,5m od chodnika) + strona południowa pomiędzy jezdnią a chodnikiem) | 1759 | 970  Ławka – 1 szt. | 5 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu |
| 37 | Sylli | 528 | 977 | 5 | w razie potrzeby |
| 38 | Staffa | 884 | 413 | 5 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu |
| 39 | Szymanowskiego | 885 | 3683 | 5 | w razie potrzeby |
| 40 | Torfowa | 2270 | 1631 – zieleniec  228 - żywopłoty | 5 | w razie potrzeby |
| 41 | Wschodnia | 1440 | 657 - zieleniec  300 - żywopłoty | 5 | w razie potrzeby |
| 42 | Zielona  +parking naprzeciw Urzędu Skarbowego | 3277 | 3261 – zieleniec  660 - żywopłoty | 5 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu |
| 43 | Złotnickiego  chodniki – od nr 21 do 27a; od nr 14 do 16; na rozwidleniu (przy pos. 23 – chodnik do przejścia łącznie - 80m2 + zieleniec 138m2) zatoki post. - 665 | 1366 | 1210 - zieleńce  127 – żywopłoty  1 szt. – pomnik Żołnierzy Wyklętych  Ławka – 1 szt. | 6 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu  dodatkowo od soboty do poniedziałku włącznie w godz. 6:00 – 7:30 – od  ul. Piwnej do posesji nr 23 (obie strony) |
| 44 | Żeromskiego (chodnik – 180m2 przy skrzyżowaniu z Dąbrowskiego (str. płn.); ścieżka rowerowa (str. płn.); chodnik na wys. pos. 3-3a; chodnik nie przylegający do pos. 3b; na wys. pos. 6 (przedszkole); chodnik od Królewskiej do pos. 10 (str. południowa); chodnik + zatoka parkingowa na wysokości Sądu Rejonowego, zatoka parkingowa przy ul. Żeromskiego 18 i na wys. KRUS), zatoki przy przedszkolu. | 2537 | 1995  Ławka – 2 szt. | 5 | nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu |
| 45 | Rabata gruntowa (rozjazdy na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. Dąbrowskiego) | - | 200 – rabata gruntowa |  | w razie potrzeby |
| 46 | Rondo (skrzyżowanie  ul. Kobusiewicza ul. Jagiełły, ul. Podmiejskiej, ul. Torfowej) |  |  |  | w razie potrzeby |
| 47 | Parkowa | 625 | 270 | 5 | w razie potrzeby |
| SUMA | | 66615,5 | 81519 – zieleńce  – rabaty i krzewy  3883 – żywopłoty  24 szt. - ławki (16 parkowe+8 młodzieżowe)  3 szt. - pomnik  1 szt. - gazon kwiatowy  5 szt.- kwietnik betonowy (3 szt. prostokątne + 2 misy)  1 szt. - Biblioteka pod chmurką „Dziupla”. |  |  |

Zadanie IIB

Dodatkowe czynności w zakresie sprzątania pasów drogowych dróg gminnych rozliczane w oparciu o stawki jednostkowe zgodnie z tabelą

Szczegółowy zakres wykonywanych robót będzie każdorazowo określany w dyspozycji upoważnionego pracownika Zamawiającego w zleceniu jednostkowym.

Dodatkowe czynności rozliczane będą w oparciu katalogi nakładów rzeczowych i katalogi nakładów pracy (KNR i KNP) oraz stawki jednostkowe robót z tabeli poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis czynności | Jednostka  miary | Przewidywana wielkość zamówienia (ilość danej usługi w okresie obowiązywania umowy) |
| 1. | Odśnieżanie ciągów pieszych | 1 m2 | 170 000 |
| 2. | Likwidacja śliskości ciągów pieszych wraz z materiałem uszorstniającym (mieszanka piasku i soli 4%) | 1 m2 | 170 000 |
| 3. | Wygrabianie liści wraz z wywozem | 1 m2 | 350 000 |
| 4. | Koszt zbierania zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych (chodniki i główne trawniki) | 1 m2 | 197 516 |
| 5. | Omiatanie powierzchni utwardzonej | 1 m2 | 150 000 |
| 6. | Wywóz odpadów organicznych i nieorganicznych | 1 m3 | 80 |
| 7. | Malowanie powierzchni dwukrotne (bez materiału) | 1 m2 | 30 |
| 8. | Usuwanie martwych zwierząt i ich szczątków z terenu całego Miasta Zduńska Wola a w szczególnosci z pasów drogowych z wyłączeniem cmentarzy, prywatnych posesji  i terenów będących poza władaniem Miasta Zduńska Wola. Usługa obejmuje załadunek martwych zwierząt i ich szczątków na środek transportu oraz transport martwych zwierząt i ich szczątków do zakładu utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i posiadanymi zezwoleniami bądź do firmy zajmującej się utylizacją tego typu odpadów lub do innych uprawnionych podmiotów. | sztuka | 40 |

Uwaga: ww. ceny są cenami ostatecznymi brutto. Przy kalkulacji poszczególnych cen należy skalkulować wszystkie czynności konieczne do wykonania usług wraz z dojazdem, załadunkiem, transportem, rozładunkiem, wyłączeniami zasilania, narzutami, pracą sprzętu i roboczogodziną.

Wykonawca dysponuje wszelkimi zezwoleniami, decyzjami i innymi aktami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności aktualną decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, a tym samym nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dz.U. z 2020 r. poz.1421).

Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego lub Straż Miejską w nieprzekraczalnym czasie 8 godzin od zgłoszenia.

Zgłoszenia będą dokonywane w godzinach 7:00 - 22:00. Wykonawca jest zobowiązany przyjmować zgłoszenia w ww. godzinach.

Zadanie IIC

Dodatkowe czynności w zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych rozliczane w oparciu o stawki jednostkowe zgodnie z tabelą

Szczegółowy zakres wykonywanych robót będzie każdorazowo określany w dyspozycji upoważnionego pracownika Zamawiającego w zleceniu jednostkowym.

Dodatkowe czynności rozliczane będą w oparciu katalogi nakładów rzeczowych i katalogi nakładów pracy (KNR i KNP) oraz stawki jednostkowe robót z tabeli poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka  miary | Przewidywana wielkość zamówienia (ilość danej usługi w okresie obowiązywania umowy) |
| 1 | Wykaszanie trawników (bez wywozu) wraz z zebraniem i wywozem śmieci | 1m2 | 600 000 |
| 2 | Wykaszanie trawników wraz z zagrabieniem i wywozem trawy i śmieci | 1 m2 | 650 000 |
| 3 | Wykaszanie poboczy kosiarką bijakową (na szerokość 1,5 m) z obkoszeniem drzew oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. słupki od znaków drogowych, bariery) wraz z zebraniem i wywozem śmieci | 1 m2 | 400 000 |
| 4 | Sadzenie krzewów | 1 szt. | 50 |
| 5 | Renowacja trawnika (aeracja, dosianie trawy) | 1 m2 | 1 000 |
| 6 | Mechaniczne i chemiczne usunięcie przerostów z chodników, opasek, parkingów (wraz z środkiem chemicznym) | 1 m2 | 20000 |
| 7 | Pielęgnacja (przycinka) żywopłotów wraz z wywozem odpadów | 1 m2 | 4 400 |
| 8 | Mechaniczny oprysk krzewów (środki przeciw chorobom i szkodnikom) | 1 m-g | 10 |
| 9 | Podlewanie roślin | 1 m3 | 100 |
| 10 | Pielenie nasadzeń wraz z wywozem chwastów | 1 m2 | 3000 |
| 11 | Praca samochodu dostawczego | 1 km | 150 |
| 12 | Praca ciągnika wraz z przyczepą | 1 m-g | 20 |
| 13 | Praca dmuchawy | 1 m-g | 200 |
| 14 | Praca koparko-spycharki, praca odmularki | 1 m-g | 20 |
| 15 | Roboczogodzina pracownika | 1 R-g | 300 |

Uwaga: ww. ceny jednostkowe brutto są cenami ostatecznymi. Przy kalkulacji poszczególnych stawek jednostkowych należy skalkulować wszystkie czynności konieczne do wykonania usługi określonej daną stawką jednostkową wraz z dojazdem, załadunkiem, transportem, rozładunkiem, wyłączeniami zasilania, narzutami, pracą sprzętu i roboczogodziną.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów organicznych we własnym zakresie w zakresie całego zadania.

**Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:**

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w Części II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

**Termin realizacji zamówienia**

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**Zadanie II D**

**„**Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych i koszy ulicznych na terenie miasta Zduńska Wola w 2021 roku”

1. **Przedmiot zamówienia**

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług objętych przedmiotem zamówienia pod nazwą: „Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych oraz koszy ulicznych na terenie miasta Zduńska Wola w 2021 roku”:

1. usługi polegające na podejmowaniu czynności w zakresie bieżącego utrzymywania terenów przystanków autobusowych i urządzeń przystankowych – 137 szt. w tym 33 wiaty (przez co strony rozumieją urządzenia składające się na konstrukcję przystanku autobusowego), zwanych dalej przystankami autobusowymi, w stanie zdatnym do ich używania zgodnie z przeznaczeniem, w miejscach w których te urządzenia są usytuowane, oraz innych czynności wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a) bieżącego omiatania i oczyszczania przystanków autobusowych,

b) odśnieżania i zapobiegania skutkom śliskości na terenie przystanków autobusowych zapewniając bezpieczne dojście z przystanku do autobusu (w trakcie opadów śniegu w razie zaistnienia takiej potrzeby oraz niezwłocznie po ich ustaniu oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby odśnieżanie pętli autobusowych usytuowanych przy ul. Długiej, Paprockiej, Świerkowej i Leśmiana Bolesława). W takim przypadku strony przez teren przystanku autobusowego rozumieją 7 m przed i 7 m za słupkiem lub wiatą, wzdłuż drogi na szerokości chodnika, a także sprzątnięcie śniegu z dachów wiat przystankowych,

c) wykaszania traw, chwastów itp. z terenów przystanków autobusowych na długości 7 m przed i 7 m za słupkiem lub wiatą,

d) usuwania przerostów z traw i chwastów itp. z powierzchni utwardzonych (chodnik) przystanków autobusowych, w razie zaistnienia takiej potrzeby,

e) mycia wiat i urządzeń przystankowych (słupek, znak D-15, tabliczka z rozkładem jazdy, infokioski, tablice informacji pasażerskiej), w razie zaistnienia takiej potrzeby nie rzadziej niż dwa razy w roku. Infokioski, będą usytuowane na przystankach przy ul. Łaskiej 16 , Plac Wolności 17 i Łaska 44;

tablice informacji pasażerskiej będą usytuowane na przystankach przy ulicy Łaskiej 16 , Plac Wolności 17, Łaska 44, Łaska 31 i Łaska 67.

f) zgłaszania Zamawiającemu bądź osobom przez niego upoważnionym informacji o stwierdzonych uszkodzeniach oraz brakach w wyposażeniu urządzeń przystankowych,

g) wykonywania drobnych napraw, w szczególności: uzupełniania brakujących elementów ławek, malowania, prostowania pokrzywionych urządzeń przystankowych oraz usuwania uszkodzonych płyt przeszkleniowych w wiatach typu KAMI, EOS-S,

h) zabezpieczania przed korozją oraz malowania farbą urządzeń przystankowych (słupki, szkielety wiat) w razie zaistnienia takiej potrzeby,

i) przekazywania odpadów powstałych w związku z wykonywaniem czynności na podstawie niniejszej umowy do składowania w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.

j) Strony postanawiają, iż ilość i szczegółowe zestawienie określające rozmieszczenie urządzeń przystankowych zostają określone w tabeli 2.

k) Strony postanawiają, iż ilość urządzeń przystankowych może ulegać zmianie swobodnie według uznania Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż nie będzie przekraczać 140 urządzeń przystankowych. Taka zmiana ilości urządzeń przystankowych nie stanowi zmiany umowy i wymaga wyłącznie zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. Usługi polegające na opróżnianiu ze składowanych odpadów pojemników ulicznych (kosze uliczne, kosze na psie odchody) w ilości 295 szt., stanowiących własność Zamawiającego, usytuowanych w ciągach pieszych (chodniki, deptaki, aleje, skwery), a w szczególności:

a) codziennym opróżnianiu w godzinach porannych tj. do godziny 1000 w zakresie koniecznym do utrzymania porządku i czystości, pojemników usytuowanych w centrum Miasta Zduńska Wola, przez co strony rozumieją ciągi piesze znajdujące się przy następujących ulicach: Łaska, Plac Wolności, Getta Żydowskiego, Juliusza, Sieradzka, Jarosława Dąbrowskiego, Kościelna, aleje Tadeusza Kościuszki, Jana Kilińskiego, Królewska, Stefana Żeromskiego, Stefana Złotnickiego, Juliusza Słowackiego, pasaż bł. ks Franciszka Drzewieckiego, aleja Feliksa Rajczaka, Kępina -las, Piwna – wykaz koszy ulicznych wraz z ich lokalizacją zawiera tabela 1. ;

b) opróżnianiu z odpadów pojemników usytuowanych w ciągach pieszych, które nie zostały wymienione w pkt 2 lit. a – w tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do weryfikowania potrzeby odbioru odpadów z tych pojemników i nie dopuszczania do ich przepełnienia, przy czym opróżnianie pojemników powinno odbywać się nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu - wykaz koszy ulicznych wraz z ich lokalizacją zawiera tabela 1.;

c) przekazywaniu odebranych odpadów do składowania w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa;

d) konserwacji, dokonywania niezbędnych napraw w celu utrzymywania pojemników w stanie zdatnym do ich używania zgodnie z przeznaczeniem, mycia i dezynfekowania pojemników w razie zaistnienia takiej potrzeby bądź stosownie do wskazań Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych – w tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do weryfikowania istnienia potrzeby konserwacji, dokonywania niezbędnych napraw, mycia i dezynfekowania pojemników;

e) po opróżnieniu pojemnika pozostawienie w czystości miejsca, w którym jest usytuowany pojemnik, w promieniu nie mniejszym niż 1,5 metra od danego pojemnika – w tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów znajdujących się w okolicach pojemnika i przekazania ich do składowania w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa;

f) pomalowaniu pojemników w razie zaistnienia takiej potrzeby, przy użyciu własnych materiałów, maszyn i urządzeń, stosownie do wskazań i poleceń Zamawiającego, bądź osób przez niego upoważnionych, w szczególności w zakresie kolorystyki pojemników oraz terminu wykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę;

g) informowaniu o ewentualnych uszkodzeniach i zniszczeniach koszy;

h) przeprowadzaniu we własnym zakresie kontroli wykonywania ww. prac;

i) montażu lub demontażu pojemników na żądanie Zamawiającego bądź osób przez niego upoważnionych we wskazanych miejscach – w tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się, iż będzie używać własnych materiałów, maszyn i urządzeń;

j) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni koszy (w szczególności pokryw koszy) raz na miesiąc usytuowanych w centrum miasta - wykaz ulic pkt 2 lit a.

k) Strony zgodnie ustalają, że zakres rzeczowy niniejszej umowy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. może ulec zmianie tj. może zwiększyć się w przypadku dostawienia dodatkowych (nowych koszy) maksymalnie o 10 sztuk lub zmniejszyć się w przypadku likwidacji (usunięcia) koszy ulicznych. W przypadku zmian zakresu rzeczowego zamówienia Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie zamówienia w ilościach wynikających z zakresu rzeczowego określonego w załączniku do umowy. Zmiany zakresu rzeczowego nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy i zostają wprowadzone poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w tym zakresie na piśmie.

**WYKAZ KOSZY ULICZNYCH WRAZ Z LOKALIZACJĄ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja**  **(nazwa ulicy)** | **Kosz typu:**  **Kacper, Oregon i Floryda** | **Kosz typu:**  **KZ – 1** | **W tym kosze w drogach powiatowych** |
|  | Astrowa/Tulipanowa | 1 |  |  |
|  | Baczyńskiego Krzysztofa Kamila | 1 |  |  |
|  | Dąbrowskiego Jarosława | 15 |  | 15 |
|  | Dolna | 2 |  |  |
|  | Dojazd | 2 |  |  |
|  | Drzewieckiego Franciszka bł. ks. - pasaż | 1 | 1 |  |
|  | Getta Żydowskiego | 7 |  | 4 |
|  | Główna | 8 |  |  |
|  | Grunwaldzka | 4 |  |  |
|  | Iwaszkiewicza Jarosława | 1 |  |  |
|  | Jana III Sobieskiego | 4 |  |  |
|  | Kazimierza Jana | 1 |  |  |
|  | Juliusza | 4 |  | 2 |
|  | Kałużewskiego Kazimierza | 2 |  |  |
|  | Karsznicka | 3 |  | 3 |
|  | Komisji Edukacji Narodowej | 1 |  |  |
|  | Kępina -las | 2 |  |  |
|  | Kilińskiego Jana | 13 |  | 6 |
|  | Klasztorna | 3 |  |  |
|  | Kobusiewicza Tadeusza prof. dr | 5 |  |  |
|  | Kolbego Maksymiliana Marii -św. | 1 |  |  |
|  | Kościelna | 6 |  | 3 |
|  | al. Kościuszki Tadeusza | 5 |  |  |
|  | Kręta | 1 |  |  |
|  | Królewska | 3 |  |  |
|  | Leśmiana Bolesława | 3 |  |  |
|  | Łaska | 40 |  | 33 |
|  | Łąkowa | 5 |  |  |
|  | 1- go Maja | 8 | 1 |  |
|  | Narwiańska | 1 |  |  |
|  | Okrzei | 3 |  |  |
|  | Osmolińska | 1 |  |  |
|  | Paprocka | 5 |  | 3 |
|  | al. Rajczaka Feliksa | 7 | 2 |  |
|  | Piwna | 3 |  | 3 |
|  | Plac Wolności | 6 |  | 4 |
|  | Plac Żelazny | 1 |  |  |
|  | Podleśna | 5 |  |  |
|  | Przejazd | 1 |  |  |
|  | Sieradzka | 10 |  | 7 |
|  | Skłodowskiej -Curie Marii |  | 1 |  |
|  | Słowackiego Juliusza | 2 |  |  |
|  | Sokola | 1 |  |  |
|  | Spacerowa | 3 |  | 2 |
|  | Spółdzielcza | 4 |  | 4 |
|  | Staffa Leopolda | 1 |  |  |
|  | Staszica Stanisława | 3 |  | 3 |
|  | Sylli Juliusza | 3 |  |  |
|  | Szadkowska | 7 |  | 3 |
|  | Szkolna | 5 |  | 4 |
|  | Szymanowskiego Karola | 4 |  |  |
|  | Torfowa | 4 |  |  |
|  | Wczasowa | 1 |  |  |
|  | Widawska | 3 |  | 3 |
|  | Wilcza | 3 |  |  |
|  | Wieniawskiego Henryka |  | 1 |  |
|  | Wieleńska | 1 |  |  |
|  | Wojska Polskiego | 9 |  |  |
|  | Wschodnia | 1 |  |  |
|  | Wspólna | 2 |  |  |
|  | Zduńska | 3 |  |  |
|  | Zielona | 7 |  |  |
|  | Złota | 6 |  | 3 |
|  | Złotnickiego Stefana | 6 |  |  |
|  | Żeromskiego Stefana | 7 |  |  |
|  | Żółkiewskiego Stanisława | 1 |  |  |
|  | **Razem** | **282** | **6** | **105** |
|  | **Ogółem** | **288** |  |  |

Tabela 2.

WYKAZ PRZYSTANKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE

MIASTA ZDUŃSKA WOLA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Liczba urządzeń | | |
| 1 | Baczyńskiego Krzysztofa Kamila | 1 | | |
| 2 | Boczna | 1 | | |
| 3 | Ceramiczna/Łaska | 1 | | |
| 4 | Dąbrowskiego Jarosława/PUP | 1 | | |
| 5 | Dąbrowskiego Jarosława/Szpital | 1 | | |
| 6 | Długa – WOLA | 1 (1 wiata) | | |
| 7 | Dworcowa PKP | 2 (1 wiata) | | |
| 8 | Getta Żydowskiego/Biedronka | 2 | | |
| 9 | Getta Żydowskiego/Wodna | 2 | | |
| 10 | Grunwaldzka | 2 (1 wiata) | | |
| 11 | Henrykowska/Polmatex | 2 | | |
| 12 | Iwaszkiewicza Jarosława | 1 | | |
| 13 | Jodłowa/Bema Józefa- gen. | 1 | | |
| 14 | Jodłowa/Iglasta | 2 | | |
| 15 | Jodłowa/Borowa | 2 | | |
| 16 | Jodłowa/Staszica Stanisława | 2 (1 wiata) | | |
| 17 | Juliusza/Krucza | 1(1 wiata) | | |
| 18 | Karsznicka/PKP | 2 | | |
| 19 | Karsznicka/Energetyka | 2 | | |
| 20 | Karsznicka V lokomotywownia | 2 | | |
| 21 | Karsznicka VI granice Miasta | 2 | | |
| 22 | Kilińskiego Jana/Łaska | 2 | | |
| 23 | Kilińskiego Jana/ZUS | 2 (1 wiata) | | |
| 24 | Kilińskiego/Szkoła | 2 (1 wiata) | | |
| 25 | Kościelna/TBS | 2 (1 wiata) | | |
| 26 | Kościelna/Targowa | 2 | | |
| 27 | Leśmiana Bolesława | 2 (1 wiata) | | |
| 28 | Łaska/Kino | 2 (2 wiaty) | | |
| 29 | Łaska/Szkolna | 2 (2 wiaty) | | |
| 30 | Łaska/Orione Alojzego -św. | 2 (2 wiaty) | | |
| 31 | Łaska/Łódzka | 2 | | |
| 32 | Łaska/Icopal | 2 (1 wiata) | | |
| 33 | Łaska/Ceramiczna | 2 (1 wiata) | | |
| 34 | Łaska/Nowomiejska | 2 | | |
| 35 | Łąkowa /Klasztorna | 2 | | |
| 36 | Łąkowa/Główna | 2 (1 wiata) | | |
| 37 | Łódzka | 2 | | |
| 38 | Malczewskiego Jacka | 2 | | |
| 39 | Paprocka/Chełmońskiego Józefa | 2 (1 wiata) | | |
| 40 | Paprocka/Boczna | 2 | | |
| 41 | Paprocka/Zalew | 1 | | |
| 42 | Paprocka/ granice Miasta | 2 | | |
| 43 | 1-go Maja | 4 | | |
| 44 | Plac Wolności | 3 (2 wiaty) | | |
| 45 | Przemysłowa/Szadkowska | 1 | | |
| 46 | Przemysłowa/Zielonogórska | 2 | | |
| 47 | Przemysłowa / Długa | 2 | | |
| 48 | Sieradzka I/Komisji Edukacji Narodowej | 2 (2 wiaty) | | |
| 49 | Sieradzka II/Mostowa | 2 (2 wiaty) | | |
| 50 | Sieradzka III/INTER MARCHE | 2 | | |
| 51 | Spacerowa/Szkoła | 3 | | |
| 52 | Spacerowa/Zielona | 2 | | |
| 53 | Spółdzielcza/Sylli Juliusza | 2 (1 wiata) | | |
| 54 | Staszica Stanisława/Spółdzielcza | 2 | | |
| 55 | Staszica Stanisława I/Cmentarz | 2 (1 wiata) | | |
| 56 | Świerkowa/Bema Józefa -gen. | 1 (1 wiata) | | |
| 57 | Świerkowa/Iglasta | 1 | | |
| 58 | Świerkowa/Sklep | 1(1 wiata) | | |
| 59 | Świerkowa/Pętla | 1 | | |
| 60 | Szadkowska/Łódzka | 2 | | |
| 61 | Szadkowska/Skłodowskiej – Curie Marii | 2 | | |
| 62 | Szadkowska/Zwoltex | 2 (1 wiata) | | |
| 63 | Szadkowska/Przemysłowa | 2 | | |
| 64 | Szkolna/Elektronik | 1 | | |
| 65 | Szymanowskiego Karola | 2 | | |
| 66 | Tymienicka/Getta Żydowskiego | 2 | | |
| 67 | Widawska/granice miasta | 2 | | |
| 68 | Widawska/Sosnowa | 2 (1 wiata) | | |
| 69 | Zduńska I | 2 | | |
| 70 | Zduńska II/Zalew | 2 | | |
| 71 | Złota/Szkoła | 2 (1 wiata) | | |
| 72 | Złota/Malczewskiego Jacka | 2 | | |
| 73 | Złota/Szymanowskiego Karola | 2 (1 wiata) | | |
| 74 | Dworcowa/Kilińskiego Jana | 1 | | |
| 75 | Tymienicka/granice miasta | 2 | | |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Łączna ilość urządzeń przystankowych | | 137 w tym 33 wiaty |  |  |

**Część III**

Nazwa zamówienia:

**„ Utrzymanie terenów zieleni, obiektów rekreacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej”**

Wymagany standard określa utrzymanie zieleni oraz czystości i zapewnia:

\*estetyczny wygląd terenu zgodny z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych,

\*bezpieczny stan ciągów pieszych podczas występowania warunków letnich i zimowych,

\*prawidłowy stan zieleni zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej, wynikający z warunków agrotechnicznych i pogodowych,

\*należyty stan elementów małej architektury umożliwiający ich bezpieczne użytkowanie,

\*bezpieczny stan elementów placów zabaw i siłowni plenerowych

\* upamiętnianie miejsc pamięci narodowej w wyznaczonych terminach i utrzymanie porządku

**Wymagane roboty na terenie parku „100 – lecia odzyskania niepodległości”,** **Placu Zwycięstwa, Pasażu im. Janusza Kusocińskiego, terenie przyległym do budynku dworca PKP, placach zabaw i siłowniach plenerowych, :**

1. omiatanie ciągów komunikacyjnych - 4 razy w tygodniu;
2. opróżnianie koszy na odpady wraz z zebraniem porozrzucanych odpadów w promieniu 2m wokół kosza – 4 razy w tygodniu do godziny 8 rano, mycie koszy minimum 2 razy w sezonie, konserwacja, drobne naprawy według potrzeb.
3. montaż i bieżące opróżnianie kosza na psie odchody i uzupełnianie „ psich pakietów” – woreczków na odchody (na terenie „Parku 100- lecia odzyskania niepodległości”.
4. odśnieżanie ciągów komunikacyjnych na szerokość dostosowaną do ich szerokości (nie szerzej niż 2 m) nie później niż dwie godziny od zakończenia opadów; przeciwdziałanie ich śliskości poprzez posypanie materiałem uszorstniającym, usuwanie błota pośniegowego z utwardzonych ciągów komunikacyjnych na bieżąco.
5. prace porządkowe: zbieranie wszelkiego rodzaju odpadów i nieczystości (m.in. papierów, szkła, niedopałków papierosowych, połamanych gałęzi), zasypywanie dołów kopanych przez psy, rozrzucanie kretowin itp. – trzy razy w tygodniu od maja do listopada. Zbieranie śmieci w pozostałym okresie trwania umowy - w przypadku wystąpienia zaśmiecenia terenu - sprzątanie wiatrołomów, połamanych gałęzi, kwiatostanów i owoców drzew po wichurach niezależnie od ustalonej częstotliwości;
6. malowanie ławek jeden raz w sezonie, (malowanie dwukrotne powierzchni po uprzednim zeszlifowaniem odstającej starej farby), mycie zabrudzonych ławek wg potrzeb, naprawa zniszczonych elementów ławek tj. uzupełnianie brakujących śrub i desek z malowaniem; (termin malowania oraz kolor farby/lakieru w uzgodnieniu z zamawiającym)
7. koszenie trawników: przed rozpoczęciem koszenia należy przygotować teren poprzez zebranie odpadów. Koszenie terenu wraz z podkaszaniem przy elementach małej architektury, ławkach, skupinach krzewów, rabatach, drzewach w sposób nie powodujący uszkodzeń. Koszenie i podkaszania należy wykonywać równocześnie- 6 razy w sezonie (bez widocznego pokosu tj. zbieranie lub rozdrabnianie).
8. pielęgnacja krzewów rosnących w skupinach i żywopłotach (odchwaszczanie ręczne, przycinanie- pierwsze do 20 kwietnia, zasilanie nawozami wieloskładnikowymi - 3 razy w sezonie wegetacyjnym) podlewanie w okresach suszy; usuwanie odrostów drzew; zwalczanie chwastów w alejkach i na powierzchniach utwardzonych – w razie potrzeb poprzez wypalanie, usuwanie mechaniczne lub chemiczne (sposób i termin usunięcia do uzgodnienia z zamawiającym);
9. wiosenne wygrabianie liści - dokładne wygrabienie i wymiecenie wszystkich liści z trawników, rabat i krzewów wraz z uprzątnięciem ewentualnych innych odpadów i wywiezieniem. Zamawiający zastrzega, że przy stosowaniu dmuchawy do uprzątania liści Wykonawcy nie wolno wydmuchiwać liści i odpadów na tereny przyległe. Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść liście i odpady rozdmuchane podczas sprzątania na tereny przyległe. Jeden raz w okresie wczesnowiosennym.
10. jesienne wygrabianie i sprzątanie liści - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu - dokładne wygrabienie i wymiecenie wszystkich liści z trawników, rabat i krzewów oraz terenów utwardzonych wraz z uprzątnięciem ewentualnych innych odpadów i wywiezieniem. Zamawiający zastrzega, że przy stosowaniu dmuchawy do uprzątania liści Wykonawcy nie wolno wydmuchiwać liści i odpadów na tereny przyległe. Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść liście i odpady rozdmuchane podczas sprzątania na tereny przyległe.
11. mycie znaków i tablic informacyjnych (w zależności od potrzeb jednak nie mniej niż 1 raz w roku.), usuwanie naklejek i ogłoszeń na bieżąco.
12. malowanie słupków do tablic informacyjnych nie rzadziej niż 1 raz w roku.
13. przycinka drzew w celu odsłonięcia lamp oświetleniowych znajdujących się na terenie parku wg potrzeb, przycinanie gałęzi utrudniających przejście, usuwanie ewentualnych wiatrołomów.
14. pielęgnacja młodych drzew: oczyszczanie ziemi przy pniu z darni i chwastów oraz wykonanie odcięcia/profilowania mis.
15. wykonawca ma obowiązek na bieżąco kontrolować stan roślinności na terenach objętych umową oraz podejmować w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkie działania zmierzające do Zachowania żywotności roślin i ich właściwego wyglądu.
16. piecza nad „biblioteką pod chmurką”, (uzupełnianie drzwiczek, wietrzenie schowków po deszczach, czyszczenie schowków, przetrzymanie książek na okres zimy),
17. wymiana i uzupełnianie tabliczek informacyjnych dotyczących zakazów, regulaminów, itp. znajdujących się na terenach określonych w tabeli, w zależności od potrzeb.
18. opieka nad placami zabaw i siłowni plenerowych (utrzymanie siłowni plenerowej przy ul. Stefana Okrzei i placów zabaw: przy ul. Topolowej, przy ul. Świerkowej i na terenie parku „ 100- lecia odzyskania niepodległości”):

* sprawdzanie 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) stanu technicznego wszystkich urządzeń, tablic informacyjnych, ogrodzeń, furtek, ławek, nawierzchni
* prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych kontroli w formie comiesięcznych protokołów
* konserwacja elementów statycznych i dynamicznych; uzupełnianie brakujących elementów – deski, bale, siedziska itp. – wg potrzeb;
* zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą i informacją pisemną uszkodzonych urządzeń i wyposażenia
* wymiana piasku w piaskownicach – 2 do 3 x w sezonie (w terminie ustalonym z zamawiającym);
* wygrabianie i wyrównywanie nawierzchni piaskowej i żwirowej
* malowanie elementów drewnianych wymagających odświeżenia;

1. ukwiecenia (przy budynku dworca PKP) - sadzenie w terminach ustalonych z zamawiającym; bieżąca pielęgnacja kwietników, gazonów z uzupełnianiem roślin, zasilanie nawozami – 6 razy w sezonie wegetacyjnym, podlewanie na bieżąco;

Wymagana norma nasadzeń dla 1 kwietnika typu 120 x120 - 6 pierścieni o konstrukcji metalowej.

* 1 sadzenie:

sadzonki roślin pnących typu: surfinia, pelargonia (wybór w uzgodnieniu z Zamawiającym), obsadzanych w systemie

1,2,4,6 warstwa – 50 sztuk.

* 2 sadzenie:

sadzonki typu bratki ( wybór w uzgodnieniu z Zamawiającym), obsadzane w systemie wszystkich warstw ok 85 sztuk.

* 3 sadzenie najpóźniej do 30 października;

sadzonki typu: chryzantemy ; bratki ; wrzosy (wybór w uzgodnieniu z zamawiającym), , obsadzane w systemie wszystkich warstw ok 85 sztuk.

**Wymagane roboty na terenach wokół zbiornika Kępina.**

1. koszenie terenów przyległych do zbiornika Kępina – 3 x w sezonie z rozdrobnieniem bez wywozu trawy (w terminie uzgodnionym z zamawiającym); włącznie z rowem opaskowym od strony ulicy Paprockiej. Dodatkowe jednokrotne koszenie na zlecenie Zamawiającego. W przypadku braku zamówienia Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie zamówienia.
2. utrzymanie w czystości linii brzegowej, jednokrotne skoszenie trzcin w okresie jesiennym ( w terminie uzgodnionym z kołem wędkarskim).
3. wywóz trzciny zebranej przez koło wędkarskie w okresie wiosennym,
4. mechaniczne usuwanie przerostów ze schodów kamiennych stanowiących umocnienie skarpy zbiornika, (2 razy w sezonie); opróżnianie i oczyszczanie kraty wylotowej ze zbiornika wg potrzeb,
5. mycie zabrudzonych ławek, stolików, altan wg potrzeb, naprawa zniszczonych elementów tj. uzupełnianie brakujących śrub i desek z malowaniem;
6. mycie znaków, tablic informacyjnych i słupów oświetleniowych (w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.), usuwanie naklejek, ogłoszeń i innych zabrudzeń na bieżąco.
7. opróżnianie koszy na odpady wraz z zebraniem porozrzucanych odpadów w promieniu 2m wokół kosza – 4 razy w tygodniu do godziny 8 rano w miesiącach od kwietnia do końca listopada (8 miesięcy), poza sezonem – 2 razy w tygodniu, mycie koszy minimum 2 razy w sezonie, konserwacja, drobne naprawy według potrzeb; wykładanie koszy workami pvc – obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie worków przed wysuwaniem się z kosza. Konkretne dni opróżniania koszy do uzgodnienia z zamawiającym.
8. opróżnianie koszy na psie odchody i uzupełnianie „ psich pakietów” – woreczków na odchody.
9. sprzątanie palenisk (w/g potrzeb), palenie pozostawionych gałęzi;
10. omiatanie ciągów utwardzonych w okresie kwiecień – listopad – 4 razy w tygodniu
11. odśnieżanie ciągów komunikacyjnych na szerokość dostosowaną do ich szerokości (nie szerzej niż 2 m) nie później niż dwie godziny od zakończenia opadów; przeciwdziałanie ich śliskości, usuwanie błota pośniegowego z utwardzonych ciągów komunikacyjnych na bieżąco.
12. sprzątanie toalety – usługa polega na myciu i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, środki czystości zapewnia Wykonawca, okresowa konserwacja obiektu - usługa świadczona codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach dopołudniowych w sezonie tj. od początku kwietnia do końca listopada (8 miesięcy).
13. przycinanie gałęzi utrudniających przejście, usuwanie ewentualnych wiatrołomów.

**Utrzymanie miejsc pamięci narodowej**

- mycie pomników, utrzymanie porządku, obsadzenia roślinami miejsc do tego przeznaczonych – wg potrzeb,

- ustawianie zniczy i ułożenie po jednej okazałej wiązance na świerku w wymienionych niżej miejscach i terminach:

**Cmentarz Katolicki:**

* Pomnik Honoraty Złotnickiej, płyta Stefana Złotnickiego - Święto Miasta i 1 listopada
* Mogiła zbiorowa + kwatera - 1września i 1 listopada
* Mogiła siostry PCK - 1września i 1 listopada
* Mogiła lotników - 1września i 1 listopada
* Mogiła Sylli i Kałużewskiego - 1września i 1 listopada

**Plac Wolności:**

* Płyta „ Rozstrzelanym przez hitlerowców 11 listopada 1939 r.” - 1 września i 11 listopada;
* Pomnik Józefa Piłsudskiego - 11 listopada

**Plac Zwycięstwa**

* Pomnik ku wiecznej pamięci Sylli i Kałużewskiego - 1 września i 11 listopada

|  |
| --- |
| **Opis terenu i urządzeń** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pasaż J. Kusocińskiego** | | | |
| Nr działki | Powierzchnia m2 | do koszenia i utrzymania zieleni  - 5 242 m2  do omiatania - 1 210 m2  do odśnieżania - 450 m2  (210 dł. x 2m szer. + dojścia do ławek)  do omiatania i odśnieżania - 120 m2 | ławki parkowe - 5 szt.  kosze na śmieci - 4 szt.  biblioteka pod chmurką „ Dziupla” |
| 123/1 | 17 |
| 122/2 | 158 |
| 124 | 1982 |
| 125 | 574 |
| 126  chodnik przyległy w ul. Szadkowskiej | 3 088 |
| **Plac Żelazny** | | | |
| Nr działki | Powierzchnia m2 | do koszenia - 1 203 m2  do omiatania i odśnieżania z wyłączeniem ulicy - 734 m2  (w tym teren wokół budynku dworca 600 m2 ) | Kwietniki - 2 szt. |
| 88/23 | 3539 |
| **Miejsca pamięci narodowej** | | | |
| 1)Cmentarz wyznaniowy  przy ul. Łaskiej 40, | |  | 1. mogiła zbiorowa, 2. kwatera 3 żołnierzy WP 3. mogiła siostry PCK, (Heleny Kulisiewiczowej) 4. mogiła lotników 5. mogiła Sylli i Kałużewskiego 6. pomnik Honoraty Złotnickiej, płyta Stefana Złotnickiego |
| 2)Plac Wolności | |  | 1. płyta „Rozstrzelanym przez hitlerowców 11 listopada 1939 r.” 2. pomnik J. Piłsudskiego |
| **park „100 – lecia odzyskania niepodległości” oraz tereny przyległe** | | | | |
| Nr działki | | Powierzchnia m2 | 58248 m2  do koszenia 55 217 m2  do omiatania 3031 m2  do odśnieżania 3031 m2  żywopłot do pielęgnacji 150 mb | żywopłot 200mb.  ławki parkowe – 34 szt.  ławka dla matki karmiącej – 1 szt.  kosze na śmieci – 15szt.  kosz na psie odchody – 1szt.  Place zabaw:  bujak na sprężynie 2 szt.  huśtawka ważka 1 szt.  karuzela 1 szt.  bęben obrotowy 1 szt. huśtawka uchylna podwójna 2 szt.  zjeżdżalnia 1 szt.  ścianka 1 szt.  drabina koło 1 szt.  przeplotnia 1 szt.  piaskownica 1 szt.  górka saneczkowa  rowy odwodnienia powierzchniowego  kratka wlotowa do rowu D-5  2 konstrukcie do bramek do gry w piłkę nożną |
| 47 | | 850 |
| 49 | | 2150 |
| 51 | | 1411 |
| 53 | | 1904 |
| 55 | | 2175 |
| 57 | | 2384 |
| 60/2 | | 234 |
| 60/6 | | 502 |
| 61 | | 2606 |
| 63/6 | | 1221 |
| 64 | | 2521 |
| 68/1 | | 173 |
| 69/5 | | 1700 |
| 70/1 | | 3341 |
| 71/1 | | 7983 |
| 72/27  (część działki wzdłuż przejścia na szerokość ok.18 metrów) do boiska przy ul. Chełmońskiego | | 2300 |
| 80/1 | | 3803 |
| 81/10 | | 1026 |
| 81/14 | | 132 |
| 81/15 | | 5239 |
| 81/16 | | 58 |
| 84/1 | | 1973 |
| 84/2 | | 2376 |
| 85/6 | | 376 |
| 85/7 | | 2566 |
| 86/12 | | 61 |
| 86/13 | | 1252 |
| 87/1 | | 891 |
| 87/13 | | 819 |
| 90/4 | | 215 |
| 165 | | 657 |
| 166/4 | | 144 |
| 166/8 | | 131 |
| 166/9 | | 1817 |
| 173 | | 656 |
| 201/1 | | 317 |
| wzdłuż ul Chełmońskiego (teren przyległy do jezdni) | | 284 |

| **Plac Zwycięstwa** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr działki | Powierzchnia m2 |  |  |
| 259/129 | 3868 | do koszenia i utrzymania zieleni  3560 m2  do omiatania i odśnieżania  800 m2 | ławki parkowe 10 szt.  kosze na odpady 3 szt.  kosze na psie odchody 3 szt.  Pomnik ku wiecznej pamięci Sylli i Kałużewskiego |
| 259/59 | 492 |
| **plac zabaw ul. Topolowa 17** a  **ul. Topolowa 17 a** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 518 | | 617 | do koszenia 617 m2  do odśnieżania wg potrzeb | | zestaw typu wieża  huśtawka uchylna 2 szt.  huśtawka ważka 1 szt.  sprężynowce 3 szt.  ławki 3 szt.  piaskownica 1 szt.  kosze na śmieci 1 szt.  tabliczki informacyjne |
| **plac zabaw i siłownia ul. Świerkowa 65** | | | | | |
| Nr działki | | Powierzchnia m2 | do koszenia 1600 m2  opryski i przegrabienie nawierzchni piaskowej  do omiatania boisko asfaltowe | | plac zabaw :  zjeżdżalnia – 1szt.  piaskownica – 1szt.  huśtawka wagowa – 1szt.  huśtawka uchylna podwójna – 1 szt.  zjazd linowy z siedziskiem – 1szt.  zestaw sprawnościowy – 2szt.  karuzela – 1szt.  urządzenie siłowe – biegacz – 1szt.  urządzenie siłowe – orbitrek – 1szt.  urządzenie siłowe – twister – 1szt.  urządzenie siłowe – rowerek – 1szt.  stół do tenisa – 1szt.  urządzenie siłowe wiosła – 1 szt.  urządzenie siłowe do ćwiczeń mięśni ud – 1szt.  nawierzchnia boiska asfaltowego do koszykówki  tablice i kosze do piłki koszykowej  ławki parkowe 7 szt.  kosz na śmieci 3 szt.  tabliczki informacyjne |
| 163/1 | | 1654 |
| 163/2 | | 649 |
| 163/3 | | 634 |
| **Siłownia ul. Okrzei / 1-go Maja** | | | | | |
| Nr działki | | Powierzchnia m2 | do koszenia 1631 m2  do omiatania 254 m2  do omiatania chodnik 200 m2  żywopłot do pielęgnacji 150 mb2 | drabinka uniwersalna 1 szt.  wyciąg górny 1 szt. wioślarz 1 szt.  podciąg nóg 1 szt. biegacz 1 szt.  ławka do ćwiczenia ud 1 szt.  orbitrek 1 szt.  wahadło 1 szt.  prasa nożna 1 szt.  betonowy stół do gry w szachy 1 szt.  betonowy stół do gry w tenisa stołowego 1 szt.  ławka parkowa z oparciem 6 szt.  Ławka dla matki karmiącej 1 szt.  kosz na śmieci 3 szt.  tablica regulaminowa 1 szt.  biblioteka pod chmurką „ Dziupla” 1 | |
| 259/195 | | 27 |
| 259/289 | | 143 |
| 259/291 | | 1588 |
| **Tereny zbiornika retencyjnego „ Kępina**”  wraz z przyległymi parkingami od strony ulic: Zduńskiej; Głównej i Paprockiej | | | | | |
| Nr działki | Powierzchnia w m2 | | do koszenia ok. 8,8 ha  do omiatania i odśnieżania  ścieżki piesze i utwardzenia pod altany 5085m2  ścieżki rowerowe 2745 m2 | | schody z granitu 600 m2  ławki z oparciem – 55szt.  ławki bez oparcia-22szt.  ławki łukowe bez oparcia - 6  altana parkowa – 2szt.  stolik i 4 ławki drewniane w altanach parkowych x 2  grill parkowy – 2szt.  stoliki piknikowe – 10szt.  psi pakiet (kosz z dystrybutorem woreczków na psie nieczystości) – 4szt.  znaki - 6 znaków typu C 16/13  tablica informacyjna – 2szt.  stojak na rowery – 6szt.  kosze na śmieci - 38szt. |
| 248 | 2096 | |
| 249 | 2079 | |
| 250 | 2087 | |
| 251 | 2079 | |
| 252/2 | 1062 | |
| 253 | 2107 | |
| 254 | 1000 | |
| 255 | 1075 | |
| 256 | 2089 | |
| 257 | 2066 | |
| 258 | 2077 | |
| 259 | 2716 | |
| 260 | 3387 | |
| 261 | 3563 | |
| 262 | 3392 | |
| 263 | 3362 | |
| 264 | 3332 | |
| 265 | 3578 | |
| 266 | 3342 | |
| 267 | 3395 | |
| 269 | 1786 | |
| 270 | 1793 | |
| 271 | 4134 | |
| 272/2 | 2388 | |
| 273 | 2707 | |
| 274 | 2695 | |
| 275 | 4562 | |
| 277 | 1330 | |
| 278 | 2054 | |
| 279 | 2046 | |
| 280 | 2043 | |
| 281 | 2040 | |
| 282 | 2038 | |
| 283 | 2039 | |
| 284 | 4435 | |
| 285 | 2260 | |
| 286 | 2245 | |
| 287 | 2268 | |
| 288 | 2335 | |
| 289 | 2564 | |
| 290 | 2561 | |
| 291 | 2590 | |
| 292 | 2085 | |
| 293 | 4333 | |
| 294 | 2095 | |
| 295 | 2022 | |
| 296 | 2047 | |
| 297 | 2047 | |
| 298 | 2051 | |
| 299 | 2058 | |
| 300 | 4857 | |
| 301 | 2626 | |
| 302 | 2661 | |
| 303 | 2667 | |
| 304 | 2687 | |
| 305 | 2800 | |
| 306 | 2795 | |
| 307 | 2787 | |
| 308 | 2778 | |
| 309 | 2795 | |
| 310 | 2801 | |
| 311 | 2794 | |
| 336 | 2786 | |
| 337 | 2772 | |
| 338 | 2777 | |
| 339 | 1113 | |
| 376 | 736 | |  | |  |
| 377 | 3749 | |

**Część IV**

Nazwa zamówienia:

„Utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Gen. Józefa Bema w 2021 roku”

1. Wspólny Słownik Zamówień:(CPV):

90.60.00.00-3 - usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich

oraz usługi powiązane;

77.30.00.00-3 – usługi ogrodnicze.

2. Przedmiot zamówienia

2.1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Gen. Józefa Bema obejmującym swoim obszarem działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16 w obrębie 17 przy ul. Bema 17 w Zduńskiej Woli, o powierzchni 7,5465 ha, oraz parkingi: przy ul. Bema 15 dz. 29, ul. Bema 16 dz. 20 oraz od ul. Świerkowej dz. nr 11/17 obręb 17 o łącznej powierzchni 4860m², przy czym powierzchnie działek o numerach 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/13, 11/14, 11/15 i 11/16 nie znajdują się w całości w granicach ogrodzenia cmentarza. Zadanie będące przedmiotem zamówienia obejmuje utrzymania porządku i czystości cmentarza miejskiego w granicach istniejącego ogrodzenia plus wskazane powyżej parkingi.

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza oraz parkingów, poprzez powierzchniowe oczyszczanie terenu (zamiatanie, grabienie opadłych liści, usuwanie odrostów i odłamanych gałęzi drzew, umieszczanie nieczystości w kontenerach na odpady i utrzymanie porządku wokół kontenerów, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, itp.), z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Zduńska Wola;

2) przycinanie i formowanie krzewów będących we władaniu Wykonawcy w zależności od potrzeby

z zachowaniem czystości nagrobków;

3) wykaszanie trawy w okresu wegetacji i w zależności od potrzeby:

a) pomiędzy grobami do 5 razy w ciągu roku,

b) na działkach miejskich na których znajdują się parkingi do 5 razy w ciągu roku (teren nieutwar-dzony),

c) na kwaterach niezagospodarowanych do 5 razy w ciągu roku;

4) wykaszanie trawy z mogił zaniedbanych oraz przeznaczonych do likwidacji w zależności od potrzeby;

5) dbanie o mogiły osób pochowanych przez MOPS COS w Zduńskiej Woli (dotyczy tylko mogił całkowicie opuszczonych, nie posiadających opiekunów bądź opiekunów niedbających o grób. Zamawiający przez powyższy zapis rozumie wykoszenie trawy i przygotowanie mogiły na dzień 1 listopada, tak aby swoim wyglądem nie odbiegała od innych mogił);

6) zwalczanie chwastów w alejkach, parkingach i na powierzchniach utwardzonych;

7) ukwiecenie – 3 krotne sadzenie w terminach ustalonych z Zamawiającym, bieżąca pielęgnacja gazonów, oraz rabat kwietnych z uzupełnianiem roślin, zasilanie nawozami – 3 razy w sezonie wegetacyjnym, podlewanie na bieżąco:

a) sadzenie wiosenne - ilość sadzonek 200 szt. (sadzonki roślin rabatowych typu: bratki, pelargonia, aksamitka, begonia, szałwia, aksamitka, żeniszek itp.),

b) sadzenie letnie - ilość sadzonek 150 szt. ,

c) sadzenie jesienne - ilość sadzonek 200 szt. (sadzonki roślin rabatowych typu:(chryzantemy, bratki, aksamitka, wrzosy itp.);

8) malowanie ławek jeden raz w okresie obowiązywania umowy farbą zakupioną przez Wykonawcę (malowanie dwukrotne powierzchni po uprzednim zeszlifowaniu odstającej starej farby), myciu zabrudzonych ławek wg potrzeb, naprawy zniszczonych elementów ławek tj. uzupełnianiu brakujących śrub i desek z malowaniem (termin malowania w uzgodnieniu z Zamawiającym);

9) utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynku w tym biura i dbanie o wystrój kaplicy;

10) mycie okien w budynku dwa razy do roku;

11) malowanie ścian w pomieszczeniach budynku raz w roku przy użyciu własnych materiałów i środków na kolor uzgodniony z Zamawiającym;

12) utrzymanie bieżącej czystości chłodni, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów sanitarno – epidemiologicznych, łącznie z wyposażeniem obiektu w akcesoria niezbędne do jej funkcjonowania oraz środki czystości i dezynfekcyjne;

13) utrzymanie urządzeń infrastruktury cmentarza w stanie niepogorszonym, w tym przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa przeglądów budynku;

14) otwieranie i zamykanie bram cmentarza (w okresie wiosenno-letnim 7:00 i 20:00, w okresie jesienno-zimowym 8:00 i 17:00)

15) w okresie grzewczym palenie w piecu celem ogrzania budynku (opał zapewnia Zamawiający);

16) utrzymanie w czystości miejsc pamięci narodowej: 13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

i 17 września – Światowy dzień Sybiraka (uroczystości mogą być obchodzone w inny dzień niż przypadają

w kalendarzu), przygotowanie i uporządkowanie terenu przed i w dniu zakończenia uroczystości w tym umycie płyt upamiętniających wydarzenie.

2. utrzymanie w czystości pomieszczeń WC dla odwiedzających i WC wewnątrz budynku, w tym

w szczególności:

1) udostępnianie pomieszczeń WC przeznaczonych dla osób odwiedzających groby;

2) sprzątanie pomieszczeń toalet, mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych wewnątrz, oraz przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń toalet i urządzeń sanitarnych z zachowaniem wymaganych warunków sanitarnych stawianych tym pomieszczeniom przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;

3) wyposażanie pomieszczeń toalet w materiały sanitarne i higieniczne zapewnione przez Wykonawcę (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, środki zapachowe i dezynfekujące do rąk, wymiana wkładów foliowych w koszach - wg. potrzeb);

4) wyposażenie pomieszczenia biurowego w materiały sanitarne i higieniczne zapewnione przez Wykonawcę

(środek dezynfekujący do rąk i chusteczki higieniczne - wg. potrzeb);

5) usuwanie drobnych awarii (np.; udrażnianie rur - zlewu, toalety, naprawa kranów itp.);

6) wymianę uszkodzonych elementów wyposażenia (kosze, uchwyty na papier toaletowy, biała armatura itp.) koszty zakupów uszkodzonych elementów wyposażenia ponosi Wykonawca;

7) malowanie 1 raz w okresie obowiązywania umowy przy użyciu własnych materiałów i środków, pomieszczeń WC na kolor uzgodniony z Zamawiającym.