## HRF Wykonawcy-rozbudowany
Załącznik Nr 4 do Istotne postanowienia umowy
|  |  | HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | (w kwotach brutto)
„Przebudowa, rozbudowa oraz z zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego dworku na gminną bibliotekę publiczną”
realizowane w ramach projektu: „Centrum Aktywności Lokalnej – przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminna bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji”
współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”
Nr | Kategoria kosztów | Nazwa kosztu | Opis kosztu wg tabeli elementów scalonych kosztorysu | ETAP I (min. 30% przedmiotu zamówienia) | ETAP II (60% przedmiotu zamówienia) | Razem rok 2022 | ETAP III (min. 80% przedmiotu zamówienia) | ETAP IV (100% przedmiotu zamówienia) | Razem rok 2023 | Ogółem
|  |  |  | dzień / m-c / 2022 | 2022-11-15 |  | dzień/ m-c/ 2023 | dzień / m-c / 2023 (do 12 m-cy od podpisania umowy)
1.1a | KOSZTY ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH | Pomieszczenia biblioteczne kwalifikowalne w całości (parter: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, schody na taras; I piętro: 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10; piwnice: 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11) | Kosztorys budowlany - poz. 1.1 Roboty wewnętrzne pom. pod tarasem; poz. 1.2 - Roboty budowlane wewnątrz budynku; poz. 1.4 - WC PARTER i PIĘTRO; poz. 1.5 - Przejście do windy - PARTER; poz. 1.7 - Taras remont; poz. 1.9 - Zadaszenie nad tarasem; poz. 1.10 - Schody zewnętrzne na taras i do piwnicy; 1.11 - wywóz gruzu i ziemi oraz koszty składowania | [6 empty] | 0
1.1b |  | Pomieszczenia biblioteczne będące częściami wspólnymi kwalifikowane częściowo (parter: 1.5, 1.13, 1.14, schody główne; I piętro: 2.1, 2.2; piwnice: 0.3) 71,60% kosztów kwalifikowanych, 21,4% kosztów niekwalifikowanych | Kosztorys budowlany: poz. 2.1 Roboty budowlane wewnątrz budynku; poz. 2.3 - Wejście główne | [6 empty] | 0
1.1c |  | Pomieszczenia pozostałe, niekwalifikowane (parter: 1.6, 1.6 A, 1.6 B, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11; piwnice: 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22; poddasze: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) BEZ DOTACJI | Kosztorys budowlany: poz. 3.1 Roboty budowlane wewnątrz budynku | [6 empty] | 0
1.2a | KOSZTY ROBÓT SANITARNYCH | Pomieszczenia biblioteczne kwalifikowalne w całości (parter: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, schody na taras; I piętro: 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10; piwnice: 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11) | Kosztorys sanitarny: Dział 1.1 Instalacja sanitarna wod-kan (1.1.1-1.1.3); Dział 1.2 Instalacja C.O. (1.2.1); Dział 1.3 Wentylacja mechaniczna (1.3.1-1.3.2); Dział 1.4 Klimatyzacja | [6 empty] | 0
1.2b |  | Pomieszczenia biblioteczne będące częściami wspólnymi kwalifikowane częściowo (parter: 1.5, 1.13, 1.14, schody główne; I piętro: 2.1, 2.2; piwnice: 0.3) 71,60% kosztów kwalifikowanych, 21,4% kosztów niekwalifikowanych | Kosztorys sanitarny: Dział 2.1 Instalacja sanitarna wod-kan (2.1.1); Dział 2.2 Instalacja C.O. (2.2.1-2.2.2); Dział 2.3 Instalacja gazowa | [6 empty] | 0
1.2c |  | Pomieszczenia pozostałe, niekwalifikowane (parter: 1.6, 1.6 A, 1.6 B, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11; piwnice: 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22; poddasze: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) BEZ DOTACJI | [7 empty] | 0
1.3a | KOSZTY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH | Pomieszczenia biblioteczne kwalifikowalne w całości (parter: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, schody na taras; I piętro: 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10; piwnice: 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11) | Kosztorys elektryczny - część instalacji Biblioteka | [6 empty] | 0
1.3b |  | Pomieszczenia biblioteczne będące częściami wspólnymi kwalifikowane częściowo (parter: 1.5, 1.13, 1.14, schody główne; I piętro: 2.1, 2.2; piwnice: 0.3) 71,60% kosztów kwalifikowanych, 21,4% kosztów niekwalifikowanych | Kosztorys elektryczny - części wspólne komunikacja; Kosztorys Fotowoltaika | [6 empty] | 0
1.3c |  | Pomieszczenia pozostałe, niekwalifikowane (parter: 1.6, 1.6 A, 1.6 B, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11; piwnice: 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22; poddasze: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) BEZ DOTACJI | Kosztorys elektryczny - część instalacji SAP poza zakresem opracowania | [6 empty] | 0
1.4a | KOSZTY ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH | Pomieszczenia biblioteczne kwalifikowalne w całości (parter: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, schody na taras; I piętro: 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10; piwnice: 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11) | Kosztorys budowlany - poz. 1.3 Montaż rolet; poz. 1.6 - PODŁOGI | [6 empty] | 0
1.4b |  | Pomieszczenia biblioteczne będące częściami wspólnymi kwalifikowane częściowo (parter: 1.5, 1.13, 1.14, schody główne; I piętro: 2.1, 2.2; piwnice: 0.3) 71,60% kosztów kwalifikowanych, 21,4% kosztów niekwalifikowanych | Kosztorys budowlany - poz. 2.2 - PODŁOGI | [6 empty] | 0
1.6a | KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Zagospodarowanie terenu - dojście do platformy dla niepełnosprawnych - służące tylko bibliotece - w całości kwalifikowane | Kosztorys budowlany: poz. 1.8 - Dojście do platformy dla niepełnosprawnych i do schodów | [6 empty] | 0
1.6b |  | Zagospodarowanie terenu - ZIELEŃ - Części wspólne kwalifikowane częściowo 71,60% kosztów kwalifikowanych, 21,40% kosztów niekwalifikowanych | Kosztorys budowlany: poz. 2.4 - ZIELEŃ (2.4.1 - 2.4.5)
|  |  | OGÓŁEM | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0