## Kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy załacznik nr 4 do SWZ
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice od km 13+010 do km 14+000 długości 0,990 km wraz z remontem przepustu w miejscowości Małszyce
Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119/03 |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.99
2 | KNR 2-01 0126/01 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą równiarki (ścinka zawyżonych poboczy 990*1*2=1980) | m2 | 1980
3 | KNR 2-31 1510/04.3 |  |  | Transport samochodem samowyładowczym 5-10t z załadunkiem mechanicznym darniny na odległość do 1,0 km (1980*0,1=198) | m3 | 198
4 | KNR AT-03 0102/01 |  |  | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm ( częściowe frezowanie 50% nawierzchni w celu poprawy spadków podłuznych i poprzecznych (990*5,5*0,5=2722,5) | m2 | 2722.5
Roboty przygotowawcze
Remont przepustu
5 | KNR 2-31 0818/06 |  |  | Rozebranie barier stalowych pojedynczych | m | 26
6 | KNR AT-03 0102/04 |  |  | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm (4*6=24) | m2 | 24
7 | KNR 2-31 0804/03 |  |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm (4*8=32) | m2 | 32
8 | KNR 2-01 0206/05.2 |  |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km (32*0,8=25,6) | m3 | 25.6
9 | KNR 2-31 0816/04 |  |  | Rozebranie ścianek czołowych betonowych(3*4*2=24*0,4=9,6) | m3 | 9.6
10 | KNR 2-31 0816/03 |  |  | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 100cm | m | 12
11 | KNR 2-31 0114/01 |  |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (12*1,5=18) | m2 | 18
12 | KNR 2-31 0109/03 |  |  | Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm - ława betonowa (12*1,5=18) | m2 | 18
13 | KNR 2-31 0605/08 |  |  | Przepust średnicy 100 cm PEHD | m | 12
14 | KNR 2-01 0202/06.2 |  |  | Obsypka przepustu z kruszywa naturalnego z dowozu. (4*1,15*12=55,2-9,42=45,78) | m3 | 45.78
15 | KNR 2-31 0114/05 |  |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-0/63 mm | m2 | 24
16 | KNR 2-31 0114/06 dopłata 8x |  |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - krotność 8 | m2 | 24
17 | KNR 2-31 0110/01 |  |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm - AC 22P | m2 | 24
18 | KNR 2-31 0110/02 dopłata 3x |  |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm - AC 22 P- krotność 3 | m2 | 24
19 | KNR 2-31 0609/04 |  |  | Brukowanie skarp przepustów na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 40
Remont przepustu
Poszerzenia
20 | KNR 2-31 0101/01 |  |  | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV ( 990*0,5*2=990=990) | m2 | 990
21 | KNR 2-31 0101/02 dopłata 4x |  |  | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - krotność 4 | m2 | 990
22 | KNR 2-31 1510/04.3 |  |  | Transport samochodem samowyładowczym 5-10t z załadunkiem mechanicznym gruntu na odległość do 1,0 km (990*0,4=396) | m3 | 396
23 | KNR 2-31 0111/03 |  |  | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi - RM 2,5 MPa | m2 | 990
24 | KNR 2-31 0114/05 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 990
25 | KNR 2-31 0110/01 |  |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm - AC 22P | m2 | 990
26 | KNR 2-31 0110/02 dopłata 3x |  |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm - krotność 3 | t | 99
27 | KNR 2-31 1004/07 |  |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 990
28 | KNR AT-03 0203/01 |  |  | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka szklano węglowa wstępnie przesączona asfaltem (990*1*2=1980) | m2 | 1980
Poszerzenia
Zjazdy bitumiczne
29 | KNR 2-31 0102/01 |  |  | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 502
30 | KNR 2-31 0102/02 dopłata 7x |  |  | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm - krotość 7 | m2 | 502
31 | KNR 2-31 1510/04.3 |  |  | Transport samochodem samowyładowczym 5-10t z załadunkiem mechanicznym gruntu na odległość do 1,0 km (502*0,43=215,86) | m3 | 216
32 | KNR 2-31 0104/03 |  |  | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie | m2 | 502
33 | KNR 2-31 0104/04 dopłata 5x |  |  | Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm | m2 | 502
34 | KNR 2-31 0114/05 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 475
35 | KNR 2-31 1004/07 |  |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 452
36 | KNR 2-31 0310/01 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - AC 11W | m2 | 452
37 | KNR 2-31 0310/05 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 8S | m2 | 380.1
38 | KNR 2-31 0310/06 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 380.1
Zjazdy bitumiczne
Zjazdy z kruszywa łamanego
39 | KNR 2-31 0114/05 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 zmieszanego z destruktem bitumicznym w stosunku 1:1 o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 112.5
Zjazdy z kruszywa łamanego
Zjazdy z kostki betonowej do przełożenia
40 | KNR 2-31 0815/01 |  |  | Rozebranie zjazdów z kostki betonowej typu polbruk, wraz z krawężnikami najazadowymi i opornikami betonowymi do przełożenia - materiały betonowe do ponownego wbudowania w 90 %. | m2 | 63.5
41 | KNR AT-03 0304/03 |  |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa rozbiórkowa | m2 | 57.15
42 | KNR AT-03 0304/03 |  |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 6.35
Zjazdy z kostki betonowej do przełożenia
Zjazdy z kostki typu polbruk do rozbiórki i wykonanie jako bitumiczne
43 | KNR 2-31 0815/01 |  |  | Rozebranie zjazdów z kostki betonowej typu polbruk wraz z opornikami betonowymi i krawężnikami | m2 | 35
44 | KNR 2-31 0102/01 |  |  | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 39.5
45 | KNR 2-31 0102/02 dopłata 5x |  |  | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm - krotość 5 | m2 | 39.5
46 | KNR 2-31 1510/04.3 |  |  | Transport samochodem samowyładowczym 5-10t z załadunkiem mechanicznym gruntu na odległość do 1,0 km (39,5*0,25=9,87) | m3 | 9.9
47 | KNR 2-31 0104/03 |  |  | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie | m2 | 39.5
48 | KNR 2-31 0104/04 dopłata 5x |  |  | Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm | m2 | 39.5
49 | KNR 2-31 0114/05 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 38
50 | KNR 2-31 1004/07 |  |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 36.5
51 | KNR 2-31 0310/01 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - AC 11W | m2 | 36.5
52 | KNR 2-31 0310/05 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 8S | m2 | 35
53 | KNR 2-31 0310/06 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 35
Zjazdy z kostki typu polbruk do rozbiórki i wykonanie jako bitumiczne
Nawierzchnia bitumiczna
54 | KNR 2-31 1004/06 |  |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu ( 1135*6,1=6923,5) | m2 | 6640.8
55 | KNR 2-31 1004/07 |  |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM | m2 | 6640.8
56 | KNR 2-31 0310/01 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą profilową asfaltową - AC 16W średnio 100 kg/m2 | t | 692.35
57 | KNR 2-31 1004/07 |  |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (990*6,1)+(35*6,1) + 144,3+244=6039+213,5+144,3+244=6640,8 | m2 | 6640.8
58 | KNR 2-31 0310/01 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - AC 16W | m2 | 6640.8
59 | KNR 2-31 1004/07 |  |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM | m2 | 6322
60 | KNR 2-31 0310/05 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm SMA 8 (955*6)(35*6)+142+240=6322(jezdnia+odcinek wyłączony+DP+DG) | m2 | 6322
61 | KNR 2-31 0310/06 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 6322
Nawierzchnia bitumiczna
Pobocza
62 | KNR 2-31 0114/07 |  |  | Pobocza z kruszywa łamanego zmieszanego z destruktem bitumicznym w stosunku 1:1 o grubości po zagęszczeniu 15cm (990*0,75*2)=1485-59=1426 | m2 | 1426
Pobocza
Elementy BRD
63 | KNR 2-31 0704/02 |  |  | Bariery jednostronne stalowe do przestawienia | m | 132
64 | KNR 2-31 0704/02 |  |  | Bariery jednostronne o masie 1m 39kg | m | 70
65 | KNR 2-31 0702/02 |  |  | Przestawienie słupków do znaków drogowych w ilości | szt | 27
66 | KNR 2-31 0703/01 |  |  | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych | szt | 34
67 | KNR 2-31 0702/01 |  |  | Odtworzenie słupków hektometrowych | szt | 20
Elementy BRD
Roboty wykończeniowe
68 | KNR 2-31 0406/02 |  |  | Obramowania jezdni lub chodników z brukowca obrobionego 14x14 cm, na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 53
69 | KNR 2-31 1403/06 |  |  | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp | m | 1153
70 | KNR 2-31 0706/03 |  |  | Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - cienkowarstwowe | m2 | 429.2
71 | KNR 2-01 0119/03 |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna | km | 1.135
Roboty wykończeniowe
Razem wartość netto
Podatek VAT 23%
Razem wartość brutto
Kosztorys ofertowy należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy