## pow. 200tys. Euro
Regulowanie płatności na rzecz podwykonawców. | [6 empty] | Załącznik nr 3
Schemat nr 3: Umowy pow. 200 tys. Euro | [6 empty] | Strona/Stron:1/1
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
| Roboty zostały rozliczone w zapłaconym |  | Roboty zostały rozliczone w niezapłaconym
| PŚP/Protokole odbioru tzw. podwójna płatność |  | PŚP/Protokole odbioru
NIE
TAK
LEGENDA:
Czynności Podwykonawcy (Pw)
Czynności Wykonawcy (Wyk)
Czynności Inżyniera Kontraktu (IK)/ Inspektora nadzoru (Insp)
Czynności Specjalisty ds. analiz i rozliczeń inwestycyjnych IB (AQ)
Czynności Kancelarii Prawnej (KP)
Czynności Działu Księgowości (KK)
Pisemne wezwanie do AQ
o zapłatę od Pw
Przedłożenie przez Pw:
faktury, umowy z Wyk
Pismo do Wyk w celu potwierdzenia braku płatności na rzecz Pw
Przekazanie dokumentów
od Pw i IK/Insp do KP celem zaopiniowania zasadności płatności
Pismo na Zarząd
o zgodę na płatność
Pismo do KK o wykonanie płatności, dw: EF i EC
pismo odrzucające płatność
po konsultacji KP
Zgoda Zarządu
Zebranie dokumentów a/a
i dla NFOŚiGW/WFOŚiGW
Start
Pw Zatwierdzony
Potwierdzenie wykonania robót przez Pw i ich wartości przez IK/Insp
Pismo do Wyk w celu potwierdzenia braku płatności na rzecz Pw
wraz z dokumentami od Pw
Potwierdzenie przez Wyk zobowiązań wobec Pw
Pozytywna opinia KP
Przygotowanie przez KP Roszczenia wobec Wykonawcy
i Oświadczenia o potrąceniu
Stop
Pismo do KK o dokonanie płatności
z akceptacją Kierownika IB,
Dw: EF, EC
Pismo do EF o wskazanie możliwego najbliższego terminu zapłaty
Płatność na rzecz Pw

## od 50tys. euro do 200tys. Euro
Procedura: Regulowania płatności na rzecz podwykonawców. | [6 empty] | Załącznik nr 2
Schemat nr 2: Umowy od 50 tys. Euro do 200 tys. Euro | [6 empty] | Strona/Stron:1/1
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
| Roboty zostały rozliczone w zapłaconym |  | Roboty zostały rozliczone w niezapłaconym
| PŚP/Protokole odbioru tzw. podwójna płatność |  | PŚP/Protokole odbioru
NIE
TAK
LEGENDA:
Czynności Podwykonawcy (Pw)
Czynności Wykonawcy (Wyk)
Czynności Inżyniera Kontraktu (IK)/ Inspektora nadzoru (Insp)
Czynności Specjalisty ds. analiz i rozliczeń inwestycyjnych IB (AQ)
Czynności Kancelarii Prawnej (KP)
Czynności Działu Księgowości(KK)
Pisemne wezwanie do AQ
o zapłatę od Pw
Przedłożenie przez Pw:
faktury, umowy z Wyk
Przekazanie dokumentów od Pw
do weryfikacji do IK/Insp
Przekazanie dokumentów
od Pw i IK/Insp do KP celem zaopiniowania zasadności płatności
Pismo do DT o zgodę na płatność
Pismo do KK o wykonanie płatności
Dw: EF, EC
pismo odrzucające płatność
po konsultacji KP
Zgoda DT
Zebranie dokumentów a/a
i dla NFOŚiGW/WFOŚiGW
Start
Pw Zatwierdzony
Potwierdzenie wykonania robót przez Pw i ich wartości przez IK/Insp
Pismo do Wyk w celu potwierdzenia braku płatności na rzecz Pw
wraz z dokumentami od Pw
Potwierdzenie przez Wyk zobowiązań wobec Pw
Pozytywna opinia KP
Przygotowanie przez KP Roszczenia wobec Wykonawcy
i Oświadczenia o potrąceniu
Stop
Pismo do KK o dokonanie płatności
z akceptacją Kierownika IB
Dw: EF, EC
Pismo do DE o wskazanie możliwego najbliższego terminu zapłaty
Płatność na rzecz Pw

## do 50tys. Euro
Regulowanie płatności na rzecz podwykonawców. | [6 empty] | Załącznik nr 1
Schemat nr 1: Umowy do 50 tys. Euro | [6 empty] | Strona/Stron:1/1
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
| Roboty zostały rozliczone w zapłaconym |  | Roboty zostały rozliczone w niezapłaconym
| PŚP/Protokole odbioru tzw. podwójna płatność |  | PŚP/Protokole odbioru
NIE
TAK
LEGENDA:
Czynności Podwykonawcy (Pw)
Czynności Wykonawcy (Wyk)
Czynności Inżyniera Kontraktu (IK)/ Inspektora nadzoru (Insp)
Czynności Specjalisty ds. analiz i rozliczeń inwestycyjnych IB (AQ)
Czynności Kancelarii Prawnej (KP)
Czynności Działu Księgowości (KK)
Pisemne wezwanie do AQ
o zapłatę od Pw
Przedłożenie przez Pw:
faktury, umowy z Wyk
Przekazanie dokumentów od Pw
do weryfikacji do IK /Insp
Przekazanie dokumentów
od Pw i IK/Insp do KP
celem zaopiniowania zasadności płatności
Pismo do TI o zgodę na płatność na rzecz Pw
Pismo do KK o wykonanie płatności
Dw: EF, EC
pismo odrzucające płatność po konsultacji KP
Zgoda TI
Zebranie dokumentów a/a
i dla NFOŚiGW/WFOŚiGW
Start
Pw Zatwierdzony
Potwierdzenie wykonania robót przez Pw i ich wartości przez IK/Insp
Pismo do Wyk w celu potwierdzenia braku płatności na rzecz Pw
wraz z dokumentami od Pw
Potwierdzenie przez Wyk zobowiązań wobec Pw
Pozytywna opinia KP
Przygotowanie przez KP Roszczenia wobec Wykonawcy
i Oświadczenia o potrąceniu
Stop
Pismo do KK o dokonanie płatności na rzecz Pw z akceptacją Kierownika IB
Dw: EF, EC
Pismo do EF o wskazanie możliwego najbliższego terminu zapłaty
Płatność na rzecz Pw