Procedura regulowania płatności na rzecz podwykonawców

Spis treści

- Cel i zakres Procedury....................................................................................................................2

- Obszar działania……………………..............................................................................................2

- Definicje…………………………………………………………………………………..………2

- Zasady postępowania......................................................................................................................2

  - Odpowiedzialność.....................................................................................................................2

  - Opis postępowania....................................................................................................................3

- Załączniki........................................................................................................................................4

- Rozdzielnik………………………………………………………………………………….….…4

- Cel i zakres Procedury

Celem Procedury jest przedstawienie jednolitych zasad postępowania przy regulowaniu płatności przez Aquanet SA dla zatwierdzonych podwykonawców w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę.

- Obszar działania

Procedura obowiązuje w komórkach organizacyjnych: DT, TI, IB, DE, EF, KK, EC.

### Definicje

### Zatwierdzony Podwykonawca – podwykonawca zatwierdzony przez Aquanet SA i/lub Inżyniera Kontraktu w ramach danego Kontraktu.

Wydatki kwalifikowane – wydatki zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegające dofinansowaniu 
ze środków Funduszu Spójności.

Podwójna płatność – ma miejsce, gdy za dany zakres robót zamawiający zapłacił wykonawcy, 
a wykonawca nie uregulował płatności z Zatwierdzonym Podwykonawcą. W powyższej sytuacji na podstawie przepisów prawnych i wezwania do zapłaty wystawionego przez Podwykonawcę, zamawiający jest zobowiązany do bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnych mu, 
a niezapłaconych przez wykonawcę kwot.

- Zasady postępowania

  - Odpowiedzialność

Specjalista ds. analiz i rozliczeń inwestycyjnych (przypisany do danego zadania inwestycyjnego) odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg działań opisanych 
w Procedurze tj

- przekazanie dokumentów od Podwykonawców dot. wykonanych prac i ich wartości do weryfikacji przez Inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru;

- wysłanie pisma do Wykonawcy w celu potwierdzenia braku płatności na rzecz Podwykonawcy;

- przekazanie dokumentów od Podwykonawcy oraz Inżyniera kontraktu/Inspektora do Kancelarii Prawnej w celu zaopiniowania;

- wysłanie pisma do TI, DT lub Zarządu (w zależności od wartości umowy z Wykonawcą) o zgodę na płatność na rzecz Podwykonawcy;

- korespondencja z EF i KK dot. dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy;

- zebranie dokumentów a/a oraz dla NFOŚiGW potwierdzających zasadność wykonania płatności.

Inżynier kontraktu/inspektor nadzoru:

- potwierdza zakres i wartość prac wykonanych przez Podwykonawcę

Kancelaria Prawna (KP):

- opiniuje dokumenty od Podwykonawców, Wykonawcy i Inżyniera kontraktu/inspektora oraz zasadność płatności na rzecz Podwykonawców;

- przygotowuje Roszczenie wobec Wykonawcy i Oświadczenie o potrąceniu.

Dział Księgowości (KK):

- dokonuje zapłaty w terminach i kwotach podanych przez Specjalistę ds. analiz i rozliczeń inwestycyjnych IB.

Dział Finansowy (EF):

- konsultuje terminy płatności na rzecz Podwykonawców.

Zakresy odpowiedzialności zostały opisane na schematach nr 1, 2, 3 stanowiących załączniki do niniejszej Procedury.

  - Opis postępowania

    - Ścieżki zatwierdzania płatności dla Podwykonawców zostały opracowane w oparciu 
o kryterium wartości umowy pomiędzy Aquanet SA a wykonawcą, tj.:

do 50 tys. Euro		 –  schemat nr 1 – załącznik nr 1

od 50 do 200 tys. Euro	 –  schemat nr 2 – załącznik nr 2

pow. 200 tys. Euro	 –  schemat nr 3 – załącznik nr 3

    - Zadania do wykonania w związku z realizacją Procedury zostały opisane na schematach nr 1, 2, 3 i zależą od kryterium wartości umowy (patrz: pkt. 4.2.1).

    - Płatność dla Podwykonawców powinna zostać uregulowana w możliwie najszybszym terminie po wykonaniu czynności przewidzianych w Procedurze i w terminie upływu terminu płatności faktury wystawionej przez Podwykonawcę.

Terminy wykonania poszczególnych czynności ustala każdorazowo Specjalista ds. analiz i rozliczeń inwestycyjnych.  Dyspozycja wykonania płatności  zostaje wydana w porozumieniu z działem EF.

    - Dokumenty do przekazania instytucjom finansującym zadanie inwestycyjne 
oraz do archiwizacji w Spółce:

- wykaz Zatwierdzonych Podwykonawców;

- wezwanie do zapłaty wystawione przez Zatwierdzonego Podwykonawcę;

- faktura Zatwierdzonego Podwykonawcy wystawiona na rzecz Wykonawcy;

- umowa pomiędzy Wykonawcą a Zatwierdzonym Podwykonawcą;

- oświadczenie Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru o wykonaniu prac 
i ich wartości w podziale na:

-	pozycje danego Przejściowego Świadectwa Płatności/protokołu odbioru;

-	wydatki kwalifikowane/niekwalifikowane wg Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (dotyczy zadań dotowanych);

- potwierdzenie przez Wykonawcę braku płatności na rzecz Zatwierdzonych Podwykonawców;

- opinia Kancelarii Prawnej w sprawie zasadności zapłaty na rzecz Zatwierdzonych Podwykonawców;

- roszczenie Aquanet SA wobec wykonawcy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Aquanet SA w związku z koniecznością zapłaty bezpośrednio na rzecz Zatwierdzonych Podwykonawców należnych im, a niezapłaconych przez Wykonawcę kwot;

- oświadczenie o potrąceniu w związku z zasadą solidarnej odpowiedzialności 
(na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego);

- zestawienie należności przysługujących Zatwierdzonym Podwykonawcom podpisane przez Kierownika Biura Zarządzania Programem Inwestycyjnym, w podziale na:

-	pozycje danego Przejściowego Świadectwa Płatności/protokołu odbioru;

-	wydatki kwalifikowane/niekwalifikowane wg Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (dotyczy zadań dotowanych);

-	wartość netto i brutto;

- potwierdzenie dokonania zapłaty w formie wyciągu bankowego. W tytule płatności dla Podwykonawców powinny znaleźć się informacje:

-	nazwa wykonawcy i numer jego faktury, od której nastąpiło potrącenie na rzecz Zatwierdzonego Podwykonawcy (dot. potrąceń należności z faktury wykonawcy),

-	nr i data wezwania do zapłaty otrzymanego od Zatwierdzonego Podwykonawcy;

- inne wg potrzeb.

- Załączniki

Załącznik  nr 1 Schemat regulowania płatności dla umów do 50 tys. Euro

Załącznik  nr 2 Schemat regulowania płatności dla umów 50 do 200 tys. Euro

Załącznik  nr 3 Schemat regulowania płatności dla umów powyżej 200 tys. Euro

- Rozdzielnik

Egzemplarz nr 0 – Wersja papierowa  IB

Egzemplarz nr 1 – Wersja elektroniczna dostępna  Akty prawne Spółki