## Table 1
KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik nr 6
Oświetlenie i kanał technologiczny
Lp. | Nr spec. techn. | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1241K WIELKA WIEŚ – BOCZKOWICE – SŁABOSZÓW
1 | BUDOWA OŚWIETLENIA - KOD CPV: 45317300-5, 45311100-1, 45311200-2, 45316100-6, 45314310-7, 45312310-3
1 d.1 | E-00.00.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny | m3 | 371.52
2 d.1 | E-00.00.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny | m3 | 36.12
3 d.1 | E-00.00.01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m. Wykopy pod fundamenty do słupów oświetleniowych | m3 | 33.61
4 d.1 | E-00.00.01 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km | m3 | 332
5 d.1 | E-00.00.01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 2580
6 d.1 | E-00.00.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie | m3 | 206.4
7 d.1 | E-00.00.01 | Ułożenie w wykopie rur osłonowych z fi75. Rura giętka karbowana dwuścienna do kabli. Kolor niebieski | m | 1428
8 d.1 | E-00.00.01 | Ułożenie w wykopie rur osłonowych z fi75. Rura sztywna gładka do kabli N750 Kolor niebieski | m | 117
9 d.1 | E-00.00.01 | Łączenie rur osłonowych za pomocą złączek PCV. Złącznki o średnicy 75mm | szt | 40
10 d.1 | E-00.00.01 | Uszczelnienie rur osłonowych o średnicy do 100mm - masa uszczelniająca | szt | 102
11 d.1 | E-00.00.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm2 | m | 1545
12 d.1 | E-00.00.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z podłączeniem do listew zaciskowych | szt. | 105
13 d.1 | E-00.00.01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia | szt. | 55
14 d.1 | E-00.00.01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m. Taśma ocynkowana FeZn25x4mm | m | 1395
15 d.1 | E-00.00.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg. Słup stalowy ocynkowany stożkowy o przekroju okrągłym ścianka 4mm h=8m wraz z fundaentem h=140cm. Słupy projektowane | szt. | 49
16 d.1 | E-00.00.01 | Montaż złącza słupowego dla słupów oświetleniowych do 4 kabli 4x35mm2 z jednym wyjściem bezpiecznikowym. | szt. | 49
17 d.1 | E-00.00.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m. Przewody YDY 2x2,5mm2 | m | 441
18 d.1 | E-00.00.01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie. Wysięgnik rurowy prosty stalowy ocynkowany pojedynczy , wysięg wysięgnika 1x1m. Kąt nachylenia max 5st. Wysięgnik podwyższający punkt świetlny o 0,5m | szt. | 49
19 d.1 | E-00.00.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawa oświetleniowa Typ LED 59,5W strumień świetlny oprawy min.8700LM, barwa światła 4000K obudowa IP66 IK08 II klasa izolacji, optyka STU-M drogowa | szt. | 39
20 d.1 | E-00.00.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawa oświetleniowa Typ LED 75,5W strumień świetlny oprawy min.10510LM, barwa światła 4000K obudowa IP66 IK08 II klasa izolacji, optyka STU-M drogowa | szt. | 10
21 d.1 | E-00.00.01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym. Montaż szafki oświetleniowej SO-1, wyposażonej w zegar astronomiczny, dwa obowdy wyjściowe trójfazowe wraz z układami miękkiego startu | szt. | 1
22 d.1 | E-00.00.01 | Demontaż opraw oświetleniowych ze źródłem wyładowczym wraz wysięgnikiem ze słupa ŻN-12 - materiał przeznaczony na złom | kpl. | 7
Razem dział: BUDOWA OŚWIETLENIA - KOD CPV: 45317300-5, 45311100-1, 45311200-2, 45316100- 6, 45314310-7, 45312310-3
2 | POMIARY - KOD CPV: 45317300-5, 45312310-3
23 d.2 | E-00.00.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 55
24 d.2 | E-00.00.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 8
25 d.2 | E-00.00.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomi ar | 1
26 d.2 | E-00.00.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) (przewody do opraw) | pomi ar | 54
27 d.2 | E-00.00.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomi ar | 1
28 d.2 | E-00.00.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) (przewody do opraw) | pomi ar | 48
29 d.2 | E-00.00.01 | Pomiary natężenia oświetlenia (punkt pomiarowy) - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku | kpl.p om. | 5
Razem dział: POMIARY - KOD CPV: 45317300-5, 45312310-3
3 | BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - KOD CPV: 45317300-5, 45311100-1, 45311200-2
30 d.3 | E-00.00.03 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny | m3 | 36.94
31 d.3 | E-00.00.03 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny | m3 | 295.49
32 d.3 | E-00.00.03 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m. Wykopy pod studnie kablowe | m3 | 40.5
33 d.3 | E-00.00.03 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km | m3 | 164.16
34 d.3 | E-00.00.03 | Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 2052
35 d.3 | E-00.00.03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie | m3 | 287.28
36 d.3 | E-00.00.03 | Ułożenie w wykopie rur osłonowych z HDPE sztywne gładka fi 125mm 750N ścianka 7,1mm | m | 1159
37 d.3 | E-00.00.03 | Ułożenie w wykopie rur osłonowych z HDPE sztywne gładkie fi 40mm /3,7mm 750N | m | 3078
38 d.3 | E-00.00.03 | Ułożenie w wykopie rur osłonowych z HDPE wiązka mikrorurek 4x12/10mm | m | 1026
39 d.3 | E-00.00.03 | Montaż złączek do rur RHDPE 40mm | szt | 45
40 d.3 | E-00.00.03 | Montaż złączek do mikrorurek 12/10mm | szt | 180
41 d.3 | E-00.00.03 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g dwuelementowych | stud. | 15
42 d.3 | E-00.00.03 | Przebicie otworów w ścianie fundamentowej wykonanej z betonu | otw. | 60
43 d.3 | E-00.00.03 | Uszczelnienie przeciwwodne i przeciwgazowe przejść kablowych przez fundament. Uszczelnienia systemowe 125mm | szt. | 60
44 d.3 | E-00.00.03 | Próba szczelności kanałów rurowych | odc. | 9
Razem dział: BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - KOD CPV: 45317300-5, 45311100-1, 45311200-2
Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto