## TER (hidden)
Oznaczenie sprawy: ………………… | [6 empty] | Załącznik nr….
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
Zaprojektowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego Bielsko-Biała, Etap 2
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Lp. / Nr Działania | Nr kamienia milowego | Działania / Kamienie Milowe | Wymagany termin realizacji licząc od podpisania umowy | Dopuszczalny udział % - w oferowanej wartości ryczałtowej Ceny Ofertowej | Wartość netto zadania | Wartość podatku VAT zadania | Wartość brutto zadania
A |  | Prace projektowe - opracowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej Systemu ITS Bielsko Biała Etap II - w tym dokumentacja projektowa, szkoleniowa, specyfikacje techniczne, wnioski materiałowe, karty katalogowe, testy mikrosymulacyjne, prezentacje | 5 miesięcy | max 10%
1 | I | Projekt rozbudowy Systemu ITS - szczegółowe uzupełnienie i rozszerzenie dokumentacji Wykonawcy z Opisu Technicznego oferowanych rozwiązań dołączonej do Oferty Technicznej w stosunku do poszczególnych wymagań PFU - uszczegółowienie
2 | II | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Aleja gen. Władysława Andersa – ul. Francuska (S43) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
3 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Aleja gen. Władysława Andersa – ul. Jana Sobieskiego (S44) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
4 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Cieszyńska – ul. Piastowska – ul. Marii Konopnickiej - Aleja gen. Władysława Andersa (S40) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
5 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Aleja gen. Władysława Andersa – ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza (S13) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
6 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Aleja gen. Władysława Andersa – ul. Kolista (S45) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
7 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych Aleja gen. Władysława Andersa – ul. Doliny Miętusiej (S24) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
8 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Aleja gen. Władysława Andersa - Aleja Armii Krajowej (S37) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
9 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. gen. Bora Komorowskiego – ul. Leszczyńska (S34) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
10 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Partyzantów – ul. gen. Józefa Kustronia– ul. Olszówki - (ul. Długa) (S29) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
11 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul. Partyzantów – ul. Bystrzańska – ul. gen. Stanisława Maczka – ul. Ks. Jana Kusia (S27) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
12 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Bystrzańska – ul. Szeroka (S46) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
13 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul. Bystrzańska – ul. Gołębia (P18) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
14 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul. Warszawska – ul. Okrężna (S22) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
15 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Warszawska - Tesco (S33) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
16 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul. Lwowska – ul. Józefa Piłsudskiego (S28) wraz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
17 | III | Opracowanie Projektu rozbudowy Podystemu dynamicznej informacji pasażerskiej, lokalizacji elektronicznych tablic informacji przystankowej wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem do realizacji systemu
18 | IV | Opracowanie Projektu rozbudowy Podsystemu monitoringu wizyjnego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem do realizacji systemu
19 | V | Opracowanie Projektu rozbudowy Podsystemu priorytetów dla pojazdów komunikacji miejskiej wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem do realizacji systemu
20 | VI | Opracowanie Projektu budowy Podsystemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym informacji parkingowej i tablic zmiennej treści wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem do realizacji systemu
21 | VII | Opracowanie Projektu Podsystemu Łączności w tym przewodowej dla rozwiązań technologii ITS zlokalizowanych w korytarzach sieci ulicznej bezpośrednio powiązanych z sygnalizacją świetlną oraz mieszany system łączności przewodowej i lub bezprzewodowej dla rozwiązań technologii ITS zlokalizowanych po za tym bezpośrednim obszarem w raz z wymaganymi polskim prawem projektami branżowymi w tym projektami wykonawczymi, zawierającymi komplet uzgodnień i zatwierdzeniami do realizacji
B |  | Prace wdrożeniowe |  | max 90%
22 | VIII | Modernizacja sygnalizacji S43 - Aleja gen. Władysława Andersa – ul. Francuska
23 |  | Modernizacja sygnalizacji S44 - Aleja gen. Władysława Andersa – ul. Jana Sobieskiego
24 |  | Modernizacja sygnalizacji S40 - ul. Cieszyńska – ul. Piastowska – ul. Marii Konopnickiej - Aleja gen. Władysława Andersa
25 |  | Modernizacja sygnalizacji S13 - Aleja gen. Władysława Andersa – ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza
26 |  | Modernizacja sygnalizacji S45 - Aleja gen. Władysława Andersa – ul. Kolista
27 |  | Modernizacja sygnalizacji S24 - Aleja gen. Władysława Andersa – ul. Doliny Miętusiej
28 |  | Modernizacja sygnalizacji S37 - Aleja gen. Władysława Andersa - Aleja Armii Krajowej
29 |  | Modernizacja sygnalizacji S34 - ul. gen. Bora Komorowskiego – ul. Leszczyńska
30 |  | Modernizacja sygnalizacji S29 - ul. Partyzantów – ul. gen. Józefa Kustronia– ul. Olszówki - (ul. Długa)
31 |  | Modernizacja sygnalizacji S27 - ul. Partyzantów – ul. Bystrzańska – ul. gen. Stanisława Maczka – ul. Ks. Jana Kusia
32 |  | Modernizacja sygnalizacji S46 - ul. Bystrzańska – ul. Szeroka
33 |  | Modernizacja sygnalizacji P18 - ul. Bystrzańska – ul. Gołębia
34 |  | Modernizacja sygnalizacji S22 - ul. Warszawska – ul. Okrężna
35 |  | Modernizacja sygnalizacji S33 - ul. Warszawska - Tesco
36 |  | Modernizacja sygnalizacji S28 - ul. Lwowska – ul. Józefa Piłsudskiego
37 | IX | Rozbudowa Podystemu dynamicznej informacji pasażerskiej, w tym elektronicznych tablic informacji przystankowej
38 | X | Rozbudowa Podsystemu priorytetów dla pojazdów komunikacji miejskiej |  | max 10%
39 | XI | Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego wraz z Instalacją kamer monitoringu
40 | XII | Budowa Podsystemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym informacji parkingowej i tablic zmiennej treści
41 | XIII | Rozbudowa posiadanego rozwiązania w zakresie oprogramowania i doposażenia technicznego
42 | XIV | Wdrożenie systemu łączności -przewodowej oraz mieszanego (przewodowej lub/oraz bezprzewodowej)
43 | XV | Testy systemowe i odbiorowe, szkolenia, odbiory końcowe |  | min. 5%
|  |  |  | Cena Ofertowa | 0 | 0 | 0
Miejscowość, data
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

## TER (2)
oznaczenie sprawy: 53-20/IZ/17/D/PN |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do Rozdziału II
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej
Lp. / Nr Działania | Nr kamienia milowego | Działania / Kamienie Milowe | Wymagany termin realizacji licząc od podpisania umowy | Dopuszczalny udział % (% pozycji "Razem wartość netto") | Wartość netto zadania
A | I | Prace projektowe - opracowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej, ruchiowej, technicznej Systemu ITS Bielsko Biała Etap II - w tym dokumentacja projektowa, szkoleniowa, specyfikacje techniczne, wnioski materiałowe, karty katalogowe, testy mikrosymulacyjne, prezentacje | 5 miesięcy | max 10%
B |  | Prace wdrożeniowe
1 | II | Rozbudowa posiadanego rozwiązania w warstwie centralnej systemu ITS, w tym Systemu zarzadzania ruchem
2 | III | Modernizacja sygnalizacji świetlnej wraz z podłączeniem do posiadnego Podsystemu sterowania ruchem/Podsystemu priorytetów
3 | IV | Rozbudowa terytorialna Podsystemu informacji przystankowej
4 | V | Rozbudowa Podsystemu dynamicznej informacji dla kierowców o informację parkingową i tablice zmiennej treści
5 | VI | Rozbudowa posiadanego Podsystemu monitoringu wizyjnego
6 | VII | Rozbudowa Sieci łączności dla potrzeb rozbudowy funkcjonalnej i terytorialnej
7 | VIII | Testy systemowe i odbiorowe, instruktaż stanowiskowy, odbiory końcowe |  | min. 5%
|  | Razem wartość netto |  |  | 0
|  | Stawka podatku VAT 23 %; Kwota podatku VAT |  |  | 0
|  | Razem wartość brutto |  |  | 0
_______________dnia__-__-20….. r.
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)