## TER
oznaczenie sprawy: 256-16/IZ/43/D/PN
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
TER na zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielsko – Biała Systemu ITS, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku Białej
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - ZAMIENNA
Lp. / Nr Działania | Nr kamienia milowego | Działania / Kamienie Milowe | Okres realizacji | Dopuszczalny udział % w wartosći pozycji "Razem wartość netto" | Wartość netto pozycji
A | A | Prace projektowe - opracowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej Systemu ITS Bielsko Biała - w tym dokumentacja projektowa, istruktażowa, specyfikacje techniczne, wnioski materiałowe, karty katalogowe, testy mikrosymulacyjne, prezentacje | max. czas dla realizacji prac projektowych wg. kamieni milowych nie może przekroczyć 120 dni od dnia podpisania umowy
1 | I | Projekt Systemu ITS - szczegółowe uzupełnienie i rozszerzenie dokumentacji Wykonawcy z Opisu Technicznego oferowanych rozwiązań dołączonej do Oferty Technicznej w stosunku do poszczególnych wymagań SIWZ - uszczegółowienie | 30 dni
1.1. | x | Projekt Integracji Podsystemów ITS - uwzględniający poszczególne podsystemy przeznaczone do zaprojektowania i wdrożenia oraz w zakresie możliwego rozwoju funkcjonalnego i obszarowego zgodnie do wymagań SIWZ - integracja i rozwój | 90 dni
1.2 | II | Projekt Podsystemu Zarządzania / Sterowania Ruchem w raz z opracowaniem strategii sterowania dla realizacji poziomu lokalnego - izolowanego, koordynacji liniowej i systemowego poziomu optymalizacji sieci ulicznej miasta Bielsko Biała, analizami efektywności ruchu z wykorzystaniem mikrosymulacji dla skrzyżowań zawierających się w ramach II-V kamienia milowego w raz z opracowaniem projektów sygnalizacji świetlnych dla tego kamienia milowego i pozyskaniem stosownych opinii oraz zatwierdzeń do ich rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania | 80 dni
1.2.1 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Warszawska - Kwiatkowskiego - Sarni Stok/S32 w raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
1.2.2 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Partyzantów - Andersa/S8 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
1.2.3 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Partyzantów - Karpacka/S7 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
1.2.4 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Partyzantów - Leszczyńska/S6 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
1.2.5 | III | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Stojałowskiego - Dmowskiego - Konfederatów Barskich/S17 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania | 90 dni
1.2.6 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul.Stojałowskiego - Ratuszowa/P6 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
1.2.7 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Lwowska - Krakowska/S18 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
1.2.8 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Lwowska - Żywiecka - Stojałowskiego/S19 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
1.2.9 | IV | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Warszawska - Czechowicka/S1 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania | 100 dni | max 12% wartości pozycji "Razem wartość netto"
1.2.10 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul.Warszawska - Budowlanych/P9 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
1.2.11 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Warszawska - 3 Maja - Piastowska/S2 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
1.2.12 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul.3 Maja (Dąbrowskiego)/P19 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
1.2.13 | V | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul.3 Maja (Hotel Prezydent)/P1 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji | 110 dni
1.2.14 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.3 Maja - Wzgórze - Zamkowa/S3 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
1.2.15 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych u.Partyzantów (Sikorskiego)/P3 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
1.2.16 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Partyzantów - Rejtana/S4 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
1.2.17 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Partyzantów - Michałowicza/S5 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji skrzyżowania
1.2.18 |  | Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul.Partyzantów - Czajkowskiego/P2 raz z mikrosymulacją oraz pozyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń do rzeczowej realizacji / modernizacji
2 | VI | Opracowanie Projektu Podsystemu Zarządzania Transportem Publicznym z dynamiczną informacją pasażerską, lokalizacją elektronicznych tablic informacji przystankowej wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem do realizacji systemu | 100 dni
3 | VII | Opracowanie Projektu Podsystemu monitoringu wizyjnego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem do realizacji systemu | 90 dni
4 | VIII | Opracowanie Projektu Centrum Zarządzania Ruchem - adaptacji, aranżacji i wizualizacji pomieszczeń oraz doposażenia biurowego oraz sprzętowego w raz z wymaganymi polskim prawem projektami branżowymi w tym projektami wykonawczymi, zawierającymi komplet uzgodnień i zatwierdzeniami do realizacji. | 90 dni
5 | IX | Opracowanie Projektu Podsystemu Łączności w tym przewodowej dla rozwiązań technologii ITS zlokalizowanych w korytarzach sieci ulicznej bezpośrednio powiązanych z sygnalizacją świetlną oraz mieszany system łączności przewodowej i lub bezprzewodowej dla rozwiązań technologii ITS zlokalizowanych po za tym bezpośrednim obszarem wraz z wymaganymi polskim prawem projektami branżowymi w tym projektami wykonawczymi, zawierającymi komplet uzgodnień i zatwierdzeniami do realizacji | 120 dni
B | B | Prace wdrożeniowe | max. czas dla realizacji prac wdrożeniowych wg. kamieni milowych nie może przekroczyć 300 dni od dnia podpisania umowy
6 | X | Budowa sygnalizacji świetlnych i zmiana organizacji ruchu - poziom lokalny, pasa ruchu drogowego, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną | 240 dni | nie dotyczy
6.1 | XI | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Warszawska - Kwiatkowskiego - Sarni Stok/S32 | 120 dni
6.2 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Partyzantów - Andersa/S8
6.3 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Partyzantów - Karpacka/S7
6.4 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Partyzantów - Leszczyńska/S6
6.5 | XII | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Stojałowskiego - Dmowskiego - Konfederatów Barskich/S17 | 160 dni
6.6 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul.Stojałowskiego - Ratuszowa/P6
6.7 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Lwowska - Krakowska/S18
6.8 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Lwowska - Żywiecka - Stojałowskiego/S19
6.9 | XIII | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Warszawska - Czechowicka/S1 | 200 dni
6.10 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul.Warszawska - Budowlanych/P9
6.11 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Warszawska - 3 Maja - Piastowska/S2
6.12 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul.3 Maja (Dąbrowskiego)/P19
6.13 | XIV | Budowa sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul.3 Maja (Hotel Prezydent)/P1 | 240 dni
6.14 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.3 Maja - Wzgórze - Zamkowa/S3
6.15 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych u.Partyzantów (Sikorskiego)/P3
6.16 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Partyzantów - Rejtana/S4
6.17 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Partyzantów - Michałowicza/S5
6.18 |  | Budowa sygnalizacji świetlnej przejście dla pieszych ul.Partyzantów - Czajkowskiego/P2
7 | XV | Uruchomienie Podsystemu sterowania ruchem na ww. skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wraz z uruchomieniem priorytetu na sygnalizacjach dla pojazdów transportu publicznego | 280 dni
8 | XVI | Wdrożenie Podsystemu zarządzania transportem publicznym oraz realizacja prac wdrożeniowych polegających na dostosowaniu pojazdów komunikacji miejskiej do pracy w systemie zarządzania transportem publicznym oraz dynamicznej informacji przystankowej - 125 pojazdów | 280 dni
9 | XVII | Wdrożenie Podsystemu informacji pasażerskiej oraz instalacja elektronicznych tablic informacji przystankowej/tablice dwustronne - lokalizacja na 22 przystankach | 280 dni
10 | XVIII | Wdrożenie Podsystemu monitoringu wizyjnego w raz z Instalacją kamer monitoringu | 240 dni
11 | XIX | Doposażenie teletechniczne/IT CZR - stanowiska operatorskie, serwerownia, kontrola dostępu, IT, telekomuniakcja, ściana graficzna, klimatyzacja | 300 dni
12 | XX | Wdrożenie Podsystemu łączności -przewodowej oraz mieszanego (przewodowej plus bezprzewodowej) | 240 dni
13 | XXI | Dostawa sprzętu i oprogramowania, implementacja oraz integracja, parametryzacja, kalibracja i uruchomienie Systemu ITS Bielsko Biała do pracy w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego wraz z podsystemami | 300 dni
C | C | Testy, Instruktaż, odbiory | max. czas dla realizacji prac zakończeniowych wg. kamieni milowych nie może przekroczyć 330 dni od dnia podpisania umowy
14 | XXII | Testy systemowe, Instruktaż Stanowiskowo - Utrzymaniowy , odbiory końcowe, weryfikacja przez niezależnego Konsultanta | 330 dni | min 5% wartości pozycji "Razem wartość netto"
|  |  |  | Razem wartość netto | 0
|  |  |  | Stawka podatku VAT ………..% Kwota podatku VAT | 0
|  |  |  | Ogółem wartość brutto | 0
'KALKULACJE CEN NALEŻY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Miejscowość, data