**Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ**

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art.284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp),

**w dniu 22.06.2022 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Wymiana dylatacji na północnych mostach w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy”,
Nr sprawy 029/2022**

1. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zestaw pytań nr 2 z dnia 21.06.2022 r.**

Pytanie: 1. Dotyczy " § 15. Zabezpieczenie terenu budowy Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 5 dni po przekazaniu terenu budowy." Ze względu na uzyskanie zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu technologicznego w ciągu 30, propnujemy zmianę zapisu na" przekazanie terenu budowy w ciągu 5 dni po przekazaniu zatwierdzonego projektu tymczasowej orgniazacji ruchu".

***Wyjaśnienia Zamawiającego:***

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis. W związku z tym § 15 ust. 1  wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie „Przekazanie terenu budowy  nastąpi w ciągu 5 dni po przekazaniu przez Wykonawcę  zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 5 dni po przekazaniu terenu budowy”.

Zamawiający załącza skorygowany załącznik nr 1 do SWZ - Wzór umowy.

Pytanie 2. dotyczy "§ 12. Wykonanie robót budowlanych pkt. 2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia Kierownika budowy, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót." Czy ze wzgledu na krótki okres prac dla danego zakresu isnieje konieczność przedkładania raportu miesiecznego?

***Wyjaśnienia Zamawiającego:***

Zamawiający nie wymaga  przedkładania przez Wykonawcę raportu miesięcznego. W związku z tym
w załączniku nr 1 do SWZ wzór umowy zamawiający w  § 20 ust.1 wykreśla pkt 13 dotyczący kar
za zwłokę w przekazaniu raportu miesięcznego. Ponadto § 12 pkt. 2 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie  „Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia Kierownika budowy, sporządza Plan Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi wewnętrzny dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót”.

Zamawiający załącza skorygowany załącznik nr 1 do SWZ - Wzór umowy.

1. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZsą istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:
* *dotychczasową datę „24.06.2022 r.”, zawartą w* ***pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ****, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert,* ***zmienia na datę:*** *„****27.06.2022 r.****”*

*Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*

* *dotychczasową datę „23.07.2022 r.”, zawartą w* ***pkt XV.1. SWZ****, dotyczącą terminu związania ofertą,* ***zmienia na datę:*** *„****26.07.2022******r.”***
1. **ZMIANA Nr 1 treści SWZ** prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu**.**
2. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ** staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 622181**).

p.o. DYREKTORA

podpis nieczytelny

*Wojciech Nalazek*

.................................................

(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Kontakt:

Małgorzata Gorzkiewicz, Nr tel. kont. 52 582-27-97