## WYCENA ZAKRESU
| NAZWA ZAKRESU | OBSZAR WYCENY Z OFERTY | ILOŚĆ DNI | STAWKA za dzień w PLN netto | WARTOŚĆ PLN netto (obecnie) | OPIS ZAKRESU (Sugestia na czym ma polegać wykonanie zadania/ etapu. Proszę o wpisanie własnych czynności)
1. | Analiza, definicja i uzasadnienie potrzeb (obowiązkowe) | 1. Analiza przygotowanej dokumentacji, weryfikację procesów oraz istniejących zasobów jak i zapoznanie się ze strategią firmy oraz planem rozwoju IT | 0 | 0 | 0
|  | 2. Przygotowanie kompleksowej analizy przedprojektowej, obejmującej opracowanie uzasadnienia biznesowego dla projektu wdrożenia systemu ERP w tym wpływu docelowych systemów na organizację pracy w centrali i na sklepach Bricomarché w Polsce, uwzględniając w pierwszej kolejności oszacowanie budżetu wdrożenia, a także analiza zależności i ryzyk | 0 | 0 | 0
|  | 3. Dostosowanie dokumentacji do potrzeb Grupy Muszkieterów | 0 | 0 | 0
2. | Wsparcie w wyborze dostawców systemów informatycznych i hostingu (obowiązkowe) | 1. Opracowanie i wysłanie zapytania ofertowego w tym przygotowanie specyfikacji, dokumentacji oraz istotnych warunków dla RFP | 0 | 0 | 0
|  | 2. Ustalenie kryteriów wyboru dostawców w tym zdolność do długoterminowej współpracy | 0 | 0 | 0
|  | 3. Weryfikacja kompletności ofert oraz rekomendacja wyboru docelowego oferenta | 0 | 0 | 0
|  | 4. Udział w rozmowach z oferentami oraz wsparcie negocjacyjne w wyborze integratora oraz hostingu, udzielanie odpowiedzi na pytania (doprecyzowanie odpowiedzi i wymagań) do treści RFP (w zakresie wsadu merytorycznego) w celu optymalizacji licencji i opracowania propozycji umowy | 0 | 0 | 0
3. | Wsparcie na etapie wdrożenia systemów (opcjonalne) | 1. Wsparcie organizacji w ustaleniu struktury organizacyjnej dla projektu wdrożenia, zaplanowanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych na etapach - przygotowanie, wdrożenie oraz po wdrożeniu oraz wsparcie w opracowaniu docelowego modelu IT | 0 | 0 | 0
|  | 2. Rekomendację metodologii prowadzenia projektu, opisanie kluczowych kompetencji i oczekiwanych umiejętności oraz doświadczenia dla członków zespołów projektowych | 0 | 0 | 0
|  | 3. Opracowanie wysokopoziomowego modelu prowadzenia projektu zgodnie z przyjętym podejściem do realizacji wdrożenia | 0 | 0 | 0
|  | 4. Przygotowanie harmonogramu poszczególnych etapów prac uwzględniającego zakończenie wdrożenia systemów w sklepach i w centrali na koniec 2 kwartału 2022 | 0 | 0 | 0
|  | 5. Wsparcie w przygotowaniu narzędzi wspierających zarządzanie projektem | 0 | 0 | 0
|  | 6. Komitety sterujące (dwujęzyczne) planowane przynajmniej raz w miesiącu – z udziałem oferenta | 0 | 0
|  | 7. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych (opóźnienia na różnych etapach projektu) | 0 | 0 | 0
4. | Model finansowania (opcjonalne) | 1. Analiza optymalnego modelu finansowania i rozliczenia planowanego przedsięwzięcia (aspekty rachunkowe i podatkowe) | 0 | 0 | 0
5. | Stawka za 1 MD prac dodatkowych | n/d - Opcja | n/d | n/d | n/d
6. | Koszty dodatkowe (koszty podróży, zakwaterowania, diety, itp.) |  | n/d | n/d | n/d
7. | Inne | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  | 0 |  | 0

## ZAANGAŻOWANIE
NAZWA ZAKRESU | Zespół Oferenta | Ilość dni | Stawka za dzień [PLN] | WARTOŚĆ [PLN] | HARMONOGRAM: ilość dni w tygodniach |  |  | ZAKRES |  | ZAANGAŻOWANIE ZD - wywiady i praca projektowa |  | ZAANGAŻOWANIE ZD - warsztaty |  | ZAANGAŻOWANIE ZD - konsultacje
[5 empty] | TYDZIEŃ 1 | TYDZIEŃ 2 | TYDZIEŃ 3 | NAZWA ZAKRESU/ ZADANIA | OPIS ZAKRESU * | KTO? | FTE | KTO? | FTE | KTO? | FTE
Analiza, definicja i uzasadnienie potrzeb (obowiązkowe) |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
| - | - | - | -
| - | - | - | -
Wsparcie w wyborze dostawców systemów informatycznych i hostingu (obowiązkowe) |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
| - | - | - | -
| - | - | - | -
| - | - | - | -
Wsparcie na etapie wdrożenia systemów (opcjonalne) |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
| - | - | - | -
| - | - | - | -
Model finansowania (opcjonalne) |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
| - | - | - | -
| - | - | - | -
RAZEM [PLN] |  |  |  | 0
* OSTATECZNIE TABELA POWINNA BYĆ SYNTEZĄ PRZEDSTAWIONEJ OFERTY
ZD tzn, ZLECENIODAWCA

## ZESPÓŁ
FUNKCJA w PROJEKCIE / STANOWISKO | Osoba