Załącznik nr 2
do Umowy Nr............................
z dnia ….........................
Harmonogram rzeczowo – terminowy
sporządzania Planu Ogólnego Gminy Wołomin

Przedmiot przekazania		Wymagany termin przekazania (złożenia)		Określenie zakończenia
Faza I — przekazanie materiałów wejściowych, inwentaryzacja, przygotowanie projektu i innych dokumentów
l. Skompletowanie udostępnionych przez Zamawiającego następujących materiałów lub ich kopii: / - (mapa zasadnicza - postać cyfrowa) / - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego, / - wnioski do planu ogólnego (zbierane przez Zamawiającego do dnia 10 stycznia 2025 r.) / - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (udostępnione w SIP https://wolomin.e-mapa.net/) / - plany miejscowe (udostępnione w SIP https://wolomin.e-mapa.net/) / - opracowanie ekofizjograficzne gminy / 2. Inwentaryzacja urbanistyczna i ocena istniejącego stanu zagospodarowania. / 3. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu ogólnego (ewentualnie aktualizacja obecnego dokumentu). / 4. Analiza wniosków złożonych do projektu planu ogólnego, sporządzenie wykazu zgłoszonych wniosków wraz z propozycją rozpatrzenia i uzasadnieniem. / 5. Przygotowanie projektu planu ogólnego do uzgodnień (w formacie XML i GML) wraz z uzasadnieniem część tekstowa i graficzna (plik GeoTIFF, shp.,pdf, doc.,) / 6. Prognoza oddziaływania na środowisko.		Od dnia podpisania umowy do 31 marca 2025 r.		Potwierdzone protokołem przekazanie Wykonawcy materiałów wymienionych w pkt 1 Fazy I. / Przekazanie / Zamawiającemu całości prac z pkt 2,3, 4, 5 i 6 Fazy I i ich przyjęcie bez uwag przez Zamawiającego protokołem zdawczo - odbiorczym
Faza II — opiniowanie, uzgadnianie
Przedstawienie projektu planu ogólnego na Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej. / Przygotowanie wykazu opinii i uzgodnień, o których mowa w art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. / Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień i przygotowanie projektu planu ogólnego, do publikacji w BIP (docelowo w Rejestrze Urbanistycznym)		Do 30 czerwca 2025 r.		Przekazanie / Zamawiającemu całości prac Fazy II i ich przyjęcie bez uwag przez Zamawiającego protokołem zdawczo - odbiorczym

Przedmiot przekazania	Wymagany termin przekazania (złożenia)		Określenie zakończenia
Faza III — konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne w formie: / Spotkania otwarte z mieszkańcami – prezentacja projektu planu ogólnego, udzielanie stosownych informacji i wyjaśnień. Maksymalnie 8 spotkań w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego. / Dyżur projektanta (telefoniczny lub on-line) maksymalnie 10 godzin w trakcie trwania konsultacji społecznych. / Sporządzenie wykazu uwag zgłoszonych do projektu planu ogólnego gminy w trakcie konsultacji, wraz z propozycją rozpatrzenia uwag i uzasadnieniem. / Analiza zebranych geonakiet. / Wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie. / W razie potrzeby ponowienie uzgodnień. / Sporządzenie raportu podsumowującego przebieg konsultacji. / Przygotowanie projektu, uzasadnienia, prognozy i raportu z konsultacji do publikacji w BIP.		Do 31 października 2025 r.		Przekazanie Zamawiającemu całości prac Fazy III i ich przyjęcie bez uwag przez Zamawiającego protokołem zdawczo - odbiorczym
Faza IV — uchwalenie i wejście w życie
l. Przedłożenie radzie gminy planu ogólnego wraz z raportem z konsultacji. / 2. Udział w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Wołominie. / 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian projektu i ponowienie uzgodnień. / 4. Udział w sesji Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie uchwalenia planu ogólnego. / 5. Przygotowanie wspólnie z Zamawiającym planu ogólnego wraz z dokumentacją do przekazania Wojewodzie / 6. Publikacja planu ogólnego i uzasadnienia w BIP (docelowo w Rejestrze Urbanistycznym. / 7. Publikacja planu ogólnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego		Do 12 grudnia 2025 r. / Uwaga / Przekazanie planu ogólnego radzie gminy powinno odbyć się min. 2 tygodnie przed ostatecznym terminem przekazania.		Przekazanie / Zamawiającemu całości prac Fazy IV i ich przyjęcie bez uwag przez Zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym