Załącznik nr 4 do SWZ								                 6/ZP/2021

Projektowane postanowienia umowy

Umowa …nr/2021

zawarta w Złotowie w dniu .......................pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym im. A. Sokołowskiego  z siedzibą przy ul. Szpitalnej 28 w Złotowie,

reprezentowanym przez:

Joanne Harbuzińską – Turek  - Dyrektor

zwanym w dalej „Zamawiającym”,

a firmą.................................................................... z siedzibą w ……………….., NIP…………..,

REGON ………………., wpisaną do ………………………………………….. pod numerem

reprezentowaną przez:

1............................................................

2............................................................

zwaną w dalej „Wykonawcą”,

łącznie lub osobno w treści umowy zwanymi  także ”Stronami”, o następującej treści:

§ 1

Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy p.n.: „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych” Część A - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z przebudową rozdzielni głównej w Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów oraz część B - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecewie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, Piecewo 26, 77-416 Tarnówka.

- Zakres rzeczowy robót objętych niniejszą Umową określony został w załącznikach do SWZ.

- Roboty będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i bhp, oraz przepisami sanitarnymi i wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty z zachowaniem należytej staranności:

1) zapoznał się z dokumentacją oraz przeanalizował terminy wykonania niniejszej umowy;

2)   dokonał oględzin terenu budowy i jego otoczenia;

3)  uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje, niezbędne do określenia zakresu 
i charakteru robót.

- Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do umowy oraz jej załączników, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie angażował się w jakiekolwiek przedsięwzięcia, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wymaganą jakość robót lub terminową realizację niniejszej umowy.

- Strony umowy ustalają, iż w razie jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między postanowieniami umowy lub dokumentami, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się pierwszeństwo w ich stosowaniu w następującym porządku:

1)  umowa,

2)  SWZ,

3)   pozostałe dokumenty towarzyszące umowie, tj. załączniki do SWZ

- Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 7, będzie udzielał wiążących dla Wykonawcy wyjaśnień rozbieżności lub niezgodności. W przypadku wątpliwości, co do szczegółowego zakresu robót przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, które ujęte są w jednym z dokumentów wymienionych  w ust. 7.

- Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczności, która może mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy miedzy innymi: terminami wyłączenia zasilania, ich długość, itp

- Zamawiający – bezpośrednio lub za pośrednictwem inspektora nadzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1, ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania wiążących Wykonawcę decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca będzie ich przestrzegał.

- Wskazówki lub decyzje, o których mowa w ust. 10, jeśli istnieje ryzyko zwłoki skutkującej opóźnieniem lub wstrzymaniem robót, mogą być przekazane Wykonawcy ustnie, a następnie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

- Wykonawca nie będzie wykonywał wskazówek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej osoby aniżeli Zamawiający bądź jego przedstawiciele. Jeżeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek takie wskazówki lub decyzje, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Realizacja robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi w terminie do dnia ………………… 2021 r.  to jest 120 dni od dnia podpisania umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w ust. 1 oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego w ciągu 7 dni od tego terminu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający nie ma podstaw do przedłużania terminu wykonania robót z innych przyczyn niż wskazane w niniejszej umowie.

- Wykonawca ma obowiązek zaplanować w harmonogramie rzeczowo-finansowym czas na dokonywanie czynności odbiorowych, czyli okres pomiędzy zakończeniem robót 
a zakończeniem odbioru końcowego.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają ryczałtową formę wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę …………….. zł brutto (słownie:………………..…….), tj. .………….. zł netto (słownie:………………..…….).

- Zamawiający dopuszcza jedną fakturę częściową i fakturę końcową za wykonanie zakończonego i odebranego zakresu robót.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy będzie realizowane w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za termin zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Podstawę do wystawienia faktury, stanowi protokół bezusterkowego odbioru części/całości robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty zamienne, Wykonawca wykona wyłącznie na pisemne, pod rygorem nieważności, zlecenie Zamawiającego.

- Do rozliczenia robót zamiennych, Wykonawca zastosuje składniki cenotwórcze do kosztorysowania takie jak przy opracowywaniu oferty, które nie zostaną zmienione do końca obowiązywania umowy.

- Wbudowany materiał /urządzenia/ niezbędny do wykonania zamówienia rozliczany będzie wg obowiązujących katalogów i norm, potwierdzony przez nadzór Zamawiającego oraz rozliczony wg cen zakupu, lecz nie większych niż średnie ceny uwzględniające koszty transportu z Biuletynu „Sekocenbud” dla II kwartału 2021 roku.

- Ewentualna zamiana materiału/parametru określonego w dokumentacji nie będąca jednocześnie zmianą zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia  wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. Szczegóły zostaną określone w planie BiOZ przedstawionym Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wstęp na teren budowy będzie miał Wykonawca i wyznaczone przez Zamawiającego osoby,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji po jego należytym, zgodnym z umową, wykonaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania zakresu robót objętego umową zgodnie z SWZ, projektem, z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską,

  - wykonania umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i umiejętności.

  - zapewnienia przestrzegania przepisów bhp we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie wykonywania robót i jego otoczeniu, w tym drogach dojazdowych,

  - stosowania wyłącznie materiałów o odpowiedniej jakości, które powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane przepisami dopuszczenia,

  - uzyskania akceptacji Zamawiającego na materiały oraz urządzenia przeznaczone do wbudowania, jeżeli nie zostało to sprecyzowane w SWZ.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku kradzieży, włamania, pożaru, celowego działania pracowników Wykonawcy na szkodę Zamawiającego lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz za szkody powstałe w wyniku niedbalstwa oraz wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy 
z zastrzeżeniem postanowień umowy określających szerszą odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia powstaniu szkody, a w razie ich zaistnienia do ograniczenia jej rozmiarów oraz do natychmiastowego powiadomienia przedstawicieli Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej lub innych służb. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczać teren robót na własny koszt przez cały czas realizacji przedmiotu umowy .

Minimalne wymagania Zamawiającego obejmują, aby teren zewnętrzny przekazany	Wykonawcy był wygrodzony co najmniej siatką „leśną”.

- Sporządzenie protokołu szkód musi odbyć się przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający określa w protokole rodzaj i przybliżoną wartość wyrządzonych szkód.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych szkód powstałych w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich może doznać Zamawiający jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także związane z należytym wykonaniem i poniesie wszelkie koszty ubezpieczenia budowy od takich zdarzeń. W dniu zawarcia niniejszej umowy  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia budowy od zdarzeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym, ważnej co najmniej przez przewidziany w umowie okres realizacji przedmiotu umowy oraz przekazać Zamawiającemu kopię tej polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kwota ubezpieczenia budowy nie może być niższa niż 400 000,00 zł. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia zakończenia prac potwierdzonych protokołem odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi koszty zużycia wody i energii elektrycznej według odczytu z liczników 
i aktualnych stawek.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy użyciu materiałów i urządzeń nie stanowiących własności Zamawiającego. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być nowe, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1333).

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy pisemnego harmonogramu rzeczowo-finansowego do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest, stosownie do okoliczności, aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy i ma obowiązek gromadzenia wszelkich certyfikatów, aprobat technicznych i dopuszczeń w stosunku do materiałów użytych podczas realizacji umowy i ich protokolarne przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru, wraz z instrukcjami obsługi, użytkowania  i konserwacji.

- Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników i innych osób zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami, w tym ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami prawa, powstałymi w trakcie wykonywania umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody  powstałe w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać w formie pisemnej do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem roboty zanikające i ulegające zakryciu. Brak zgłoszenia tych robót do odbioru w formie wskazanej w zdaniu poprzedzającym daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek dokumentowania na bieżąco postępu robót i ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni jak najmniejszą uciążliwość prowadzonych robót dla Zamawiającego, który będzie prowadził swoją działalność w trakcie realizacji Umowy.

- Wykonawca zapewnieni stosowanie technologii i sprzętu nie powodującego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu;

- Wykonawca zapewnieni zatrudnienie personelu odpowiednio przeszkolonego, posiadającego aktualne badania lekarskie i posiadającego odpowiednie uprawnienia stosownie do danej branży

- W przypadku wykonywania elementów, w szczególności instalacji/systemów, które będą wpinane/włączane do istniejących elementów, Wykonawca musi je wykonać w taki sposób aby całość obiektu funkcjonowała prawidłowo, a następnie wykonać te prace np.: korekty nastaw, przeprogramowań, regulacji, zmiany oznaczeń, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości budynku.

- Wykonawca w przypadku wyłączenia zasilania musi każdorazowo uzgodnić jego termin i długość z Zamawiającym.

- Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie osoby biorące udział w realizacji umowy w element umożliwiający natychmiastową identyfikację Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umożliwiającej rozróżnienie pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

- instrukcje obsługi i konserwacji agregatu prądotwórczego w języku polskim - 1 szt.,

- książki gwarancyjne: agregatu prądotwórczego,

- instrukcje eksploatacji agregatu oraz rozdzielni NN,

- zestawienie wszystkich kodów źródłowych, serwisowych do oprogramowań/urządzeń - najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego.

- Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty paliwa wynikłe z włączenia istniejących agregatów prądotwórczych, których praca spowodowana została koniecznością wyłączenia napięcia dostarczanego z sieci  z uwagi na prowadzone przez Wykonawcę roboty budowlane. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, ustalone zostaną przez Zamawiającego, a informacja w tym zakresie wraz z uzasadnieniem ich wyliczenia Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie. Płatność kwoty ustalonej jako zwrot kosztów winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i uzgadniania z właściwym Zakładem Energetycznym wyłączeń po stronie średniego napięcia, wyłączenia i załączania układu pomiarowego, sprawdzenia i odbioru końcowego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZE, jeśli zajdzie taka potrzeba

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką pracy oddziałów oraz innych jednostek Szpitala i zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznych do wykonania pracach i koniecznych wyłączeniach energii elektrycznej w celu maksymalnego zminimalizowania utrudnień dla pacjentów i personelu Szpitala.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na bieżąco protokoły pomiarów oraz inne  dokumenty niezbędne do dopuszczenia do eksploatacji wykonanych fragmentów przedmiotu zamówienia  podlegających odbiorom częściowym.

- Wszelkie wyłączenia zasilania Szpitala w energię elektryczną spowodowane prowadzonymi robotami budowlanymi wykonywać będzie Wykonawca przy udziale pracowników Szpitala.

§ 5

Przedstawiciele stron

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: p. ………. uprawnienia budowlane Nr …………. tel. kontaktowy ……………….. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Wymieniony w ust. 1 Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiającego decyzji powodujących skutki finansowe wykraczające poza ofertę Wykonawcy ustaloną w § 3 ust. 2; zakres robót dodatkowych, zamiennych lub ograniczenia zakresu wykonywanych robót każdorazowo  musi być ustalany z Zamawiającym.

- Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane z naruszeniem ust. 3.

- Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót, o których mowa w ust. 3 bez zgody Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ………………… Nr Upr……………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy, z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych przedstawicieli stron, przy czym zmiana którejkolwiek osoby wskazanej w ust. 6 dopuszczalna będzie pod warunkiem wykazania, że nowa osoba posiada uprawnienia na poziomie nie gorszym, niż były wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ww. osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto wskazanego w § 3 ust 2 tj. w kwocie ............................... zł. ( słownie…......................................................................... zł ) w formie    ...............................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, wynosząca 70% wartości całego zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, natomiast pozostała część służąca pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi, wynosząca 30% całego zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Zabezpieczenie wskazane w ust. 1 zabezpiecza należyte wykonanie robót zgodnie z umową oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, roszczeń
w związku z odstąpieniem od umowy oraz nałożonych na podstawie § 8 kar umownych.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie,  a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 7 dni licząc od dnia poprzedzającego upływ ważności zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć wniesione zabezpieczenie lub przedłożyć nowe na przedłużony okres realizacji oraz rękojmi, którego treść zobowiązań będzie zgodna z pierwotnymi.

§ 7

Gwarancja jakości i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy w dacie odbioru końcowego robót. Na wykonanie robót budowlanych udziela  Zamawiającemu gwarancji obejmującej okres:

- …………… miesięcy od daty bezusterkowego odbioru robót na oferowane urządzenia (agregaty).

- 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru robót na pozostałą część robót.

Strony ustalają, iż okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancyjnemu.

- W razie stwierdzenia wad robót w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu rękojmi i ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, dokonają przeglądu przedmiotu umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego. Termin wykonania przeglądu zostanie określony przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są w takim przypadku wiążące dla Wykonawcy.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszt ich usunięcia.

- Usterki gwarancyjne zgłaszane będą Wykonawcy w całym okresie gwarancji faksem na numer ….................. lub drogą elektroniczną na adres e-mail ………….....

- Reakcja gwarancyjna - każdorazowo przesłane zgłoszenie gwarancyjne Wykonawcy przez Zamawiającego wymaga zwrotnego potwierdzenia stanowiącego dowód powzięcia wiadomości o zgłoszeniu usterki. Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności naprawcze gwarancyjne i zapewnić przyjazd ekipy serwisowej w terminie 24 godzin od daty przesłania zgłoszenia usterki gwarancyjnej.

- Usunięcie zgłoszonej usterki gwarancyjnej nastąpić musi w terminie do 48 godzin od momentu podjęcia czynności gwarancyjnych o których mowa w ust. 6.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu fakturę końcową w ciągu 5 dni od daty podpisania przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru robót.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie wskazując sposób i termin usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 8

Kary umowne

- Niezależnie od formy wniesionego, zgodnie z § 6 zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają dodatkowe zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót w terminie określonym w § 2 ust.1;

  - 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – za każdy stwierdzony przypadek;

  - 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku nieprzedłożenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o podwykonawstwo, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy lub kopii jej zmiany – za każdy stwierdzony przypadek;

  - 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za stwierdzony brak zapłaty wynagrodzenia lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 12 ust. 6 lit. c);

  - 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za brak zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty, który jest dłuższy od wskazanego w § 12 ust. 6 lit. c) – za każdy dzień jej obowiązywania;

  - 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;

  - 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za brak przedstawienia w terminie 5 dni od zawarcia niniejszej umowy kopii umów z osobami zatrudnionymi na umowę o pracę zgodnie z wymaganiami SWZ, w stosunku do każdej osoby, za każdy dzień;

  - 1 000 zł w każdym  przypadku stwierdzenia wykonywania robót budowlanych przez osobę/osoby nie zatrudnione na umowę o pracę – za każdy taki przypadek dotyczący jednej osoby;

  - 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, każdorazowo w przypadku nie przystąpienia do usunięcia awarii w ramach gwarancji w terminie 24 godzin od zgłoszenia, w przypadku niedochowania terminu 48 godzin do usunięcia awarii w ramach gwarancji – za każdy  dzień zwłoki;

  - 500,00 zł za każdy  dzień zwłoki w przekazaniu kodów, o których mowa w § 4 ust. 25 lit. d.

- Uprawnienie do naliczenia kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez dodatkowych wezwań do zapłaty.

- W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, a także w sytuacji wyrządzenia przez Wykonawcę szkody na skutek zaistnienia przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy innych niż wymienione w ust. 2, Wykonawca będzie ponosił wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym (Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość naliczonej kary umownej).

- Łącznie wysokość kar umownych nie może przekraczać 25% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 9

Odbiór robót

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego/końcowego będzie wykonany w części/całości przedmiot umowy.

- Odbiór robót będzie dokonywany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Stron, nie później niż 14 dni od daty zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru, z tym, że przez gotowość do odbioru rozumie się również skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i niniejszą Umową dokumentów.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, na którą składają się:

  - atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia na prefabrykaty, materiały 
i urządzenia wraz z kartami gwarancyjnymi,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, protokoły odbioru robót zanikających,

  - oświadczenie o zgodności wykonania prac budowlanych z obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

  - pozostałe dokumenty wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy, w tym dokumenty wskazane w § 4 ust. 25 lit. a-c.

- Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście (przez swoich przedstawicieli). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgłoszenia zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do stwierdzonych usterek w przedmiocie odbioru.

- Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót, lub po ich zakończeniu, odmówić przyjęcia części lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub innymi wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z Umowy lub z odrębnych przepisów. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca, niezależnie od kar umownych.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

  - jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w całości lub w części.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy bez usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu fakturę częściową/końcową w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru części/całości robót.

- Odbiór częściowy może nastąpić po zamontowaniu i uruchomieniu nowego agregatu w Piecewie lub w Złotowie.

§ 10

Zmiany w umowie

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem czasu wstrzymania robót z niżej wymienionych przyczyn, nie dłużej jednak niż czas ich trwania:

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez Zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie robót (niekorzystne warunki atmosferyczne to : opady deszczu, gradu, śniegu, intensywne wiatry uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych zgodnie z warunkami technologicznymi dla danego rodzaju prac),

  - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,

  - zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej.

  - wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,

  - konieczności usunięcia błędów lub zmian w dokumentacji projektowej,

  - nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, archeologicznych,

  - odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy od przyjętych 
w dokumentacji projektowej warunków terenowych niezależnych od żadnej ze stron umowy w tym np. napotkania podczas inwestycji na urządzenia będące własnością osób trzecich w tym kabli elektrycznych, energetycznych, rur,

  - konieczności wprowadzenia zmian do procesu inwestycyjnego będących następstwem działania organów nadzorczo-kontrolnych.

3. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w razie;

  - zmniejszenia zakresu prac przez Zamawiającego w przypadku powzięcia wiadomości, że wykonanie robót nie leży w jego interesie,

  - zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

  - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy,

  - zmiany zakresu prac wprowadzonych przez Zamawiającego w porozumieniu
z projektantem np. roboty zamienne – zmiana do wysokości nie przekraczającej wysokości określonej w Umowie,

  - konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych,

  - zmiana wynagrodzenia w przypadkach określonych w pkt 1-3 może nastąpić proporcjonalnie do wielkości  ograniczenia  robót i różnicy w podatku VAT.

4. Powyższe warunki zmiany Umowy nie wyłączają ani nie ograniczają zmian wynikających z art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot umowy lub odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o zmniejszeniu zakresu robót stanowiących przedmiot umowy oraz za zakupione materiały i urządzenia, których Wykonawca nie może wykorzystać przy realizacji inwestycji. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

7. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian treści niniejszej umowy w zakresie obowiązku spełnienia wymagań określonych w art. 28 RODO.

8. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy.

9. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia od niniejszej umowy określonymi w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, może odstąpić od umowy, według swego wyboru w całości lub w niewykonanej części, w przypadkach gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy –  odstąpienie może nastąpić w terminie do 10 dni od stwierdzenia wystąpienia tej okoliczności;

- Wykonawca nie przedstawił polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 4 ust. 7, lub nie przedłużył terminu ich ważności;

- Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie 
z niniejszą umową, zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem warunków, o których mowa w § 12, powierzył wykonanie robót podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody - odstąpienie może nastąpić w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwała dłużej niż 14 kolejnych dni - odstąpienie może nastąpić  w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności,

- Zamawiający dokona co najmniej dwukrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy zaistnieje konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości Umowy - odstąpienie może nastąpić  w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, rękojmia oraz gwarancja udzielona w niniejszej umowie, a także zabezpieczenie należytego wykonania umowy, obowiązują do robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy:

  - w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić inwentaryzację robót wykonanych, a następnie sporządzi i przedstawi Zamawiającemu protokół z takiej inwentaryzacji przygotowany na dzień odstąpienia od umowy;

  - w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany dokonać wszelkich płatności należnych na rzecz wszystkich swoich podwykonawców oraz przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podpisane przez podwykonawców, z których będzie wynikać, że Wykonawca uiścił wobec nich wszelkie należności z tytułu powierzonych robót;

  - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić teren budowy oraz wykonać wszelkie inne obowiązki określone w niniejszej umowie;

  - Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas robót na własny koszt, a jeżeli tego nie wykona, wówczas Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas robót i kosztami zabezpieczenia obciąży Wykonawcę (koszty te mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy);

  - Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia dokończenia wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i będzie współpracować z Zamawiającym w celu umożliwienia zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

  - Wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za te roboty, które zostały prawidłowo wykonane, udokumentowane i odebrane przez Zamawiającego jako wolne od wad, zgodnie z postanowienia niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość żądania i dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych wynikających z niniejszej umowy w zakresie robót wykonanych przez wykonawcę do czasu odstąpienia od umowy.

- Postanowienia powyższe stosuje się także w każdym innym przypadku rozwiązania niniejszej umowy lub stwierdzenia jej nieważności. Rozwiązanie umowy z jakiegokolwiek powodu nie zwalnia Stron z odpowiedzialności ponoszonej przez Strony w chwili rozwiązania lub mogącej powstać po tym terminie z tytułu działania lub zaniechania mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

§ 12

Podwykonawstwo

- Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie bez udziału podwykonawcy/ Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy/om: ….................…, który/którzy realizować będzie/będą część obejmującą: …………...… (zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie Wykonawcy).

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przed wprowadzeniem na budowę podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinny zawierać co najmniej:

  - zakres robót budowlanych/dostaw/usług przewidzianych do wykonania;

  - wysokość wynagrodzenia należną podwykonawcy, która nie może być wyższa od wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy;

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ usługi/roboty budowlanej;

  - termin wykonania zleconej podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej;

  - możliwość wypowiedzenia/rozwiązania umowy w przypadku, gdy podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w lit. d);

  - oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie będzie zgodny z wymaganiami zawartymi w ust. 6, Zamawiający zgłosi w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zastrzeżenia w formie pisemnej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo do upływu ww. terminu uważa się za akceptację przez Zamawiającego tego projektu.

- Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są:

  - roboty budowlane,

  - usługi lub dostawy, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 50.000,00 zł

- w terminie nie przekraczającym 7 dni licząc od daty jej zawarcia.

- W przypadku, gdy umowa o której mowa w ust. 8, nie spełni wymagań określonych w ust. 6 lub będzie niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający zgłosi w terminie wskazanym w ust. 7 sprzeciw do umowy. Brak zgłoszenia sprzeciwu w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację przez Zamawiającego umowy.

- Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza zmianę podwykonawcy/ rezygnację z podwykonawcy/wprowadzenie nowego podwykonawcy dla zakresu innego niż wskazany w ust.1.

- W przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż były wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu, za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu.

- Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł z nim zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty dokonując potrącenia kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary umownej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, może dotyczyć jedynie należności, które powstały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 5 i 8.

- Niedopuszczalne jest przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, który nie podpisał zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 5 lub 8.

- Wprowadzenie przez Wykonawcę, podwykonawcy,  na teren budowy, bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 5 lub 8, uniemożliwia dochodzenie przez podwykonawcę jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.

- Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie wymagalne, należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar i odszkodowań  należnych podwykonawcy  i zostanie dokonana w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 19, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 Zamawiający może:

  - nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe  podwykonawców i osób do kontaktu zaangażowanych w realizację zamówienia – o ile dane te już są znane. Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na  temat  nowych  podwykonawców,  którym w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót budowlanych lub usług.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w ocenie Zamawiającego jest niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy lub narusza przepisy prawa.

§ 13

Zatrudnienie przy realizacji umowy

- Wykonawca lub Podwykonawca mają obowiązek w czasie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie realizacji zamówienia, zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszelkie prace, poza osobami wykonującymi samodzielne funkcje w budownictwie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

  - przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak : data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

  - zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzające fakt opłacania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  - innych dokumentów.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej 
w umowie.

- Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

§ 14

Informacja publiczna

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot mowy i wysokość wynagrodzenia stanowią  informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu  w trybie przedmiotowej ustawy.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go (osób go reprezentujących) danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie oświadczenia Stron w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemne i będą przesłane listem poleconym na adres Strony określony w niniejszej umowie, za potwierdzeniem odbioru. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną w dniu zwrotu korespondencji.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bądź przelewu zapłaty wynagrodzenia umownego.

- Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i nie zgłaszają wątpliwości interpretacyjnych do jej poszczególnych postanowień.

- Jeżeli Zamawiający w ramach odpowiedzialności solidarnej z Wykonawcą wobec podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoił powstałe na skutek zachowania Wykonawcy roszczenia podwykonawcy, Zamawiającemu służy roszczenie regresowe do Wykonawcy o zwrot całego spełnionego wobec podwykonawcy świadczenia.

- Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

- Do rozstrzygania sporów wynikających z wykonania umowy Strony ustalają Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16

Załączniki

Załącznikami do umowy stanowiący integralną jej część są:

Załącznik nr 1 –  SWZ, w tym zawarta w nim dokumentacja projektowa i jej ewentualne zmiany;

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 –  Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Zasady środowiskowe dla wykonawców/podwykonawców

ZAMAWIAJĄCY                                                        		WYKONAWCA

Załącznik nr 7 doi SWZ – F-PS-2-01 - Zasady środowiskowe dla pod/wykonawców

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA POD/WYKONAWCÓW Podwykonawca zobowiązuje się : Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, a w szczególności: przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem umowy minimalizować ilość powstających odpadów zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych Podwykonawcy nie wolno : wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu myć pojazdów i sprzętu na terenie Szpitala spalać odpadów na terenie Szpitala wylewać jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji na terenie Szpitala palić tytoniu i używać otwartego ognia Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w Szpitalu polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. Dopuścić Koordynatora ds. Zarządzania Środowiskowego do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi. Podwykonawcy związani ze Szpitalem zobowiązani są do każdorazowego informowania o zaistniałych awariach środowiskowych Koordynatora ds. Zarządzania Środowiskowego lub Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu . W razie wystąpienia awarii należy zastosować natychmiastowe czynności minimalizujące skażenie środowiska. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Koordynatora ds. Zarządzania Środowiskowego. Podpis Zleceniobiorcy …………………………. Złotów dnia ...................................