Załącznik nr 6 do SWZ

Umowa nr AZ.281.2.1.2023 (wzór)

Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu …………….. pomiędzy:

**MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,** 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 26/92, będącym płatnikiem VAT i posiadającym numer NIP 777-00-06-321 oraz posiadającym REGON 000275978,

reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy przez:

**Tomasza Łęckiego -** Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu

**przy kontrasygnacie - Agnieszki Orchowskiej –** Głównego Księgowego Muzeum Narodowego w Poznaniu

zwanym dalej **Zamawiającym,**

a **……………………………………………………………………………………………………………………...…………..**

zwanym dalej **Wykonawcą**

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń budynku Muzeum Etnograficznym, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Grobla 25, zgodnie z Dokumentacja Techniczną stanowiącą **załącznik nr 1** do SWZ nr AZ.281.2.1.2023.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w branżach w szczególności:
3. architektoniczno-budowlanej (w szczególności: wykonanie przekuć, wyburzenia ścian, postawienie nowych ścian, sufity, zabudowy GK, podłogi techniczne, parkiety, podłogi przemysłowe i systemowe, drzwi wewnętrzne, balustrady),
4. sanitarnej (w szczególności: wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji skroplin oraz instalacji c.o., w tym wymiany zaworów w grzejnikach),
5. elektrycznej (w szczególności: montaż rozdzielnic, kable i przewody, demontaże, osprzęt),
6. niskoprądowej (w szczególności: instalacja nagłośnienia i pętli indukcyjnej, system instalacji video, system instalacji strukturalnej, system sygnalizacji pożaru).
7. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
8. wykonania robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami,
9. wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie,
10. wykonania dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej (format pdf),
11. przeniesienia na Zamawiającego majątkowych prac autorskich oraz praw zależnych na warunkach określonych w § 14 umowy,
12. udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane i dostarczone urządzenia na warunkach określonych w § 8 umowy,
13. prowadzenia dziennika budowy,
14. przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania,
15. zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w odbiorze robót w wyznaczonym terminie,
16. terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót, w czasie odbiorów robót oraz w czasie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości,
17. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonywania niniejszej umowy,
18. utrzymania porządku na terenie budowy.
19. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu uprzednio przygotowanej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3) umowy, która będzie zawierać:
20. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
21. oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii,
22. instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji robót.
23. Wszystkie przyjęte w dokumentacji projektowej i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.
24. Strony oświadczają, że Wykonawca, przed dniem podpisania umowy, dostarczył Zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany dalej harmonogramem). Na etapie wykonywania umowy dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pod warunkiem zachowania zasad sporządzania harmonogramu opisanych w SWZ nr AZ.291.2.1.2023. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik nr 2 do umowy.

**§ 2**

**Termin realizacji umowy**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
od daty podpisania umowy do dnia 29 września 2023 r.

**§ 3**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych netto (słownie: ......................................................................................... złotych 00/100 ); …………….. złotych brutto (słownie: …………………………. złotych). Kwota brutto zawiera obowiązujący podatek VAT.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wskazanego w § 1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przez Wykonawcę zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Rozliczenie między Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru: częściowego i końcowego, o których mowa w § 6 umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób:
6. do ………………% kwoty wynagrodzenia po wykonaniu etapu I stwierdzonego protokołem odbioru częściowego i doręczeniu faktury częściowej,
7. pozostała część kwoty wynagrodzenia po wykonaniu etapu II stwierdzonego protokołem odbioru końcowego i doręczeniu faktury częściowej - końcowej.
8. Termin płatności za fakturę VAT wynosi do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT.
9. W przypadku zawarcia umów z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami, po ich wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w § 7 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury VAT dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą dokumentów określonych w ust. 7, Zamawiający ma prawo powstrzymać się od zapłaty wynagrodzenia umownego na rzecz Wykonawcy do czasu przedłożenia dokumentów zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 7, co nie powoduje pozostawania w zwłoce lub opóźnieniu przez Zamawiającego.

**§ 4**

**Zasady zatrudniania pracowników wykonujących przedmiot niniejszej umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne związane z realizacją umowy, z wyłączeniem osób pełniących funkcje kierownicze, będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).
2. Wykonawca zobowiąże Podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1.
3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu piśmie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 17 niniejszej umowy oświadczenia, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia we wyżej wskazanym terminie, jak również nie spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
5. W trakcie realizacji zamówienia objętego niniejszą umową, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane
w ust. 1.
6. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy oświadczeń i dokumentów wymienionych w art. 438 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), w szczególności:
7. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
8. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
9. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
10. innych dokumentów, w szczególności:

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

**§ 5**

**Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy**

Osobami odpowiedzialnymi za bieżące nadzorowanie realizacji niniejszej umowy są:

1. ze strony Zamawiającego: ………………………………………………….
2. ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….

**§ 6**

**Odbiory**

1. Ze strony Zamawiającego, odbioru przedmiotu umowy dokonają osoby (lub osoba), o których mowa w § 6 a) niniejszej umowy oraz ewentualnie inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu dokonania odbioru każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
3. Gotowość do przekazania wykonanego przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości e-mail na adres mailowy: ........................................ i otrzymując potwierdzenie Zamawiającego lub zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 17 niniejszej umowy.
4. W celu dokonania odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych oraz dokumentację powykonawczą i dokumentację konserwatorską ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku budowy.
5. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub wystąpienia wad, Zamawiający może przerwać odbiór wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót lub usunięcia wad, uwzględniający złożoność techniczną wady, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
7. Za dzień faktycznego obioru uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokołu odbioru robót niezawierającego wad istotnych.
8. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w celu sporządzenia protokołu odbioru robót, Zamawiający jest upoważniony do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę zapisu ust. 8 stosuje się odpowiednio, na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu niniejszej umowy w terminie określonym w § 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed terminem zakończenia okresu kwalifikowalności wydatkowania publicznych środków, w związku z finansowaniem zadania w ramach którego zawarto niniejszą umowę, do:

a) wezwania Wykonawcy do dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych i sporządzenia protokołu odbioru robót budowlanych,

lub

 b) dokonania jednostronnego odbioru robót budowlanych i jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru robót budowlanych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 W protokole odbioru robót zostanie określony procentowo poziom zaawansowania robót budowlanych w oparciu o kosztorys ofertowy i będzie on podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Podpisanie ww. protokołu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie.

**§ 7**

**Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy**

1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji niniejszej umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:
	1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
	2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4,
	3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.
6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust. 7, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 7 w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000,00 złotych.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Zapisy, o których mowa w ust. 10, zapisy ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
14. W przypadku umów, których przedmiotem są:

a) roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,

b) dostawy lub usługi Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
2. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
3. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy pisemne zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
5. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
6. albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
7. albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy.

**§ 8**

**Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady:
2. minimum 60 miesięcy na przedmiot umowy w zakresie wykonanych robót budowlanych,
3. minimum 36 miesięcy na przedmiot umowy w zakresie dostarczonych i zamontowanych urządzeń.
4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru robót lub od dnia sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru robót na zasadach określonych w § 6 ust. 7, ust. 8 i ust. 10 niniejszej umowy w przypadku nie stawienia się Wykonawcy w celu sporządzenia protokołu odbioru robót lub odmowy jego podpisania.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Strony, bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu sporządzenia protokołu zaawansowania wykonania niniejszej umowy, o którym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy.
6. O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w § 17 niniejszej umowy, wzywając Wykonawcę do usunięcia wad w terminie uwzględniającym możliwości techniczne i technologiczne dotyczące wady.
7. W przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i podlegał z tego tytułu karom umownym, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Dodatkowo Zamawiający ma prawo usunąć wady lub zamówić ich usunięcie u osoby trzeciej, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 9**

**Zmiana umowy**

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności.
2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
3. zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia przedmiotu umowy, w przypadku:
4. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,
5. wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji,
6. zmiany terminu realizacji, w przypadku:
7. działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
8. wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,
9. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
10. wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwi Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części,
11. podjęcia przez Wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – co może mieć wpływ na zmianę zakresu podwykonawstwa
12. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach zmiany:
13. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
14. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 2207),
15. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
16. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1342)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

1. w przypadkach i na warunkach określonych w postanowieniach ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.),
2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1) będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy przez inspektora nadzoru wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3a) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 17 niniejszej umowy, wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 17 niniejszej umowy, wniosek o zmianę niniejszej umowy mowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenie za pracę (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 2207). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3b) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji niniejszej umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3b) niniejszego paragrafu.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 17 niniejszej umowy, wniosek o zmianę niniejszej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji niniejszej umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3c) niniejszego paragrafu.
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 17 niniejszej umowy, wniosek o zmianę niniejszej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1342). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji niniejszej umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie.
7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 na zmianę zakresu/sposobu realizacji przedmiotu umowy, terminu i wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

**§ 10**

**Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę**

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie niniejszej umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
* dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1710),
* Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. 2022, poz. 1710),
* Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
1. w razie nie przystąpienia do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, zwłoki w wykonywaniu niniejszej umowy, zwłoki w usuwaniu wad z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady przy jednoczesnym obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
2. gdy Wykonawca wykonuje niniejszą umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej treścią i pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany w wyznaczonym terminie sposobu wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca nie zaprzestał wadliwego i sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. W takim wypadku Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy przy jednoczesnym obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
3. w razie konieczności dokonywania przez Zamawiającego bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn określonych w § 10 ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dokończonej części przedmiotu niniejszej umowy, która została potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Strony. Postanowienia § 6 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
6. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przy współudziale Zamawiającego do sporządzenia protokołu zaawansowania wykonania niniejszej umowy i przekazania wybranych przez Zamawiającego materiałów na dzień odstąpienia od niniejszej umowy. Postanowienia § 6 ust. 7, ust. 8 i ust. 10 stosuje się odpowiednio.

**§ 11**

**Kary umowne**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w § 10 ust. 1 pkt. a) oraz § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
3. w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
4. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy – 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
5. za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi – 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
6. za każdy dzień zwłoki w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy – 500,00 zł (pięćset złotych),
7. za każdy przypadek niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy – 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych),
8. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 1 500,00 zł (jedne tysiąc pięćset złotych) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
9. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 1 500,00 zł (jedne tysiąc pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek,
10. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
11. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
12. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1710) – 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy brak zmiany,
13. W przypadku zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wykonywaniu, wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, usuwaniu wad z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający ma prawo do zlecenia rozpoczęcia realizacji umowy, wykonania przedmiotu niniejszej umowy, usunięcia wad osobie trzeciej na koszt o ryzyko Wykonawcy. Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce do czasu wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia wad przez osobę trzecią i podlegał z tego tytułu karom umownym, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
14. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu określonego w § 11 ust. 2 nie pokryje poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
15. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
16. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej umowy wynosi 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 12**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

* 1. Strony niniejszej umowy potwierdzają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokości ………..
	2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
	3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1710). Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokości na zasadach określonych w SWZ nr AZ.281.2.2.2023.
	4. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie Wykonane.
	5. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
	6. Kwota, o której mowa w ust. 5 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

**§ 13**

**Przeniesienie praw i obowiązków**

Przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy może być dokonywane wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 **§ 14**

 **Prawa autorskie**

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 punkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 2509), w szczególności do rozporządzania i korzystania z wszelkiej sporządzonej przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy dokumentacji lub jej części, zwanej dalej dokumentacją, określonej w § 1 niniejszej umowy, które polegać będzie na:
2. realizacji prac budowlano na podstawie dokumentacji lub jej części,
3. wykorzystaniu dokumentacji w toku postępowań prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
4. prezentacji dokumentacji w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji,
5. wprowadzaniu do pamięci komputera, przetwarzaniu na technikę cyfrową i zwielokrotnianiu na dowolne cele,
6. wprowadzaniu zmian do dokumentacji .
7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji, polegających w szczególności na dokonywaniu zmian w dokumentacji oraz uprawnieniach określonych w ust. 1 od pkt. 1 do pkt. 4 .
8. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji, powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja, określona w § 1 niniejszej umowy (jako całość i jako osobne elementy) będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dokumentacja, w tym jej poszczególne części nie będzie naruszała żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy do dokumentacji nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
11. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczące dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody Zamawiającego (w tym utracone korzyści) powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń.
12. W związku z roszczeniem osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, m.in. praw autorskich związanych z wykorzystaniem przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a odpowiedzialność Zamawiającego jest wyłączona. Wykonawca zobowiązuje się także do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, a wynikającego z okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz poniesienia wszelkich kosztów wszczętych postępowań.
13. Uprawnienie Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady prawne dokumentacji lub ich części wygasają w stosunku do Wykonawcy po upływie 50 lat od dnia podpisania niniejszej umowy.

**§ 15**

**Ochrona danych osobowych**

1. Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, że wypełnił lub wypełni obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, których dane osobowe podał lub poda Zamawiającemu, w związku z przedstawieniem oferty i zawarciem niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe podał Wykonawcy w związku z zawarciem niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, że wypełniono względem niego obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, poprzez wskazanie mu miejsca, gdzie znajdują się wymagane w tych przepisach informacje. Miejscem tym jest strona internetowa Zamawiającego www.mnp.art.pl (zakładka „ochrona danych osobowych”).
4. Strony oświadczają, że osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zostaną poinformowane o treści niniejszego paragrafu umowy. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może wykonywać swoje prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów (Zamawiającego i Wykonawcy).
5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane osobowe uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją umowy będą przetwarzane z jego strony przez upoważnione do tego osoby.

**§ 16**

**Informacja publiczna**

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.

**§ 17**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane:
2. w formie pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony lub
3. w formie elektronicznej w postaci aneksu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu,

pod rygorem nieważności.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski związane z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają:
	1. formy pisemnej i będą doręczone drugiej stronie za potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy:
2. Zamawiający: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Sekcja Zamówień Publicznych, Al. Marcinkowskiego 9, 61 -745 Poznań;
3. Wykonawca:.............................................................................................................................................................................

lub

* 1. formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z wyłączeniem zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy i będą przesłane na niżej wskazane adresy mailowe:
1. Zamawiający: …………………………………………………………………………………………………...………
2. Wykonawca: ……………………………………………………………………..……………………………………...
3. Każda Strona zawiadomi drugą Stronę o zmianie adresu pocztowego i adresu mailowego w jeden z powyżej opisanych sposobów, w przeciwnym wypadku zawiadomienia lub oświadczenia przekazane na dotychczasowe adresy uważane będą za skutecznie doręczone.
4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygały polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
6. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem przez Strony umowy.
7. Każda ze Stron potwierdza, że używany przez nią podpis elektroniczny jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu kodeksu cywilnego, wydanym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania oraz spełnia wymogi dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS*).*
8. W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej umowa niniejsza zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.[[1]](#footnote-1)

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

1. Ust. 7 i 8 dot. jeśli umowę zawarto w formie elektronicznej. [↑](#footnote-ref-1)