Załącznik nr 5

Umowa nr ……………./2023

zawarta w dniu ……………..  roku w Głuchołazach pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej   z siedzibą w Głuchołazach (48 – 340), ul. Marii Curie – Skłodowskiej 16, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008517, o nadanym numerze NIP: 7531974939, REGON: 00317665, reprezentowany przez: Dyrektora: Artura Grychowskiego, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………….., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” uprawnionym do wykonywania robót objętych niniejszą umową po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) i oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu ………………., o następującej treści:

§1

1.	Zamawiający w ramach realizacji zadania pod nazwą „Instalacja fotowoltaiczna – zaprojektuj i wybuduj” zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie, dostawę, montaż, przyłączenie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej do 80 kW (zwanej dalej: „mikroinstalacją fotowoltaiczną”) ……………………… (zwanej dalej łącznie: „Przedmiotem Umowy”).

2.	W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zwane dalej: „STWiOR”) do montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie (bez zagłębiania konstrukcji w gruncie),

2)	uzgodnienia dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1, z rzeczoznawcą ppoż. oraz operatorem sieci dystrybucyjnej o przyłączenie instalacji; koszty uzgodnień w całości obciążają Wykonawcę,

3)	wykonania dostawy i montażu, przyłączenia i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi w dokumencie pt.: “ Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Tauron Dystrybucja S.A.”

4)	wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej,

5)	zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do Komendy Powiatowej PSP w Nysie.

3.	Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją urządzeń oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

4.	Dokumentacja winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

5.	Wykonawca winien zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego, na warunkach określonych w Ofercie Wykonawcy zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

6.	Ww. dokumenty oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowią integralną część umowy.

Wykonawca oświadcza, że miał możliwość zapoznania się z ww. dokumentami, treść ww. dokumentów jest dla wykonawcy jasna i zrozumiała, a Wykonawca zrzeka się prawa do powoływania na nieznajomość ww. dokumentacji w przyszłości, jej ewentualnych braków lub niejasności w treści dokumentów.

7.	Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją urządzeń oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§2

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy do dnia…………….. z zastrzeżeniem ust. 2-8.

2.	W terminie dwóch tygodni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca wykona, uzgodni z rzeczoznawcą ppoż. oraz operatorem sieci dystrybucyjnej i przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektową wraz ze STWiOR do montażu instalacji fotowoltaicznej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 (zwaną dalej łącznie: „dokumentacją”) w formie papierowej na adres wskazany w § 20 ust. 7 Umowy.

3.	W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji Zamawiający dokona jej akceptacji lub zgłosi do niej uwagi drogą elektroniczną na adres Wykonawcy wskazany w § 20 ust. 7 Umowy.

4.	W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i przekazania Zamawiającemu poprawionej dokumentacji uwzględniającej uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, w sposób i w formie wskazanych w ust. 2. W przypadku, gdy Zamawiający nadal będzie miał uwagi do dokumentacji, może według własnego wyboru - zgłaszać je w trybie ust. 3, a Wykonawca zobowiązany będzie poprawiać dokumentację, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego.

5.	Akceptacji lub zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, dokonuje w imieniu Zamawiającego osoba wskazana w § 14 ust. 3 Umowy.

6.	Zamawiający, niezwłocznie po dokonaniu akceptacji dokumentacji, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania akceptacji, przy ewentualnym udziale Wykonawcy, sporządzi protokół odbioru dokumentacji (zwany dalej: „protokołem odbioru dokumentacji”). Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o ewentualnym sporządzeniu protokołu odbioru bez jego udziału, przesyłając mu kopię tego protokołu drogą elektroniczną na adres wskazany w § 20 ust. 7 Umowy.

7.	Wykonawca przystąpi do wykonania dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej po dostarczeniu mu protokołu odbioru dokumentacji.

8.	Przez termin wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją dzień dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w § 13 Umowy.

§3

1.	Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu Umowy będzie kierować się swoją najlepszą wiedzą, etyką zawodową oraz obowiązującymi przepisami prawa przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanej Umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje oraz odpowiednio doświadczony i wykwalifikowany personel, potencjał ekonomiczny i organizacyjny, niezbędne do należytego wykonania Umowy.

3.	Wykonawca oświadcza, że posiada materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

4.	Koszty materiałów i urządzeń w całości obciążają Wykonawcę.

5.	Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, posiadających odpowiednie atesty oraz spełniających odpowiednie normy, wymagane przepisami prawa.

§4

1.	Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	rozpoznania uwarunkowań technicznych i prawnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, których rozwiązania projektowe winny znaleźć się w dokumentacji;

2)	wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową oraz Dokumentacją, jak też zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiającego;

3)	zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one użyte do Przedmiotu Umowy, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego;

4)	czasowego składowania materiałów w obrębie budynku Zamawiającego, w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego;

5)	używania materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia lub ewentualnie takich, których szkodliwość występuje tylko w czasie wykonywania robót, a po ich zakończeniu zanika (np. materiały pylaste) oraz pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych;

6)	zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie;

7)	wykonywania robót powodujących hałas, zapylenie lub inne uciążliwości w dni robocze w godzinach 7:00-17:00, a nie wykonywania ich w porze nocnej, przez którą rozumie się godziny od 22:00 do 6:00;

8)	prowadzenia wszelkich robót związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy w sposób nienaruszający toku pracy nieruchomości………………..

9)	zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych w miejscu wykonywanych prac, w tym usuwania z miejsca wykonywania robót wszelkich zbędnych urządzeń i materiałów oraz odpadów;

10)	przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

11)	utrzymywania porządku w miejscu wykonywania robót oraz w udostępnionych mu przez Zamawiającego pomieszczeniach;

12)	doprowadzenia do należytego stanu i porządku miejsca wykonywania robót po jego zakończeniu, w tym usunięcia wszelkich szkód;

13)	zagospodarowania na własny koszt odpadów powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich przetworzenia, przedłożenia Zamawiającemu wydruku elektronicznej karty przekazania odpadów lub potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów wygenerowanego z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), a także do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wytwarzania odpadów i gospodarowania odpadami, jako wytwarzający odpady;

14)	pisemnego zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, o którym mowa w § 13 Umowy wraz z przedłożeniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy;

15)	przekazania Zamawiającemu dokumentacji, protokołów pomiarów i atestów w zakresie dotyczącym wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń;

16)	do powiadamiania Zamawiającego na piśmie o wszystkich przeszkodach w prawidłowym i terminowym wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie 2 dni kalendarzowych od zaistnienia takiej przeszkody, ze wskazaniem w jaki sposób przeszkoda ta wpływa na możliwość prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. Niezawiadomienie przez Wykonawcę Zamawiającego w umówionym terminie o przeszkodach w wykonaniu przedmiotu umowy, będzie oznaczało brak możliwości powoływania się na te przeszkody w prawidłowym i terminowym wykonaniu przedmiotu umowy,

17)	współpracy z Zamawiającym, w tym wykonywania jego zaleceń;

18)	uczestniczenia w czynnościach odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

2.	Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Koszt zużycia wody i energii elektrycznej pokrywa Wykonawca w kwocie ryczałtowej na podstawie uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a przedstawicielem wyznaczonym przez Zamawiającego, wynikających z protokolarnego przekazania placu budowy.

3.	Na czas realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający w miarę możliwości udostępni Wykonawcy pomieszczenie na magazyn materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz szatnię z możliwością korzystania z umywalki i sanitariatu.

4.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia własnego mienia we własnym zakresie.

5.	Po wykonaniu i dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 13 Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pomieszczenia, o których mowa w ust. 3, w stanie niepogorszonym.

6.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1)	stan i przestrzeganie bezpieczeństwa, przepisów bhp, ochrony ppoż. i dozór mienia na terenie wykonywania Przedmiotu Umowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót,

2)	bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie wykonywania robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotem Umowy;

3)	szkody oraz następstwa wypadków pracowników lub osób trzecich, powstałe w związku z 	prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów lub prowadzonymi dostawami;

4)	wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w związku z realizacją Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

5)	teren objęty wykonywaniem Przedmiotu Umowy od chwili rozpoczęcia realizacji Umowy do chwili odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

§5

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy na kwotę tj: Brutto : ……………………w tym podatek VAT.

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust.1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji mikroinstalacji fotowoltaicznej, jak również w niej nie ujęte, które muszą być poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wskazane w ust.1 powyżej wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

3.	W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieści się także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach realizacji Umowy, o których mowa w § 18 Umowy, przy czym jednostkowa wartość autorskich praw majątkowych dla utworów powstałych w wyniku wykonania Umowy nie przekroczy kwoty określonej w art. 16e ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.).

4.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot profesjonalny zawiera umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 355 §2 Kodeksu Cywilnego, i zapoznał się z wszelką dokumentację umożliwiającą określenie zakresu przedmiotu umowy.

5.	Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania jakichkolwiek innych prac budowlanych, niż opisane w dokumentacji mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jeżeli Wykonawca jednak prace takie wykona nie będzie on uprawniony do domagania się za nie zapłaty także na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Niniejszym Wykonawca zrzeka się dochodzenia wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane ponad zakres opisany w dokumentacji projektowej.

6.	Rozliczenie należności Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu wszystkich robót. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie spisanie protokołu odbioru końcowego prac podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, przez przedstawiciela Wykonawcy, w trybie określonym w § 13, który następnie zostanie dostarczony razem z fakturą do siedziby Zamawiającego. Kwota faktury końcowej stanowić będzie 100 % wartości brutto całości inwestycji (zgodnie z kosztorysem ofertowym).

7.	Zapłata należności z faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT .

8.	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy tj.: ………………………………..

9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

10.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

a)	jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

b)	jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r., przez Szefa Krajowej Administrację Skarbowej, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

11.	W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwot naliczonych kar z faktury Wykonawcy.

§6

Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców

1.	Cały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

lub

Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców.

2.	Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………………………

3.	Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w Dziale VII rozdział 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą PZP”), a w sprawach w ustawie tej nieuregulowanych – stosownie do art. 647 Kodeksu cywilnego.

4.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

5.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy winien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę oraz kwotę należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym suma wynagrodzenia przewidzianego we wszystkich umowach o podwykonawstwo nie może być wyższa niż wartość zleconego podwykonawcy zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy, w przeciwnym razie zastosowanie ma art. 647 §3 Kodeksu cywilnego.

6.	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

7.	Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu informacji w zakresie nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty, jeżeli są już znani. O zmianach powyższych informacji w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy PZP.

8.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej/usługi/dostawy.

9.	Zamawiający w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 5, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:

1)	nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

2)	przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8,

3)	zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6 niniejszej umowy ( art. 463 ustawy PZP).

10.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane/usługi/dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi , w terminie 7 od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

11.	Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 9. Nadto w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi/dostawy, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 8 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12.	Postanowienia zawarte w ust. 5-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.	Ustala się, że:

1)	uregulowanie należności na rzecz Wykonawcy uzależnia się od uprzedniego przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę wszystkich należności wynikających z zawartych umów Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami lub innych dowodów potwierdzających zapłatę umówionego wynagrodzenia w pełnej wysokości, podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2)	w przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający wstrzyma zapłatę części należności wynikających z umów z podwykonawcami. Pozostała należność uregulowana zostanie zgodnie z § 5 Umowy;

3)	w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Zamawiający dokona płatności wymagalnego wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. W takim wypadku zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy tej części wynagrodzenia, co Wykonawca w pełni akceptuje.

14.	Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy.

15.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 pkt 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi/dostawy.

17.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 pkt 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

18.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady.

21.	Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

22.	Ustala się wysokość kar umownych z tytułu:

1)	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, za każde naruszenie oddzielnie,

2)	nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde naruszenie oddzielnie,

3)	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde naruszenie oddzielnie,

4)	braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde naruszenie oddzielnie.

§7

1.	Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej:

1)	na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób fizycznych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę - wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: ……………………………,polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320). Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320)	lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

2)	najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę, przeznaczonych do realizacji zamówienia,

3)	Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia będą w okresie realizacji zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2020r. poz. 1320)	oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę nie niższe niż minimalne wynagrodzenie, ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2020 r. poz. 2207),

4)	w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

5)	w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika tj.:

a)	oświadczenie zatrudnionych pracowników,

b)	oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

c)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

lub

d)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

lub

e)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

6)	z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej § 8 ust. 2. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, ze skutkiem w postaci naliczenia kar określonych w § 8 ust. 2,

7)	w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,

8)	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wykazanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgodnie z pkt 2, na inne osoby z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania tych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji czynności wymienionych w pkt 1, na pozostały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

9)	O planowanej zmianie osób, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wymienionych w pkt 1,

10)	za niedopełnienie wymogu zgłoszenia zmiany osoby/osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w § 8 ust. 2.

2.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w umowie z podwykonawcą zawarł postanowienia ust. 1 pkt 1 i 3 - 9 dotyczące zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie umowy o pracę.

§8

1.	Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % całości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1,

2)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25 % całości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

3)	za zwłokę w usunięciu każdej z wad jakie ujawnią się w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,25 % całości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2.	Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników świadczących przedmiot zamówienia w zakresie wskazanym w § 7 ust 1 pkt 2, w wysokości 2 000 zł – za każdy stwierdzony przypadek.

3.	Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków do ukończenia zadania ( przedmiotu umowy), ani jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według umowy.

4.	Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1.

5.	W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

6.	Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków do ukończenia zadania ( przedmiotu umowy), ani jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według umowy.

7.	Zamawiający jest uprawniony do naliczenia i dochodzenia kar umownych wskazanych w Umowie, również w wypadku odstąpienia od Umowy.

§9

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a)	zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy,

b)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c)	Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

d)	Wykonawca przerwał realizację robót w terminie wskazanym w §2 umowy i przerwa trwa dłużej 7 dni kalendarzowych,

e)	Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, co powoduje opóźnienie większe niż 2 tygodnie,

f)	Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym,

g)	Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierającego zobowiązanie Gwaranta do wypłacenia Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia, na żądanie Zamawiającego zgłoszone w okresie 30 ostatnich dni obowiązywania zabezpieczenia.

2.	W przypadkach określonych w ust 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust.1, najpóźniej …………………….

3.	Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 465 ust.7 ustawy PZP.

4.	W wypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6 powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin 3 dni kalendarzowych na usunięcie uchybień (odpowiednio stwierdzonych w związku z treścią ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6 powyżej). Jeżeli Wykonawca, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie usunie uchybień w wyznaczonym dodatkowym terminie, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru- odstąpić od umowy lub zlecić zastępcze wykonanie robót budowlanych objętych umową osobie trzeciej, bez uzyskania wyroku sądu w tym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10

1.	Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w terminie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy PZP powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy, bez naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

2.	Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy po odstąpieniu od umowy za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania robót budowlanych, sporządzonego nie później niż w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w celu protokolarnego potwierdzenia stanu zaawansowania prac, wykonanych do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia protokołu potwierdzającego stan zaawansowania prac wykonanych przez Wykonawcę i taki protokół będzie wiążącym dokumentem dla rozliczenia stron na podstawie przepisu art. 494 kc i art. 456 ustawy PZP.

3.	W razie odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust 1 jak również wskazanych w § 8 i § 9 Umowy Zamawiający zachowuje prawo roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót dotychczas wykonanych.

§11

1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w innych przypadkach niż wymienione w § 8 i § 9 Umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w wysokości 5 % całości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1.

§12

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu 2-letniej rękojmi i 15 letniej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy.

2.	Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w § 13 Umowy.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub rękojmi. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady Przedmiotu Umowy obejmuje zarówno wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

4.	Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady, Zamawiający poinformuje o nich Wykonawcę na adres wskazany w § 20 ust. 7 Umowy. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 Umowy lub prawo zlecenia usunięcia występujących wad innemu wykonawcy. W okresie rękojmi lub gwarancji koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie pokryty z wierzytelności Wykonawcy, a w przypadku, gdy kwota wierzytelności okaże się niewystarczająca, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty pozostałej części wynagrodzenia zapłaconego innemu wykonawcy, któremu Zamawiający zlecił usunięcie stwierdzonych wad;

2)	jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy od Wykonawcy, a w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania, Zamawiający może zlecić ponowne wykonanie Przedmiotu umowy innemu wykonawcy. W okresie rękojmi lub gwarancji koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez innego wykonawcę zostanie pokryty z wierzytelności Wykonawcy, a w przypadku, gdy kwota wierzytelności okaże się niewystarczająca, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty pozostałej części wynagrodzenia zapłaconego innemu wykonawcy, który wykonał Przedmiot Umowy.

5.	Zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, nie spowoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

6.	Wykonawca przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o stwierdzeniu wad lub żądania ponownego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad w tym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 Umowy.

7.	Termin usunięcia wad nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wadach.

8.	Prawidłowość usunięcia wad będzie potwierdzona w odpowiednim protokole odbioru.

§13

1.	Zamawiający obowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 8.

2.	Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wykonanie Przedmiotu Umowy przed jego zgłoszeniem Zamawiającemu do odbioru końcowego - zarówno pod względem jego jakości i kompletności, jak i wszystkich wymaganych dla jego weryfikacji dokumentów.

3.	Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po wykonaniu Przedmiotu Umowy, nie późnej niż w terminie 2 dni roboczych, do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z przedłożeniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości jego wykonania, w tym certyfikatów, protokołów z prób, badań i pomiarów, świadectw i aprobat technicznych użytych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 15 oraz dokumentów potwierdzających przekazanie wytworzonych odpadów do przetworzenia uprawnionemu odbiorcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 14 Umowy, jak również dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 oraz oświadczenia gwarancyjnego na wykonany przedmiot umowy, zgodnie z przepisem art. 5771 kc.

4.	Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego (zwany dalej: „protokołem odbioru końcowego”) podpisany przez Strony, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, z zastrzeżeniem ust. 7. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawiania faktury, o której mowa w § 5 ust. 6 Umowy.

5.	Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, w protokole odbioru końcowego zostanie określony powód nieodebrania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru uznaje się za nieskuteczne i nie uprawnia ono Wykonawcy do wystawienia faktury, a tym samym nie zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Umowy. Zamawiającemu przysługują wówczas następujące uprawnienia:

a)	jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie; Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad i ponownego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru końcowego. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie postanowienia § 8 Umowy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż opóźnienie w usunięciu wad liczone jest od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do ich usunięcia. Dodatkowo, w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia występujących wad innemu wykonawcy, niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy. Koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie pokryty z wierzytelności Wykonawcy, a w przypadku, gdy kwota wierzytelności okaże się niewystarczająca, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty pozostałej części wynagrodzenia zapłaconego innemu wykonawcy, który wady usunął;

b)	jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie lub odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, z konsekwencjami wynikającymi z § 8 Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania Przedmiotu Umowy i ponownego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru końcowego. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub któregoś z jego elementów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, postanowienia § 8 Umowy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy liczone jest od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na jego wykonanie. Dodatkowo, w przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy. Koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez innego wykonawcę zostanie pokryty z wierzytelności Wykonawcy, a w przypadku, gdy kwota wierzytelności okaże się niewystarczająca, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty pozostałej części wynagrodzenia zapłaconego innemu wykonawcy, który wykonał Przedmiot Umowy lub jego część.

6.	Za wadę uznaje się w szczególności każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość wykonanego Przedmiotu Umowy, utrudniającą korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem, bądź jego konserwację lub właściwość obniżającą jego estetykę lub komfort użytkowników, którą daje się usunąć przy pomocy aktualnie stosowanej techniki budowlanej. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości wykonanego Przedmiotu Umowy, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. W odniesieniu do instalacji i urządzeń za wadę uznaje się także niemożność uzyskania parametrów (ilości lub jakości) produktu i zawodność działania.

7.	Nieuczestniczenie Wykonawcy w odbiorze końcowym lub niepodpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego nie wstrzymuje odbioru końcowego. W takim przypadku Zamawiający umieszcza w protokole odbioru końcowego stosowną adnotację o nieobecności Wykonawcy lub o niepodpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Wykonawcę.

8.	Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że nieprzedłożenie przez Wykonawcę na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę do odmowy odbioru końcowego i będzie traktowane jak nienależyte wykonanie Umowy. W takiej sytuacji Zamawiający określi w protokole odbioru końcowego powód nieodebrania Przedmiotu Umowy oraz zażąda przedłożenia ww. dokumentacji przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odpowiedniej dokumentacji, postanowienia § 8 Umowy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż opóźnienie liczone jest od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do jej przedłożenia. Po uzupełnieniu wszystkich braków, o których mowa w niniejszym ustępie, postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio.

9.	Odbiór końcowy uważa się za dokonany w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

10.	Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi własność oraz korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.

11.	W terminie pomiędzy 30 a 7 dniem przez zakończeniem okresu gwarancji, Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego. W razie stwierdzenia wad, Wykonawca jest zobligowany do ich usunięcia do końca okresu gwarancji. W razie braku stawiennictwa Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru i sporządzania protokołu z wyszczególnieniem wad, do których usunięcia zobligowany jest Wykonawcy. W razie braku usunięcia wad, Zamawiający – poza naliczeniem kary umownej o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 3 umowy – jest uprawniony do usunięcia wad w trybie wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14

1.	Wykonawca wyznacza jako kierownika robót .........................................................,

2.	Kierownik robót budowlanych działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3.	Nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie: ………………

4.	Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany osób wyżej wymienionych, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron o dokonaniu zmian.

§15

1.	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie brutto tj.: …………………

2.	Forma wniesienia zabezpieczenia: ………..

3.	70 % tj.: ……………….. zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % ………………………………….. przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej, zostanie wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego.

5.	Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, w przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy (wydłużenia terminu) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia lub wzniesienia nowego zabezpieczenia na wydłużający okres. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin zakończenia przedmiotu umowy.

6.	Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu zostanie wniesione przez Wykonawcę na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krótszy niż 5 lat. Niniejszym Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7.	W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierający zobowiązanie Gwaranta do wypłacenia Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia, na żądanie Zamawiającego zgłoszone w okresie 30 ostatnich dni obowiązywania zabezpieczenia.

§16

1.	Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania wykonywania umowy.

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

3.	Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

§17

1.	Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.	Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady.

3.	Wraz z zawarciem umowy konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy.

4.	Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione jedynie za zgodą Zamawiającego.

5.	W przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części przedmiotu umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków konsorcjum.

§18

1.	Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji lub protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzą w całości i bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe – odpowiednio do dokumentacji (dokumentacji projektowej i STWiOR) oraz dokumentacji powykonawczej, powstałych w ramach realizacji Umowy, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), zwanych dalej łącznie: „Utworami”.

2.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy, na których Utwory utrwalono w formach, nośnikach i ilości określonych w załączniku nr 1 do Umowy.

3.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzenia, używania i wykorzystania Utworów na następujących polach eksploatacji:

1)	utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Utworów dowolną techniką, w tym dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, we wszystkich formach i nośnikach;

wprowadzanie Utworów we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera;

2)	rozpowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku:

a)	w celach promocyjnych i informacyjnych,

b)	jako element wniosku na zgłoszenie wykonania robót budowlanych;

3)	użyczenie oryginału albo egzemplarzy Utworów w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego.

4.	Wykonawca zezwala na korzystanie przez Zamawiającego z opracowań Utworów oraz rozporządzanie nimi i przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.

5.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwoleń, o których mowa w ust. 4, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3, nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Utworów lub ich opracowań, zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów, w tym wydawanych lub opracowywanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie.

6.	Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych przez Zamawiającego projektantów posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

7.	Wykonawca oświadcza, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Utworów zobowiązały się do niewykonywania przysługujących im praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych i upoważniły Zamawiającego lub jego następców prawnych do:

1)	decydowania w ich imieniu o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworów;

2)	udostępniania Utworów anonimowo.

8.	Wynagrodzenie z tytułu udzielenia zezwoleń, o których mowa w ust. 4, oraz upoważnień, o których mowa w ust. 6, mieści się w Wynagrodzeniu.

9.	Wykonawca zobowiązuje się, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowych do Utworów powstałych w ramach realizacji Umowy i będzie mógł przenieść je na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie naruszając praw osób trzecich.

10.	W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym majątkowych lub osobistych praw autorskich, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z Utworów lub ich opracowań, będą musiały zaniechać korzystania z Utworów lub ich opracowań w całości lub w części lub zostaną zobowiązane prawomocnym i ostatecznym wyrokiem sądu do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

§19

1.	Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.	Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w następującym zakresie i przy spełnieniu, następujących warunków:

a)	wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

b)	zmiana terminu realizacji umowy, jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy,

c)	zmiana warunków i sposobu odbioru robót budowlanych jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i nie może powodować zmiany terminu realizacji umowy,

d)	zmniejszenie wartości umowy (wynagrodzenia Wykonawcy), jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą obu Stron umowy,

e)	zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy,

f)	zmiana zakresu robót (części przedmiotu zamówienia) powierzonych podwykonawcom, wymaga zgody obu Stron umowy,

g)	zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy,

h)	w przypadku wystąpienia siły wyższej  możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy,

4.	w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy,

5.	dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy,

6.	jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy.

§20

- W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z art. 439 Pzp, Strony są uprawnione do dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu do umowy, na zasadach opisanych w ust. 2-8.

- Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku przekroczenia wskazanego poziomu wniosek o waloryzację nie podlega rozpatrzeniu;

- Strony dokonają zmiany wynagrodzenia o kwotę wyliczoną w oparciu o wskaźnik wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy w Biuletynie Statystycznym GUS na stronie internetowej Urzędu, zwany dalej„ wskaźnikiem waloryzacyjnym”, o ile zmiana wskaźnika waloryzacyjnego, o którym mowa powyżej wyniesie więcej niż 5 % w danym roku obowiązywania Umowy. Niższe wzrosty lub spadki wskaźnika waloryzacyjnego w danym roku obowiązywania Umowy powinny zostać uwzględnione jako jedno z ryzyk kontraktowych wkalkulowanych w wynagrodzenie Wykonawcy. Dokonana zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała od daty złożenia uwzględnionego wniosku, o którym mowa w ust. 5.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić jednorazowo po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskazując datę, od której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia.

- W terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o tym, w jakim zakresie uwzględnia wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie powinno ulec zmianie, albo informację o nieuwzględnieniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o nieuwzględnieniu wniosku w całości albo części, Strona może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5.

- Zawarcie aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od dnia uwzględnienia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia.

§21

1.	Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane, jak również pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3.	W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)	2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną umową.

4.	W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od podpisania umowy opisanej w ust. 3 powyżej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego jako administratora danych lub osoby trzeciej, a także w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

5.	Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, nie będące danymi z zakresu informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznione lub udo-stępnione osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

6.	W przypadku, gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną dyspozycyjność tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

7.	Strony zobowiązują się dokonywać doręczeń pism i oświadczeń przewidzianych niniejszą umową na adresy Zamawiającego:

Wykonawcy……………………………..adres e-mail

8.	Umowa została sporządzona w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy./Umowa została spożadzona

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych