Umowa Nr …../UD/……

zawarta w Bydgoszczy w dniu _______________ r. , pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez Wojciecha Nalazka Dyrektora ZDMiKP, jako „Zamawiającym”, a

- ____________________________________________________ z siedzibą w ____________ przy ul. ____________, NIP _________, REGON ___________, wpisaną/ym do ___________, pod numerem ______, jako „Wykonawcą” reprezentowanym przez __________________________,

- którego Ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), Nr postępowania NZ.2531.59.2024.

§ 1. Przedmiot zamówienia

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać awaryjne remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy w 2025 r., zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 
z załącznikami.

§ 2.

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

- kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi dot. zamówienia podstawowego 
i opcji, stanowiąca załącznik Nr 1 do Umowy,

- Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik Nr 2 do Umowy,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) wraz z rysunkami, stanowiące załącznik Nr 3 do Umowy,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 4 do Umowy,

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do Umowy,

- oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik Nr 6 do Umowy,

- wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowiący załącznik Nr 7 do Umowy (o ile dotyczy),

- wzory oświadczeń o zapłacie Podwykonawcom – załącznik Nr 8 i 9 do Umowy,

- oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, stanowiące załącznik Nr 10 do Umowy,

- przewidywany maksymalny zakres zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, stanowiący załączniki Nr 11 do Umowy,

- wzór tabeli rozliczeniowej waloryzacji, stanowiący załączniki Nr 12 do Umowy.

§ 3. Opcja

- Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji wskazując, iż prawem tym objęty jest zakres robót określony w kosztorysie ofertowym dot. opcji - Załączniku Nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub w częściowym zakresie.

- Maksymalną wartość opcji ustala się na 100% wartości zamówienia podstawowego.

- Warunkiem uruchomienia opcji, będą faktyczne potrzeby Zamawiającego, dysponowanie środkami finansowymi oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji 
w określonym zakresie. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.

- Uruchomienie opcji może nastąpić w terminie gwarantującym jego rzeczową realizację najpóźniej do dnia 10 grudnia 2025 roku, poprzez złożenie oświadczenia przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający może skorzystać z opcji wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robót objętego opcją.

- Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zasady odnoszące się do realizacji zamówienia podstawowego, mają zastosowanie tak samo do robót wykonywanych w ramach opcji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie ilościowym poszczególnych robót określonych w kosztorysie ofertowym dot. opcji, przy zachowaniu podanych w nim cen jednostkowych, zależnie od aktualnych potrzeb Zamawiającego, bez przekroczenia kwoty brutto określonej w § 5 ust 1 pkt 2 Umowy, jako wartości wszystkich robót budowlanych w zakresie opcji, objętych Umową. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do Umowy a tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 4.  Terminy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy:

- termin wykonania zakresu podstawowego Umowy ustala się na okres 12 miesięcy: 
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Data rozpoczęcia realizacji Umowy wyznaczona na dzień 01.01.2025 r. może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy.- minimalny termin wykonania zamówienia podstawowego-  9 miesięcy)

- termin uruchomienia opcji nie może przekroczyć dnia 10.12.2025 r.,

- termin wykonania zakresu wynikającego z opcji - określony będzie w oświadczeniach uruchamiających opcję, gdy termin realizacji zamówienia wynikającego z opcji będzie wykraczać termin określony w pkt 2, Strony wprowadzą aneksem do Umowy odpowiednie zmiany.

- Rozpoczęcie realizacji przez Wykonawcę zlecenia, następuje:

- w terminie ustalonym przez obie Strony w protokole z wizji lokalnej w terenie, w przypadku robót budowlanych zleconych przez Inspektora Nadzoru,

- natychmiast po zgłoszeniu przez Inspektora Nadzoru, nie później jednak niż w ciągu ……. godzin, zgodnie z deklaracją zawartą w Ofercie Wykonawcy, przystępuje do ich oznakowania i robót naprawczych, w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji (zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego). Termin usunięcia zagrożeń dotyczy również dni wolnych od pracy.

Zapis ust. 2 pkt 2 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Zakończenie realizacji przez Wykonawcę zlecenia, następuje odpowiednio:

- w terminie ustalonym w protokole z wizji lokalnej w terenie lub w terminie przedłużonym zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Umowy,

- w terminie nieprzekraczającym 24 godziny, w przypadku likwidacji zagrożeń.

W obu przypadkach data zakończenia robót, stwierdzona pisemnym zgłoszeniem kierownika robót, zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru ustaleniami protokołu odbioru robót.

- Czas realizacji poszczególnego zlecenia:

- niedopuszczalne jest prowadzenie robót na głównych ciągach komunikacyjnych w godzinach szczytu. Roboty powinny być prowadzone bez wstrzymywania ruchu w porze popołudniowej lub nocnej, przy czym wykonywanie robót w nocy musi uprzednio uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru,

- w wyjątkowych przypadkach, jak np. dla ratowania życia lub mienia lub też bezpieczeństwa robót, mogą być wykonywane w miejscu prowadzonych robót niezbędne czynności w nocy, 
o czym Inspektor Nadzoru będzie niezwłocznie powiadomiony przez Wykonawcę. Przyjmuje się przy tym, że powyższe postanowienia nie dotyczą czynności planowanych.

- Przedłużenie terminu wykonania zlecenia:

- termin zakończenia zleconych przez Inspektora Nadzoru robót, może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru:

a)	o niemożliwość realizacji robót z uwagi na okoliczności, w których to wystąpił brak dostępności do miejsca prowadzonych robót lub warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację wykonania robót lub obowiązujące przepisy (Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b)	o wystąpieniu dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót,

c)	o wystąpieniu innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy, lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia, zgodne 
z jego ofertą:

- dla zamówienia podstawowego - do wysokości netto ___________ PLN (słownie: ____________)i VAT według stawki ...% na kwotę ___________ PLN (słownie: ____________), co daje brutto: _______ PLN (słownie: ____________),

- dla zamówienia w ramach opcji (w razie uruchomienia opcji) - do wysokości netto _______ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki …% na kwotę ______ PLN (słownie: ____________), co daje brutto: _______ PLN (słownie:________________).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych Wykonawcy dot. zamówienia podstawowego i opcji oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy, stanowiące ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określone w ust. 1, zarówno dla zamówienia podstawowego jak i dla zamówienia w ramach opcji, z uwzględnieniem § 17 Umowy.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.

- Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy opcji) ulegnie zmniejszeniu do 70% i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio mniejsze.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty i koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

§ 6. Zamówienia podobne w trybie art. 214 ust 1 pkt 7 Pzp

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w maksymalnym zakresie określonym w załączniku Nr 11 do Umowy.

- Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w ust. 1, jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego, i będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

- Na okoliczność wystąpienia ww. zamówień, zostanie zawarta odrębna umowa.

§ 7. Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującym prawidłową realizację przedmiotu Umowy 
jest Inspektor Nadzoru:

- Pani Magdalena Stańko, tel. 52 582-27-22, e-mail: magdalena.stanko@zdmikp.bydgoszcz.pl.

- Pan Jacek Piotrowski, tel. 52 582-27-14(15), e-mail: jacek.piotrowski@zdmikp.bydgoszcz.pl

- Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

- Zgłoszenie przez Inspektora Nadzoru napraw awaryjnych (przypadków wymagających natychmiastowej interwencji) następuje telefonicznie. W tym przypadku zgłoszenie telefoniczne, jest poleceniem ustnym, o którym mowa w ust. 3.

- Jeżeli bezzwłoczne usunięcie awarii jest niemożliwe z przyczyn technicznych, Wykonawca zaraz po rozpoznaniu uszkodzenia zobowiązany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru o przyczynach awarii i przewidywanym czasie jej usunięcia.

§ 8. Zlecanie robót

  - Zamawiający będzie zlecał poszczególne roboty w formie pisemnej, e-mailem, SMS-em, MMS-em lub ustnie z późniejszym pisemnym potwierdzeniem swojej ustnej decyzji.

  - Każdorazowo zakres robót zostanie wskazany przez Inspektora Nadzoru.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie ilościowym poszczególnych robót określonych w kosztorysie ofertowym dot. zamówienia podstawowego, przy zachowaniu podanych w nim cen jednostkowych, zależnie od aktualnych potrzeb Zamawiającego, bez przekroczenia kwoty brutto określonej w § 5 ust 1 pkt 1 Umowy, jako wartości wszystkich robót budowlanych w zakresie zamówienia podstawowego, objętych Umową. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do Umowy a tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§9. Podwykonawstwo

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy siłami własnymi / * z udziałem Podwykonawców.

Wykonawca *zamierza powierzyć/*powierza Podwykonawcy/om wykonanie części zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): ………………………………………………………………………………….………

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w realizację robót budowlanych.

Wszelkie informacje o Podwykonawcach, zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 8 do Umowy – o ile dotyczy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust.1, 
z zastrzeżeniem art. 462 ust 7 Pzp.

- Wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego uzasadnienia (z dołączonym wzorem umowy o podwykonawstwo oraz niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego) i zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmian w tym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, zaniechaniami i uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem Umowy i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

- Zamawiający zakazuje powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej „Ustawa sankcyjna”).

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec zgłoszonego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany tego podwykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, zamiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, także w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca narusza zasady realizacji Umowy, nie daje gwarancji należytego wykonania Umowy lub wprowadza w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.

- W zakresie Podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 Pzp.

§ 10. Umowy podwykonawcze

            - Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 9 Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów.

            - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

            - Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie terminów, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu zapłaty wynagrodzenia, postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji.

            - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

            - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian. Kopię za zgodność 
z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

            - Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 7 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

            - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

            - Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

            - Kopie umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług, dotyczących tych robót budowlanych wraz z ich Wykazem, stanowią załącznik Nr 8 do Umowy.

§ 11. Personel Wykonawcy

- Przedstawicielami Wykonawcy, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację i koordynację Umowy są:

- __________________________________ - Kierownik budowy legitymujący się uprawnieniami budowlanymi __________________________________ Nr ___________ , tel. ______________, e-mail: _________________,

- __________________________________ - Kierownik robót kanalizacyjnych, legitymujący się uprawnieniami budowlanymi _____________________ Nr ____________ , tel. ______________, e-mail: _________________,

- __________________________________ - Kierownik robót drogowych, legitymujący się uprawnieniami budowlanymi _____________________ Nr ____________ , tel. ______________, e-mail: __________

- Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym brygadami roboczymi, odpowiadającymi wymaganiom szczegółowo określonym 
w OPZ i SST. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem na Wykonawcę kary umownej za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy realizacji zamówienia (w całym okresie obowiązywania Umowy) na umowach o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (art.22 §1), osób bezpośrednio wykonujących roboty, tzw. pracowników fizycznych, m.in.: monterów kanalizacji sanitarnej/deszczowej, brukarzy, betoniarzy, układaczy nawierzchni bitumicznych, robotników drogowych, pracowników ogólnobudowlanych, operatorów/kierowców maszyn i pojazdów budowlanych. Wymóg ten nie dotyczy, osób: kierujących budową lub robotami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną, ani dostawców materiałów budowlanych.

- W zakresie formy zatrudnienia, Zamawiający uprawniony jest do kontroli, a w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopie umowy/umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

- Niezłożenie wymaganych dowodów, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3.

- Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 3 i 4, roboty wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonywania robót, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt wykonywania robót przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

- Każda z osób zatrudnionego przez Wykonawcę personelu musi spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne 
w pkt XVIII.1.2) SWZ.

- Inspektor Nadzoru zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą nie mniejsze niż personelu wymaganego na etapie postępowania w SWZ. Wszelkie wynikłe z tego tytułu wydłużenia terminów wykonania robót obciążać będą Wykonawcę.

§ 12. Elektromobilność

- Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy, dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia odpowiadającym wymaganiom szczegółowo określonym w OPZ i SST.

- W związku z regulacją ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić spełnienie wymogu w zakresie dysponowania określoną ilością pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia – dalej oświadczenie, stanowi załącznik Nr 10 do Umowy.

- Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu Umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji oświadczenia poprzez żądanie kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji oświadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy 
i może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 13. Wykonanie robót budowlanych

- Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność.

- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi: ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

- W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi Wykonawca.

- Wykonawca wykonuje wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru, wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

- W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z przedmiotem Umowy, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.

- Wykonawca prowadzi dokumentację fotograficzną wykonywanych napraw. Dokumentacja fotograficzna obejmuje: stan przed rozpoczęciem usuwania awarii, fotografię samego uszkodzenia oraz fotografię ze sposobem wykonania naprawy, fotografię po odtworzeniu nawierzchni.

- Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu odbioru i musi być każdorazowo dołączana.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze oraz 
z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody.

- Wykonawca zapewnienia Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, dostępu do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane.

- W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku.

- Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót na własny koszt i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym w protokole z wizji lokalnej 
w terenie.

- Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia 
i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

- Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych, 
terenach przyległych oraz innych terenach należących do miejsca realizacji Umowy..

- Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót 
w pasie drogowym, chyba, że Strony ustalą inaczej.

- Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, musi być wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu prowadzenia tych robót oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdów. Wykonawca posiada wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

- Przy konieczności wymiany wpustu ulicznego Wykonawca jest zobowiązany uszkodzony wpust dostarczyć do Zamawiającego na magazyn ZDMiKP przy ul. Witebskiej 5a w Bydgoszczy.

- Wykaz wykonanych remontów awaryjnych należy wysłać do Zamawiającego w wersji elektronicznej, co tydzień, tj. do wtorku do godz. 1200 z klauzulą „meldunek tygodniowy na dzień...”. Meldunek 
w wersji papierowej należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty zakończenia robót, pod rygorem kar umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego informowania Zamawiającego w godz. 700-800 
o wykonywanych w danym dniu robotach.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o powstaniu takiej przesłanki w trakcie realizacji Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że:

- posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla należytego wykonania Umowy,

- posiada odpowiedni potencjał techniczny, w tym sprzęt specjalistyczny oraz personel, w liczbie, jakości i gwarantujących należyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym wykonawcom.

- Podwykonawstwo inne niż określone bezpośrednio w Umowie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 14. Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Od daty protokolarnego przejęcia miejsca prowadzenia robót, aż do chwili odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki awarii od momentu jej zgłoszenia do chwili jej likwidacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

- W trakcie wykonywania robót, od momentu ich zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru do chwili ich zakończenia, Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo osób trzecich oraz odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia bezpośrednio 
i wyłącznie przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzgadnianie i załatwianie wszelkich spraw dotyczących ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym w rejonie prowadzonych robót.

- Wykonawca chroni przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonane przez siebie roboty oraz materiały przeznaczone do ich wykonania, od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego, zabezpiecza je również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

- Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny i niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały, Wykonawca naprawia na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz odpowiednich norm i aprobat.

- Szkodę zaistniałą w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty, w okresie między terminem rozpoczęcia i zakończenia robót oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowaną w tym okresie, pozostającą w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych 
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych Umową.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na minimalną sumę gwarancyjną 350 000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) PLN i zobowiązuje się do utrzymania ciągłości tego ubezpieczenia na cały okres realizacji Umowy.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z potwierdzeniem opłacenia składek na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 12 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy.

§ 15. Materiały budowlane

- W trakcie realizacji robót Wykonawca przestrzega wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przestrzeganie wymogów nadzoruje i potwierdza Inspektor Nadzoru.

- Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji robót winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane, muszą posiadać aktualną aprobatę IBDiM oraz winny odpowiadać specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych i być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.

- Na wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia, na żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedłoży orzeczenia, aprobaty lub atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku wymagań specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wymagana jest bezwzględnie pisemna zgoda Inspektora Nadzoru.

- Wszystkie materiały i wykonane roboty, które wskaże Inspektor Nadzoru lub organ upoważniony
do kontrolowania robót, poddawane będą bieżącym badaniom i powinny one odpowiadać wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Badania obejmują w szczególności:

1)	parametry mas bitumicznych,

2)	parametry podbudowy z kruszywa,

3)	stopień zagęszczenia gruntów.

- Wymagane badania Wykonawca przeprowadza własnym staraniem i na własny koszt.

- Bieżące pomiary i badania materiałów do wbudowania powinny być prowadzone w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej, natomiast wykonanych robót - w miejscu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt.

- Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty:

1)	nie są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty tych badań ponosi Wykonawca,

2)	są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty tych badań ponosi Zamawiający.

- Niezależnie od badań materiałów prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie prowadził badania we własnym zakresie poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

- Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru pozwolenie na dokonanie ich kontroli.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, to winien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.

- W razie niewłaściwej jakości wykonania robót lub wbudowania zastosowanych materiałów, niezgodnych z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni do ich usunięcia nieprawidłowości.

§ 16. Odbiory robót

1.	Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2.	Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

2)	odbiór poszczególnych zadań w ramach Umowy;

3)	odbiór gwarancyjny;

3.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

1)	żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

2)	roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego.

Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3)	jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

4)	w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek je  odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni .

5)	Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

4.	Odbiór poszczególnych zleceń w ramach Umowy:

1)	odbioru poszczególnych zleceń dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń,

2)	po zakończeniu danego zlecenia dotyczącego naprawy awaryjnej lub wykonania robót zapisanych 
w protokole z wizji lokalnej w terenie, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru jego zakończenie oraz gotowość do odbioru przekazując rozliczenie ilościowo-wartościowe danego zlecenia (w wersji papierowej),

3)	odbioru poszczególnych zleceń dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy,

4)	za datę zakończenia danego zlecenia przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,

5)	w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia, co do rozliczenia, wyznacza ponowny termin zakończenia zlecenia. W tym przypadku za datę zakończenia zlecenia przyjmuje się datę wyznaczoną przez Inspektora Nadzoru,

6)	odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

7)	Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy:

- a)	wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót 
do czasu usunięcia tych wad,

b)	wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Wysokość potrąceń za te wady ustala wstępnie Inspektor Nadzoru (do wysokości 25% ceny brutto tych robót). Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający, tak samo do 25% ceny brutto tych robót.

8)	jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru robót, Zamawiający bez dodatkowego wzywania Wykonawcy, uprawniony będzie do zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt zastępczego usunięcia wad, zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia,

9)	Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane nowe materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru robót.

5.	Odbiór gwarancyjny:

1)	odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu gwarancyjnego,

2)	jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający bez dodatkowego wzywania Wykonawcy, uprawniony będzie do zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Kosztem zastępczego usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,

3)	odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę 
z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 17. Rozliczenia, Płatności

- Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się powykonawczo na koniec każdego miesiąca, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru wykonanych i odebranych robót, zarówno ilościowymi jak i jakościowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

- W grudniu 2025 r. Zamawiający dopuszcza dwukrotne fakturowanie.

- Wszelkie rozliczenia i zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej.

- Wykonawca przedstawi meldunki w postaci szacunkowych wyliczeń kosztów brutto wykonanych robót w odstępach tygodniowych, przekazując informację do wtorku następnego tygodnia za okres od poniedziałku do soboty poprzedniego tygodnia.

- Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru miesięczne zestawienie wartości wykonanych robót. Inspektor Nadzoru, w ciągu 21 dni od daty otrzymania zestawienia, sprawdzi zakres i wartości wykonanych robót, i potwierdzi kwoty należne do wypłaty dla Wykonawcy. Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru.

- Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru, i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych 
w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowiącego wraz z Ofertą Wykonawcy załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku od Wykonawcy na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.

- Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,

85-844 Bydgoszcz

Zamawiający dopuszcza wystawianie i odbiór faktur przez platformę e-faktura.gov.pl. Numer GLN  dla ZDMIKP – 5907675551354

- Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

- Płatnikiem należności wobec wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jest Wykonawca.

- W przypadku podwykonawstwa, Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do faktury, oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. 	
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 	
Do Umowy załącza się wzory oświadczeń, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do Umowy.

- W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw.

- Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust. 12 lub nieprawidłowe 
z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§ 18. Rękojmia Wykonawcy. Gwarancja

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na okres 5 lat licząc od daty ostatniego protokołu odbioru, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji, na zadeklarowany w ofercie Wykonawcy okres … miesięcy (12 lub 15 lub 18 miesięcy) licząc od daty ostatniego protokołu odbioru (dla zamówienia podstawowego oraz dla opcji) wykonanych robót, na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów na okres odpowiadający udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, wadliwego wykonania robót i za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c.

§ 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego, tj. kwotę w wysokości _________ PLN (słownie: _____________), w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych w art. 450 Pzp).

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 5 do Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie zamówienia podstawowego. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia podstawowego i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie ostatniego protokołu odbioru po zakończeniu Umowy, natomiast pozostałą cześć (30%) obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości dla zamówienia podstawowego.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku uruchomienia opcji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny zleconego do realizacji zamówienia objętego opcją, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 20. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych i w treści Umowy,

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru (w czasie 24 godzin od zgłoszenia) lub w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 2 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 dni, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- prowadzone roboty powodują utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- w sytuacji wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie zadań związanych z realizacją Umowy uniemożliwiającego Wykonawcy realizacją tych zadań, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- w sytuacji wystąpienia przesłanek określonych w § 9 ust. 6 i 7 oraz § 13 ust. 21 Umowy, 
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

- W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać realizację robót,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych,

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 21. Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu robót zleconych przez Inspektora Nadzoru – 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od wymaganego terminu ich wykonania, ustalonych 
w protokole z wizji lokalnej w terenie chyba, że zajdą okoliczności określone w § 4 ust. 5,

- za zwłokę w przystąpieniu do wykonania robót wymagających natychmiastowej interwencji wskazanych przez Inspektora Nadzoru o ponad 1 godzinę oraz za przekroczenie 24 godzinnego czasu likwidacji zagrożeń – 1.000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, liczonej od momentu zgłoszenia ich przez Inspektora Nadzoru chyba, że zajdą okoliczności określone w § 4 ust. 5,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości – 1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za nie dostarczenie w ciągu 7 dni od zakończenia robót pisemnej wersji zestawienia robót, tj. „meldunek tygodniowy na dzień …” – 100,00 PLN za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki,

- za zanieczyszczanie terenu przez składowanie materiału po wykonanym remoncie – 1.000,00 PLN za każde miejsce i za każdy dzień składowania lub zwłokę w wywozie po terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru (rumosz pochodzący z remontowanej nawierzchni winien być wywieziony natychmiast, tj. tego samego dnia, lub następnego dnia, ale tylko w uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru),

- za wykonywanie prac niezgodnie ze specyfikacją techniczną – 500,00 PLN za każdy przypadek,

- za niedysponowanie przez Wykonawcę wymaganą liczbą brygad roboczych przeznaczonych do realizacji zamówienia – 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki i za każdy zaistniały przypadek,

- za wykonywanie robót przez osoby niezatrudnione na umowę o pracę, jeśli dotyczy ich ten wymóg – 1.000,00 PLN za każdy przypadek,

- za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy - 1.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy – 1.000,00 PLN za każdy przypadek i tak samo za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 7 dni od podpisania,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1.000,00 PLN za każdy przypadek,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – 1.500,00 PLN za każdy przypadek,

- za brak zapłaty za nieterminowaną zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z § 23 i 24 Umowy – 1.500,00 PLN za każdy taki przypadek;

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 20 niniejszej Umowy - wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Jeżeli sytuacja określona w ust. 1 pkt 1-13 będzie się powtarzać, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

- Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy (potrącenie umowne).

- Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy lub udzielonej przez niego gwarancji jakości.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania 
lub odstąpienia od niej.

- W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 22. Zmiana Umowy

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, w oparciu o następujące okoliczności:

  - zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa w następujących przypadkach:

          - zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, wynikająca z waloryzacji na zasadach określonych w § 22 i 23 Umowy (Klauzule waloryzacyjne),

          - zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, jeżeli zostanie wykonany mniejszy niż przewidywany zakres robót budowlanych określony w kosztorysie ofertowym dla zamówienia podstawowego, wynikający z ich zaniechania, o wartość tych robót, przy czym minimalna wartość świadczenia stron nie może być mniejsza niż 70% wartości zamówienia podstawowego,

          - zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, jeżeli w trakcie trwania Umowy, stanie się to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe, w przypadku:

          - konieczności wykonania większej ilości robót niż przewidzianej przez Zamawiającego w danej pozycji kosztorysu ofertowego dot. zamówienia podstawowego, które rozliczane będą na podstawie ceny jednostkowej zaoferowanej w tym kosztorysie,

          - konieczności wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w kosztorysie ofertowym dot. zamówienia podstawowego, które rozliczne będą na podstawie protokołów konieczności i szczegółowych kosztorysów ich wykonania sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót;	
- roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ich ujawnienia. Kp, Kz, Z, R, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego.

          - w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2,

          - w przypadku uzasadnionych zmian Umowy;

  - przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych – zlecenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru, co może nastąpić jedynie w przypadku:

    - opisanym w § 4 ust. 5 Umowy,

    - działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

    - gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

    - opisanym w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy,

  - zmiany Umowy mogą nastąpić również w przypadku:

- zmiany w zakresie ilościowym poszczególnych robót określonych w kosztorysie ofertowym dot. zamówienia podstawowego i opcji, na zasadach określonych w § 8 ust. 3 i w § 3 ust. 7 Umowy, które wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony,

- zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

- zmiany Podwykonawców określonych § 9 Umowy, w tym zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w § 11 Umowy, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust 2 Pzp. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Umowy jest nieważne. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia Umowne w pierwotnym brzmieniu.

- Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany Umowy wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:

  - opis propozycji zmiany;

  - uzasadnienie zmiany;

  - opis wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania Umowy.

- Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów 
lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią zobowiązania do wyrażenia zgody.

§ 23. Klauzule waloryzacyjne

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,

- wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. - uwzględniony został w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

-  jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;

- zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, na zasadach określonych poniżej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji na zasadach opisanych poniżej.

- Waloryzacja będzie uwzględniała trendy, które Wykonawca powinien był przyjąć kalkulując ostateczną wartość oferty.

- Waloryzacja Wynagrodzenia dokonywana będzie według następującego mechanizmu waloryzacyjnego:

Wp [%] – Wskaźnik, prognozowana miesięczna zmiana wskaźnika ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych według informacji statystycznych GUS „w odniesieniu do poziomu wzrostu wskaźnika cen „budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej”, wartość miesięczna wyliczana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, jako wartość średnia 
z 6 miesięcy przed złożeniem oferty, przyjęty dla całego okresu realizacji Umowy,

Wrz [%] – Wskaźnik, rzeczywista miesięczna zmiana wskaźnika ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych według informacji statystycznych GUS „w odniesieniu do poziomu wzrostu wskaźnika cen „budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej”, wartość odczytywana wprost z biuletynu statystycznego GUS;

Wobl [%] – Wskaźnik, obliczeniowa miesięczna zmiana ceny robót budowlano-montażowych 
i obiektów budowlanych według informacji statystycznych GUS „w odniesieniu do poziomu wzrostu wskaźnika cen „budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej” wartość wyliczana 
z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, na podstawie poniższego wzoru:

[1]	     [%];

Wk – współczynniki korygujące pozwalające wyliczyć wartość, o którą będą korygowane faktury w kolejnych miesiącach;

Wk1 [-] - Współczynnik korygujący w pierwszym miesiącu od podpisania umowy obliczany według poniższego wzoru:

[2] 	;

Wk2 [-] - Współczynnik korygujący drugi obliczany dla kolejnego miesiąca (w tym wypadku drugiego miesiąca) na podstawie poniższego wzoru:

[3] 	;

Wkn [-] - Współczynnik korygujący następny obliczany dla każdego kolejnego miesiąca na podstawie poniższego wzoru:

[4] 	;

Kwn [PLN] – koszt waloryzacji faktury Cfn w danym miesiącu, gdzie n – kolejny miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości waloryzacji dla danej faktury,

Ostatecznie wzór waloryzacyjny przyjmuje następującą postać szczegółową (dla n>1):

[5] 	 [PLN], brutto.

Pierwszy koszt waloryzacji (obliczany od 7 miesiąca obowiązywania umowy), wzór waloryzacyjny przyjmuje następującą postać szczegółową (dla n=7):

[6]

- W celu uproszczenia wzajemnych rozliczeń, Zamawiający udostępni Wykonawcy tabelę rozliczeniową w formie pliku excel, w której to tabeli uwzględnione zostaną założenia przyjęte w ust. 3 powyżej. Tabela będzie miała charakter pomocniczy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Strony wiążą ustalenia co do obliczeń zawarte w ust. 3 powyżej. Wzór tabeli stanowi załącznik Nr 12 do Umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy podlega pierwszej waloryzacji po upływie 6 miesięcy od podpisania Umowy. Pierwszymi fakturami objętymi waloryzacją będą faktury wystawione od 7 miesiąca trwania Umowy. W związku z dokonywaną waloryzacją wynagrodzenia Wykonawca sporządzi odpowiednie dokumenty księgowo – rachunkowe. Do każdej faktury obejmującej zwaloryzowane świadczenia Wykonawca wystawi fakturę na koszt waloryzacji, o którym mowa w ust. 3. Podstawą wystawienia faktury na koszt waloryzacji będzie załącznik wskazujący wartości zwaloryzowane 
z danej faktury podlegającej waloryzacji. Faktury te będą uwzględniały aktualny poziom odpowiedniego wskaźnika GUS.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zwaloryzowanie umów podwykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania Wykonawcy oraz ewentualne roszczenia podwykonawców związanych z waloryzacją. Waloryzacja musi być zrealizowana na warunkach nie gorszych niż waloryzacja przewidziana w umowie głównej.

- Waloryzację stosuje się jednakowo w przypadku wzrostu i spadku przyjętego wskaźnika cen „budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej”.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania kwoty do 8 % wartości faktury za dany miesiąc na poczet rozliczenia waloryzacji, do czasu rozliczenia faktury uwzględniającą waloryzację danego miesiąca.

- Waloryzacji nie będzie podlegało wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizowania robót dodatkowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia pisemnego o wprowadzenie waloryzacji. W przypadku nie spełnienia tego warunku, waloryzacja nie zostanie wprowadzona.

- Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia za czynności i prace wykonane.

§ 24.

            - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 23 ust. 1 pkt 1, Wykonawca uprawniony jest złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających 
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 
i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

            - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 23 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających 
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia; Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej, Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

            - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 23 ust. 1 pkt 3 lub 4, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy; w szczególności Wykonawca powinien wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad na kalkulację wynagrodzenia; wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad.

            - Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w § 23 ust. 1 pkt 5 dotyczyć będzie wyłącznie płatności za roboty pozostałe do wykonania, po dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia.

            - Przez maksymalną wartość zmian należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

§ 25. Wierzytelności

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 26. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieobjętych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego i związanych z tym opłat na rzecz zarządcy drogi.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

- Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

Podpisy Stron

Zamawiający                                                      								Wykonawca