SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych (zwanych  Planem) dla 3 obszarów Natura 2000, o których mowa poniżej, w ramach projektu pn.: Aktualizacja planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prowadzeniem monitoringów,
nr FENX.01.05-IW.01-005/24

| L.p. | Kod obszaru Natura 2000 | Nazwa obszaru Natura 2000 | Położenie obszaru Natura 2000 wg województwa | Położenie obszaru Natura 2000 wg powiatu | Położenie obszaru Natura 2000 wg gminy | Przybliżona powierzchnia dla której sporządzony będzie projekt Planu (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLH080033 | Broniszów | lubuskie | zielonogórski, nowosolski | Nowogród Bobrzański, Kożuchów | 625,56 |
| 2. | PLH080074 | Bledzew | lubuskie | międzyrzecki | Skwierzyna, Bledzew | 26,01 |
| 3. | PLH080075 | Różanki | lubuskie | gorzowski | Santok | 4,97 |

Opis i charakterystyka obszarów:

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty: Broniszów PLH080033

Cel i przedmioty ochrony obszaru:

Celem ochrony obszaru jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony” przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy przyjąć niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy ustalaniu przedmiotów ochrony objętych Planem, obowiązany
jest postępować zgodnie z treścią pkt. 5.1, niniejszego dokumentu.

Przedmioty ochrony obszaru:

Typy siedlisk przyrodniczych

- 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion);

- 9170 Grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum);

- 9190 Dąbrowy acidofilne (Quercion robor-petraeae);

- 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe  (Ficario-Ulmetum).

Gatunki zwierząt

- 1088 Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo);

- 1083 Jelonek rogacz (Lucanus cervus);

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty: Bledzew PLH080074

Cel i przedmioty ochrony obszaru:

Celem ochrony obszaru jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony” przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy przyjąć niżej wymienione siedliska przyrodnicze. Ponadto, Wykonawca przy ustalaniu przedmiotów ochrony objętych Planem, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt. 5.1, niniejszego dokumentu.

Przedmioty ochrony obszaru:

Typy siedlisk przyrodniczych

- 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion).

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty: Różanki PLH080075

Cel i przedmioty ochrony obszaru:

Celem ochrony obszaru jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony” przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy przyjąć niżej wymienione siedliska przyrodnicze. Ponadto, Wykonawca przy ustalaniu przedmiotów ochrony objętych Planem, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt. 5.1, niniejszego dokumentu.

Przedmioty ochrony obszaru:

Typy siedlisk przyrodniczych

- 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion).

PODSTAWA SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI DO PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH

- Plan należy sporządzić na podstawie:

- art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024, poz.1478);

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 99);

Ponadto, przy sporządzaniu Planu, Wykonawca obowiązany jest korzystać i opierać się na:

- aktualnym Standardowym Formularzu Danych obszaru, dostępnym na portalu internetowym CRFOP pod adresem: https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/dataForm.jsf;

- szablonie dokumentacji – stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ;

- wynikach przeprowadzonych badań i inwentaryzacji oraz materiałów zgromadzonych  podczas pracy nad Planem;

- zgromadzonych danych i informacji uzyskanych w trakcie prac nad Planem w ramach utworzonego Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW);

- wytycznych GDOŚ z dnia 12.12.2012 r. dotyczących opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, dostępnych na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: https://www.gov.pl/web/gdos/plany-zadan-ochronnych;

- podręcznikach metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gios oraz wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków dostępnych także na ww. stronie internetowej;

- instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000.GDOŚ. Wersja 2012.1, dostępnej na portalu internetowym GDOŚ
pod adresem: https://www.gov.pl/web/gdos/baza-danych.

3. W przypadku zmiany aktów prawnych oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2
     w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej Planu.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

4. Proces planistyczny prowadzący do sporządzania Planu składa się z następujących etapów:

Etap I: Wstępny;

Etap II: Opracowanie dokumentacji Planu;

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja Planu.

5. Etap I – wstępny, ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad Planem, 
     w tym utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy i obejmuje następujący zakres prac
     koniecznych:

- Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem;

- Ustalenie harmonogramu prac terenowych;

- Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).

5.1) Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem:

Wykonawca ustali przedmioty ochrony obszaru objęte Planem, przyjmując,
że wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki ujęte w Standardowym Formularzu Danych (SDF) (dostępnym na portalu internetowym CRFOP - https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/dataForm.jsf), 
z ogólną oceną A, B lub C - są objęte Planem.

5.2) Ustalenie harmonogramu prac terenowych:

Wykonawca w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram badań terenowych zawierający w szczególności:

- liczbę kontroli terenowych planowanych do wykonania w ramach zamówienia – ogólnie;

- przybliżone daty kontroli (dekada miesiąca);

- liczbę kontroli terenowych z rozbiciem na poszczególne przedmioty ochrony;

Każdorazowo o terminie prowadzenia badań terenowych Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w prowadzonych przez Wykonawcę badaniach terenowych.

5.3) Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy:

- Zespół Lokalnej Współpracy tworzą przedstawiciele kluczowych grup interesu 
tj. zainteresowane osoby i podmioty, których Plan bezpośrednio lub pośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń Planu.

- Zamawiający organizuje spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy oraz pełni funkcje moderatora spotkań, natomiast Wykonawca przedstawia zagadnienia merytoryczne dotyczące sporządzenia planu;

- Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu i skompletowaniu dokumentacji podczas cyklu spotkań dyskusyjnych zorganizowanych
przez Zamawiającego.

- Struktura i wielkość Zespołu Lokalnej Współpracy zależy do specyfiki danego obszaru Natura 2000, jednakże ze względu na efektywność pracy jego skład nie powinien przekraczać liczby 30 osób. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu ZLW
w trakcie pracy nad Planem stosownie do zidentyfikowanych potrzeb; zmiana składu ZLW dokonywana jest przez Zamawiającego.

- Udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy jest dobrowolny; uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu na spotkania dyskusyjne, a wkład do Planu - opracowują w ramach swojej działalności.

- Dla każdego obszaru Natura 2000 przeprowadzone zostaną po 2 spotkania warsztatowe.

6. Etap II - Opracowanie Planu ma na celu wdrożenie procesu planistycznego podzielonego
na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac koniecznych:

Moduł A

a)   wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000;

b)   zgromadzenie informacji oraz danych o obszarze i przedmiotach ochrony;

c)   weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji;

Moduł B

- ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony;

- identyfikację i analizę zagrożeń;

- ustalenie celów działań ochronnych;

Moduł C

a)   ustalenie działań ochronnych;

b)   ustalenie i opracowanie wskazań zmian do dokumentów planistycznych jednostek  samorządu terytorialnego;

c)   opracowanie dokumentacji Planu;

d)  aktualizacja SDF obszaru oraz opracowanie propozycji korekty jego granic.

7. Etap III - Opiniowanie i weryfikacja Planu

7.1 Wykonawca prezentuje wyniki badań oraz ich analizę, w tym w szczególności informacje    dotyczące zmian przedmiotów ochrony obszaru, stanu ich ochrony, zidentyfikowanych zagrożeń, celów działań ochronnych oraz działań ochronnych.

7.2. Wykonawca ma obowiązek ustosunkowywania się do uwag i wniosków zgłaszanych
w trakcie spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy, opisując sposób rozważenia uwag
i wniosków w dokumentacji Planu, po konsultacji z Zamawiającym.

8. ORGANIZACJA CYKLU WARSZTATÓW LOKALNYCH – ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY (ZLW)

Zamawiający – odpowiada za organizację warsztatów lokalnych, w zakresie miejsca spotkania lub przygotowania platformy do zdalnej komunikacji, a także odpowiada
za powiadomienie uczestników  i moderacje spotkania oraz sporządza listę obecności.

Wykonawca – odpowiada za merytoryczne przeprowadzenie spotkań (prezentacja wyników prac nad Planem). Prowadzi merytoryczne dyskusje nad ustaleniami o których mowa w pkt 6 moduł B i C.

9. ORGANIZACJA I ZAKRES PRAC TERENOWYCH

Wykonawca obowiązany jest do wykonania pełnej inwentaryzacji (tj. pełnego przeprowadzenia badań terenowych) przedmiotów ochrony, w części obszaru objętej Planem.

Wykonawca będzie przestrzegał założeń ogólnej metodyki prac terenowych mających
na celu uzupełnienie wiedzy o występowaniu siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz stanu ich ochrony, zgodnie z obowiązującymi standardami metodycznymi obowiązującymi w nauce oraz podręcznikach GIOŚ,  a w zakresie oceny stanu ochrony, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.02.2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym, będące efektem prac nad Planem, Wykonawca przekaże  Zamawiającemu
w formie dokumentacji, dodatkowych do niej załączników oraz w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych i ich wydruków.

Wszelkie dane, dla których Zamawiający wymaga przedstawienia w formie cyfrowych warstw informacyjnych (tzw. „shp”), muszą spełniać następujące wymogi wektorowych danych przestrzennych wersja 2022.1 dostępnych pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gdos/wytyczne-i-poradniki2 w zakładce Rekomendacje pod nazwą: Standard wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

10. TERMIN RALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ PRODUKT KOŃCOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin odbioru przedmiotu zamówienia: 10.11.2025 roku

Plan składa się z:

  - Dokumentacji do planu zadań ochronnych zgodnie z szablonem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, dodatkowo zawierającymi karty obserwacji siedlisk
i gatunków na stanowisku.

  - Danych przestrzennych GIS:

a) warstwa wektorowa przedstawiająca rozmieszczenie przedmiotu ochrony obszaru,
o którym mowa w punkcie 1, sporządzona zgodnie ze standardem o którym mowa w pkt 9.

b) warstwa wektorowa przedstawiająca lokalizację punktów, transektów oraz powierzchni badawczych, sporządzona zgodnie ze standardem o którym mowa w pkt 9.

c) warstwa wektorowa przedstawiająca lokalizacje zidentyfikowanych zagrożeń
oraz wdrażanych działań ochronnych, sporządzona zgodnie ze standardem o którym mowa 
w pkt 9.

d) warstwa wektorowa przedstawiająca stanowiska innych siedlisk przyrodniczych
lub stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, stwierdzonych przy okazji prowadzonych badań terenowych, sporządzona zgodnie ze standardem o którym mowa
w pkt 9.

e) ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej
na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia;

  - Projektu zaktualizowanego Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 oraz ewentualnego projektu zmiany jego granic (w formie danych GIS)
wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian;

  - Projektu zarządzenia RDOŚ w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych, będący załącznikiem do dokumentacji planu.

Wykonawca, dla każdego obszaru Natura 2000, wykona Plan w formie pisemnej, w formacie
DOC (2 egzemplarze) – w wydruku kolorowym, a także w formie elektronicznej na pendrive 
w liczbie 4 szt., zawierających całość dokumentacji do planu zadań ochronnych. Na każdym pendrive dokumenty tekstowe należy zapisać w formacie DOC i PDF. Niezbędną dokumentację kartograficzną i fotograficzną, należy zapisać w formacie JPG lub PDF. Natomiast dane 
o charakterze przestrzennym, należy zapisać w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS), zgodnie z wymogami określonymi 
w pkt 9.

Dokumenty końcowe wynikające z pracy nad Planem, należy bezwzględnie oznakować logotypami: Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Unii Europejskiej, udostępnionymi przez Zamawiającego wraz z podaniem numeru
i nazwy projektu.

Odbiór egzemplarzy drukowanych oraz egzemplarzy w wersji elektronicznej na nośniku pendrive stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Podstawą rozliczenia całości zamówienia, będzie przyjęcie protokółem zdawczo-odbiorczym kompletnego opracowania Planu, o którym mowa w pkt 10.