## Table 1
DOT. ZAMÓWIENIA: „Wykonanie przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i zagospodarowania terenu przy budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w Łodzi” NR SPRAWY 5/DIR/UŁ/2024 Szanowni państwo, poniżej przesyłamy pytania oraz propozycje zmian do projektu umowy z prośbą o ustosunkowanie się.
l.p. | Jednostka redakcyjna w umowie | Treść z umowy |  |  | Treść proponowana | Komentarz/Pytanie | PROPONOWANA ODPOWIEDŹ UŁ
1 | § 4 ust. 3 |  | Wynagrodzenie ryczałtowe | o |  | 1. Czy „czynności serwisowe” oznaczają wykonawstwo prac serwisowych, czy także zapewnienie na koszt Wykonawcy materiałów eksploatacyjnych, a zatem zużywalnych w związku z eksploatacją urządzeń przez Zamawiającego? 2. Czy Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnych umów serwisowych z Wykonawcą/producentem urządzeń/certyfikowanymi podmiotami? | 1. Czynności serwisowe oznaczają wykonawstwo prac serwisowych, czy także zapewnienie na koszt Wykonawcy materiałów eksploatacyjnych, a zatem zużywalnych w związku z eksploatacją urządzeń przez Zamawiającego. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia odrębnych umów serwisowych z Wykonawcą/producentem urządzeń/certyfikowanymi podmiotami? Umowy serwisowe po stronie Wykonawcy do wglądu Zamawiającego.
którym mowa w ust. 1
obejmuje także czynności
serwisowe urządzeń
zainstalowanych w ramach
realizacji zamówienia,
wykonywane 1 raz w roku w
oferowanym okresie
gwarancji. Wszystkie
czynności serwisowe
urządzeń, wynikające z
gwarancji i serwisu, łącznie z
wymianą materiałów
eksploatacyjnych i naturalnie
zużywających się muszą
zapewnić całkowitą
sprawność urządzeń w trakcie
ich eksploatacji.
[6 empty] | 3. W ocenie Oferenta Stroną umów serwisowych winien być Zamawiający (początkowo Wykonawca może zawrzeć umowy serwisowe i przenieść prawa oraz obowiązki z nich wynikające na Zamawiającego, jako właściciela obiektu i urządzeń). 4. Czy czynności serwisowe wynikające z warunków gwarancji i rękojmi zainstalowanych urządzeń obciążają Wykonawcę? Wykonawca nie będzie certyfikowanym serwisantem urządzeń zgodnie z gwarancjami producenta. Najczęściej producent sam podejmuje się serwisów tak aby zachować warunki gwarancji, bądź wskazuje certyfikowane przez siebie podmioty. 5. Czy Zamawiający ma na myśli okres gwarancji i rękojmi deklarowany przez Wykonawcę, czy producentów urządzeń – gwarantów? Jest to okoliczność wpływająca na cenę. | 3. Serwis urządzeń w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy, więc umowę podpisuje Wykonawca 4. Czynności serwisowe wynikające z warunków gwarancji i rękojmi zainstalowanych urządzeń obciążają Wykonawcę, który powinien zawrzeć umowy z ceryfikowanymi firmami serwisowymi 5. Zamawiający ma myśli okres gwarancj i rękojmi deklarowany przez Wykonawcę.
2 | § 6 ust. 2 pkt 18 i 19 | usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie |  |  | usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin | Przy niektórych wadach/usterkach termin 14-dniowy może być obiektywnie niemożliwy. Powinno | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
|  | dłuższym niż termin 14 dni liczonym od dnia powiadomienia Wykonawcy w sposób pisemny (wpis do dziennika budowy, protokół ustaleń, notatka służbowa obustronnie podpisana); usuwania wszelkich stwierdzonych wad i usterek podczas okresu gwarancyjnego, w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Inwestora; |  |  | 14 dni liczonym od dnia powiadomienia Wykonawcy w sposób pisemny (wpis do dziennika budowy, protokół ustaleń, notatka służbowa obustronnie podpisana), chyba, że charakter wady lub usterki obiektywnie uniemożliwia jej usunięcie w w/w terminie, przez co Strony rozumieją w szczególności przyczyny techniczne, technologiczne, konieczność zamówienia materiałów potrzebnych do usunięcia wady lub usterki i oczekiwanie na ich dostawę, oczekiwanie na udostępnienie obiektu przez Zamawiającego, czy uzyskanie niezbędnych do wykonania prac zgód, uzgodnień, czy rozstrzygnięć administracyjnych, a wówczas Strony wspólnie uzgodnią termin niezwłocznego usunięcia wady lub usterki; usuwania wszelkich stwierdzonych wad i usterek podczas okresu gwarancyjnego, w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Inwestora, chyba, że charakter wady lub usterki obiektywnie uniemożliwia jej usunięcie w w/w terminie, przez co Strony rozumieją w szczególności przyczyny techniczne, technologiczne, | zostać dodane zastrzeżenie w tym zakresie i prawo do ustalenia przez Strony terminu dłuższego, jeśli wynika to z przyczyn technicznych, technologicznych oraz charakteru wady/usterki.
konieczność zamówienia materiałów potrzebnych do usunięcia wady lub usterki i oczekiwanie na ich dostawę, oczekiwanie na udostępnienie obiektu przez Zamawiającego, czy uzyskanie niezbędnych do wykonania prac zgód, uzgodnień, czy rozstrzygnięć administracyjnych, a wówczas Strony wspólnie uzgodnią termin niezwłocznego usunięcia wady lub usterki;
3 | § 8 |  |  |  |  | Czy Wykonawca ma prawo wybrać podwykonawcę także w toku wykonywania prac, czy oczekiwaniem Zamawiającego jest z góry określenie wszystkich podwykonawców w umowie? To może okazać się niemożliwe z uwagi na charakter prac oraz długość realizacji kontraktu. Pytanie uzasadnione treścią art. 462 ust. 2 pzp. | Wykonawca ma prawo wybrać podwykonawcę także w toku wykonywania prac po uprzednim przedstawieniu referencji i udowodnieniu odpowiedniego potencjału firmy podwykonawczej. Zamawiający musi zaakceptować Podwykonawcę.
4 | § 11 ust. 1 i 3 | Zamawiający, ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo […] |  |  |  | Sugestia do skrócenia terminu do 7 dni. Zmiana podyktowana jest względami praktycznymi i koniecznością dotrzymania harmonogramu wykonawstwa prac. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo […]
5 | § 11 ust. 4 | W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych § 19 umowy. |  |  |  | Proponujemy usunięcie postanowienia. Sankcja jest bardzo daleko idąca. Wystarczająca jest sankcja z art. 647’1 k.c. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
6 | § 12 ust. 1 | W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach opisanych w |  |  |  | Wykonawca w swojej praktyce stosuje zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej (zgodnie z art. 452 ust. 2 – do 5%), bądź gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. Jest to problem praktyczny, co do charakteru tej kaucji. W ocenie Oferenta postanowienie winno uwzględniać kwestie kaucji (która nie będzie traktowana jako niewykonanie zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawcy do zapłaty części wynagrodzenia), a także związane z | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
|  | ustawie Prawo zamówień publicznych, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. |  |  |  | ewentualnym wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia z uwagi na np. niewykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę. Sugerujemy także bezpośrednie odwołanie do art. 465 ust. 5 pzp tak, aby uniknąć wątpliwości, że Strony nie dokonują w tym zakresie modyfikacji.
7 | § 12 ust. 1 | Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni: 1) w przypadku wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, 2) w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. |  |  | Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem na przyszłość w terminie 14 dni: 1) w przypadku wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, 2) w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. | Sugerowane uzupełnienie postanowienia. Zmiana podyktowana także uwagami w pkt. 9 i potencjalnym sporem z Podwykonawcą, co nie powinno powodować automatyzmu w zakresie prawa do zapłaty bezpośrednio spornego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz prawa do odstąpienia od umowy. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
8 | § 13 ust. 6 pkt 4) | w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od |  |  |  | Nie ma takiej jednostki redakcyjnej. | W § 13 ust. 6 pkt 4) zmieniono przywołanie na: ust. 6 pkt 2) lit. a,
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
9 | § 13 ust. 8 | Przystąpienie Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne. |  |  | Zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne. | Sugestia związana z możliwością opóźnienia – także z przyczyn niezależnych od Stron – przystąpienia Zamawiającego do odbiorów, a także upływem czasu między zgłoszeniem, a rozpoczęciem procedury odbiorowej. Przy zgłoszeniu Wykonawca deklaruje zakończenie danych prac. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy, z uwagi na zapis § 13 ust. 7.
10 | § 13 ust. 13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od odbioru, w przypadku |  |  |  | Sugerujemy usunięcie postanowienia. Jest ono niejasne i może być uznane za | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
|  | dwukrotnego przystąpienia do przeglądu zgłoszonych usuniętych wad istotnych w przypadku ich nie usunięcia przez Wykonawcę. |  |  |  | nieważne z mocy prawa. Prawem Zamawiającego nie może być odmowa przyjęcia prac w ogóle, zwłaszcza jeśli ostatecznie są zrealizowane poprawnie, bądź bez wad istotnych. Postanowienie wskazuje zaś, że odbiór miałby nigdy nie nastąpić, co nie powoduje utraty prawa Wykonawcy do żądania zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane.
11 | § 13 ust. 10, 11 i 17 |  |  |  |  | Sugerujemy usunięcie formy faxu i pozostawienie formy pisemnej tak jak w pozostałej części umowy. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
12 | § 13 ust. 19 | W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i obciążyć go kosztami po uprzednim pisemnym powiadomieniu. |  |  | W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i obciążyć go kosztami po uprzednim pisemnym powiadomieniu, z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni |  | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
13 | § 13 ust. 24 | Strony zgodnie postanawiają, że przez wadę nieistotną rozumieją taką wadę, która w niewielkim stopniu zmniejsza wartość wykonanych robót, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie (najpóźniej |  |  | Strony zgodnie postanawiają, że przez wadę nieistotną rozumieją taką wadę, która w niewielkim stopniu zmniejsza wartość wykonanych robót, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie (najpóźniej 14 dniowym) i niewielkim kosztem, a | Sugestia wydłużenia terminu wynikająca z względów praktycznych. Doprecyzowanie w ostatniej części zdania wynika z brzmienia ust. 23. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
|  | 7 dniowym) i niewielkim kosztem. |  |  | która nie wpływa na możliwość właściwego użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
14 | § 14 ust. 5 | Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane prace w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu podpisania częściowego protokołu odbioru zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru wszystkich branż i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze; |  |  | Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane prace w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu podpisania częściowego protokołu odbioru zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru wszystkich branż i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego lub doręczenia jej w formie elektronicznej. Płatność na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze; |  | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
15 | § 14 ust. 7 | Przelew będzie realizowany zgodnie z załączoną do faktury dyspozycją uwzględniającą umowy cesji dla podwykonawców. |  |  |  | Sugerujemy usunięcie. Umowa wyłącza prawo Wykonawcy do przelewu wierzytelności. Forma opisana w ust. 7 to forma umowy przekazu, a więc umowy trójstronnej. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
16 | § 14 ust. 9 | Zapłata faktury częściowej lub końcowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w |  |  | Zapłata faktury częściowej lub końcowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, | Wystarczające powinny być oświadczenia zgodnie z art. 447 pzp. Prosimy o usunięcie. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
|  | fakturze. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie przez Wykonawcę: 1) kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub |  |  | dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie przez Wykonawcę: 1) kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub 2) kopii faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu
|  | 2) kopii faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę i podwykonawcę za zgodność z oryginałem, lub 3) 4) oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub |  |  | bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę i podwykonawcę za zgodność z oryginałem, lub 3) oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub 4) oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub 5) oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w
|  | 5) oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub 6) oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej Umowy, lub 7) oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, |  |  | ramach niniejszej Umowy, lub 6) oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej Umowy; 7) Faktury za prace serwisowe będą wystawiane w okresach rocznych, po upływie każdego roku udzielonej gwarancji. Płatność za prace serwisowe będzie regulowana przez Inwestora w ramach zabezpieczonych środków na serwis urządzeń, określonych w § 4 ust. 1 Umowy.
dostawy lub usługi – w ramach niniejszej Umowy; 8) Faktury za prace serwisowe będą wystawiane w okresach rocznych, po upływie każdego roku udzielonej gwarancji. Płatność za prace serwisowe będzie regulowana przez Inwestora w ramach zabezpieczonych środków na serwis urządzeń, określonych w § 4 ust. 1 Umowy.
17 | § 15 ust. 5 | Termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad nie może być krótszy niż 3 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. |  |  | Termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad nie może być krótszy niż 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. | 3 dni zwłaszcza w wypadku zgłoszenia wady w okresie wolnym od pracy to termin zbyt krótki. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
18 | § 15 ust. 6 | Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie |  |  | Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić usunięcie ich |  | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
|  | lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. Powyższe działanie Zamawiającego nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. |  |  | osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. Powyższe działanie Zamawiającego nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
19 | § 16 ust. 7 lit. d | W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu, § 16 ust. 6 lit. f stosuje się odpowiednio. |  |  |  | Brak jednostki redakcyjnej w umowie. | W § 16 ust. 7 lit. d) zmieniono przywołanie na: § 16 ust. 7 lit. f
20 | § 19 ust. 1 pkt 1) lit. a i b | za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; |  |  | za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym - w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; | Wydaje się, że % jest za wysoki. W lit. a za zwłokę w całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy mamy 0,2, a przy usunięciu wad aż 0,5. Sugerujemy obniżenie w/w wskaźników. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
21 | § 19 ust. 1 pkt 1) lit. d) | w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 10 umowy, |  |  | w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 10 umowy, | Sugerujemy obniżenie kwoty, która jest wysoka. Dodatkowo, co do zasady, za zapłatę dalszym podwykonawcom wynagrodzenia odpowiada podwykonawca w pierwszej kolejności. Karanie za uchybienia w tym zakresie Wykonawcy nie jest uzasadnione. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
22 | § 19 ust. 1 pkt 1) lit. e) | w razie niedokonania zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom o której mowa w § 10 ust. 3 umowy – w wysokości 1.500 zł. |  |  | w razie niedokonania zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom o której mowa w § 10 ust. 2 umowy – w wysokości 1.500 zł. | Proszę o weryfikacji jednostki redakcyjnej. | Należy zmienić przywołanie na: § 10 ust. 2 umowy
23 | § 19 ust. 2 lit. b) | z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 Ustawy. |  |  |  | Przepis nie istnieje. | W § 19 ust. 2 lit. b) zmieniono przywołanie na art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy
24 | § 19 ust. 4 | Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla każdej ze stron nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy. |  |  | Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla każdej ze stron nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy. | Wysokość maksymalna kary umownej w kwocie 50% wynagrodzenia netto jest stawką rażąco wygórowaną i może prowadzić do nieważności postanowienia, bądź podstaw do miarkowania kary, co z punktu | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
widzenia interesu obu Stron prowadzi do niepewności prawnej. Sugerujemy obniżenie tej wysokości celem zachowania bezpieczeństwa prawnego obu Stron.
25 | § 20 ust. 1 | w przypadku nie uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie określonym w § 11, pomimo pisemnego wezwania doręczonego Wykonawcy do przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo zgodnej z niniejszą umową, z terminem wynoszącym co najmniej 7 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy. |  |  | w przypadku nie uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie określonym w § 11, pomimo pisemnego wezwania doręczonego Wykonawcy do przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo zgodnej z niniejszą umową, z terminem wynoszącym co najmniej 7 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy. | 1. Sugerujemy usunięcie pkt 5. Natomiast pkt 3 i 4 wynikają z pzp (art. 465), choć w ocenie Oferenta „dwukrotne” to zbyt mało dla przyjęcia wielokrotności dokonywania bezpośredniej zapłaty. 2. Jaki jest termin, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy? Kiedy rozpoczyna się bieg tego terminu? W § 20 mamy niekonsekwencję w ust. 1 i ust. 2. | 1. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy. 2. 7 dni od daty dostarczenia wezwania do przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo
26 | § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c | wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który |  |  | wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub | Konieczne jest zobiektywizowanie ewentualnej odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie dopuszczalności modyfikacji terminu. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
- w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub
27 | § 21 ust. 4 | Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych. |  |  |  | Ewentualne obniżenie powinno być dokonane w oparciu o ofertę i kosztorys Wykonawcy. Sugerujmy także ograniczenie do 10 % redukcji zakresu powierzonych prac i co za tym idzie wynagrodzenia. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
28 | § 21 ust. 6 pkt 2 lit. d) | polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 5 pkt. 3 lit. b. |  |  |  | Brak takiej jednostki redakcyjnej. Art. 454 pzp wskazuje zaś na art. 455 ust. 1 pkt 2 pzp. | W § 21 ust. 6 pkt 2 lit. d) umowy jest mowa o § 21 ust. 5 pkt 3 lit b, która to jednostka redakcyjna istnieje i odnosi się do tego postanowienia umownego.
29 | § 22 ust. 9 | W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem są względem siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności dotyczących okresu, za który |  |  |  | Czy postanowienie dotyczy także obniżenia wynagrodzenia? Postanowienia wcześniejsze mówią tylko o wzroście składników cenotwórczych, zaś art. 439 odnosi się | Postanowienie dotyczy także obniżenia wynagrodzenia
|  | waloryzacja ma nastąpić. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawa takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na kalkulację ceny. Ponadto w przypadku żądania podwyższenia cen materiałów należy również przedstawić dowody ich poniesienia w zwiększonej wysokości. |  |  |  | do zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.
30 | § 22 ust. 10 | Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich waloryzacji, wartość łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiągnęła poziom 110% względem pierwotnie przewidzianego całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. |  |  |  | Prosimy o doprecyzowanie w związku z ust. 1. Zgodnie z przepisem art. 439 chodzi o maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. | Zamawiający wskazuje, że łączna wartość zmian wszystkich waloryzacji musi osiągnąć limit 110 %, by to postanowienie umowne mogło wejść w życie i ograniczyć możliwość wprowadzenia dalszych waloryzacji. Natomiast postanowienie o którym mowa w ust. 1 wskazuje, że zmiana cen składników cenotwórczych musi wynosić co najmniej 10 %, by Wykonawca był uprawniony do złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji. Procent z ust. 1 nie jest tożsamy z % z ust. 10, bowiem pierwszy dotyczy poziomu zmian jedynie składniów cenotwórczych i kosztów, natomiast drugi dotyczy wzrostu całego wynagrodzenia umownego. Z uwagi na powyższe, ryzyko zmian cen lub kosztów równomiernie obciąża Zamawiającego i Wykonawcę.
Tymczasem postanowienie ust. 9 sugeruje także zmianę na minus (tak też stanowi art. 439 ust. 4). Z jednej strony zmiana cen do 10% nie powoduje prawa do zmiany wynagrodzenia (ust.1), a z drugiej waloryzacja jest dopuszczalna max. do 110%. Czy wobec powyższego oznacza to, że ryzyko po stronie Wykonawcy dotyczące zmiany kosztów wykonawstwa prac to 10%, a do 10% wartości kontraktu ryzyko spoczywa na Zamawiającym?
31 | § 5 |  |  |  | Proponuje się dodanie pkt 9 o następującej treści: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanym projektem. | Obowiązek ten nie obciąża Wykonawcy zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 pr. bud. Ciężar zapewnienia nadzoru realizacji projektu obciążać powinien inwestora i projektanta. | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.
Note on H35: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Dodano drugą część zdania