## Przedmiar
Nr | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
1 | Element | Roboty przygotowawcze
1.1 | KNR 201/119/4 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 2 | 1
1.2 | CJ 11/2001/10 | Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm | m | 25 | 1
2 | Element | Roboty rozbiórkowe
2.1 | CJ 11/2006/5 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm | m2 | 10580 | 1
2.2 | KNR 231/802/7 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm | m2 | 10580 | 1
3 | Element | Roboty ziemne
3.1 | KNR 201/207/2 (3) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, samochód 15-20·t | m3 | 2530.96 | 1
3.2 | KNR 201/214/4 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 2827.36 | 8
3.3 | KNR 404/1103/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 1587 | 1
3.4 | KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu | m3 | 1587 | 4
3.5 | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe | m2 | 2964 | 1
4 | Element | Roboty nawierzchniowe
4.1 | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m2 | 11765.6 | 1
4.2 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 11765.6 | 1
4.3 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 11765.6 | 1
4.4 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 11765.6 | 7
4.5 | KNR 231/310/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm | m2 | 10777.6 | 1
4.6 | KNR 231/310/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy | m2 | 10777.6 | 4
4.7 | KNR 231/1004/6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) | m2 | 10777.6 | 1
4.8 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 10777.6 | 1
4.9 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm | m2 | 10580 | 1
4.10 | KNR 231/310/6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy | m2 | 10580 | 2
4.11 | Kalkulacja własna | Dostosowanie wysokościowe 30 zjazdów do nowej krawędzi jezdni poprzez ułożenie nowego krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej z oporem (przyjąć 10 mb na 1 zjazd) | kpl | 1 | 1
4.12 | Kalkulacja własna | Wymiana nawierzchni asfaltowej na 4 zjazdach, grubość nawierzchni asfaltowej 7 cm (przyjąć 12 m2 na 1 zjazd) - należy rozebrać starą nawierzchnię i ułożyć nową | kpl | 1 | 1
4.13 | Kalkulacja własna | Wymiana nawierzchni betonowej na 3 zjazdach, grubość nawierzchni betonowej 15 cm (przyjąć 12 m2 na 1 zjazd) - należy rozebrać starą nawierzchnię i ułożyć nową | kpl | 1 | 1
4.14 | Kalkulacja własna | Dostosowanie wysokościowe 6 zjazdów z kostki betonowej do nowej krawędzi jezdni | kpl | 1 | 1
4.15 | Kalkulacja własna | Wymiana nawierzchni na 2 peronach pod wiatami na nawierzchnię z kostki betonowej (przyjąć 30 m2 na 1 wiatę) | kpl | 1 | 1
4.16 | Kalkulacja własna | Wymiana rur przepustowych na 4 skrzyżowaniach na rury PVC fi 400 mm | kpl | 1 | 1
5 | Element | Pobocza
5.1 | KNR 231/204/5 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm | m2 | 2964 | 1
5.2 | KNR 231/204/6 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy | m2 | 2964 | 8
5.3 | Kalkulacja własna | Wymiana betonowych korytek odwadniających ściekowych na długości 70 mb (rozbiórka istniejących i ułożenie nowych na ławie betonowej), na 2 zjazdach należy zastosować odwodnienie liniowe | kpl | 1 | 1
Wartość robót netto [PLN]
Podatek VAT [PLN]
Wartość robót brutto [PLN]

## Przedmiar - Oferent
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia | Cena jdn. | Wartość
|  |  |  | Kosztorys | Remont drogi powiatowej 1103K w km 0+000,00 do km 1+976,00 w miejscowości Hucisko, Powiat Olkuski CPV: 45233252-2 - roboty drogowe 45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
1 |  |  |  | Element | Roboty przygotowawcze
1.1 |  |  |  | KNR 201/119/4 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim |  | km | 2 | 1 | 2,0=2
1.2 |  |  |  | CJ 11/2001/10 | Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm |  | m | 25 | 1 | 25=25
2 |  |  |  | Element | Roboty rozbiórkowe
2.1 |  |  |  | CJ 11/2006/5 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm |  | m2 | 10580 | 1 | 1976*5=9880 200+500=700
2.2 |  |  |  | KNR 231/802/7 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm |  | m2 | 10580 | 1 | 1976*5=9880 700=700
3 |  |  |  | Element | Roboty ziemne
3.1 |  |  |  | KNR 201/207/2 (3) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, samochód 15-20·t |  | m3 | 2530.96 | 1 | 0,2*5,6*1976=2213,12 0,6*0,15*1976=177,84 200*0,2+500*0,2=140
3.2 |  |  |  | KNR 201/214/4 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t |  | m3 | 2827.36 | 8 | 2530,96+2964*0,1=2827,36
3.3 |  |  |  | KNR 404/1103/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę |  | m3 | 1587 | 1 | 10580*0,15=1587
3.4 |  |  |  | KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu |  | m3 | 1587 | 4 | 1587=1587
3.5 |  |  |  | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe |  | m2 | 2964 | 1 | (1976*0,75)*2=2964
4 |  |  |  | Element | Roboty nawierzchniowe
4.1 |  |  |  | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |  | m2 | 11765.6 | 1 | 1976*5,6=11065,6 200+500=700
4.2 |  |  |  | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm |  | m2 | 11765.6 | 1 | 11765,6=11765,6
4.3 |  |  |  | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm |  | m2 | 11765.6 | 1 | 11765,6=11765,6
4.4 |  |  |  | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości |  | m2 | 11765.6 | 7 | 11765,6=11765,6
4.5 |  |  |  | KNR 231/310/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm |  | m2 | 10777.6 | 1 | 1976*5,1=10077,6 200+500=700
4.6 |  |  |  | KNR 231/310/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy |  | m2 | 10777.6 | 4
4.7 |  |  |  | KNR 231/1004/6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) |  | m2 | 10777.6 | 1 | 10777,6=10777,6
4.8 |  |  |  | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |  | m2 | 10777.6 | 1 | 10777,6=10777,6
4.9 |  |  |  | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm |  | m2 | 10580 | 1 | 1976*5=9880 200+500=700
4.10 |  |  |  | KNR 231/310/6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy |  | m2 | 10580 | 2 | 10580=10580
4.11 |  |  |  | Kalkulacja własna | Dostosowanie wysokościowe 30 zjazdów do nowej krawędzi jezdni poprzez ułożenie nowego krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej z oporem (przyjąć 10 mb na 1 zjazd) |  | kpl | 1 | 1 | 1=1
4.12 |  |  |  | Kalkulacja własna | Wymiana nawierzchni asfaltowej na 4 zjazdach, grubość nawierzchni asfaltowej 7 cm (przyjąć 12 m2 na 1 zjazd) - należy rozebrać starą nawierzchnię i ułożyć nową |  | kpl | 1 | 1 | 1=1
4.13 |  |  |  | Kalkulacja własna | Wymiana nawierzchni betonowej na 3 zjazdach, grubość nawierzchni betonowej 15 cm (przyjąć 12 m2 na 1 zjazd) - należy rozebrać starą nawierzchnię i ułożyć nową |  | kpl | 1 | 1 | 1=1
4.14 |  |  |  | Kalkulacja własna | Dostosowanie wysokościowe 6 zjazdów z kostki betonowej do nowej krawędzi jezdni |  | kpl | 1 | 1 | 1=1
4.15 |  |  |  | Kalkulacja własna | Wymiana nawierzchni na 2 peronach pod wiatami na nawierzchnię z kostki betonowej (przyjąć 30 m2 na 1 wiatę) |  | kpl | 1 | 1 | 1=1
4.16 |  |  |  | Kalkulacja własna | Wymiana rur przepustowych na 4 skrzyżowaniach na rury PVC fi 400 mm |  | kpl | 1 | 1 | 1=1
5 |  |  |  | Element | Pobocza
5.1 |  |  |  | KNR 231/204/5 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm |  | m2 | 2964 | 1 | (1976*0,75)*2=2964
5.2 |  |  |  | KNR 231/204/6 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy |  | m2 | 2964 | 8 | 2964=2964
5.3 |  |  |  | Kalkulacja własna | Wymiana betonowych korytek odwadniających ściekowych na długości 70 mb (rozbiórka istniejących i ułożenie nowych na ławie betonowej), na 2 zjazdach należy zastosować odwodnienie liniowe |  | kpl | 1 | 1 | 1=1

## Kosztorys upr. UPZP
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod_ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn. z krotnością | Cena | Wartość
|  |  |  | Kosztorys | Remont drogi powiatowej 1103K w km 0+000,00 do km 1+976,00 w miejscowości Hucisko, Powiat Olkuski CPV: 45233252-2 - roboty drogowe 45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
1 |  |  |  | Element | Roboty przygotowawcze
1.1 |  |  |  | KNR 201/119/4 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim |  | km | 2 | 1 | 14513.71 | 29027.42
1.2 |  |  |  | CJ 11/2001/10 | Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm |  | m | 25 | 1 | 10.52 | 263
2 |  |  |  | Element | Roboty rozbiórkowe
2.1 |  |  |  | CJ 11/2006/5 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm |  | m2 | 10580 | 1 | 6.76 | 71520.8
2.2 |  |  |  | KNR 231/802/7 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm |  | m2 | 10580 | 1 | 13.86 | 146638.8
3 |  |  |  | Element | Roboty ziemne
3.1 |  |  |  | KNR 201/207/2 (3) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, samochód 15-20·t |  | m3 | 2530.96 | 1 | 26.77 | 67753.8
3.2 |  |  |  | KNR 201/214/4 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t |  | m3 | 2827.36 | 8 | 16.08 | 45463.95
3.3 |  |  |  | KNR 404/1103/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę |  | m3 | 1587 | 1 | 37.59 | 59655.33
3.4 |  |  |  | KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu |  | m3 | 1587 | 4 | 26.12 | 41452.44
3.5 |  |  |  | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe |  | m2 | 2964 | 1 | 10.4 | 30825.6
4 |  |  |  | Element | Roboty nawierzchniowe
4.1 |  |  |  | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |  | m2 | 11765.6 | 1 | 1.42 | 16707.15
4.2 |  |  |  | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm |  | m2 | 11765.6 | 1 | 23.09 | 271667.7
4.3 |  |  |  | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm |  | m2 | 11765.6 | 1 | 14.44 | 169895.26
4.4 |  |  |  | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości |  | m2 | 11765.6 | 7 | 8.83 | 103890.25
4.5 |  |  |  | KNR 231/310/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm |  | m2 | 10777.6 | 1 | 34.37 | 370426.11
4.6 |  |  |  | KNR 231/310/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy |  | m2 | 10777.6 | 4 | 17.12 | 184512.51
4.7 |  |  |  | KNR 231/1004/6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) |  | m2 | 10777.6 | 1 | 0.73 | 7867.65
4.8 |  |  |  | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |  | m2 | 10777.6 | 1 | 5.32 | 57336.83
4.9 |  |  |  | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm |  | m2 | 10580 | 1 | 27.87 | 294864.6
4.10 |  |  |  | KNR 231/310/6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy |  | m2 | 10580 | 2 | 18.46 | 195306.8
4.11 |  |  |  | Kalkulacja własna | Dostosowanie wysokościowe 30 zjazdów do nowej krawędzi jezdni poprzez ułożenie nowego krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej z oporem (przyjąć 10 mb na 1 zjazd) |  | kpl | 1 | 1 | 9500 | 9500
4.12 |  |  |  | Kalkulacja własna | Wymiana nawierzchni asfaltowej na 4 zjazdach, grubość nawierzchni asfaltowej 7 cm (przyjąć 12 m2 na 1 zjazd) - należy rozebrać starą nawierzchnię i ułożyć nową |  | kpl | 1 | 1 | 4500 | 4500
4.13 |  |  |  | Kalkulacja własna | Wymiana nawierzchni betonowej na 3 zjazdach, grubość nawierzchni betonowej 15 cm (przyjąć 12 m2 na 1 zjazd) - należy rozebrać starą nawierzchnię i ułożyć nową |  | kpl | 1 | 1 | 5500 | 5500
4.14 |  |  |  | Kalkulacja własna | Dostosowanie wysokościowe 6 zjazdów z kostki betonowej do nowej krawędzi jezdni |  | kpl | 1 | 1 | 3800 | 3800
4.15 |  |  |  | Kalkulacja własna | Wymiana nawierzchni na 2 peronach pod wiatami na nawierzchnię z kostki betonowej (przyjąć 30 m2 na 1 wiatę) |  | kpl | 1 | 1 | 5000 | 5000
4.16 |  |  |  | Kalkulacja własna | Wymiana rur przepustowych na 4 skrzyżowaniach na rury PVC fi 400 mm |  | kpl | 1 | 1 | 4263.43 | 4263.43
5 |  |  |  | Element | Pobocza
5.1 |  |  |  | KNR 231/204/5 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm |  | m2 | 2964 | 1 | 23.58 | 69891.12
5.2 |  |  |  | KNR 231/204/6 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy |  | m2 | 2964 | 8 | 14.27 | 42296.28
5.3 |  |  |  | Kalkulacja własna | Wymiana betonowych korytek odwadniających ściekowych na długości 70 mb (rozbiórka istniejących i ułożenie nowych na ławie betonowej), na 2 zjazdach należy zastosować odwodnienie liniowe |  | kpl | 1 | 1 | 10000 | 10000
[5 empty] | VAT | [6 empty] | 533560.17

## Tabela elem. scalonych
Numer | Kod CPV | Element | Wartość | Wartość dodatku | VAT
Remont drogi powiatowej 1103K w km 0+000,00 do km 1+976,00 w miejscowości Hucisko, Powiat Olkuski CPV: 45233252-2 - roboty drogowe 45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
1 |  | Roboty przygotowawcze | 29290.42
2 |  | Roboty rozbiórkowe | 218159.6
3 |  | Roboty ziemne | 245151.12
4 |  | Roboty nawierzchniowe | 1705038.29
5 |  | Pobocza | 122187.4
|  | VAT |  |  | 533560.17