## Arkusz
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Przebudowa drogi gminnej nr 2204056 w Myśliborzu ul. Torowa wrz z jej odwodnieniem
Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Opis pozycji | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa (netto) | Wartość (ilość x cena jednostkowa) | OKRES REALIZACJI
Wartość (ilość x cena jednostkowa) w okresie realizacji
[7 empty] | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty przygotowawcze
1-1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.22
1-2 | D-01.02.04 | Rozebranie na chodnikach płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 33
1-3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 178
1-4 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu do grubości 20 cm | m2 | 8
1-5 | D-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 1448
1-6 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową | m | 469
II. ROBOTY ZIEMNE
2-1 | D-02.01.01 | Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi od 1 do 10 km | m3 | 895.36
2-2 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm – zjazdy, jezdnia | m2 | 1572
2-3 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – chodniki | m2 | 520.5
2-4 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2092.5
III. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, ELEMENTY LINIOWE
3-1 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr. 22 cm C1,5/2,0 | m2 | 1572
3-2 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr. 10 cm C1,5/2,0 | m2 | 520.5
3-3 | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – chodnik | m2 | 520.5
3-4 | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – zjazdy | m2 | 332
3-5 | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm – jezdnia | m2 | 1240
3-6 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 1240
3-7 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 1240
3-8 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1240
3-9 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (AC) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 1240
3-10 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – | m2 | 852.5
3-11 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – wtopiony, najazdowy | m | 502
3-12 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 16
IV. REGULACJA STUDZIENEK, PRZEPUSTY KALBOWE, KOLIZJE, WYMIANA OŚWIETLENIA
4-1 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 9
4-2 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych | szt. | 22
4-3 | D-10.01.01b | Przepusty zapasowe wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 110 na głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II | mb | 106.9
4-4 | D-10.01.01b | Przepusty zapasowe wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 160 na głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II | mb | 155.3
4-5 | D-10.01.01b | Przepusty ochronne wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 83 na głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II | mb | 40
4-6 | D-10.01.01b | Przepusty ochronne wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 160 na głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II | mb | 129.2
4-7 | D-03.02.01a | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych po uprzednim demontażu słupa żelbetowego. Montaż wysięgnika, oprawy LED wraz z wciągnięciem kabli i pomiarem. | szt. | 7
V. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
5-1 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 7
5-2 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | 8
5-3 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 1
5-4 | D-01.02.04 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt. | 1
VI.KANALIZACJA DESZCZOWA
2-2 |  | Przewody z rur PVC-U SN8 łączonych kielichowo wraz z uszczelką. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przy głębokości wykopów do 3,0 m, z odwozem na odkład czasowy na odl. 1 km, umocnieniem ścian wykopów wypraskami zakładanymi ażurowo, zasypka wykopów wykonywana ziemią dowiezioną z odkładu czasowego z zagęszczeniem warstwami, po uprzednim ułożeniu przewodów na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Rury - o średnicy 0,20 m wraz z trójnikami dn 160 – 4 szt. | mb | 78.3
2-3 |  | Przewody z rur PVC-U SN8 łączonych kielichowo wraz z uszczelką. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przy głębokości wykopów do 3,0 m, z odwozem na odkład czasowy na odl. 1 km, umocnieniem ścian wykopów wypraskami zakładanymi ażurowo, zasypka wykopów wykonywana ziemią dowiezioną z odkładu czasowego z zagęszczeniem warstwami, po uprzednim ułożeniu przewodów na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Rury - o średnicy 0,30 m wraz z trójnikami dn 160 – 8 szt. | mb | 174.8
2-7 |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm pływającym, studnie o śr. 1000 mm, H do 3,0m | szt. | 8
2-8 |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm pływającym, studnie o śr. 1500 mm, H do 3,0m, oraz wykonie przejścia szczelnego pomiędzy studnią 1500, a kolektorem kanalizacji sanitarnej | szt. | 1
2-9 |  | Wpusty z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Zakończenie wpustów kratą żeliwną 400x600 mm z pełnym kołnierzem | szt. | 27
VIII. KANALIZACJA SANITARNA
3-1 |  | Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8 ze ścianką litą montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Kanały z rur ułożone w wykopach umocnionych o głębokości do 3,0 m, wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem warstwami. Sieci- z rur PVC-U o średnicy 250 mm | mb | 148
3-2 |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm pływającym, studnie o śr. 1000 mm, H do 3,0m | szt. | 4
3-3 |  | Przyłącza z rur PVC-U SN8 łączonych kielichowo wraz z uszczelką. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przy głębokości wykopów do 3,0 m, z odwozem na odkład czasowy na odl. 1 km, umocnieniem ścian wykopów wypraskami zakładanymi ażurowo, zasypka wykopów wykonywana ziemią dowiezioną z odkładu czasowego z zagęszczeniem warstwami, po uprzednim ułożeniu przewodów na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Rury wraz z trójnikami | mb | 104
3-4 |  | Studnia inspekcyjna z tworzywa sztucznego o średnicy 315mm składającej się z kinety , rury wznoszącej i teleskopu zamontowanego na uszczelce manszetowej zakończonego w zależności od lokalizacji studni włazem lekkim ogrodowym lub włazem drogowym na granicy nieruchomości w granicy pasa drogowego. | szt. | 22
3-5 |  | Studnia inspekcyjna z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm składającej się z kinety , rury wznoszącej i teleskopu zamontowanego na uszczelce manszetowej zakończonego w zależności od lokalizacji studni włazem lekkim ogrodowym lub włazem drogowym na granicy nieruchomości w granicy pasa drogowego. | szt. | 5
IX. WODOCIĄG
4-1 |  | Koszty wymiany sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11, montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną 0,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem ziemi warstwami. Sieci - z rur PE PN16 o średnicy 110 mm | mb | 217
4-2 |  | Hydrant nadziemny H4 sztywny DN 80 RD 1,50m | szt. | 2
4-3 |  | Przyłącza wodociągowe z rur PE. Zakres robót: -Wykop o ścianach pionowych o głębokości 1,70 m, szerokość 0,80m wykonany mechanicznie 80% i ręcznie 20%, ze złożeniem urobku na odkład. -Umocnienie pionowych ścian wykopu ażurowo wypraskami stalowymi. -Podłoże pod rurociągi – z ubitego piasku o grubości warstwy 0,10 m -Ułożenie rurociągów z rur PE 100 (bez armatury) -Płukanie rurociągu, przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcja rurociągu -Obsypanie i zasypanie ręczne rury piaskiem do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury wraz z zagęszczeniem -Oznaczenie trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą -Zasypanie wykopów warstwami 0,20-0,30 m ziemią z odkładu z zagęszczaniem kolejnych warstw i plantowanie terenu. Wraz z zasuwą. | szt. | 22
X. POZOSTAŁE
70 |  | Dostawa i montaż tablic informacyjnych
Razem netto
Vat
Razem brutto
…..................................................... |  |  | …......................................................................
Miejscowość, data |  |  | Podpis, pieczęć