Załącznik nr 6

Projekt umowy

zawarta w Rydułtowach dnia…………………………….. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie I na pełnienie funkcji operatora Programu ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023 – część II zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy               z dnia 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

pomiędzy Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, zwanym dalej „Zamawiającym” NIP: 647-10-17-693, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Rydułtowy – Marcina Połomskiego

Osoby do kontaktów roboczych po stronie Zamawiającego: Sabina Krzyżowska, Grzegorz Lepiarczyk tel. 32 45 37 435, tel. 32 45 37 413 e-mail: skrzyzowska@urzad.rydultowy.pl, glepiarczyk@urzad.rydultowy.pl

a

…………………………… z siedzibą w ……………………………………………….., o numerach identyfikacyjnych NIP: ……………...oraz REGON:  ………………..., zwanym dalej Wykonawcą.

Osoba do kontaktów roboczych po stronie Wykonawcy: ……………………………….. tel. …………………………… e-mail: ………………………..

§ 1

Przedmiot umowy w roku 2023

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w zakresie pełnienia funkcji Operatora Programu ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023, zwanego w dalszej części umowy „Programem” .

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- aktualnym Programem,

- wnioskiem o dofinansowanie zadania złożonym przez Zamawiającego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach,

- SWZ,

- postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie,

- obowiązującymi przepisami i normami.

§ 2

Sposób oraz termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności w realizacji niniejszej umowy celem zminimalizowania ryzyka poniesienia szkody przez Zamawiającego i Inwestora. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może domagać się odszkodowań.

2. Do zadań Wykonawcy zgodnie z § 1 należy:

- prowadzenie prac zmierzających do realizacji w roku 2023 zakładanych, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w Katowicach inwestycji w liczbie łącznie do 70 szt. ( z zastrzeżeniem § 3 ust. 10),

- monitorowanie realizacji zadania w celu dotrzymania efektu rzeczowego i ekologicznego zgodnie z zapisami umowy pożyczki (zawartej pomiędzy Urzędem Miasta i WFOŚiGW w Katowicach),

- udzielanie inwestorom informacji o warunkach technicznych, finansowych oraz organizacji zadania,

- udzielanie inwestorom informacji na temat obowiązków wynikających z Ustawy  -  Prawo budowlane (kontrola inwestora w tym zakresie),

- inwentaryzacja kotłowni/budynków zgłoszonych do zadania (wizyta i oględziny budynku inwestora w celu zakwalifikowania do realizacji założonych prac zgodnie z wymogami zawartymi
w Programie, w szczególności w § 8 – Regulaminu udziału w Programie ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021 - 2023) – w liczbie równej lub wykraczającej ponad liczbę 70 kotłowni/budynków w przypadku kwalifikacji do zadania nowych wniosków z listy rezerwowej,

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej, potwierdzającej w przypadku wymiany źródła ciepła istnienie starego źródła ciepła,

- określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania przez inwestora w celu przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła,

- sporządzanie oraz przekazywanie do Urzędu Miasta Rydułtowy protokołów z inwentaryzacji kotłowni/budynków potwierdzających kwalifikację bądź brak kwalifikacji obiektu do realizacji zadania (protokół podpisuje również inwestor) w terminie do 2 miesięcy od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego,

- zbieranie oraz weryfikacja kosztorysów przedłożonych przez inwestorów (kosztorys sporządza wykonawca prac) do 2 tygodni od daty otrzymania ww. dokumentów,

- odbiór techniczny robót po zakończeniu realizacji zadania wraz z opinią potwierdzającą prawidłowość podłączenia źródła ciepła do przewodu kominowego oraz wentylacji kotłowni,

- opisywanie faktur/rachunków za wykonaną inwestycję ze wskazaniem kwot i źródeł finansowania,

- przedkładanie do Urzędu Miasta wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania,

- zapewnienie dyżuru co najmniej raz w tygodniu (1h) w siedzibie Urzędu Miasta Rydułtowy, w celu umożliwienia kontaktu z inwestorami i złożenia dokumentów,

- ustalenie numeru telefonu kontaktowego dla Inwestorów do celów realizacji projektu,

3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji – do 7 dni od podpisania umowy z Miastem oraz przekazania przez  	Miasto listy inwestorów.

4. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – do dnia 15.12.2023 r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia umownego na podstawie ceny jednostkowej, wg kalkulacji ceny sporządzonej przez Wykonawcę( zakres prac opisany w § 2 ust.2 i 3), w wysokości:

| CENA DLA 1 „INWESTYCJI”: | CENA ŁĄCZNA DLA 70 „INWESTYCJI” |
| --- | --- |
| netto: | netto: |
| podatek VAT: | podatek VAT: |
| brutto: | brutto: |
| Łączna cena brutto dla 1 inwestycji słownie……………………………... | Łączna cena brutto dla 70 inwestycji słownie……………………………... |

- w przypadku potrzeby inwentaryzacji kotłowni/budynków w liczbie wykraczającej ponad liczbę 70 kotłowni/budynków, wynagrodzenie za czynności opisane w § 2 ust. 2 pkt. od 1) do 8) – dla niezakończonych inwestycji, wynosić będzie 15% „ceny dla 1 inwestycji” brutto opisanej w pkt 1.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Z ramienia Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy upoważniony jest Kierownik Referatu Ochrony Wód i Powietrza.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy. Dane do faktury: Miasto Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-10-17-693.

- Należność za wykonanie usługi Zamawiający będzie regulował przelewem w terminie do ……………………………………...dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nr: ……………………………………………………….

- Zmiana numeru rachunku określonego w ust. 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy,                             a jedynie złożenia oświadczenia woli podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Nowy rachunek również musi być założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania za wykonanie przedmiotu umowy, nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawę do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę za dany okres rozliczeniowy stanowi sporządzenie i przekazanie po uprzedniej akceptacji Zamawiającemu protokołu odbioru. Termin zapłaty ostatniej faktury nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za inwentaryzacje kotłowni zgłoszonych do zadania, których właściciele zrezygnują z dofinansowania do wymiany źródła ciepła/montażu OZE w ramach Programu lub przesuną realizację zadania na kolejny rok trwania Programu. Wynagrodzenie w tym przypadku będzie wynosiło 15 % wynagrodzenia umownego na podstawie ceny jednostkowej – wg kalkulacji ceny sporządzonej przez wykonawcę prac.

- Planowana liczba inwestycji może ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy w liczbie co najmniej 40 sztuk.

- W przypadku gdy wnioskowana liczba inwestycji przekroczy 70 szt., Zamawiający może zwiększyć ich liczbę, jednakże suma inwestycji nie może przekroczyć kwoty jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku nieterminowo regulowanych należności Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek.

- W przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania do zadania z WFOŚiGW w Katowicach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wykonany do dnia decyzji WFOŚiGW w Katowicach przedmiot umowy (strony ustalą w obustronnie podpisanym protokole wysokość należnego wynagrodzenia) wg obowiązków określonych w § 2 ust. 2 i 3.

- Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 4

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem terminu.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 .

§ 5

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla poszczególnych inwestycji w wysokości 100,00 zł 	za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 6 ust. 5 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł,

4) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 11 umowy w wysokości 100 zł za każdy taki przypadek.

- Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

- Jeżeli Wykonawca nie wpłaci kar umownych w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia mu wysokości kar umownych z bieżących należności, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

Postanowienia dodatkowe:

- Wykonawca oświadcza, iż  nie będzie uczestniczyć w zadaniu jako instalator oraz oświadcza, iż dysponuje osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia niezbędne do realizacji umowy.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zostaje upoważniony do reprezentowania Zamawiającego przed inwestorem (w tym podpisywania protokołów odbioru końcowego poszczególnych inwestycji).

- Wykonawca nie może udostępniać danych osobowych inwestorów osobom trzecim. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zapewnia osoby posiadające uprawnienia budowlane:……………………………………. - uprawnienia budowlane nr: ………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji dla poszczególnych inwestycji związanej z realizacją zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

§ 7

Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zmiana postanowień umownych niepowodująca konieczności przeprowadzenia nowego postępowania jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 3-4, a także w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia stanu wyjątkowego, epidemicznego, epidemii uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie                 z opisem wskazanym w SWZ.

  - Zmiany umowy dotyczące jej zakresu, możliwości jego ograniczenia zostały uregulowane w § 3 ust. 8, 9,10 i 12.

§ 8

Waloryzacja kosztowa (zgodnie z art.439 ustawy Pzp)

- Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.  Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w przypadku wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  o co najmniej 3% porównując ww. wynagrodzenie za III kwartał  roku 2023 do wynagrodzenia za II kwartał 2023 r. dostępnych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

- Waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy                            i dotyczyć będzie usług niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku.

- Waloryzacja wynagrodzenia obligatoryjnie wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonana waloryzacji jest wykazanie przez Wykonawcę, iż zmiana  kosztów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia.

- Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy: 1) wynagrodzenia zapłaconego do dnia złożenia wniosku o waloryzację, 2) wynagrodzenia, co do którego Wykonawca dostarczył do Zamawiającego do dnia złożenia wniosku fakturę.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 nie może przekroczyć             10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Po osiągnięciu pułapu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, waloryzacja wynagrodzenia na zasadach opisanych  niniejszym paragrafie nie ma zastosowania.

- Przez maksymalną wartość zmian wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6, należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

- W celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany  kosztów miały wpływ na koszty wykonania umowy.

- Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8 przekaże Wykonawcy informację o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo informację  o braku podstaw do dokonania zmiany wynagrodzenia.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi  i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 9

Cesja wierzytelności

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§10

Właściwość miejscowa sądu

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich załatwienia.

§11

Mediacja

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy,                       w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

Postanowienia końcowe

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

§14

Dokumentami związanymi z niniejszą umową w formie załączników są:

1) SWZ,

2) Oferta

ZAMAWIAJĄCY: 				   				WYKONAWCA:

.............................................………….

przy kontrasygnacie Skarbnika