UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

NR  ……../………/KWP/2022

W dniu …………………. r. w Opolu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu, z siedzibą przy ul. Korfantego 2, 45 – 077 Opole, w którego imieniu działa ……………………………., zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

………………., zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§1. Przedmiot umowy i terminy.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,,Instalacja CCTV w budynku Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim ul. Kościuszki 47’’, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi i resortowymi, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się:

- rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy

- zakończenie - 9 tygodni od dnia podpisania umowy

- W terminie do 2 tyg. od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zmawiającemu do sprawdzenia 2 egz. koncepcji. Czas sprawdzenia przez Zamawiającego koncepcji wynosi do 1 tyg. Po sprawdzeniu koncepcji Wykonawca otrzyma pisemną informację od Zamawiającego o wynikach sprawdzenia.

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że koncepcja jest wykonana poprawnie (w szczególności zgodnie z umową i celem, któremu ma służyć), przystąpi do opracowywania projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

- W terminie do 9 tyg. od dnia podpisania umowy (jest to termin zakończenia prac), wykonawca przedłoży do sprawdzenia 1 egz. (wersja papierowa i elektroniczna w formacie PDF) kompletnej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich.

- Po sprawdzeniu dokumentacji, o której mowa w pkt. 5, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, Zamawiający sporządzi protokół ze sprawdzenia, przy czym niezbędny czas na dokonanie sprawdzenia przez Zamawiającego wynosi do 2 tyg. od dnia jej przedłożenia.

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 5, jest wykonana poprawnie, skompletuje pozostałe ilości dokumentacji, zgodnie z §2 ust. 1, i dostarczy je Zamawiającemu.

- Po dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, zgodnie z  §2 ust. 1, zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wykonawca  przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność

utworu, którego dotyczy przedmiot umowy, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na:

- Dokonywanie w przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany 	obowiązujących przepisów itd.,

- Utrwalanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci cyfrowej np. na nośniku danych (CD-R), nośniku pamięci pendrive USB, itp.

- Zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero,

- Udostępnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu.

§2. Sposób przekazania prac.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca przekaże w następującej ilości egzemplarzy:

- Inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji 								-1 egz.

- Projekt wykonawczy 							- 3 egz.

- Tabele równoważności materiałów						- 3 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	  			- 2 egz.

- Kosztorys inwestorski dla budynku 					- 2 egz.

Dodatkowo dokumentację wymieniona w pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie oryginalnym: *.doc, *.xls, *dwg  (AutoCad LT 2017 lub kompatybilnym),*.ath (Norma Pro wersja 4.50a lub kompatybilnym) oraz w formacie PDF. Opracowanie w wersji elektronicznej w formacie PDF powinny być kopią papierowego egzemplarza nr 1 projektu i żaden plik nie może przekroczyć 5 MB.

- Wszystkie osoby sporządzające projekty powinny posiadać odpowiednie uprawnienia do projektowania w danej specjalności i posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Kompletną dokumentację papierową stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z celem któremu ma służyć, umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji roboczych z Zamawiającym w celu uściślenia przyjętych założeń projektowych i uzgodnienia rozwiązań projektowych pod względem celu, któremu mają służyć oraz zgodności z umową.

- Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w §1.

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych jest siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest końcowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony (dotyczący przekazania kompletnej dokumentacji określonej w  §2 ust. 1 )

§3. Wynagrodzenie.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz                    z podatkiem VAT w wysokości ……………… zł  (słownie:……………………zł ), w tym:

- kwota netto : ……………… zł

- podatek VAT 23% : ………………. zł

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i będzie niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu umowy będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obie strony.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury.

- Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 4. Okres rękojmi przedmiotu umowy.

- Strony uzgodniły okres rękojmi za wady na trzy lata (36 miesięcy).

- Początek biegu okresu rękojmi następuje w pierwszym dniu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

§5. Kary umowne i odszkodowania

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalanego w §3 ust. 1 za odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5 % ceny umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki terminu wykonania robót określonego w §2, nie więcej niż 10% kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §3 ust.1.

- 0,2 % ceny umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie obowiązywania rękojmi za wady, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 10% kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego,  o którym mowa w §3 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowna w wysokości 5% kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w §3 ust. 1 za niewykonanie umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalanego w §3 ust. 1 niezrealizowanych robót za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Łączna wartość kar umownych do zapłaty przez Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w §3 ust. 1.

- W przypadku gdy ujawnione w dokumentacji wady spowodują konieczność wykonania dodatkowych robót, nieobjętych dokumentacją, a koniecznych do wykonania w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć), Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ich wykonaniem.

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym, jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeżeli Wykonawca jest w zwłoce w realizacji któregokolwiek z terminów określonych w §1 ust. 3 i 5 powyżej 4 tygodni.

- Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obydwu stron, które miały wpływ na przedłużenie określonych w umowie terminów zakończenia realizacji poszczególnych opracowań objętych umową i usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jako przyczynę niezależną od stron nie przyjmuje się okoliczności związanych z opóźnieniem realizacji przedmiotu umowy w związku z realizacją przedmiotu umowy przez podwykonawców.

Okoliczność, że w terminach określonych w umowie Zamawiający podejmuje czynności weryfikacyjne przedmiotu odbioru nie wpływa na termin realizacji poszczególnych etapów i w związku z tym na obniżenie kar umownych.

§ 7. Przedstawiciele stron.

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się Pana ……………….. (tel. kom. ……………………..)

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana Eugeniusza Kaczmarka, tel. ……...

- Osobą odpowiedzialną ze strony Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Opolu  za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy jest ……

§ 8. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu umowy.

- Wykonawca uzupełni lub poprawi dokumentację w terminie 7 dni od dnia wezwania do uzupełnienia projektu lub poprawienia błędów w dokumentacji przez Zamawiającego.

- Wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Integralną cześć umowy stanowią:

  - Załącznik nr 1 do umowy pn. ,,Wytyczne funkcjonalno-użytkowe i projektowe’’

  - Załącznik nr 2 do umowy - oferta z dnia ……….

  - Wstępna koncepcja lokalizacji kamer w budynku,

- Zamawiający dysponuje  dokumentacją budynku w wersji .dwg ( AutoCAD LT), którą udostępni Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- Kodeks cywilny,

- Prawo budowlane.

- Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez obie strony na drodze ugodowej.

- W przypadku nie zawarcia stosowanej ugody, spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w Opolu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA