## TER
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Dąbrowa w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w m. Nadzież - Etap 1”
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
L.p. | nr SST | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. | Ilość j.m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 |  | Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego- 19+414,60 do 20+215,00 | km | 0.8004
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów
2 |  | Wycinka drzew o średnicy pnia od 26 - 35 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc na składowisko RDW Koło (OD Sompolno). Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | szt. | 5
3 |  | Wycinka drzew o średnicy pnia od 36 - 45 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc na składowisko RDW Koło (OD Sompolno). Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | szt. | 7
4 |  | Mechaniczne karczowanie krzaków | ha | 0.0018
5 |  | Zabezpieczenie istniejących drzew na czas prowadzenia robót | szt. | 13
| D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu
6 |  | Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej średnio o grubości 50 cm | m3 | 3336.65
7 |  | Transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na miejscu na odkład Wykonawcy | m3 | 2977.65
| D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic (*)
8 |  | Cięcie nawierzchni asfaltowej na gł. 8 cm | m | 811.4
9 |  | Rozbiórka warstw asfaltowych konstrukcji jezdni o śr. gr. 8 cm po frezowaniu wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 34.22
10 |  | Rozbiórka podbudowy konstrukcji jezdni z kruszywa o śr. gr. 20 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 109.7
11 |  | Rozbiórka nawierzchni poboczy umocnionych kruszywem o śr. gr. 10 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 105.7
12 |  | Rozbiórka nawierzchni zjazdów umocnionych kruszywem o śr. gr. 20 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 168.44
13 |  | Rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych na podbudowie z kruszywa o śr. gr. 15 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 0.81
14 |  | Rozbiórka przepustów pod zjazdami z rur betonowych oraz umocnień wlotów i wylotów wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m | 164.7
15 |  | Rozbiórka ścianek czołowych betonowych przepustów z betonu wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 11.06
16 |  | Rozbiórka przepustu betonowego pod drogą wojewódzką z kręgów betonowych fi 800 mm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m | 12
17 |  | Rozbiórka ścianek czołowych betonowych zbrojonych przepustu betonowego pod drogą wojewódzką wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 2.74
18 |  | Demontaż tablic znaków drogowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na składowisko RDW Koło (OD Sompolno) | szt. | 3
19 |  | Demontaż słupków do znaków drogowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na składowisko RDW Koło (OD Sompolno) | szt. | 2
20 |  | Demontaż słupków U-1a wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na składowisko RDW Koło (OD Sompolno) | szt. | 16
(*) Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania, wskazane przez Zamawiającego, powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał nieuszkodzony należy oczyścić, posegregować, spaletować i dostarczyć oraz rozładować bez uszkodzeń na składowsko Zamawiającego – przekazać protokółem zdawczo-odbiorczym
ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów
21 |  | Mechaniczne wykonanie wykopów wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy, rozładunkiem i utylizacją. | m3 | 480.02
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów
22 |  | Mechaniczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntów z dowozu kat. I-II | m3 | 2935.25
ODWODNIENIE
| D-03.01.02b | Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
23 |  | Zakup, transport rur spiralnie karbowanych z polietylenu HDPE o wysokiej gęstości i średnicy 800 mm, oraz montaż rur . | m | 11.4
| D-03.02.01 | Elementy kanalizacji deszczowej
24 |  | Zakup, transport montaż na podsypce z pospółki grubości 15 cm kolektora z rur HDPE fi 800 mm | m | 30
25 |  | Studnia rewizyjna fi 1500 mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych, zaizolowana zewnętrznie, z włazem typu ciężkiego - zgodnie z dokumentacja techniczną-posadowiona na podsypce piaskowej gr. 20,0 cm i płycie żelbetowej z betonu C12/15 gr. 15,0 cm | kpl. | 2
26 |  | Montaż wylotu prefabrykowanego fi 800 mm wg KPED 02.16 - zakup, transport, montaż | kpl. | 1
27 |  | Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 mm z osadnikiem, żelbetowym pierścieniem odciążającym, zwieńczona nasadą wpustu deszczowego jezdniowego D-400 ustawiana na ławie betonowej z betonu C-8/10 gr. 15 cm | kpl. | 1
28 |  | Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 mm z osadnikiem, żelbetowym pierścieniem odciążającym, zwieńczona nasadą wpustu deszczowego krawężnikowo - jezdniowego D-400, ustawiana na ławie betonowej z betonu C-8/10 gr. 15 cm. | kpl. | 19
29 |  | Wykonanie przykanalika z rur PVC-U fi 200/5,9 mm SN8 | m | 189.97
30 |  | Wykonanie przecisku pod korpusem drogi dla rur fi 200/5,9 mm | m | 189.97
PODBUDOWY
| D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
31 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża | m2 | 2894.17
| D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
32 |  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych | m2 | 2822.4
33 |  | Skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 2893.47
34 |  | Skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 4058.42
| D-04.04.00a | Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego
35 |  | Warstwa ulepszonego podłoża o gr. 25 cm z mieszanki niezwiązanej z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% (chodnik) | m3 | 419.85
36 |  | Warstwa ulepszonego podłoża o gr. 25 cm z mieszanki niezwiązanej z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% (zjazdy) | m3 | 96.16
37 |  | Warstwa ulepszonego podłoża o gr. 40 cm z mieszanki niezwiązanej z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% (nawierzchnia jezdni ,dobudowa+przepust) | m3 | 332.04
| D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niewiązanej stabilizowanej mechanicznie
38 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 10 cm (chodnik) | m2 | 1679.41
39 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm (zjazdy) | m2 | 384.66
40 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm (nawierzchnia jezdni - dobudowa+przepust) | m2 | 829.1
| D-04.05.01 | Podbudowa oraz ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem
41 |  | Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy C1,5/2,0 gr. 20 cm (chodnik) | m2 | 1679.41
42 |  | Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy C1,5/2,0 gr. 20 cm (zjazdy) | m2 | 384.66
43 |  | Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy C1,5/2,0 gr. 18 cm (nawierzchnia jezdni - dobudowa+przepust) | m2 | 830.1
| D-04.05.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
44 |  | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm (nawierzchnia jezdni - dobudowa+przepust) | m2 | 828.6
NAWIERZCHNIE
| D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
45 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm (chodnik) | m2 | 1679.41
46 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm (zjazdy) | m2 | 384.66
| D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
47 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm (nawierzchnia jezdni - dobudowa+przepust) | m2 | 1236.02
| D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
48 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na śr. gł. do 4 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem pofrezu nie wykorzystanego na miejscu na składowisko RDW Koło (OD Sompolno) | m2 | 2422.2
49 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na śr. gł. 5 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem pofrezu nie wykorzystanego na miejscu na składowisko RDW Koło (OD Sompolno) | m2 | 835.4
| D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
50 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 gr. 4 cm (nawierzchnia jezdni - nakładka) | m2 | 2822.4
| D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
51 |  | Ułożenie pod warstwą wiążącą siatki zbrojeniowej wstępnie przesączonej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 200/120 kN/m (odtworzenie nawierzchni) | m2 | 1236.02
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp
52 |  | Humusowanie skarp oraz terenów zielonych warstwą humusu gr. 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw oraz z pielęgnacją | m2 | 3590.49
53 |  | Umocnienie skarp i dna rowu pasmami darniny układanymi na płask | m2 | 207.34
54 |  | Umocnienie wlotów i wylotów zarurowań rowów oraz wylotów przykanalików kostką kamienna 9x11 cm na betonie C16/20 | m2 | 209.88
| D-06.02.01 | Zarurowania rowów pod zjazdami
55 |  | Wykonanie zarurowań rowów pod zjazdami z rury dwuściennych PP ø400 mm SN8 | mb | 215.67
| D-06.03.01 | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym
56 |  | Umocnienie pobocza z jasnego kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne gr. 10 cm | m2 | 907.66
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
57 |  | Oznakowanie poziome nawierzchni, grubowarstwowe | m2 | 225.33
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
58 |  | Montaż słupków prowadzących U-1a | szt. | 16
59 |  | Wykonanie słupków znaków drogowych wysięgnikowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 63,5 mm z kapturkiem z PCV (giętych na gorąco) zamontowanym w fundamencie z betonu C12/15 | szt. | 2
60 |  | Tablice znaków drogowych A-16, A-6c; D-15, o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 3
| D-07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
61 |  | Montaż barier ochronnych U-11a osadzonych w fundamecie z betonu cementowego C12/15 (min. wym fundamen. 0,25x0,25x0,50 m) | m | 154.21
ELEMENTY ULIC
| D-08.01.01 | Krawężniki betonowe
62 |  | Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 682.19
63 |  | Ustawienie krawężników betonowych ulicznych obniżonych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 7.03
64 |  | Ustawienie krawężników najazdowych 20×22×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 112.67
65 |  | Ustawienie krawężników przejściowych 20×22-30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 44
66 |  | Ustawienie oporników betonowych 12×25×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 82.08
67 |  | Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki i oporniki | m3 | 77.56
| D-08.03.01 | Obrzeża betonowe
68 |  | Ustawienie obrzeży betonowych 8×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 708.88
69 |  | Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża | m3 | 27.65
| D-08.04.01 | Zjazdy z dróg publicznych
70 |  | Przełożenie i regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej | m2 | 30.78
71 |  | Umocnienie istniejących zjazdów warstwą gr. 15 cm destruktu asfaltowego z frezowania nawierzchni | m2 | 498.44
| D-08.05.02 | Ściek uliczny
72 |  | Wykonanie ścieków przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm | m | 795
73 |  | Wykonanie ścieków szer. 0,60 m z kostki kamiennej 9x11cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cem-piask. | m | 7.04
74 |  | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod ścieki C12/15 | m3 | 44.31
| D-09.01.01 | Zieleń drogowa
75 |  | Nasadzenia drzew liściastych z gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill) wraz z zakupem, nasadzeniem i pielęgnacją przez okres 1 roku. Sadzonki o obwodzie pnia (mierzonym na wysokości 100 cm od powierzchni ziemi): 12 – 14 cm, | szt. | 32
| 10.00.00 | INNE
| 10.01.01 | Mury oporowe
76 |  | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 105 cm i szerokosci 100 cm, licowane powierzchnie zewnętrzne | szt. | 3
77 |  | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 130 cm i szerokosci 100 cm licowane powierzchnie zewnętrzne | szt. | 89
78 |  | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 130 cm i szerokosci 50 cm licowane powierzchnie zewnętrzne | szt. | 1
79 |  | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 155 cm i szerokosci 100 cm licowane powierzchnie zewnętrzne | szt. | 31
80 |  | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 155 cm i szerokosci 50 cm licowane powierzchnie zewnętrzne | szt. | 1
81 |  | Montaż prętu 16 mm stężającego montowane elementy | m | 124
82 |  | Wykonanie izolacji z pasków papy termozgrzewalnej na połączeniu elementów od strony zasypowej | m | 148.65
83 |  | Wykonanie ławy z betonu klasy C12/15, gr. 15 cm | m3 | 17.17
84 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. 15 cm | m2 | 114.45
| 10.10.02 | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych
85 |  | Regulacja wysokościowa istniejących skrzynek zasuw wodociągowych | szt. | 1
FUNDAMENTOWANIE
| M-11.01.01 | Wykop pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem
86 |  | Mechaniczne wykonanie wykopów wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy, rozładunkiem i utylizacją. | m3 | 95.45
| M-11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
87 |  | Ułożenie pakietu geokompozytu (geosiatka+geowłóknina) | m2 | 57
88 |  | Ręczne formowanie nasypów z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi - fundament z kruszywa mieszanka żwir.-piask. 0-45 gr. 30 cm (Is > 0,98) | m3 | 6.04
89 |  | Ręczne formowanie nasypów z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi - podsypka zapierająca 0-20 mm gr. min. 5 cm (Is > 0,95), | m3 | 2.09
90 |  | Ręczne formowanie nasypów z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi - zasypka piaskowa układana warstwami gr. 30 cm (Is > 0,98), | m3 | 68.74
91 |  | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III | m3 | 76.87
| M-20.02.06 | Umocnienie brzegów i dna cieku
92 |  | Wykonanie fundamentów z betonu C25/30 | m3 | 2.3
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO
PODATEK VAT 23%
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO