## PRZETARG
PRACE ZWIĄZANE Z UPORZĄDKOWANIEM STARORZECZA RZEKI 'ODRA'
Prace planowane są w trzech etapach:
I ETAP: od 01.01.2023 do 31.03.2023
II ETAP: od 01.11.2023 do 31.03.2024
III ETAP: od 01.11.2024 do 31.03.2025
Wylistowane prace są ze sobą powiązane i będą wykonywane od pkt. 1 do pkt.7 zgodnie z zaplanowanymi ETAPAMI.
W każdym etapie określono procentowy udział planowanych prac do wykonania.
Po wpisaniu kosztów w pola żółte zostanie wyliczony koszt poszczególnych prac w poszczególnych etapach.
UWAGA! Rozpatrywane będą oferty tylko Firm, które dokonają wizji lokalnej terenu objętego danymi pracami
Bardzo proszę o wpisanie w pola o kolorze żółtym kosztów poszczególnych wyspecyfikowanych prac.
[6 empty] | I ETAP (od 01.01.2023 do 31.03.2023) | II ETAP (od 01.11.2023 do 31.03.2024) | III ETAP (od 01.11.2024 do 31.03.2025)
Lp | PLANOWANE PRACE DO WYKONANIA | KOSZT POSZCZEGÓLNYCH PRAC | I ETAP | II ETAP | III ETAP
1 | Inwentaryzacja dendrologiczna z uzyskaniem decyzji + plan nasadzeń zastępczych. |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Zieleń - wycinka, zrąbkowane, usuwanie na czysto. |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Koparka duża około dwóch tygodni pracy (120Rh). |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0
4 | Koparka średnia około tygodnia pracy (60Rh). |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0
5 | Zabudowa faszyny około 900mb. |  | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0
6 | Prace porządkowe - Wywóz 10-15 aut (max 3500 m3). |  | 50% | 25% | 25% | 0 | 0 | 0
7 | Posprzątanie - prace ręczne lub małymi traktorkami, zasiew trawy + prace dodatkowe nie określone, opłata dla rolnika, prace dla działkowców + nie przewidziane wydatki. |  | 20% | 40% | 40% | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0