## Arkusz1
| Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa | [6 empty] | Zał. nr 7 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Montaż zaworów preizolowanych Dn200/315 na sieci ciepłowniczej w okolicach ul. Bauera (przy Urzędzie Skarbowym) w kierunku ulicy Kilińskiego we Włocławku" | [5 empty] | VII |  |  |  |  | VIII | [5 empty] | IX
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3
1 | Wytyczenie geodezyjne miejsca montażu zaworów
2 | Roboty ziemne - wykonanie wykopu
3 | Demontaż rurociągów w miejscu montażu zaworów
4 | Wykonanie podsypki piaskowej
5 | Montaż zaworów preizolowanych Dn200/315
6 | Badania nieniszczące złącz spawanych
7 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie)
8 | Wykonanie nadsypki i obsypki piaskowej z ułożeniem taśm ostrzegawczych
9 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
10 | Ustawienie skrzynek obsługowych dla zaworów
11 | Odtworzenie nawierzchni
| Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0 | bar: VII 1; VIII 1 to IX 1
Sporządził