## Przedmiar robót
Rodos 8.0.0.36 [L211526]
Przedmiar robót
„BUDOWA PARKINGU PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM PKP W RUDNEJ WIELKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” W RAMACH ZADANIA „BUDOWA PARKINGU NA 13 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z JEGO OŚWIETLENIEM ORAZ STOJAKA NA 10 MIEJSC ROWEROWYCH W RAMACH UNIJNEGO PROJEKTU NR POIS.05.02.00 00 0026/17”
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. ROBOTY W PASIE PKP
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | BCD D-01 01.01.41.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0.036
2 | BCD D-01 02.02.13.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 1 km. | m3 | 56.4
3 | BCD D-01 02.01.22.03 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków do 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. | ha | 0.038
4 | BCP 451 03.03.60.05 | Rozebranie szamba o głębokości do 3 m z kręgów żelbetowych wraz z urządzeniami i robotami ziemnymi | kpl | 1
1.2. ROBOTY ZIEMNE
5 | BCD D-04 01.01.13.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm | m2 | 312
6 | BCD D-04 01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 64
7 | BCD D-04 01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 380
1.3. PODBUDOWY
8 | BCD D-04 05.01.62.05 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm - warstwa stabilizacyjna | m2 | 380
9 | BCD D-04 04.02.12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 312
10 | BCD D-04 04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 64
1.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
11 | BCD D-05 03.23.15.03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 312
12 | BCD D-05 03.23.15.04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 68
1.5. ELEMENTY ULIC
13 | BCD D-08 01.01.12.04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 83
14 | BCD D-08 01.01.12.05 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 40
1.6. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
15 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 5.04
16 | Analiza własna | Dostawa i montaż rur ochronnych, dwudzielnych na przyłaczu gazowym Dn25 mm | m | 7
1.7. ODWODNIENIE
17 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 22.2
18 | BCD D-04 02.02.11.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 20 cm | m2 | 14.8
19 | KNNR 4 1411/04 | Obsypka i zasypka pod kanały z materiałów sypkich o grubości do 50 cm | m3 | 7.4
20 | BCD D-02 03.01.12.02 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 8.88
21 | BCD D-03 02.01.23.02 | Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość ponad 15 m | m | 18.5
22 | BCD D-10 03.01.11.01 | Umocnienie skarpy i dna z płyt betonowych ażurowych wymiary 60x40x10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni piaskiem, podsypka piaskowa, grubość warstwy 5 cm | m2 | 6.6
1.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
23 | BCD D-06 01.01.15.21 | Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III | m2 | 123.75
24 | BCD D-06 01.01.21.01 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) | m2 | 82.5
1.9. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
25 | BCD D-07 02.01.41.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 2
26 | BCD D-07 02.01.44.43 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typ B i C (okrągły o średnicy 600 mm), folia odblaskowa I generacji | szt | 2
27 | BCD D-07 02.01.44.52 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt | 1
28 | BCD D-07 02.01.46.17 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji | m2 | 0.41
29 | BCD D-07 01.01.35.01 | Wykonanie malowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepęłnosprawnych materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - malowanie w kolorze niebieskim | m2 | 23.5
2. ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJ
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
30 | BCD D-01 01.01.41.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0.021
31 | BCD D-01 02.02.13.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 1 km. | m3 | 22.575
32 | BCD D-01 02.01.22.03 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków do 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. | ha | 0.014
2.2. ROBOTY ZIEMNE
33 | BCD D-04 01.01.13.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm | m2 | 403.5
34 | BCD D-04 01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 126
35 | BCD D-04 01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 529.5
2.3. PODBUDOWY
36 | BCD D-04 05.01.62.05 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm - warstwa stabilizacyjna | m2 | 150.5
37 | BCD D-04 04.02.12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 85
38 | BCD D-04 04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 65.5
2.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
39 | BCD D-05 03.23.15.03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 118
40 | BCD D-05 03.23.15.04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 25
41 | BCD D-05 03.23.14.04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 7.5
2.5. ELEMENTY ULIC
42 | BCD D-08 01.01.12.04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 58
2.6. WIATA ROWEROWA
43 | Analiza własna | Dostaw i montaz wiaty na 10 rowerów zabudowanej wg Karty Technicznej nr 1 | kpl | 1
44 | Analiza własna | Montaz wiaty na uprzednio przygotowanym podlożu | kpl | 1
2.7. STOJAKI ROWEROWE
45 | Analiza własna | Dostaw i montaz stojaków na rowery wg Karty technicznej nr 2 | kpl | 2
2.8. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
46 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 1.8
47 | Analiza własna | Dostawa i montaż rur ochronnych, dwudzielnych na przyłaczu gazowym Dn25 mm | m | 2.5
2.9. ODWODNIENIE
48 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 4.8
49 | BCD D-04 02.02.11.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 20 cm | m2 | 3.2
50 | KNNR 4 1411/04 | Obsypka i zasypka pod kanały z materiałów sypkich o grubości do 50 cm | m3 | 1.6
51 | BCD D-02 03.01.12.02 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 1.92
52 | BCD D-03 02.01.41.01 | Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu | szt | 1
53 | BCD D-03 02.01.23.02 | Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość ponad 15 m | m | 4
2.10. ZJAZD Z KRUSZYWA
54 | BCD D-04 01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 25 cm | m2 | 36
55 | BCD D-04 04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 36
56 | BCD D-04 04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 36
2.11. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
57 | BCD D-06 01.01.15.21 | Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III | m2 | 17.25
58 | BCD D-06 01.01.21.01 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) | m2 | 78.5
2.12. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
59 | BCD D-07 02.01.41.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 3
60 | BCD D-07 02.01.44.38 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typ A (trójkątny o boku 750 mm), folia odblaskowa II generacji | szt | 1
61 | BCD D-07 02.01.44.52 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt | 2
2.13. OŚWIETLENIE
62 | Analiza własna | Montaż dwóch opraw oświetleniowych na istniejących słupach - oprawy z optyką kierunkową przygotowane przez LEDOLUX POLSKA o mocy 100W każda, montowane na 4 metrowym wysięgniku ugiętych pod kątem 45 stopni, obejmy wzmacniane oraz niezbędny osprzęt sieciowy | kpl | 2

## Kosztorys ofertowy
Rodos 8.0.0.36 [L211526]
Kosztorys ofertowy
„BUDOWA PARKINGU PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM PKP W RUDNEJ WIELKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” W RAMACH ZADANIA „BUDOWA PARKINGU NA 13 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z JEGO OŚWIETLENIEM ORAZ STOJAKA NA 10 MIEJSC ROWEROWYCH W RAMACH UNIJNEGO PROJEKTU NR POIS.05.02.00 00 0026/17”
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. ROBOTY W PASIE PKP
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | BCD D-01 01.01.41.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0.036 | 3769.93 | 135.72
2 | BCD D-01 02.02.13.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 1 km. | m3 | 56.4 | 62.95 | 3550.38
3 | BCD D-01 02.01.22.03 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków do 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. | ha | 0.038 | 25894.19 | 983.98
4 | BCP 451 03.03.60.05 | Rozebranie szamba o głębokości do 3 m z kręgów żelbetowych wraz z urządzeniami i robotami ziemnymi | kpl | 1 | 4394.5 | 4394.5
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 9064.58
1.2. ROBOTY ZIEMNE
5 | BCD D-04 01.01.13.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm | m2 | 312 | 5.16 | 1609.92
6 | BCD D-04 01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 64 | 4.58 | 293.12
7 | BCD D-04 01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 380 | 3.18 | 1208.4
|  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 3111.44
1.3. PODBUDOWY
8 | BCD D-04 05.01.62.05 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm - warstwa stabilizacyjna | m2 | 380 | 70.08 | 26630.4
9 | BCD D-04 04.02.12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 312 | 68.92 | 21503.04
10 | BCD D-04 04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 64 | 53.11 | 3399.04
|  | PODBUDOWY |  |  |  | 51532.48
1.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
11 | BCD D-05 03.23.15.03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 312 | 149.26 | 46569.12
12 | BCD D-05 03.23.15.04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 68 | 155.75 | 10591
|  | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ |  |  |  | 57160.12
1.5. ELEMENTY ULIC
13 | BCD D-08 01.01.12.04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 83 | 151.94 | 12611.02
14 | BCD D-08 01.01.12.05 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 40 | 154.78 | 6191.2
|  | ELEMENTY ULIC |  |  |  | 18802.22
1.6. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
15 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 5.04 | 32.14 | 161.99
16 | Analiza własna | Dostawa i montaż rur ochronnych, dwudzielnych na przyłaczu gazowym Dn25 mm | m | 7 | 1000 | 7000
|  | ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH |  |  |  | 7161.99
1.7. ODWODNIENIE
17 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 22.2 | 32.14 | 713.51
18 | BCD D-04 02.02.11.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 20 cm | m2 | 14.8 | 17.07 | 252.64
19 | KNNR 4 1411/04 | Obsypka i zasypka pod kanały z materiałów sypkich o grubości do 50 cm | m3 | 7.4 | 189.91 | 1405.33
20 | BCD D-02 03.01.12.02 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 8.88 | 70.32 | 624.44
21 | BCD D-03 02.01.23.02 | Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość ponad 15 m | m | 18.5 | 137.91 | 2551.34
22 | BCD D-10 03.01.11.01 | Umocnienie skarpy i dna z płyt betonowych ażurowych wymiary 60x40x10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni piaskiem, podsypka piaskowa, grubość warstwy 5 cm | m2 | 6.6 | 111.61 | 736.63
|  | ODWODNIENIE |  |  |  | 6283.89
1.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
23 | BCD D-06 01.01.15.21 | Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III | m2 | 123.75 | 0.96 | 118.8
24 | BCD D-06 01.01.21.01 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) | m2 | 82.5 | 12.5 | 1031.25
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 1150.05
1.9. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
25 | BCD D-07 02.01.41.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 2 | 237.97 | 475.94
26 | BCD D-07 02.01.44.43 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typ B i C (okrągły o średnicy 600 mm), folia odblaskowa I generacji | szt | 2 | 241.16 | 482.32
27 | BCD D-07 02.01.44.52 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt | 1 | 204.04 | 204.04
28 | BCD D-07 02.01.46.17 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji | m2 | 0.41 | 587.47 | 240.86
29 | BCD D-07 01.01.35.01 | Wykonanie malowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepęłnosprawnych materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - malowanie w kolorze niebieskim | m2 | 23.5 | 124.94 | 2936.09
|  | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU |  |  |  | 4339.25
|  | ROBOTY W PASIE PKP |  |  |  | 158606.02
2. ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJ
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
30 | BCD D-01 01.01.41.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0.021 | 3769.93 | 79.17
31 | BCD D-01 02.02.13.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 1 km. | m3 | 22.575 | 62.95 | 1421.1
32 | BCD D-01 02.01.22.03 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków do 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. | ha | 0.014 | 25894.19 | 362.52
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 1862.79
2.2. ROBOTY ZIEMNE
33 | BCD D-04 01.01.13.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm | m2 | 403.5 | 5.16 | 2082.06
34 | BCD D-04 01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 126 | 4.58 | 577.08
35 | BCD D-04 01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 529.5 | 3.18 | 1683.81
|  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 4342.95
2.3. PODBUDOWY
36 | BCD D-04 05.01.62.05 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm - warstwa stabilizacyjna | m2 | 150.5 | 70.08 | 10547.04
37 | BCD D-04 04.02.12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 85 | 68.92 | 5858.2
38 | BCD D-04 04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 65.5 | 53.11 | 3478.71
|  | PODBUDOWY |  |  |  | 19883.95
2.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
39 | BCD D-05 03.23.15.03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 118 | 149.26 | 17612.68
40 | BCD D-05 03.23.15.04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 25 | 155.75 | 3893.75
41 | BCD D-05 03.23.14.04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 7.5 | 138.25 | 1036.88
|  | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ |  |  |  | 22543.31
2.5. ELEMENTY ULIC
42 | BCD D-08 01.01.12.04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 58 | 151.94 | 8812.52
|  | ELEMENTY ULIC |  |  |  | 8812.52
2.6. WIATA ROWEROWA
43 | Analiza własna | Dostaw i montaz wiaty na 10 rowerów zabudowanej wg Karty Technicznej nr 1 | kpl | 1 | 10624.39 | 10624.39
44 | Analiza własna | Montaz wiaty na uprzednio przygotowanym podlożu | kpl | 1 | 2000 | 2000
|  | WIATA ROWEROWA |  |  |  | 12624.39
2.7. STOJAKI ROWEROWE
45 | Analiza własna | Dostaw i montaz stojaków na rowery wg Karty technicznej nr 2 | kpl | 2 | 884 | 1768
|  | STOJAKI ROWEROWE |  |  |  | 1768
2.8. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
46 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 1.8 | 32.14 | 57.85
47 | Analiza własna | Dostawa i montaż rur ochronnych, dwudzielnych na przyłaczu gazowym Dn25 mm | m | 2.5 | 1000 | 2500
|  | ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH |  |  |  | 2557.85
2.9. ODWODNIENIE
48 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 4.8 | 32.14 | 154.27
49 | BCD D-04 02.02.11.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 20 cm | m2 | 3.2 | 17.07 | 54.62
50 | KNNR 4 1411/04 | Obsypka i zasypka pod kanały z materiałów sypkich o grubości do 50 cm | m3 | 1.6 | 189.91 | 303.86
51 | BCD D-02 03.01.12.02 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 1.92 | 70.32 | 135.01
52 | BCD D-03 02.01.41.01 | Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu | szt | 1 | 2137.63 | 2137.63
53 | BCD D-03 02.01.23.02 | Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość ponad 15 m | m | 4 | 137.91 | 551.64
|  | ODWODNIENIE |  |  |  | 3337.03
2.10. ZJAZD Z KRUSZYWA
54 | BCD D-04 01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 25 cm | m2 | 36 | 5.73 | 206.28
55 | BCD D-04 04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 36 | 53.11 | 1911.96
56 | BCD D-04 04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 36 | 37.39 | 1346.04
|  | ZJAZD Z KRUSZYWA |  |  |  | 3464.28
2.11. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
57 | BCD D-06 01.01.15.21 | Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III | m2 | 17.25 | 0.96 | 16.56
58 | BCD D-06 01.01.21.01 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) | m2 | 78.5 | 12.5 | 981.25
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 997.81
2.12. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
59 | BCD D-07 02.01.41.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 3 | 237.97 | 713.91
60 | BCD D-07 02.01.44.38 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typ A (trójkątny o boku 750 mm), folia odblaskowa II generacji | szt | 1 | 185.32 | 185.32
61 | BCD D-07 02.01.44.52 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt | 2 | 204.04 | 408.08
|  | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU |  |  |  | 1307.31
2.13. OŚWIETLENIE
62 | Analiza własna | Montaż dwóch opraw oświetleniowych na istniejących słupach - oprawy z optyką kierunkową przygotowane przez LEDOLUX POLSKA o mocy 100W każda, montowane na 4 metrowym wysięgniku ugiętych pod kątem 45 stopni, obejmy wzmacniane oraz niezbędny osprzęt sieciowy | kpl | 2 | 4750 | 9500
|  | OŚWIETLENIE |  |  |  | 9500
|  | ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJ |  |  |  | 93002.19
|  | Razem |  |  |  | 251608.21
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  | 57869.89
|  | Łącznie z VAT |  |  |  | 309478.1

## Kosztorys inwestorski
Rodos 8.0.0.36 [L211526]
Kosztorys inwestosrki
„BUDOWA PARKINGU PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM PKP W RUDNEJ WIELKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” W RAMACH ZADANIA „BUDOWA PARKINGU NA 13 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z JEGO OŚWIETLENIEM ORAZ STOJAKA NA 10 MIEJSC ROWEROWYCH W RAMACH UNIJNEGO PROJEKTU NR POIS.05.02.00 00 0026/17”
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Nakład RMS | Cena RMS | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. ROBOTY W PASIE PKP
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | BCD D-01 01.01.41.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0.036
Obszar objęty pracami projektowymi
|  | 363/10000 | ha | 0.036
2 | BCD D-01 02.02.13.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 1 km. | m3 | 56.4
Miejsca postojowe
|  | 220*0,15 | m3 | 33
Jezdnia manewrowa
|  | 92*0,15 | m3 | 13.8
Powierzchnie wyniesione, wykostkowane przy miejscach postojowych
|  | 64*0,15 | m3 | 9.6
3 | BCD D-01 02.01.22.03 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków do 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. | ha | 0.038
|  | (92+220+64)/10000 | ha | 0.038
4 | BCP 451 03.03.60.05 | Rozebranie szamba o głębokości do 3 m z kręgów żelbetowych wraz z urządzeniami i robotami ziemnymi | kpl | 1
|  | 1 | kpl | 1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2. ROBOTY ZIEMNE
5 | BCD D-04 01.01.13.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm | m2 | 312
Miejsca postojowe
|  | 220 | m2 | 220
Jezdnia manewrowa
|  | 92 | m2 | 92
6 | BCD D-04 01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 64
Powierzchnie wyniesione, wykostkowane przy miejscach postojowych
|  | 64 | m2 | 64
7 | BCD D-04 01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 380
Miejsca postojowe
|  | 220 | m2 | 220
Jezdnia manewrowa
|  | 92 | m2 | 92
Powierzchnie wyniesione, wykostkowane przy miejscach postojowych
|  | 68 | m2 | 68
ROBOTY ZIEMNE
1.3. PODBUDOWY
8 | BCD D-04 05.01.62.05 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm - warstwa stabilizacyjna | m2 | 380
Miejsca postojowe
|  | 220 | m2 | 220
Jezdnia manewrowa
|  | 92 | m2 | 92
Powierzchnie wyniesione, wykostkowane przy miejscach postojowych
|  | 68 | m2 | 68
9 | BCD D-04 04.02.12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 312
Miejsca postojowe
|  | 220 | m2 | 220
Jezdnia manewrowa
|  | 92 | m2 | 92
10 | BCD D-04 04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 64
Powierzchnie wyniesione, wykostkowane przy miejscach postojowych
|  | 64 | m2 | 64
PODBUDOWY
1.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
11 | BCD D-05 03.23.15.03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 312
Miejsca postojowe
|  | 220 | m2 | 220
Jezdnia manewrowa
|  | 92 | m2 | 92
12 | BCD D-05 03.23.15.04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 68
Powierzchnie wyniesione, wykostkowane przy miejscach postojowych
|  | 68 | m2 | 68
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1.5. ELEMENTY ULIC
13 | BCD D-08 01.01.12.04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 83
|  | 65+14+13 | m | 92
|  | -(3+6) | m | -9
14 | BCD D-08 01.01.12.05 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 40
|  | 40 | m | 40
ELEMENTY ULIC
1.6. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
15 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 5.04
Wykop pod rurę dwudzielną Integra na przyłaczu gazowym
|  | 7*1,2*0,6 | m3 | 5.04
16 | Analiza własna | Dostawa i montaż rur ochronnych, dwudzielnych na przyłaczu gazowym Dn25 mm | m | 7
|  | 7 | m | 7
ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
1.7. ODWODNIENIE
17 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 22.2
|  | 18,5*0,8*1,5 | m3 | 22.2
18 | BCD D-04 02.02.11.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 20 cm | m2 | 14.8
|  | 18,5*0,8 | m2 | 14.8
19 | KNNR 4 1411/04 | Obsypka i zasypka pod kanały z materiałów sypkich o grubości do 50 cm | m3 | 7.4
|  | 18,5*0,8*0,5 | m3 | 7.4
Robocizna
|  | Robotnicy | r-g | 1.82 | 34
Materiały
|  | Pospółka | m3 | 1.22 | 40.31
|  | Materiały pomocnicze | % | 2.5
Sprzęt
|  | Zagęszczarka wibracyjna | m-g | 0.67 | 17.53
Koszty bezpośrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty pośrednie 60% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
20 | BCD D-02 03.01.12.02 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 8.88
Usypanie naziomu nad przykanalikiem
|  | 18,5*0,8*0,6 | m3 | 8.88
21 | BCD D-03 02.01.23.02 | Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość ponad 15 m | m | 18.5
Analogia - kolektor Dn200
|  | 18,5 | m | 18.5
22 | BCD D-10 03.01.11.01 | Umocnienie skarpy i dna z płyt betonowych ażurowych wymiary 60x40x10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni piaskiem, podsypka piaskowa, grubość warstwy 5 cm | m2 | 6.6
Wyłożenie dna zbiornika
|  | 2,4*1 | m2 | 2.4
Wyłożenie skarpy zbiornika
|  | 2,4*1,75 | m2 | 4.2
ODWODNIENIE
1.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
23 | BCD D-06 01.01.15.21 | Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III | m2 | 123.75
Uporzadkowanie terenu przyległego do prac budowlanych na szer do 1,5 m
|  | (64+18,5)*1,5 | m2 | 123.75
24 | BCD D-06 01.01.21.01 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) | m2 | 82.5
|  | 64+18,5 | m2 | 82.5
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.9. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
25 | BCD D-07 02.01.41.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 2
|  | 2 | szt | 2
26 | BCD D-07 02.01.44.43 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typ B i C (okrągły o średnicy 600 mm), folia odblaskowa I generacji | szt | 2
Znak B-2
|  | 2 | szt | 2
27 | BCD D-07 02.01.44.52 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt | 1
Znaki D-18a
|  | 1 | szt | 1
28 | BCD D-07 02.01.46.17 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji | m2 | 0.41
Znak T-29
|  | 0,64*0,32*2 | m2 | 0.41
29 | BCD D-07 01.01.35.01 | Wykonanie malowania poziomego stanowisk postojowych dla osób niepęłnosprawnych materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - malowanie w kolorze niebieskim | m2 | 23.5
Miejsce dla niepełnosprawnych
|  | 23,5 | m2 | 23.5
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
ROBOTY W PASIE PKP
2. ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJ
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
30 | BCD D-01 01.01.41.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0.021
Obszar objęty pracami projektowymi
|  | 210/10000 | ha | 0.021
31 | BCD D-01 02.02.13.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 1 km. | m3 | 22.575
Jezdnia manewrowa (część)
|  | 85*0,15 | m3 | 12.75
Wyspa pod wiatę
|  | 58*0,15 | m3 | 8.7
Sciek powierzchniowy przy jezdni
|  | 7,5*0,15 | m3 | 1.125
32 | BCD D-01 02.01.22.03 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków do 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku. | ha | 0.014
|  | (85+58)/10000 | ha | 0.014
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.2. ROBOTY ZIEMNE
33 | BCD D-04 01.01.13.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm | m2 | 403.5
Miejsca postojowe
|  | 220 | m2 | 220
Jezdnia manewrowa
|  | 176 | m2 | 176
Sciek powierzchniowy przy jezdni
|  | 7,5 | m2 | 7.5
34 | BCD D-04 01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 126
Wyspa pod wiatę
|  | 58 | m2 | 58
Powierzchnie wyniesione, wykostkowane przy miejscach postojowych
|  | 68 | m2 | 68
35 | BCD D-04 01.01.31.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | m2 | 529.5
Miejsca postojowe
|  | 220 | m2 | 220
Jezdnia manewrowa
|  | 176 | m2 | 176
Wyspa pod wiatę
|  | 58 | m2 | 58
Powierzchnie wyniesione, wykostkowane przy miejscach postojowych
|  | 68 | m2 | 68
Sciek powierzchniowy przy jezdni
|  | 7,5 | m2 | 7.5
ROBOTY ZIEMNE
2.3. PODBUDOWY
36 | BCD D-04 05.01.62.05 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm - warstwa stabilizacyjna | m2 | 150.5
Jezdnia manewrowa
|  | 85 | m2 | 85
Wyspa pod wiatę
|  | 58 | m2 | 58
Sciek powierzchniowy przy jezdni
|  | 7,5 | m2 | 7.5
37 | BCD D-04 04.02.12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 85
Jezdnia manewrowa
|  | 85 | m2 | 85
38 | BCD D-04 04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 65.5
Wyspa pod wiatę
|  | 58 | m2 | 58
Sciek powierzchniowy przy jezdni
|  | 7,5 | m2 | 7.5
PODBUDOWY
2.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
39 | BCD D-05 03.23.15.03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 118
Jezdnia manewrowa
|  | 85 | m2 | 85
Wyspa pod wiatę
|  | 33 | m2 | 33
40 | BCD D-05 03.23.15.04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 25
Wyspa pod wiatę
|  | 58-33 | m2 | 25
41 | BCD D-05 03.23.14.04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 7.5
Sciek powierzchniowy przy jezdni
|  | 7,5 | m2 | 7.5
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
2.5. ELEMENTY ULIC
42 | BCD D-08 01.01.12.04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 58
|  | 49+3+6 | m | 58
ELEMENTY ULIC
2.6. WIATA ROWEROWA
43 | Analiza własna | Dostaw i montaz wiaty na 10 rowerów zabudowanej wg Karty Technicznej nr 1 | kpl | 1
44 | Analiza własna | Montaz wiaty na uprzednio przygotowanym podlożu | kpl | 1
WIATA ROWEROWA
2.7. STOJAKI ROWEROWE
45 | Analiza własna | Dostaw i montaz stojaków na rowery wg Karty technicznej nr 2 | kpl | 2
|  | 2 | kpl | 2
STOJAKI ROWEROWE
2.8. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
46 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 1.8
Wykop pod rurę dwudzielną Integra na przyłaczu gazowym
|  | 2,5*1,2*0,6 | m3 | 1.8
47 | Analiza własna | Dostawa i montaż rur ochronnych, dwudzielnych na przyłaczu gazowym Dn25 mm | m | 2.5
|  | 2,5 | m | 2.5
ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
2.9. ODWODNIENIE
48 | BCA 06 18-12 | Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV | m3 | 4.8
|  | 4*0,8*1,5 | m3 | 4.8
49 | BCD D-04 02.02.11.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 20 cm | m2 | 3.2
|  | 4*0,8 | m2 | 3.2
50 | KNNR 4 1411/04 | Obsypka i zasypka pod kanały z materiałów sypkich o grubości do 50 cm | m3 | 1.6
|  | 4*0,8*0,5 | m3 | 1.6
Robocizna
|  | Robotnicy | r-g | 1.82 | 34
Materiały
|  | Pospółka | m3 | 1.22 | 40.31
|  | Materiały pomocnicze | % | 2.5
Sprzęt
|  | Zagęszczarka wibracyjna | m-g | 0.67 | 17.53
Koszty bezpośrednie
Koszty zakupu 15%
Koszty pośrednie 60% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
51 | BCD D-02 03.01.12.02 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 1.92
Usypanie naziomu nad przykanalikiem
|  | 4*0,8*0,6 | m3 | 1.92
52 | BCD D-03 02.01.41.01 | Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu | szt | 1
|  | 1 | szt | 1
53 | BCD D-03 02.01.23.02 | Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość ponad 15 m | m | 4
|  | 4 | m | 4
ODWODNIENIE
2.10. ZJAZD Z KRUSZYWA
54 | BCD D-04 01.01.12.01 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 25 cm | m2 | 36
|  | 36 | m2 | 36
55 | BCD D-04 04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 36
|  | 36 | m2 | 36
56 | BCD D-04 04.02.22.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 36
|  | 36 | m2 | 36
ZJAZD Z KRUSZYWA
2.11. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
57 | BCD D-06 01.01.15.21 | Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III | m2 | 17.25
Uporzadkowanie terenu przyległego do prac budowlanych na szer do 1,5 m
|  | (7,5+4)*1,5 | m2 | 17.25
58 | BCD D-06 01.01.21.01 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) | m2 | 78.5
|  | 78,5 | m2 | 78.5
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.12. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
59 | BCD D-07 02.01.41.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 3
|  | 3 | szt | 3
60 | BCD D-07 02.01.44.38 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typ A (trójkątny o boku 750 mm), folia odblaskowa II generacji | szt | 1
Znaki A - 7
|  | 1 | szt | 1
61 | BCD D-07 02.01.44.52 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt | 2
Znak D-18
|  | 1 | szt | 1
Znak D-3
|  | 1 | szt | 1
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
2.13. OŚWIETLENIE
62 | Analiza własna | Montaż dwóch opraw oświetleniowych na istniejących słupach - oprawy z optyką kierunkową przygotowane przez LEDOLUX POLSKA o mocy 100W każda, montowane na 4 metrowym wysięgniku ugiętych pod kątem 45 stopni, obejmy wzmacniane oraz niezbędny osprzęt sieciowy | kpl | 2
OŚWIETLENIE
ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJ
Razem
Podatek VAT 23%
Łącznie z VAT

## Tabela elementów
Rodos 8.0.0.36 [L211526]
Tabela elementów
„BUDOWA PARKINGU PRZY PRZYSTANKU OSOBOWYM PKP W RUDNEJ WIELKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” W RAMACH ZADANIA „BUDOWA PARKINGU NA 13 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z JEGO OŚWIETLENIEM ORAZ STOJAKA NA 10 MIEJSC ROWEROWYCH W RAMACH UNIJNEGO PROJEKTU NR POIS.05.02.00 00 0026/17”
Nr | Opis robót | Wartość | Udział %
1 | 2 | 3 | 4
1. | ROBOTY W PASIE PKP | 158606.02 | 63.0369
1.1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 9064.58 | 3.6027
1.2. | ROBOTY ZIEMNE | 3111.44 | 1.2366
1.3. | PODBUDOWY | 51532.48 | 20.4812
1.4. | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ | 57160.12 | 22.7179
1.5. | ELEMENTY ULIC | 18802.22 | 7.4728
1.6. | ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH | 7161.99 | 2.8465
1.7. | ODWODNIENIE | 6283.89 | 2.4975
1.8. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 1150.05 | 0.45708
1.9. | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU | 4339.25 | 1.7246
2. | ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJ | 93002.19 | 36.9631
2.1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 1862.79 | 0.74035
2.2. | ROBOTY ZIEMNE | 4342.95 | 1.7261
2.3. | PODBUDOWY | 19883.95 | 7.9027
2.4. | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ | 22543.31 | 8.9597
2.5. | ELEMENTY ULIC | 8812.52 | 3.5025
2.6. | WIATA ROWEROWA | 12624.39 | 5.0175
2.7. | STOJAKI ROWEROWE | 1768 | 0.70268
2.8. | ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH | 2557.85 | 1.0166
2.9. | ODWODNIENIE | 3337.03 | 1.3263
2.10. | ZJAZD Z KRUSZYWA | 3464.28 | 1.3769
2.11. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 997.81 | 0.39657
2.12. | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU | 1307.31 | 0.51958
2.13. | OŚWIETLENIE | 9500 | 3.7757
| Razem | 251608.21 | 100
| Podatek VAT 23% | 57869.89
| Łącznie z VAT | 309478.1