## Arkusz1
Załącznik nr 8 do SWZ
Przedmiar robót
Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń-Stankowo od km 0+000 do km 0+770 na długości 770mb
Lp | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość jedn.
I ROBOTY ZIEMNE
1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym 0,770 | km | 0.77
2. | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) sprzętem mechanicznym z wywozem na odl. do 5 km gr. 20cm Roboty na krawędzi istniejącej jezdni oraz pobocza na szer. 1,0m obustronnie grubości do 10cm 770x1,0x2x0 | m² | 1540
II PODBUDOWA
3. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10ZM średniorozpadową istniejącego poszerzenia w ilości 0,5kg/m² 764x1,30x2,0 | m² | 1986.4
4. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3ZM szybkorozpadową istniejącej jezdni w ilości 0,3 kg/m² przed ułożeniem w-wy profilującej z betonu asfaltowego 764x6,0 | m² | 4584
5. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3ZM szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m² przygotowanego wyrównania przed ułozeniem w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 770x6,0 | m² | 4620
6. | KNNR 6 1005-06 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej - obustronne krawędzie na szerokości 1,0m 770x1,0x2 | m² | 1540
7. | KNNR 6 0110-03 | Analogia - wzmocnienie istniejącego poszerzenia nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną asfaltową AC16W dla KR3 gr. średnio 100kg/m² - droga (764x1,30x2) x0,100 - przekop w m. Stankowo 6,0x1,0x0,100 | Mg | 199.24
8. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz wzmocnionego poszerzenia betonem asfaltowym AC16W dla KR3 średnio grubość 100 kg/m² 764x6,0x0,100 | Mg | 458.4
III NAWIERZCHNIA
9. | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 gr. 4cm droga 770x6,0 - przekop w m. Stankowo 6,0x1,0 | m² | 4626
10. | KNR AT-04 0102-02/03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. śr. 4cm z wywozem materiału z wbudowaniem w pobocze - wcinka od strony Starego Gostynia 6,0x2,0 od strony Stankowa 6,0x4,0 - na przepuście w km 0+602 18,0x6,0 | m² | 150
11. | KNR AT-04 0104-03 | Geokompozyt do wzmocnienia nawierzchni bitumicznej na połączenia istniejącego poszerzenia z istniejącą jezdnią. Zastosować geokompozyt frezowalny. Rodzaj siatki 50/50 – surowiec zbrojący z włókna szklanego o wysokiej odporności temperaturowej. Baza – geowłóknina PP3. Wytrzymałość krótkotrwała na rozciąganie w kierunku poprzecznym ≥ 50/50 kN/m. Wydłużenie przy zerwaniu zarówno w kierunku podłużnym jak i w kierunku poprzecznym powinno wynosić≤ 3 %. Wielkość oczek ok. 40mm x 40mm. Funkcja wzmacniająca i przeciwspękaniowa. Siatkę wbudować na uprzednio wyrównanej nawierzchni bitumicznej zgodnie z zaleceniem producenta skropić nawierzchnię odpowiednim lepiszczem w odpowiedniej ilości. Siatkę rozłożyć na całej szerokości nawierzchni bitumicznej z właściwym załadunkiem, określonym przez producenta siatki. Zabezpieczyć siatką przed jej przemieszczeniem przytwierdzając ją do nawierzchni wstrzeliwanymi pneumatycznie hartowanymi gwożdziami9 metalowymi z podkładkami do wzmocnienia nawierzchni bitumicznej 764x1.0x2.0 | m² | 1528
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
12. | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnia podobcza z destruktu bitumicznego pozyskano częściowo z frezowania gr. średnio 15cm 770x1,0x2+162x0,75x2 | m² | 1783
V OZNAKOWANIE POZIOME
13. | KNNR 6 1201-03 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstowywmi - linie przerywane oś drogi 1900x0,04 | m² | 76
14. | KNNR 6 1201-02 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe krawędź jezdni (162+200)x0,12+20x0,24 | m² | 48.24
15. | KNNR 6 1201-07 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole - skrzyżowanie z drogą w kierunku Klon | m² | 3.94