**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SWZ)**

ZMIANA Z DNIA 15.07.2024 r.

Numer sprawy: ZBF.271.8.2024

Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **„Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn”**

Wartość zamówienia **nie przekracza** progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605).

**I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamawiającego | Gmina Wołczyn |
| Adres zamawiającego | 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1 |
| Telefon: | 77 4188 340 |
| Faks: | 77 4188 344 |
| adres strony internetowej | [www.bip.wolczyn.pl](http://www.bip.wolczyn.pl) |
| adres poczty elektronicznej | zamowieniapubliczne@wolczyn.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 do 15:30 |

1. **Informacje ogólne**
2. **Tryb udzielenia zamówienia**

Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z Prawo zamówień publicznych ([Dz.U. z 2023 poz. 1605 t.j.](https://sip2.lex.pl/#/act/18903829/2956078?directHit=true&directHitQuery=Prawo%20zam%C3%B3wie%C5%84%20publicznych)) – dalej: ustawa Pzp.

Zamawiający zaprosi maksymalnie 3 wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w rankingu ofert najwyżej ocenionych.

W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale III pkt 4 niniejszej SWZ.

1. **Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał**
2. Wykonawcąjest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
4. **Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:**
* spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
* nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
2. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
3. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
4. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 826),
5. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
6. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
7. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
8. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
9. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
* nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. ~~4~~ ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
* nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507):

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz.1124 t.j.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
* złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
1. **Wykonawcy** **mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia**.

W takim przypadku:

* Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
* Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
* Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
1. **Podwykonawstwo**

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców, o ile są już znane.

1. **Potencjał podmiotu trzeciego**

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. l ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. **Wzór Zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.**

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale II ust. 7 SWZ, a także zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

**UWAGA**: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w Dziale II ust. 8 pkt. 1) ppkt. 3 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

1. **Komunikacja w postępowaniu**

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wolczyn> zwanej dalej **Platformą**. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.

Uwaga!Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy**.**

1. **Wizja lokalna**

Zamawiający **nie przewiduje obowiązku** odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

1. **Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

1. **Katalogi elektroniczne** *(tylko w przypadku gdy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)*

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

1. **Umowa ramowa**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.

1. **Aukcja elektroniczna**

Zamawiający nie przewidujeprzeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

1. **Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy.

1. **Rozliczenia w walutach obcych**

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

1. **Zwrot kosztów udziału w postępowaniu** *(art. 261 ustawy Pzp)*

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1. **Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia**

Zamawiający **przewiduje** możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia – zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

1. **Unieważnienie postępowania *(fakultatywnie)***

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

1. **Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania**

Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

1. **Wymagania stawiane wykonawcy**
2. **Przedmiot zamówienia**
3. Nazwa zamówienia: **Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn**
4. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
5. Opis przedmiotu zamówienia:

**ZADANIE A. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożnowie wraz z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywiczyny – Kolonia.**

Planowane przedsięwzięcie ma na celu wykonanie grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rożnów, umożliwiającej zebranie ścieków bytowych z obszaru zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi oraz odprowadzenie ich do istniejącego kolektora ks200 w ulicy Rożnowskiej miejscowości Skałągi transportującego ścieki dalej do oczyszczalni na terenie miasta Wołczyn oraz uzbrojenie sześciu nieruchomości położonych w Krzywiczynach Kolonii w ciśnieniowe przyłącza kanalizacji sanitarnej. Kolektor odbiorczy ścieków to zabudowany w pasie drogi gminnej

Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej w Rożnowie obejmuje wykonanie

* **w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:**
* kanałów grawitacyjnych z rur DN200 PVC-U - 1968,0 m
* studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych - 42 szt.
* studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych z kaskadą - 2 szt.
* studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych z kratą koszową - 1 szt.
* studni rozprężnych DN1000 z tworzywa sztucznego - 2 szt.
* studni inspekcyjnych DN/ID425 z tworzywa sztucznego - 15 szt.
* trójników redukcyjnych DN200/150 PVC-U - 6 szt.
* sieciowej przepompowni ścieków PR-1 z wyposażeniem

 wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu - 1 kpl.

* rurociągu tłocznego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o średnicy 90x5,4mm - 1253,0 m
* studzienek rewizyjnych DN1200 betonowych na rurociągu tłocznym - 4 kpl.
* **w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej:**
* kanałów grawitacyjnych z rur DN200 PVC-U - 79,5 m
* kanałów grawitacyjnych z rur DN150 PVC-U - 870,5 m
* studni kanalizacyjnych DN1000 betonowych - 1 szt.
* studni rozprężnych DN1000 z tworzywa sztucznego - 1 szt.
* studni inspekcyjnych DN/ID425 z tworzywa sztucznego - 46 szt.
* studni przyłączeniowych DN/OD200 z tworzywa sztucznego - 2 szt.
* zaślepek kanału DN150 PVC-U - 4 szt.
* przydomowych pompowni ścieków (2 pompy) DN800 z tworzywa sztucznego - 1 kpl.
* przydomowych pompowni ścieków (1 pompa) DN800 z tworzywa sztucznego - 1 kpl.
* rurociągu ciśnieniowego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o średnicy 63x3,8mm - 221,0 m
* rurociągu ciśnieniowego z rur PE 100-RC SDR 17 PN10 o średnicy 50x3,0mm - 90,0 m

przewód tłoczny RSW-2 o średnicy Ø110mmx6,6mm.

Zakres rzeczowy budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywiczyny – Kolonia obejmuje wykonanie:

* kanałów grawitacyjnych z rur Ø160mm PVC-U - 69,5 m
* studzienek inspekcyjnych Ø425mm z tworzywa sztucznego - 3 szt.
* przydomowych przepompowni ścieków z wyposażeniem wewnętrznym i sterowaniem

 wraz z wewnętrznym (zalicznikowym) zasilaniem energetycznym - 6 kpl.

* rurociągów ciśnieniowych z rur PE100-RC SDR17 PN10 o średnicy 50x3,0mm - 213,0m

**ZADANIE B. Budowa sieci wodociągowej Wierzbica Dolna – Świniary Małe, Krzywiczny – Komorzno oraz rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Fabrycznej w Wołczynie.**

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej Wierzbica Dolna – Świniary Małe ma na celu połączenie istniejącej sieci w90 zasilanej ujęciem wody w Szymonkowie z układem opartym na wydajniejszym ujęciu w Wierzbicy Górnej. Rurociąg o długości 2,34km zaprojektowano fragmentami w pasie drogi powiatowej nr 1343O oraz w przeważającej większości w obszarze pól uprawnych zlokalizowanych wzdłuż drogi pomiędzy miejscowościami Świniary Małe i Wierzbica Dolna.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

* rurociągu rozdzielczego z rur Ø160x9,5mm PE100-RC SDR17 PN10 - 2340,0 m
* węzłów wodociągowych - 3 szt.
* hydrantów nadziemnych DN80 z zasuwami odcinającymi - 2 kpl.
* przepięć istniejących przyłączy poprzez montaż obejm do rur PE z odejściem - 2 kpl.

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej Krzywiczny – Komorzno ma na celu wyłączenie z eksploatacji około kilometrowego fragmentu wodociągu wykonanego z rur azbestowo – cementowych. Zaprojektowano wzdłuż istniejącej sieci w160 nowy rurociąg z wpięciem obu końców poprzez węzły wodociągowe do istniejącego systemu rozdzielczego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

* rurociągu rozdzielczego z rur Ø160x9,5mm PE100-RC SDR17 PN10 - 1025,0 m
* węzłów wodociągowych - 2 szt.

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Fabrycznej w Wołczynie polegać ma na celu wykonanie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej od włączenia do istniejącej sieci w250 w ulicy Dworcowej, z przejściem przez tereny kolejowe w obszarze działki nr 337/5, do ulicy Fabrycznej i dalej wzdłuż ulicy aż do połączenia z istniejącą siecią wodociągową w100 w ulicy Opolskiej. Ponadto wykonane zostaną trzy dodatkowe odcinki sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej mające na celu zapewnienie dostawy wody w obszarze zabudowy przemysłowej zlokalizowanej wzdłuż tej ulicy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

* rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø160x14,6mm PE100 SDR11 PN16 - 443,0m
* rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø110x6,6mm PE100 SDR17 PN10 - 272,5 m
* rurociąg podłączenia hydrantów z rur Ø90x8,2mm PE100 SDR11 PN16 - 32,0 m
* rurociąg podłączenia hydrantów z rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 - 16,0 m
* hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą - 11 kpl.
* hydrant podziemny DN80 z zasuwą odcinającą - 2 kpl.
* zasuwy klinowe kołnierzowe DN150 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 4 kpl.
* zasuwy klinowe kołnierzowe DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 2 kpl.
* studzienki wodociągowe rewizyjne Dw1200mm z wyposażeniem wewn. - 4 kpl.
* warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm - 627,54 m2
* warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm - 627,54 m2

**ZADANIE C. Modernizacja ujęcia wody w Brzezinkach**

Planowane przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu kontenerowej stacji uzdatniania wody służącej redukcji azotanów na ujęciu wody w Brzezinkach. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem, uzgodnieniami i decyzjami oraz sporządzenie kosztorysu,
2. wykonanie prac budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji,

Przewidywany zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje:

* + wymianę pomp głębinowych w studniach wierconych nr 1R, 2R, 3R i3RA
	+ wykonanie fundamentu pod kontenerową stację redukcji azotanów
	+ wykonaniu kontenera
	+ montażu instalacji filtracyjno-redukującej w zabudowie kontenerowej
	+ montażu zbiornika solanki usytuowanego na zewnątrz obiektów
	+ wykonaniu i montażu instalacji międzyobiektowych
	+ zmodernizowaniu systemu automatyki, sterowania i monitoringu stacji uzdatniania wody w Brzezinkach
	+ zmodernizowaniu systemu automatyki, sterowania i monitoringu przepompowni wody w Skałągach
	+ dostawie agregatu prądotwórczego dla ujęcia wody w Brzezinkach w celu zapewnienia rezerwowego zasilania energetycznego
	+ rozbudowie istniejącego systemu monitoringu dla stacji uzdatniania w Brzezinkach i pompowni wody w Skałągach

Założona ilość wody godzinowa na ujęciu wody w Brzezinkach Qh=90m3/h, dobowe zapotrzebowanie na wodę Qd=961m3/h. Docelowy układ filtracyjny ma za zadanie likwidację ponadnormatywnych ilości azotanów występujących w wodzie surowej przy zapewnieniu przepływu na odpowiednim poziomie. Ilość związków musi zostać obniżona o minimum 70%.

**ZADANIE D. Przebudowa ul. Irysowej w Wołczynie etap II**

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie istniejących nawierzchni na ul. Irysowej w Wołczynie. Całkowita długość drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wynosi 121,81m. Szerokość jezdni 5,5m.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie:

* robót ziemnych – 400,26 m3
* ułożenie krawężników betonowych 15x22 – 282,60 m
* ułożenie obrzeży betonowych 8x30 – 235,60 m;
* warstwy wzmocnionego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa – 1275,40 m2;
* podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm – 432,20 m2
* podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm – 415,10 m2
* warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm – 732,20 m2
* warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm – 732,20 m2
* nawierzchni z betonowej kostki brukowej – 415,10 m2
1. Wspólny Słownik Zamówień:

|  |  |
| --- | --- |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| [45231300-8](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow-6660) | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45232430-5 | Roboty w zakresie zakładów uzdatniania wody |
| 45232151-5 | Węzły do przepompowywania wody |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:**
* **Dla zadań A, B i D:** Projekt techniczny, przedmiar robót oraz STWiOR.
* **Dla zadania C:** Program funkcjonalno - użytkowy
1. **Gwarancja i rękojmia**
* Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy.
* Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – zgodnie z ofertą.
1. **Rozwiązania równoważne**

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych.

Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne.

Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy.

Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp.

Zastosowane materiały mają posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie i atesty.

1. **Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy**
2. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych; W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach.
3. Wykonawca po rozpoczęciu robót dostarczy Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na budowie wraz z oświadczeniem, że wszystkie wymienione osoby są zatrudnione na umowę o pracę. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądać innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę a także wystąpić do Państwowej InspekcjiPracy o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.
4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób są opisane w projekcie umowy.
5. **Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp**

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

1. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

1. **Termin wykonania zamówienia**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane **w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy – DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ.**

1. **Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu **dotyczący/-e:**

1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**

Zamawiający nie określa żadnego warunku.

1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie określa żadnego warunku.

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

**Dotyczy wszystkich zadań:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Minimalna suma ubezpieczenia 200 tys. zł.

**Uwaga! W przypadku składania ofert na kilka części, Wykonawca celem spełnienia danego warunku musi wykazać się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą łącznej wartości sum wymaganych dla każdej z części.**

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

1. **zdolności technicznej lub zawodowej:**

**Dla zadania A:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:

1. w okresie ostatnich **pięciu** (5) **lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **należycie wykonał**, **co najmniej jedno zamówienie** o wartości nie mniejszej niż **2 mln zł** **brutto** **polegające na budowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej**;
2. Dysponuje **co najmniej 1 osobą** zdolną do przyjęcia obowiązku kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub im odpowiadające,
3. Dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do przyjęcia obowiązku kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub im odpowiadające.

**Dla zadania B:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:

1. w okresie ostatnich **pięciu** (5) **lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **należycie wykonał**, **co najmniej jedno zamówienie** **polegające na budowie lub modernizacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na wartość min. 100 tys. zł brutto** **lub** w okresie ostatnich **pięciu** (5) **lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **należycie wykonał**, **co najmniej jedno zamówienie** **polegające na wykonaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej metodą bezwykopową o długości min. 500 m.**
2. Dysponuje **co najmniej 1 osobą** zdolną do przyjęcia obowiązku kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub im odpowiadające,

**Dla zadania C:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:

1. w okresie ostatnich **pięciu** (5) **lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **należycie wykonał**, **co najmniej jedno zamówienie** o wartości nie mniejszej niż **500 tys. zł** brutto **polegające na budowie lub modernizacji ujęcia wody w zakresie obniżenia stężenia azotanów**;
2. Dysponuje **co najmniej 1 osobą** zdolną do przyjęcia obowiązku kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub im odpowiadające,

**Dla zadania D:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:

1. w okresie ostatnich **pięciu** (5) **lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **należycie wykonał**, **co najmniej jedno zamówienie** o wartości nie mniejszej niż **500 tys. zł** brutto **polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni asfaltowej,**
2. Dysponuje **co najmniej 1 osobą** zdolną do przyjęcia obowiązku kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub im odpowiadające,

**W przypadku składania oferty na kilka części wykonawca musi wykazać się:**

* **sumą zrealizowanych zamówień dla poszczególnych części** np. w przypadku składania oferty na zadanie A i C – wykonawca winien wykazać się co najmniej jednym zamówieniem na wartość min. 2 mln zł brutto polegającym na budowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto polegającym na budowie lub modernizacji ujęcia wody w zakresie obniżenia stężenia azotanów;

**oraz**

* **dysponowaniem odpowiednimi osobami –** Wykonawca winien wykazać się spełnieniem wszystkich warunków dla każdej części postępowania, przy czym Zamawiający dopuszcza wykazanie jednej osoby posiadającej wymagane kwalifikacje w kilku częściach, np. w przypadku składania oferty na zadanie A i B – wykonawca winien wykazać się co najmniej 1 osobą zdolną do przyjęcia obowiązku kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub im odpowiadające **oraz** co najmniej 1 osobą zdolną do przyjęcia obowiązku kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub im odpowiadające.

Zamawiający, **w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

1. **Wykaz podmiotowych środków dowodowych**
2. **DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ**
3. Oferta składana jest pod rygorem nieważności **w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.**
4. Wykonawca składa wypełniony:
	1. **Dla zadania A, B i D formularz ofertowy** (zał. nr 1 do SWZ) oraz **kosztorys ofertowy**,
	2. **Dla zadania C formularz ofertowy** (zał. nr 1 do SWZ).
5. Wykonawca **dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zał. nr 2b oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. 2a** w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenie **składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, lub podpisem osobistym**.
6. Oświadczenie składają **odrębnie**:
* wykonawca/każdy spośród wykonawców **wspólnie ubiegających się** o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
* **podmiot udostępniający zasoby**, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
1. Do oferty wykonawca załącza również:
2. **Pełnomocnictwo**
* Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
* W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:

* postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
* wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
* ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

**Wymagana forma:**

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

1. **Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**
	* Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo** winno być załączone do oferty.
	* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale II ust. 8 pkt. 1) ppkt. 3) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
	* W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
	* Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
2. **Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa** – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

**Wymagana forma:**

Dokumenty wymienione w pkt. c muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

1. **Zobowiązanie podmiotu trzeciego**

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

* zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
* sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
* czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
* Wzór Zobowiązania stanowi **załącznik nr 6 do SWZ**.

**Wymagana forma:**

Dokumenty wymienione w pkt. c muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

1. **DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE**

**Wykaz podmiotowych środków dowodowych**

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 poz. 594 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z zał. 2c
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z zał. nr 3
3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z zał. nr 4
4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
6. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. d), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. d), zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

**Wymagana forma:**

Dokumenty muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca **wskaże te środki** oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

1. **Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Sposób przygotowania ofert . Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert**
2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym, podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy postępowania zgodnie z wymaganiami Platformy zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wolczyn>
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
4. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II.
5. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
6. **Opis sposobu obliczenia ceny**
7. **W celu obliczenia ceny oferty:**
	1. **Dla zadania A, B i D -** wykonawca sporządza kosztorys ofertowy w oparciu o podane w przedmiarze robót ilości robót, podstawy wyceny oraz w ich układzie. Cena oferty będzie wyrażona w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
	2. **Dla zadania C** - ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, wykonawca wylicza cenę ofertową na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Programu funkcjonalno – użytkowego. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją i odbiorem zamówienia,
10. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. W formularzu oferty wypełnianym za pośrednictwem Platformy wykonawca poda wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie z powyższymi dyspozycjami.
13. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
14. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
15. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
16. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
17. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
18. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.
19. **Informacje o przebiegu postępowania**
20. **Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami**
	1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej w formie przewidzianej na Platformie. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
	2. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
	3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
	4. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
	5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 3, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.
	6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
	7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła.
	8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
	9. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami
* Weronika Löschner, tel. 77 4188 340
* Joanna Staszków, tel. 77 4188 340
1. **Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert**
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy.
3. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 22 lipca 2024 r. do godz. 12:00**
4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22 lipca 2024 r. o godz. 12:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

1. **Termin związania ofertą**

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 20 sierpnia 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
3. Cena (C) – waga kryterium 60 %;
4. Okres rękojmi (OR) – waga kryterium 40 %;
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P=C×60\%+OR ×40\%$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

OR - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres rękojmi”.

1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2. **Cena (C) – waga 60%**

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru:

$$C=\frac{cena najniższej oferty}{cena badanej oferty}×100 pkt $$

* 1. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
	2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
1. **Okres rękojmi (OR) – waga 40%**

Kryterium „Okres rękojmi” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu rękojmi, za wykonane roboty budowlane, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres rękojmi będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

Wykonawca może zaproponować okres rękojmi tylko w pełnych latach. Najkrótszy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata. Najdłuższy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat.

**Punkty za okres rękojmi będą liczone według następującego wzoru:**

$$OR=\frac{okres rękojmi badanej oferty w latach}{maksymalny okres rękojmi w latach }×100 pkt $$

Uwaga!!! Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 2 lata zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku wskazania okresu rękojmi wynoszącego więcej niż 5 lat Zamawiający przyjmie do obliczenia ilości punktów okres 5 lat.

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

**Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.**

1. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy **w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
	* 1. 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;
		2. 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, numer rachunku nr 40 8876 0009 0000 1036 2000 0001
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
6. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
* nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
* określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
* kwota gwarancji lub poręczenia,
* termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej,
* bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,
* bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.
1. **Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy
	1. poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,
	2. wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
4. **Zamawiający informuje, że podpisze umowę z wybranymi Wykonawcami dopiero w momencie uzyskania Promesy Inwestycyjnej z BGK. Powyższe ma na celu działanie Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

Zał. nr 1 Formularz oferty,

Zał. nr 2 Oświadczenia 2a, 2b, 2c

Zał. nr 3 Wykaz osób

Zał. nr 4 Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 5 Projekt umowy

Zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Zał. nr 7 Klauzula RODO

Zał. nr 8 Przedmiar robót

Zał. nr 9 Projekt techniczny

Zał. nr 10 STWiOR

Wołczyn, dnia 15.07.2024 r.

 ……….………….………………..

Podpis kierownika zamawiającego

 lub osoby upoważnionej