Załącznik Nr 1

do umowy nr …………………

z dnia ……………. 2024 roku

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

| Rodzaj prac | Maksymalny zalecany termin wykonania od dnia podpisania umowy | Wynagrodzenie umowne brutto |
| --- | --- | --- |
| Etap I. Prace wstępne - Analiza materiałów wyjściowych, stanu zagospodarowania i zabudowy, uwarunkowań zewnętrznych i uwarunkowań przestrzennych gminy, - Przygotowanie wzoru ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Wschowa z określeniem sposobu i miejscem składania wniosków do projektu planu - Przygotowanie zawiadomienia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu ogólnego wraz ze wskazaniem organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu. - Analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. | 4 miesiące | 15% |
| Etap II. Prace Planistyczne - Przygotowanie projektu planu zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Przygotowanie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko - Prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt. | 9 miesięcy | 25% |
| Etap III. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne 1) Uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. - Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu w tym przygotowanie pism przewodnich do organów. - Analiza i opracowanie wykazu uzyskanych opinii i uzgodnień. - Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi w tym: - przygotowanie wzoru ogłoszenia o konsultacjach - przygotowanie wzoru formularza niezbędnego do zbierania uwag w trakcie konsultacji - przeprowadzenie spotkania otwartego z prezentacją projektu planu ogólnego - rozpatrzenie zgłoszonych w ramach konsultacji uwag - przygotowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych. - Przygotowanie projektu planu ogólnego zawierającego zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag. - Opracowanie projektu planu i pism o ponowne uzgodnienie wraz z rozdzielnikiem (w przypadku wystąpienia konieczności dokonania uzupełniających uzgodnień). | 16 miesięcy | 40% |
| Etap IV. Uchwalenie i publikacja w Dzienniku Urzędowym - Przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych, przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa. - Uczestniczenie w prezentacji projektu planu na posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Miejskiej. - Przekazanie projektu planu wraz z wymaganymi załącznikami do uchwalenia. - Przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji prac planistycznych, którą Zamawiający przedstawi Wojewodzie Lubuskiemu w celu oceny zgodności z prawem uchwały. - Przygotowanie rysunku - 2 egz. planu ogólnego gminy w skali 1:20000 ( w tym jeden do wywieszenia). | 18 miesięcy | 20% |

…………………………………………………	 	 	…………………………………………………

ZAMAWIAJACY 	 	 	 	 	 	WYKONAWCA