## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SIWZ
HZR.231.38.2019
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Modernizacja systemu monitoringu szczelności den zbiorników o numerach 01, 02, 04 i 08 wykonanego w technologii Tank System w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym
Lp. | Nr etapu | Opis | Wartość netto | Poprzednik | Tygodnie od dnia zawarcia umowy
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | 0 | Podpisanie umowy | - | - | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 0
1.1. | 1 |  | 0 | 0 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 1 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy 2
1.2. |  |  |  | 0 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 1 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy 5
1.3. |  |  |  | 1.3 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 6
2.1. | 2 |  | 0 | 1 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 7
2.2. |  |  |  | 1 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 8 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy 12
2.3. |  |  |  | 1 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 12 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy 13
2.4. |  |  |  | 2.2 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 13
2.5. |  |  |  | 2.2 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 13
2.6. |  |  |  | 2.2 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 13
2.7. |  |  |  | 2.2 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy 13
ŁĄCZNIE: |  |  | 0
Uwagi:
1.
2.
3.