## Świdectwo nr 1 str 1
Załącznik nr 9
|  | ZAMAWIAJĄCY: |  | Gmina Siechnice, w imieniu której działa Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
WYKONAWCA:
NAZWA ZADANIA
ŚWIADECTWO WYKONANIA ROBÓT NR X
za okres do dnia ___________
UMOWA nr:
sporządzone dnia ______ r. przy udziale przedstawicieli:
|  | Wykonawcy: | Kierownika robót
| oraz | Inspektora nadzoru: | Inspektora Nadzoru
Komisja stwierdza, co następuje:
| 1. | Niniejsze świadectwo stanowi potwierdzenie wykonania robót:
| Lp. | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów | Wartość wg harmonogramu rzeczowo- finansowego wykonania w okresie rozliczeniowym | Potrącenia z tytułu wad trwałych | Jakość wykonanych robót | Uwagi i zastrzeżenia stron
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | SUMA NETTO | 0
| 2. | Roboty ujęte w kolumnach 1-5 zostały wykonane zgodnie z umową i projektem.

## Świdectwo nr 2 str 2 (hidden)
|  | ZAMAWIAJĄCY: | Gmina Siechnice, w imieniu której działa Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
|  | WYKONAWCA: | Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice
Dokończenie II etapu budowy i przebudowy ulicy Słonecznej w Świętej Katarzynie
ŚWIADECTWO WYKONANIA ROBÓT nr 2
za okres od dnia 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r.,
sporządzone dnia 03.08.2015 r. przy udziale przedstawicieli:
| 1. | Wykonawcy: Jerzego Konteckiego
| 2. | Inspektora nadzoru: Ludwik Frischmann
Komisja stwierdza, co następuje:
| 1. | Niniejsze świadectwo stanowi potwierdzenie wykonania robót:
| Lp. | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów | Wartość wg kst powykonawczego lub finansowego wykonania w okresie rozliczeniowym | Potrącenia z tytułu wad trwałych | Jakość wykonanych robót | Uwagi i zastrzeżenia stron
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| I | BUDOWA - ROBOTY DROGOWE od km 0+00 do km 0+026 oraz od km 0+420 do km 0+847,34
| 1. | Roboty przygotowawcze i ziemne | 49620.13
| 2. | Nawierzchnie drogowe | #REF!
| 2.1 | Jezdnia | #REF!
| 2.2 | Chodniki | #REF!
| 2.3 | Zjazdy | #REF!
| 2.4 | Regulację studzienek, włazów, zaworów | 6577.45
| 2.5 | Miejsca postojowe | 8070.51
| 2.6 | Krawężniki, ścieki i obrzeża | #REF!
| 2.7 | Zieleń | 0
| 3. | Organizacja ruchu | 0
| 3.1 | Organizacja ruchu docelowego | 0
| 3.2 | Organizacja ruchu zastępczego | 0
| 4. | Przedłużenie przepustu w osi rowu przydrożnego wzdłuż ul. Zacharzyckiej | 0
| 5. | Remont przepustu w osi rowu przydrożnego wzdłuż ul. Zacharzyckiej | 0
| Suma dział I |  | #REF!
| II | ODWODNIENIE - kanalizacja deszczowa
| 1. | Roboty przygotowawcze i ziemne | 4463.79
| 2. | Budowa kanalizacji. Roboty montażowe | 4806.28
| 3. | Wymiana hydrantów | 0
| Suma dział II |  | 9270.07
| III | PRZEBUDOWA - ROBOTY DROGOWE dz nr 173/7, 211/2
| 1. | Roboty przygotowawcze i ziemne | 1405.68
| 2. | Nawierzchnie drogowe | 6603.91
| 2.1 | Jezdnia | 0
| 2.2 | Chodniki | 2257.25
| 2.3 | Zjazdy | 955.78
| 2.4 | Regulację studzienek, włazów, zaworów | 197.85
| 2.5 | Krawężniki, ścieki i obrzeża | 3193.03
| 2.6 | Zieleń | #REF!
| Suma dział III |  | 8009.59
| Suma netto: |  | #REF!
|  | VAT: | #REF!
|  | Suma brutto: | #REF!
| 2. | Roboty ujęte w kolumnach 1-5 zostały wykonane zgodnie z umową i projektem.
| 3. | Zestawienie wartości wykonanych robót netto:
| Lp. | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów | Wartość wg kst umownego lub tabeli elementów rozliczeniowych | Finansowe zaawansowanie prac | Wartość robót od początku budowy | Wartość robót wykonanych wg poprzedniego protokołu | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym | Uwagi
|  |  | zł | % | zł | zł | zł
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| I | BUDOWA - ROBOTY DROGOWE od km 0+00 do km 0+026 oraz od km 0+420 do km 0+847,34
| 1. | Roboty przygotowawcze i ziemne | #REF! | 100% | 0 | 0 | #REF! |  | 49620.13 | #REF!
| 2. | Nawierzchnie drogowe | [6 empty] | #REF! | #REF!
| 3. | Organizacja ruchu | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
| 4. | Przedłużenie przepustu w osi rowu przydrożnego wzdłuż ul. Zacharzyckiej | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
| Suma NETTO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| VAT |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Suma BRUTTO |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Maria Wasik |  | Jan Gardas
[5 empty] | Inspektor nadzoru |  | Kierownik budowy
[5 empty] | ……………………………………. |  | …………………………………….
[5 empty] | (podpis) |  | (podpis)

## str2
Załącznik nr 9
3. | Zestawienie wartości wykonanych robót netto:
Lp. | POZ.DOTACJI | Nazwa rodzajów robót lub asortymentów | Wartość wg harmonogramu rzeczowo-finansowego elementów rozliczeniowych | Pozostało do wykonania wykonania netto | Finansowe zaawansowanie prac | Wartość robót od początku budowy | Wartość robót wykonanych wg poprzedniego protokołu | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym | Uwagi
1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. |  | Rodzaj robót | 9500
1.1 |  | Roboty A | 2500 | 1800 | 28% | 700 | 500 | 200
1.2 |  | Roboty B | 7000 | 6200 | 11.43% | 800 | 700 | 100
|  | Suma netto | 9500 | 8000 | 15.79% | 1500 | 1200 | 300
|  | vat 23% | 2185
|  | Suma brutto | 11685
|  |  | Kierownik Robót Branżowy. |  |  |  | Inspektor Nadzoru Branżowy.