1.	ETAP I	Prace przedprojektowe / Przygotowanie przystąpienia do sporządzenia MPZP wraz z udziałem w pierwszych konsultacjach publicznych. / Przygotowanie projektu planu i przekazanie Zamawiającemu w wersji gotowej do opiniowania i uzgadniania wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko / 6 miesięcy od zakończenia etapu I	40% wartości zamówienia tj. xxxx / (kwota obejmuje podatek VAT w wysokości 23%)
2	ETAP II	Uzyskanie opinii i uzgodnień / 6 miesięcy od zakończenia II etapu	25% wartości zamówienia tj. xxxx zł / (kwota obejmuje podatek VAT w wysokości 23%)
3.	ETAP III	Rozpatrzenie uwag z wyłożenia, konsultacje społeczne i przekazanie planu do uchwalenia. / 5 miesięcy od zakończenia III etapu	25% wartości zamówienia tj. xxx zł / (kwota obejmuje podatek VAT w wysokości 23%)
4.	ETAP IV	Po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego / 3 miesiące od zakończenia IV etapu	10% wartości zamówienia tj. xxx zł / (kwota obejmuje podatek VAT w wysokości 23%)

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH stanowiący załącznik nr 2 do umowy dla opracowania wskazanego w umowie w § 1