## nowa umowa
załącznik nr 2 do specyfiki , zał nr 4 do umowy
Harmonogram realizacji projektu planu remediacji środowiska gruntowo-wodnego JW. 4653 Siemirowice rejon MPS 1 - rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz monitoring jego samooczyszczania
lp | przedmiot kalkulacji |  | jednostka | ilość jednostek | rok | 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
| ETAP I rozpoznanie stanu zanieczyszczenia - zabudowa początkowa owtorów obserwacyjnych |  |  |  | okres (mies) | IV kw (XI-XII) | I kw (I-III) | II kw (IV-VI) | III kw (VII-IX) | IV kw (X-XII) | I kw (I-III) | II kw (IV-VI) | III kw (VII-IX) | IV kw (X-XII) | I kw (I-III) | II kw (IV-VI) | III kw (VII-IX) | IV kw (X-XII)
1 | opracowanie projektu rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego |  | szt | 1 |  | 1 szt
2 | wiercenie otworów badawczych ( orientacyjna głębokość 22 m) wraz z wykonaniem badań organoleptycznych w celu określenia budowy geologicznej i objawów zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi |  | szt | 20 |  |  | 20 szt
3 | opracowanie dokumentacji szczegółowego rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego |  | szt | 1 |  |  | 1 szt
4 | pobór wody podziemnej |  | szt | 20 |  |  | 20 szt
5 | analiza wody w zakresie | substancje ropopochodne (wskaźnik klasyfikacji jakości wody) | szt | 20 |  |  | 20 szt
6 | pobór prób gruntu pojedyńczych z odwiertu |  | szt | 40 |  |  | 40 szt
7 | analiza gruntu w zakresie | suma benzyn (C6-C12), | szt | 40 |  |  | 40 szt
8 |  | ksyleny | szt | 40 |  |  | 40 szt
9 |  | wodoprzepuszczalność | szt | 40 |  |  | 40 szt
10 | prace geodezyjne zwiazane z lokalizacją otworów badawczych |  | kpl | 1 |  |  | 1 kpl
| ETAP II monitoring wód i gruntów |  |  |  | mies
11 | pobór prób wody z 15 piezometrów monitoringowych (2x w roku) |  | szt | 105 |  | 15 szt | 15 szt |  | 15 szt |  | 15 szt |  | 15 szt |  | 15 szt |  | 15 szt |  | 105
12 | pobór prób wody z 10 wybranych otworów technologicznych (1x na kwartał) |  | szt | 110 |  |  | 10 szt | 10 szt | 10 szt | 10 szt | 10 szt | 10 szt | 10 szt | 10 szt | 10 szt | 10 szt | 10 szt
13 | analiza wody w zakresie | substancje ropopochodne (wskaźnik klasyfikacji jakości wody) | szt | 223 |  | 15szt | 25 szt | 10 szt | 25 szt | 10 szt | 25 szt | 10 szt | 25 szt | 10 szt | 25 szt | 10 szt | 33 szt |  | 223
14 | pobór końcowych prób wody w 8 otworach technologicznych |  | szt | 8 | [12 empty] | 8 szt
15 | pobór próbek gruntu do gł. 22 m w ramach monitoringu (8 prób 2 x w roku) |  | szt | 48 |  |  | 8 szt |  | 8 szt |  | 8 szt |  | 8 szt |  | 8 szt |  | 8 szt
16 | zabudowa otworu badawczego (z etapu I i etapu II) |  | szt | 18 |  |  | 12 szt |  | 2 szt |  | 1szt |  | 1 szt |  | 1szt |  | 1szt
17 | pobór końcowych prób gruntu w 8 próbkach |  | szt | 8 | [12 empty] | 8 szt
18 | wykonanie analiz gruntu w zakresie | węglowodory ropopochodne suma beznyn C6-C12 | szt | 56 |  |  | 8 szt |  | 8szt |  | 8szt |  | 8szt |  | 8szt |  | 16szt
19 |  | węglowodory ropopochodne suma olejów C12-C35 | szt | 56 |  |  | 8 szt |  | 8szt |  | 8szt |  | 8szt |  | 8szt |  | 16szt
20 |  | ksyleny | szt | 56 |  |  | 8 szt |  | 8szt |  | 8szt |  | 8szt |  | 8szt |  | 16szt
21 | opracowanie rocznych sprawozdań z prac monitoringowych |  | szt | 2 | [5 empty] | 1 szt |  |  |  | 1 szt
22 | sprawozdanie końcowe zawierajace udukumentowanie osiągniętego efektu rekultywacji |  | szt | 1 | [13 empty] | 1 szt
ETAP III prace końcowe
23 | likwidacja zabudowanych otworów badawczych |  | szt | 18 | [13 empty] | 18 szt
24 | opracowanie projektu planu remediacji środowiska gruntowowodnego w rejonie MPS |  | szt | 1 | [10 empty] | 1 szt
25 | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z oceną wp na prowadzenie rekultywacji wód podziemnych i wykonanie urzadzenia wodnego |  | szt | 1 | [11 empty] | 1 szt
#REF!
#REF!

## Arkusz1
podstawowe |  |  | dodatkowe |  |  | całkowite
netto | brutto | euro | netto | brutto | euro | netto | brutto | euro
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!