# SPECYFIKCJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Prace konserwacyjne w budynku nr 35 w kompleksie wojskowym m. Ustka – prace malarskie wewnętrzne, naprawa posadzek,  częściowa wymiana opraw oświetleniowych. częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana kabiny natryskowych, naprawa instalacji elektrycznej.

Zamawiający:

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Osiedle Lędowo 1N,

76-271 Ustka

Kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8 - Roboty malarskie

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Użytkownik:    Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

USTKA -  KWIECIEŃ -  2021 r.

- Część ogólna:

  - Nazwa zamówienia.

Prace konserwacyjne w budynku nr 35 w kompleksie wojskowym m. Ustka – prace malarskie wewnętrzne, naprawa posadzek,  częściowa wymiana opraw oświetleniowych. częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana kabiny natryskowych, naprawa instalacji elektrycznej.

  - Przedmiot i zakres robót:

Zakres prac  obejmuje:

- zeskrobanie, przygotowanie ścian i sufitów oraz malowanie emulsyjne farbami  akrylowymi sufitów i ścian w pomieszczeniach i klatce schodowej,

- zeskrobanie, przygotowanie ścian i lakierowanie lamperii na klatce schodowej,

- demontaż boazerii na ścianach w pomieszczeniach,

- wymiana 4 sztuk drzwi wewnętrznych na drzwi stalowe techniczne koloru białego  kompletne z ościeżnicą, (dokładny opis w przedmiarze robót),

- wymiana uszkodzonej umywalki ceramicznej

- demontaż i ponowny montaż, po wymianie syfonu, kabiny natryskowej, uszczelnienie silikonem sanitarnym k. białego.

- wymiana posadzki w pom. 11 na wykonaną z wykładziny z tworzyw sztucznych

- częściowa wymiana instalacji elektrycznej - układanie przewodów podtynkowo 
i w listwach

- częściowa wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach i na klatce schodowej,

- częściowa wymiana gniazd wtykowych

- wykonanie pomiarów elektrycznych

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

Szczegółowy zakres i materiały które należy zastosować określa przedmiar robót .

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

## Nie występują roboty towarzyszące i tymczasowe.

1.4.     Informacje o terenie budowy:

  - 1. Organizacja robót budowlanych.

Roboty wykonywane będą w czynnym budynku nr 35 w pomieszczeniach i na klatce schodowych, które będą użytkowane podczas wykonania prac. Budynek jest  wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjną.

Na  wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanej mu  do konserwacji części budynku do chwili ostatecznego wykonania robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie wykonawca  odtworzy i  naprawi na  własny koszt.

Prace będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. W soboty bądź poza wskazanymi godzinami, wykonywanie prac jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego i Użytkownika.

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników i pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokólarnie plac budowy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

### Interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować  w czasie  prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. Nie palić  papierów i śmieci.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Roboty wykonywać zgodnie  z  przepisami BHP i  ppoż.  dla danego rodzaju robót.

Za  wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat robót będzie

odpowiedzialny wykonawca.

Nie pozostawiać odkrytych obwodów pod napięciem. Przystąpienie do prac instalacyjnych w miejscach gdzie istnieje w pobliżu napięcie oraz do prac pomiarowych, powinno być realizowane przez co najmniej dwóch pracowników,             z których chociaż jeden posiada świadectwo kwalifikacji odpowiednie                       dla wykonywanych robót serii E, a drugi pracownik posiada świadectwo kwalifikacji serii D do 1kV.

Przed  przystąpieniem do robót należy udzielić  pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Wykonawca wyposaży pracowników  w  sprzęt  ochrony  osobistej.

Do robót używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Na zaplecze zostaną wykorzystane 	pomieszczenia przewidziane do prac budowlanych w budynku.

Rozliczenie mediów nastąpi w następujący sposób:

- Woda i ścieki do celów socjalnych- ryczałt w kwocie 100 zł netto.

- Zamawiający udostępni wykonawcy energię elektryczną niezbędną do wykonania robót, rozliczaną na podstawie odczytu z podlicznika w rozdzielnicy budowlanej wykonawcy.

- Ostateczny sposób rozliczenia będzie zapisany w protokole przekazania frontu robót.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie występują specjalne wymagania dotyczące spełnienia warunków dotyczących organizacji ruchu. Należy przestrzegać znaków drogowych i stosować się do poleceń kierujących ruchem. Na potrzeby budowy wystarczająca  będzie  istniejąca droga dojazdowa  do budynku.

    - Zabezpieczenie terenu budowy – ogrodzenia.

Do  wykonywanych  robót  nie  jest  wymagane  ogrodzenie  ponieważ prace będą prowadzone wewnątrz budynku a budynek jest zlokalizowany na terenie dozorowanym i ogrodzonym. Do wygrodzenia ewentualnych stref niebezpiecznych będzie wystarczające zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy

obciążają wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Nie wjeżdżać środkami transportu na chodniki. W przypadku uszkodzenia wykonawca naprawi szkodę  na własny koszt.

  - W zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody:

| Kody CPV | Opis |
| --- | --- |
| 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Nie przewiduje się  składowania  dużych  ilości  materiałów  ani  długotrwałego ich

przechowywania. Transport  i  składowanie  materiałów należy wykonywać  zgodnie  ze wskazaniami producenta.

Miejsce  czasowego składowania materiałów - w obrębie terenu prowadzonych robót.

Wykonawca  zapewni  aby składowane materiały  do czasu, gdy  będą potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były

dostępne do kontroli przez przedstawiciela zamawiającego.

Wyroby i materiały muszą być certyfikowane i oznakowane zgodnie
z  obowiązującymi przepisami.

Wymagania techniczne odnośnie zastosowanych materiałów określa przedmiar robót. Zastosowanie materiałów zamiennych tylko za zgodą zamawiającego.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i stan dróg, oraz   zanieczyszczenia środowiska.

Sprzęt  musi  być  sprawny technicznie.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych wyrobów oraz stan nawierzchni drogowych. Środki transportu wykorzystywane  do wykonania robót  muszą być sprawnie technicznie.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących 
w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów

i  robót  budowlanych.

Odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających w trakcie ich wykonywania dokonywał będzie  na  bieżąco upoważniony przedstawiciel zamawiającego  wskazany  w  umowie.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot.

Wykonane  roboty będą  podlegały obmiarom. Obmiar wykonywanych robót prowadzony będzie w kartach obmiaru robót, sporządzonych przez Wykonawcę, Obmiary sprawdzone i potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego będą podstawą do sporządzenia kosztorysu zamiennego przez Wykonawcę.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą  przystąpienia  do końcowego odbioru robót  jest  pisemne  zgłoszenie   zamawiającemu o gotowości do odbioru na dwa dni  przed zakończeniem robót.

W dniu zgłoszenia  wykonawca  dostarczy  zamawiającemu:

- karty obmiaru robót potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wbudowane materiały

i urządzenia,

- kosztorys zamienny sporządzony w oparciu o potwierdzone obmiary.

- oświadczenie kierownika budowy (o ile jest wymagane)

Odbioru  końcowego dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego. 
W  komisji odbioru udział biorą przedstawiciele zamawiającego, użytkownika 
i wykonawcy.

Materiały zdemontowane Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

W przypadku  braku wymaganych dokumentów  lub stwierdzenia usterek komisja

odbioru sporządza na tę okoliczność protokół i wyznacza nowy termin.

- Opis sposobu rozliczenia robót.

Rozliczenie robót  nastąpi na podstawie technicznego odbioru przedmiotu umowy.

- Dokumenty odniesienia.

- założenia kosztorysowe, umowa, dokumenty stwierdzające zgodności                              i dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie,

- aktualne normy budowlane,

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót,

- instrukcje montażu i karty techniczne wyrobów.