Załącznik nr 1 do umowy

Harmonogram prac projektowych

| ETAP | OPIS | KOSZT REALIZACJI W % | TERMIN WYKONANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I Analiza materiałów wyjściowych, prace przygotowawcze, prace planistyczne i opracowanie projektu planu | - Analiza materiałów wyjściowych, stanu zagospodarowania i zabudowy, uwarunkowań zewnętrznych i uwarunkowań przestrzennych gminy, inwentaryzacja urbanistyczna, - Analiza wniosków złożonych przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłoszone przez organy i instytucje, w tym sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem, - Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji z Zamawiającym i wprowadzenie ewentualnych poprawek, - Sporządzenie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem w formie tekstowej i graficznej, - Wykonanie opracowania ekofizjograficznego, - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, - Opracowanie skutków finansowych uchwalenia planu, - Przygotowanie danych przestrzennych. | 45% | od podpisania umowy do 8 miesięcy |
| ETAP II Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu. | - Przygotowanie projektów pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego, - Prezentacja projektu planu ogólnego na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uzyskanie pozytywnej opinii i wprowadzenie ewentualnych poprawek, - Dokonanie analizy uzgodnień i opinii i ewentualnych poprawek wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i opinii, - Przygotowanie projektu planu ogólnego do procedury konsultacji społecznych. | 20% | od zakończenia etapu I do 3 miesięcy |
| ETAP III Konsultacje społeczne | - Przeprowadzenie pełnej procedury konsultacji społecznych wraz z niezbędną dokumentacją w tym m.in.: - przygotowanie projektu ogłoszenia, - przeprowadzenie spotkania otwartego z prezentacją projektu planu ogólnego, - przeprowadzenie innych form czynności związanych z procedurą np. przygotowanie ankiet, przeprowadzenie dyżurów (formy do ustalenia z Zamawiającym). - Dokonanie analizy złożonych uwag w tym sporządzenie wykazu uwag, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem, - Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, - Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu ogólnego wynikających z konsultacji oraz ponowienie procedur w niezbędnym zakresie, - Przedstawienie projektu planu ogólnego wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych Zamawiającemu oraz Radzie Miejskiej w Mikołajkach. | 20% | od zakończenia etapu II do 3 miesięcy |
| ETAP IV Uchwalenie planu | - Przekazanie Zamawiającemu projektu uchwały oraz załączników w sprawie przyjęcia planu ogólnego, - Udział w sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, na której będzie uchwalany plan ogólny, - Przygotowanie uchwały o uchwaleniu planu ogólnego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych do wysyłki Wojewodzie, - Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności i opracowanie niezbędnych dokumentów, - Przekazanie Zamawiającemu planu ogólnego Gminy Mikołajki wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej, - Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały o uchwaleniu planu ogólnego Gminy Mikołajki. | 15% | od zakończenia etapu III do 2 miesięcy |
| RAZEM |  | 100% | 16 miesięcy |