**REALIZACJIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020 ( stan na grudzień 2020 r.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.****wg.****planu** | **NAZWA ZADANIA** | **PARTNER** | **WYKONAWCA****TERMIN WYKONANIA**  | **ZAKRES****ROBÓT****[ m ]** | **GMINA** | **UWAGI** |
|
| 2. | Megaprojekt drogowy "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"- Zarządzanie Lublin | X | X | X  | X  | X  |
| 3.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L ((Adamów - Krzówka) - Przytoczno - do dr. kraj.nr 48) - dokumentacja projektowa | X  | **Dokumentacja projektowa :**Umowa Nr 30/2020 z dn. 05.08.2020 r. MEDOS – Marcin KępaWpłyneło 6 ofert. Termin wykonania:18.12.2020 r. | 4 184 | GMINA JEZIORZANY | Wydatki nie wygasające  |
| 4. | „Przebudowa drogi 1362 L na odcinku od granicy powiatu do drogi powiatowej nr 1359 L” – dokumentacja projektowa |  | **Dokumentacja projektowa :**Umowa o Dzieło Nr 6/2019 z dn. 19.12.2019 r. wraz z Aneksem z dn. 25.11.2020 r.Termin wykonania: 22.12.2020 r. | 2 210  | GMINA JEZIORZANY | Wydatki nie wygasające  |
| 5. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno –Walentynów) – dokumentacja projektowa  | X  | **Dokumentacja projektowa:**Umowa Nr 42/2019 z dn. 17.07.2019 z Aneksem 23.12.2019 Aneksem Nr 2 z dn. 15.06.2020 r, z Aneksem nr 3 z dn. 28.07.2020 r. z Aneksem nr 4 z dn. 30.10.2020 r. MANEVO M. ŁukowskiTermin wykonania 23.12.2020 Wpłynęło 5 ofert. | 6 819 | GMINA JEZIORZANY | Wydatki nie wygasające  |
| 6.  | Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia - Rawa” - ulepszenie nawierzchni | Gm. Michów  | **Etap I****Roboty budowlane:**Umowa Nr 35/2020 z dn. 18.08.2020 FEDRO Sp. z o.o.Termin wykonania : 31.08.2020 r.Wpłynęło 5 ofert  | 340 | GMINA MICHÓW | Roboty odebrano dn. 11.09.2020 |
| **Nadzór inwestorski:**Umowa Nr 37/2020 z dn. 24.08.2020 r. W. Obroślak PITT DROGWpłynęło 3 oferty Termin wykonania : 31.08.2020 r. |
|  |  |  | **Etap II****Roboty budowlane:**Umowa Nr 41/2020 dn. 29.09.2020 r. PRD Lubartów –Termin wykonania : 30.10.2020 r. | 310 |   | Roboty odebrano dn. 28.10.2020 |
| **Nadzór inwestorski:**Umowa Zlecenie Nr 5/2020 z dn. 29.09.2020 r. L. Orłowski Wpłynęło 3 oferty |
| 7. | Remont drogi powiatowej nr 1510 L na odcinku od dr. pow. nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów  | Gm. Firlej | **Roboty budowlane:**Umowa Nr 46/2020 z dn. 04.11.2020 r. PRD Lubartów S.A.Wpłyneło 2 oferty.Termin wykonania : 10.12.2020 r. |  ok. 3 357 | GMINA FIRLEJ  | Roboty odebrano dn. 15.12.2020 |
| **Nadzór inwestorski:**Umowa Zlecenie Nr 7 / 2020 z dn. 04.11.2020 r. p. L. Orłowski  |
| 8.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 L na odcinku Natalin -Rudzienko Kolonia – dokumentacjaprojektowa | Gm. Michów | **Dokumentacja projektowa :**Umowa Nr 36/2020 z dn. 19.08.2020 r. R. Puliński – DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych.Termin wykonania: 18.12.2020 r.  | ok. 1 500 | GMINA MICHÓW | Wydatki nie wygasające  |
| 9. | Remont drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów)”-ulepszenie nawierzchni | Gm. Abramów  | **Roboty budowlane:**Umowa Nr 42/ 2020 z dn. 30.09.2020 r. Lider: PBI Infrastruktura S.A. Partner: PBI WMB Sp. z o.oWpłynęło 7 ofert Termin wykonania: 30.10.2020 r.  | ok 1 100 | GMINA ABRAMÓW  | Roboty odebrano dn. 13.11.2020  |
| **Nadzór inwestorski:**Umowa Zlecenie Nr 6/2020 z dn. 06.10.2020 r. L. Orłowski Wpłynęło 4 oferty  |
| 10.  | Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno – Etap I-III | X  | **Roboty budowlane:**Umowa Nr 23/2020 z dn. 02.06.2020 - STRABAG Sp. z o.o. Wpłyneło 4 oferty ETAP I-II – 2 943 722,73 złETAP III – 595 053,09 złTermin wykonania: 16.11.2020 | **Gm. Firlej**Etap I - 987,22 mEtap II - 910,78 m**Gm. Kamionka**Etap III - 700 m | **GMINA FIRLEJ**Etap I - 987,22 mEtap II - 910,78 m**GMINA KAMIONKA** Etap III - 700 m | Roboty odebrano dn. 24.11.2020 r. |
| **Nadzór inwestorski:**Umowa nr 24/2020 z dn. 02.06.2020 r. 34 932,00 zł PITT DROG W. Obroślak  |
| Uzgodnienie kolizji energetycznej w PGE – GrabowskiOpinia przyrodnicza – Umowa Zlecenie Nr 4/2020 z dn. 19.08.2020 r. M. Nieoczym |
| Planowana tablica informacyjna |
| 11.  | Remont drogi powiatowej nr 1529 L w miejscowości Ciemno” – ulepszenie nawierzchni | X  | **Roboty budowlane:**Umowa Nr 43/2020 z dn. 20.10.2020 r. z Aneksem Nr 1 z dn. 26.10.2020 r.STRABAG Sp. z o.o. Termin wykonania :16.11.2020 r.Wpłyneło 6 ofert. |  2 023 | GMINA KAMIONKA | Roboty odebrano dn. 24.11.2020 r |
| **Nadzór inwestorski:**Umowa Nr 44/2020 z dn. 23.10.2020 r. PITT DROG W. Obroślak – Wpłynelo 4 oferty |
| 12. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L - Firlej - skrzy. z DK 19 - Kamionka)”– dokumentacja projektowa | Gm. KamionkaGm. Firlej | **Dokumentacja projektowa:** UMOWA NR 26/2019 z dn. 22.05.2019 r. z Aneksem nr 1 z 21.10.2019 , nr 2 z dn. 30.11.2019 i nr 3 z dn. 15.05.2020 nr Marcin Kępa MEDOS Termin wykonania: 17.12.2020 r. | 10 048 | GMINA FIRLEJ- 6 026,5 mGMINA KAMIONKA- 4 021,5 m**Podzielić kosztorys na Gminy** | Wydatki nie wygasające  |
| 13. | Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn – Żurawiniec) | X  | **Dokumentacja projektowa:**Opracowanie geodezyjne do złożenia wniosku dla uzyskania Decyzji ZRIDUmowa Nr 28/2020 z dn. 04.08.2020 r. GGPS Sp. z o.o. Termin wykonania: 17.12.2020 r. | 2 070,43(przebudowa z dr. gm. na dł. 114,34 m)2 235 | GMINA FIRLEJ- 1790 mGMINA OSTRÓWEK – 445 m | Wydatki nie wygasające  |
| **Przygotowanie wniosku :**Umowa Nr 31/2020 z dn. 10.08.2020 r. DROGOWIEC R. Puliński Termin wykonania: 23.12.2020 r.GM. Firlej- 1790 mGM. Ostrówek – 445 m |
| 14. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości MajdanKozłowiecki | X | **Dokumentacja projektowa:** Przygotowanie wniosku i operatu geodezyjnego dla uzyskania Decyzji ZRID Umowa Nr 32/2020 z dn. 10.08.2020 r. DROGOWIEC R. Puliński Termin wykonania: 17.12.2020 r.  | 413 | GMINA LUBARTÓW  | Wydatki nie wygasające  |
| 15.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki  | X  | **Roboty budowlane:**UMOWA NR 62/2019 z dn. 29.10.2019 r. - PRD Lubartów S.A Aneks Nr 1 z dn. 03.12.2019 , Nr 2 z dn. 30.04.2020 Termin wykonania: do 30% do 29.11.2019, końcowy 24.07.2020 r.Wpłynęło 3 oferty | 920,10 | GMINA MIASTO LUBARTÓW | Odbiór częściowy dn. 11.12.2019 r. i 20.05.2020 r.Odbiór końcowy 05.08.2020 r. |
| **Inspektor nadzoru:**UMOWA NR 63/2019 z dn. 29.10.2019 r. DROGOWIEC BUP Robert Puliński |
| **Opinia przyrodnicza :**Umowa Zlecenie Nr 3/2020 z dn. 22.05.2020 M. NieoczymTablica informacyjna |
| 16.  | Dotacja dla Gminy Niedźwiada na dofinansowanie projektu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L od centrum miejscowości Pałecznica do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 821”  |  Gm. Niedźwiada | **Roboty budowlane:**Podpisana Umowa z PRD Lubartów z dn. 16.04.2020 r. - 2 292 455,56 zł | 2 882 | GMINA NIEDZWIADA – prowadzący zadanie  | Realizacja zadania PROW 3 055 617,62Budżet Gminy Niedźwiada Roboty odebrano 17.08.2020na kwotę2 292 455,56 zł  |
| **Nadzór inwestorski :**Ryszard Berej – 23 000,00 zł |
| 17. | „Przebudowa drogi powiatowej 1557 L ( od dr. kraj. Nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. nr 821 ) na odcinku Serniki – Wola Sernicka” | Gm. Serniki  | **Roboty budowlane:**UMOWA NR 64/2019 z dn. 30.10.2019 r.  STRABAG Sp. z o.o. -Termin wykonania: do 30% do 29.11.2019, końcowy 24.07.2020 r.Wpłynęło 4 oferty.Aneks Nr 1 z dn. 19.11.2019, Nr 2 z dn. 03.12.2019 i Nr 3 z dn. 08.05.2020. | 2 271,5Chodnik – 351  | GMINA SERNIKI | Odbiór częściowy dn. 11.12.2019 r. Odbiór końcowy 04.08.2020 |
| **Inspektor nadzoru:**UMOWA NR 65/2019 z dn. 30.10.2019 r. PITT DROG Wojciech Obroślak |
| **Dokumentacja projektowa :**Umowa Nr 18/2020 z dn. 09.03.2020 K. Sławiński DRO- KONCEPT – budowa chodnika |
| **Opinia przyrodnicza :**Umowa Zlecenie Nr 1/2020 z dn. 04.03.2020 M. Nieoczym tablica informacyjna  |
| 18.  | Przebudowa drogi powiatowej 1557 L ( od dr. kraj. Nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. nr 821 ) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,5 | X  | **Roboty budowlane:** Umowa Nr 39 / 2020 z dn. 11.09.2020 r.PRD LUBARTÓW S.A.Termin wykonania: 23.06.2021 r. Wpłyneło 4 oferty. | 1 308,5 | GMINA SERNIKI GMINA OSTRÓW LUB. | Odbiór częściowy robót dn. 25.11.2020 |
| **Nadzór inwestorski:**Umowa Nr 40/2020 z dn. 23.09.2020 Z-BRUK, Z. KrzywickiPlanowana tablica informacyjna |
| 19. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1564 L od granicy powiatu domiejscowości Wólka Zawieprzycka | X  | **Dokumentacja projektowa:**Przygotowanie wniosku i operatu geodezyjnego dla uzyskania Decyzji ZRID dla II etapu Umowa o Dzieło Nr 1 / 2020 z dn. 21.07.2020 r. R. WołoszTermin wykonania : 17.12.2020 r. | 550 | GMINA SERNIKI . | Wydatki nie wygasające  |
| 20. | Przebudowa drogi powiatowej 1564 L od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka – Etap I  | Gm. Serniki  | **Roboty budowlane:** Umowa Nr 45 / 2020 z dn. 03.11.2020 r.PRD LUBARTÓW S.A.Termin wykonania : do 30% do 27.11.2020 r , końcowy 18.06.2021 r. Wpłynęło 6 ofert | 550 | GMINA SERNIKI  | Odbiór częściowy dn. 03.12.2020  |
| **Nadzór inwestorski:**Umowa Nr 52/2020 z dn. 09.11.2020 Z-BRUK, Z. Krzywicki |
| 21.  | Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica)) | X  | **Roboty budowlane:**UMOWA NR 67/2019 z dn. 05.11.2019 r.- PRD Lubartów S.A.Aneks nr 1 z dn. 03.12.2019 i Nr 2 z 30.04.2020 Termin wykonania : do 30% do 29.11.2019 r , końcowy 24.07.2020 r. Wpłynęło 2 oferty | Droga -997 Most - 12,5 | GMINA UŚCIMÓW | Odbiór częściowy dn. 10.12.2019 r. i dn. 20.05.2020 r.Odbiór końcowy 09.06.2020 r.  |
| **Inspektor nadzoru:**UMOWA NR 66/2019 z dn. 04.11.2019 r. APAT Adam Bartczuk |
| **Opinia przyrodnicza :**Umowa Zlecenie Nr 2/2020 z dn. 26.03.2020 M. Nieoczym Tablica informacyjna |
| 22.  | Budowa drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. nr 813 - Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)) | X  | Zamówienie Nr 20 / 2020/B z dn. 07.07.2020 r.Handel Usługi MAJPEX s.c M.J. Pyła Termin wykonania: 17.07.2020 | 100 | GMINA UŚCIMÓW | Odbiór dn. 15.07.2020  |
| 23. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) – dokumentacja projektowa | Gm. Ostrów Lub. | **Dokumentacja projektowa:**Umowa Nr 35/2019 z dn. 04.06.2019 r. z Aneksem nr 1 z dn. 21.10.2019, nr 2 z dn. 30.11.2019 i nr 3 z dn. 26.05.2020MEDOS Marcin Kępa Gm. Ostrów Lub.Gm. UścimówTermin wykonania: 16.11.2020Wpłynęło 5 ofert. | 8 3923 770 m4 622 m | GMINA OSTRÓW LUBELSKI GM. UŚCIMÓWPodzielić kosztorys na gminy | Wydatki nie wygasające  |
| 24. | Zakup nowej zamiatarki ulicznej kompaktowej, samobieżnej.  |  X  | Umowa Sprzedaży Nr 33/2020 z dn. 12.08.2020 r. GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. Termin: 140 dni od dnia zawarcia Umowy. | 1 szt. | X  | Odebrano dn. 16.12.2020  |

Legenda:

|  |
| --- |
|  |

- Inwestycje odebrane

|  |
| --- |
|  |

- Wydatki nie wygasające

Sporządził/a : Monika Krawczyk

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zakres** | **UDZIAŁ POWIATU****9.389.343,00 zł** | **UDZIAŁ GMIN** **1.595.309,00 zł** | **UE BUDŻET PAŃSTWA** **7.477.724,00 zł + PROW Gm. Niedźwiada – 1.323.649,00 tj.** **8.801.373,00 zł** | **WARTOŚĆ INWESTYCJI** **18.494.118,00** |
| **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**  | 36,336 km |  |
| **CHODNIKI**  | 0,351 km |
| **DROGI** | 13,4771 km |
| **MOSTY**  | 0,0125 km |

**Nakłady Gmin w kolejności od największych do najmniejszych :**

Gmina Serniki – **625.733,00 zł**

Gmina Firlej– **456.000,00 zł**

Gmina Abramów - **250.000,00 zł**

Gmina Kamionka - **142.233,23 zł**

Gmina Michów - **83.000,00 zł**

Gmina Ostrów Lubelski - **38 343,00 zł**